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1. [bookmark: part_c8889be5d523482e81bb176e6fe56cd2][bookmark: part_da460e3efffa45688cb920cd281c7959][bookmark: part_2d694ec0bf4747a2ace8bc3a118ff44f][bookmark: part_b3f278cdbcbe467a8b3f1d6ea4ea85f8][bookmark: part_472a163f4f844a9297cdf9e29b7fb942][bookmark: _Toc137194947][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija 

1.1. Perkančioji organizacija – biudžetinė įstaiga Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (+370) 382 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes jame nėra reikalingų darbų atitinkančių perkančiosios organizacijos poreikius.  
1.4. Pirkimo Komisija nėra sudaroma. 
1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.1 ir 4.4.4  papunkčiais. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti SPS priede Nr. 5 Sutarties projekte ir SPS priede Nr. 2 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. 
1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
2. [bookmark: _Toc137194948]Pirkimo objektas

2.1.  Perkančioji organizacija numato įsigyti Širvintų kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, dalies patalpų vėdinimo sistemų įrengimo, rekonstravimo ir su šiais darbais susijusius statybos bei apdailos darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede. Maksimali darbams įsigyti skiriama lėšų suma yra 65 000,00 Eur be PVM, 78 650,00 Eur su PVM.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo atliekamiems darbams, naudojamoms medžiagoms ar gaminiams, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei medžiagų ir gaminių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
3. [bookmark: _Toc137194949]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede. 
3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. 
4. [bookmark: _Toc137194950]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 

4.1. [bookmark: _Toc137194951]Netaikoma.
5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
5.1.1. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“
priede pateiktą pasiūlymo formą;
5.1.2. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
5.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
5.1.4. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
5.1.5. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
5.1.6. ketinimų protokolai, sutikimai, deklaracijos ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pasitelkiamų ūkio subjektų, įskaitant ir tuos kurių pajėgumais remiasi, ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jeigu tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, įskaitant ir tuos kurių pajėgumais remiasi). Visi ūkio subjektai nurodomi pasiūlymo formos 3 punkto „Informacija apie ūkio subjektus, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus“ atitinkamuose papunkčiuose;
5.1.7. specialisto patirties aprašymas ekonominio naudingumo vertinimui, užpildytas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Pasiūlymo forma“ 1 priedą;
5.2.  Perkančiajai organizacijai nustačius ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (galimą pirkimo laimėtoją), CVP IS pranešimu pateikiama (šių dokumentų nereikalaujama teikti kartu su pasiūlymu): tiekėjo (kiekvieno tiekėjų grupės nario) ir ūkio subjekto, jeigu jo pajėgumais tiekėjas remiasi, kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai, kurie nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ lentelės skiltyje „Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai“.
5.3. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.3.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.3.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.4. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.iama
5.5. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.6. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (įkainiai) ar sąnaudos (ir jų sudėtinės dalys) pasiūlymuose turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14; suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.
5.7. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.


[bookmark: _Toc137194952]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 3 250,00 Eur sumai vienu iš šių būdų: užstatu, banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – laidavimo draudimas).  
6.2. Reikalavimai pasiūlymo galiojimo užtikrinimui:
6.2.1. užstatas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti pervestas į biudžetinės įstaigos Širvintų rajono savivaldybės (įstaigos kodas 188722373) sąskaitą  Nr. LT264010042000372326, esančią Luminor Bank AS;
6.2.2. banko garantija, laidavimo draudimas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikiamas elektronine forma, atskiru failu, pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės elektroninį parašą perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą) bei mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.
6.3. Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju  perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Terminai“ nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai  arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.
6.4. Reikalavimai banko garantijai ir laidavimo draudimui:
6.4.1. tiekėjas privalo pateikti užpildytą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, atitinkantį šiame pirkimo sąlygų skyriuje;
6.4.2. pateiktoje garantijoje (laidavimo draudimo rašte) turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. Garantija (laidavimo draudimas) turi galioti ne trumpiau nei 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;
6.4.3. gavęs perkančiosios organizacijos rašytinį reikalavimą, garantiją suteikęs bankas ar laidavimo draudimą suteikusi draudimo bendrovė privalo per 15 dienų sumokėti perkančiajai organizacijai garantijoje (laidavimo draudime) nurodytą pinigų sumą, nereikalaudami, kad perkančioji organizacija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad perkančioji organizacija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš šiame punkte nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą.
6.5.  Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų: 
6.5.1. tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo, nepateikia informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;
6.5.2. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);
6.5.3. laimėjęs viešąjį pirkimą tiekėjas atsisako sudaryti sutartį pagal šiose pirkimo sąlygose pateiktą sutarties projektą (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedą „Sutarties projektas“). Jei iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo sutarties, laikoma, kad dalyvis atsisakė sudaryti sutartį;
6.5.4. tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos neperveda sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo – užstato arba nepateikia sutarties sąlygų įvykdymą užtikrinančio dokumento – banko garantijos arba laidavimo draudimo;
6.6. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.
6.7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba perkančioji organizacija atsisako teisių į jį) įvykus bent vienai iš šių sąlygų:
6.7.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);
6.7.2. įsigalioja pasirašyta sutartis;
6.7.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;
6.7.4. tiekėjo pasiūlymas yra atmestas, t. y. dalyviui pranešta apie jo pasiūlymo atmetimą, ir šio pasiūlymo atmetimas dėl pasibaigusio apskundimo termino negali būti ginčijamas, išskyrus atvejus, kai pasiūlymas atmetamas dėl to, kad tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo, nepateikia informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų.
6.8. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu, atšauks savo pasiūlymą arba atsisakys  sudaryti sutartį, arba nepateiks sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikoma), perkančioji organizacija pasilieka teisę reikalauti atlyginti žalą (padengti perkančiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius), kiek jų nepadengia aukščiau nurodytos užtikrinimo priemonės. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp atšaukusio savo pasiūlymą arba Sutartį atsisakiusio pasirašyti, arba nepateikusio sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikoma) tiekėjo pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito tiekėjo, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį tiekėjo, pasiūlymo kainos EUR be PVM.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc137194953]Pasiūlymų vertinimas
7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedą.
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc137194954]8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede. 

[bookmark: _Toc137194955]9. Kitos sąlygos 

9.1. Kitų sąlygų nėra.                                                                


Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).


__________


Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai:

	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas
	Atitiktį reikalavimui įrodantys  dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą


	1.
	Teisė verstis veikla 

	1.1. 
	NETAIKOMA
	NETAIKOMA 
	NETAIKOMA

	2.
	Finansinis ir ekonominis pajėgumas

	2.1.
	NETAIKOMA
	NETAIKOMA
	NETAIKOMA

	3.
	Techninis ir profesinis pajėgumas

	3.1.
	Tiekėjas, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs* savo jėgomis** negyvenamųjų ir (ar) gyvenamųjų pastatų statybos darbų*** (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų, ir (ar) kapitalinio remonto darbų, ir (ar) paprastojo remonto darbų), kurių bendra vertė ne mažesnė nei 45 500,00  Eur be PVM.

Pastabos:
* Tiekėjai reikalaujamą patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis. Tiekėjas gali teikti informaciją: 
1) apie atliktus darbus, kurie pradėti ir baigti vykdyti per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos;
2) apie atliktus darbus, kurie pradėti vykdyti anksčiau nei per  paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos, tačiau pabaigti vykdyti per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos, tokiu atveju nurodoma per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos atliktų darbų vertė, kuri turi būti ne mažesnė nei šiame reikalavime nurodyta suma.
3) apie dar nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytas dalis (jau atliktus darbus), tokiu atveju nurodoma per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos jau atliktų darbų vertė, kuri turi būti ne mažesnė nei šiame reikalavime nurodyta suma.

** Darbai, atlikti savo jėgomis – tai darbai, kuriuos tiekėjas atliko savo jėgomis kaip rangovas, tiekėjų grupės partneris ar subtiekėjas, nepasitelkiant trečiųjų subjektų.  Tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, tiekėjų grupės partnerio ar subtiekėjo, kurio pajėgumais remiamasi pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne sutarties objektas apskritai.

SVARBU! ***Į šiame reikalavime nurodytų atliktų statybos darbų vertę negali būti įskaityta 1) bet kokių paslaugų vertė (pvz., projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, inžinerinės paslaugos, su statybos užbaigimu susijusių dokumentų parengimo paslaugos ar kitos paslaugos), 2) į atliktų statybos darbų vertę negali būti įskaityti kitokie darbai negu nurodyti šiame reikalavime (negali būti įskaityti darbai,  kurie nėra susiję su pastatų statyba), pvz. jeigu pagal vieną sutartį buvo atlikti pastatų statybos ir gerbūvio darbai (pvz. trinkelių klojimas, takelių, vartelių, vejos ar kt. įrengimas, ir pan.), šie darbai negali būti įskaityti į šiame reikalavime nurodytų atliktų darbų vertę, nes šie objektai nėra susiję su pastato statybos darbais) ir pan.
	Tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės pateikti šiuos dokumentus:

1) tiekėjo vadovo ar kito tiekėjo įgalioto atstovo parašu patvirtintas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos tiekėjo savo jėgomis atliktų negyvenamųjų ir (ar) gyvenamųjų pastatų statybos (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų, ir (ar) kapitalinio remonto darbų, ir (ar) paprastojo remonto darbų) darbų sąrašas (9 priedas), nurodant atliktų statybos darbų objekto pavadinimą, statybos darbų rūšį, statinio pobūdį, pastato tipą, atliktų darbų vertę per šiame reikalavime nurodytą laikotarpį (be PVM), darbų atlikimo tikslią datą (vykdymo pradžią ir pabaigą, nurodant metus, mėnesį, dieną), užsakovus (tiek viešuosius, tiek privačiuosius) bei jų kontaktus. Taip pat tiekėjas atliktų darbų sąraše turi nurodyti, ar darbai buvo atlikti savo jėgomis, ar buvo pasitelkiami kiti ūkio subjektai. Jeigu tiekėjas remiasi sutartimi, kurią vykdė ne vienas, bet su kitais ūkio subjektais, išskirti darbų, atliktų savo jėgomis, vertes. 

2) Įrodymui apie tinkamą darbų atlikimą ir tinkamą galutinį rezultatą pateikiama: užsakovo patvirtinta pažyma (arba kiti lygiaverčiai objektyvūs įrodymai, jeigu juose yra užsakovo vertinimas apie tinkamai atliktus darbus) apie tai, kad tiekėjo negyvenamųjų ir (ar) gyvenamųjų pastatų statybos (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų, ir (ar) kapitalinio remonto darbų, ir (ar) paprastojo remonto darbų) darbai buvo atlikti tinkamai. Užsakovų pažymose turi būti nurodytas statybos darbų objekto pavadinimas, statybos darbų rūšis, statinio pobūdis, pastato tipas, atliktų darbų vertė (be PVM), darbų atlikimo tiksli data (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną) ir vieta, taip pat, ar nurodytų darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Užsakovų pažymose taip pat turi būti nurodyta, ar tiekėjas nurodytus darbus atliko savo jėgomis, ar pasitelkdamas kitus ūkio subjektus. Jeigu tiekėjas sutartį vykdė ne vienas, bet su kitais ūkio subjektais – užsakovų pažymose turi būti nurodyta pirkime dalyvaujančio tiekėjo, tiekėjų grupės nario ar subtiekėjo, kurio pajėgumais remiamasi, savarankiškai tos sutarties apimtyje atliktų darbų dalies vertė (jeigu užsakovo pažymoje tokios informacijos nėra, tiekėjas gali teikti ir kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).
Pastaba. Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie vykdytą sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu (-ais) paslaugų gavėju (-ais).

CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
	· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;
· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
· subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.


	3.2.
	Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi turėti bent 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio statybos vadovą, atsakingą už sutarties vykdymą. Pastatų tipas – negyvenamieji pastatai; pastatų paskirties grupė -  visuomeninių; pastatų paskirtis – kultūros.


	Tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės pateikti šiuos dokumentus:
- Specialistų sąrašas (8 priedas).
- Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus*) SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams* išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. 
*Užsienio šalies specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis - turi teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statybos vadovo pareigas. Užsienio šalies specialisto* turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Pastabos:  
- Jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-ų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme bei tiekėjas privalo pateikti tiekėjo ir siūlomo specialisto teisinio pobūdžio ryšių pagrindimo dokumento ‒ dvišalio (tiekėjo ir būsimo darbuotojo (specialisto) pasirašyto dokumento ‒ ketinimo protokolo ar preliminaraus susitarimo dėl darbo santykių sukūrimo pagal darbo sutartį, kopiją.
- Kvalifikacijos atestatai išduoti iki Statybos įstatymo pasikeitimo (t.y. iki 2024-11-02) bus vertinami ir laikomi tinkamais pagal ankstesnius galiojusius teisės aktus.

CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
	-  jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
- tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
- subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.




Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai.

	Eil. Nr.
	Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą


	1.
	Kokybės vadybos sistemos taikymas

	1.1.
	NETAIKOMA
	NETAIKOMA
	NETAIKOMA

	2.
	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas

	2.1.
	Taikoma visoms pirkimo objekto dalims

Tiekėjas turi būti įdiegęs ir taikyti atliekamų statybos darbų apimtyje aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.


	EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. 
Arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus.
Perkančioji organizacija kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių taikymo įrodymus priima tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, kuris tenkina visus šiuos reikalavimus: 
1. Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas teikiant paslaugas ir vykdant darbus;
2. Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; 
3. Nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti; 
4. Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; 
5. Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; 
6.Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei).

CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos
	Tiekėjas, subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis. 

Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu ūkio subjektų grupės narys vykdys darbus (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą (taikymo sritis – atliekamiems darbams). Jeigu ūkio subjektų grupės narys vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes ar teiks paslaugas ar vykdys kitus darbus), tokiu atveju, ūkio subjektų grupės nariui šis reikalavimas nėra taikomas.

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Jeigu kitas ūkio subjektas vykdys darbus (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą (taikymo sritis – atliekamiems darbams). 

Jeigu kitas ūkio subjektas vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes ar teiks paslaugas ar vykdys kitus darbus), tokiu atveju, kitam ūkio subjektui šis reikalavimas netaikomas.

Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu subtiekėjas vykdys darbus (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą (taikymo sritis – atliekamiems darbams). 

Jeigu subtiekėjas vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes ar teiks paslaugas ar vykdys kitus darbus), tokiu atveju, subtiekėjui šis reikalavimas netaikomas.
Atitiktis tikrinama pirkimo procedūrų metu.




__________
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Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ 
DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 8 382 51 590, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.
Pirkimo objektas: Širvintų kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, dalies patalpų vėdinimo sistemų įrengimo, rekonstravimo ir su šiais darbais susiję statybos bei apdailos darbai. Rangovas turi atlikti visus šioje techninėje specifikacijoje numatytus vėdinimo sistemų įrengimo, rekonstravimo ir su šiais darbais susijusius statybos bei apdailos darbus. Darbai atliekami aktų ir šokių salių patalpose bei bibliotekos patalpose.
Darbai turi būti atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos, darbuotojų saugos, gaisrinės saugos, higienos, elektrosaugos ir aplinkosaugos reikalavimų, gamintojų technologinių instrukcijų bei geros statybos praktikos. Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti tinkami numatytai paskirčiai, nauji, nepažeisti ir, kai taikoma, turėti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
Perkamų darbų aprašymas: Numatoma atlikti vėdinimo sistemų įrengimo, rekonstravimo ir su šiais darbais susijusius statybos bei apdailos darbus.
1. Aktų ir šokių salių patalpose
demontuoti 2 esamus vėdinimo agregatus, kurių našumas iki 2 000 m³/h;
sumontuoti naują vėdinimo agregatą, kurio našumas apie 7 000 m³/h  prie 300 Pa (VERSO-R-40-ML-H-EC/IE5/2.5/2.5-F7-M5-HW/2R/2.6-X-R1-C5-X) su automatika arba analogas  – 1 vnt.;
įrengti vėdinimo ortakių sistemą iš 1,2 mm storio skardos – apie 98,5 m²;
sumontuoti oro tiekimo ir ištraukimo difuzorius – 12 vnt.;
sumontuoti vėdinimo sistemos vožtuvus, sklendes, užkaišas ir kitus reguliavimo elementus – 16 vnt.;
vėdinimo įrangos ir ortakių tvirtinimui įrengti metalines konstrukcijas / karkasus iš profilių su reikalingomis konsolėmis;
atlikus vėdinimo sistemos montavimo darbus, atstatyti pažeistas lubų ir kitų konstrukcijų vietas, įrengiant karkasą bei apkalant jį statybinėmis gipskartonio plokštėmis;
atlikti atstatytų paviršių paruošimą apdailai: gruntavimą, glaistymą ne mažiau kaip dviem sluoksniais ir šlifavimą;
atlikti lubų ir kitų atstatytų paviršių dažymą emulsiniais dažais ne mažiau kaip dviem sluoksniais, spalvą derinant prie esamų paviršių.
2. Bibliotekos patalpose
sumontuoti vėdinimo agregatą, kurio našumas apie 2 000 m³/h palubinė prie 200Pa (VERSO-R-2000-F-E-R1-F7/M5-C5-ML/A ) su automatika arba analogas – 1 vnt.;
įrengti vėdinimo ortakių sistemą iš 1,2 mm storio skardos – apie 68,25 m²;
sumontuoti oro tiekimo ir ištraukimo difuzorius – 8 vnt.;
sumontuoti vėdinimo sistemos vožtuvus, sklendes, užkaišas ir kitus reguliavimo elementus – 8 vnt.;
įrengti vėdinimo įrangai ir ortakiams reikalingas metalines tvirtinimo konstrukcijas bei karkasus;
atlikus inžinerinių sistemų montavimo darbus, atstatyti pažeistas lubų ir kitų konstrukcijų vietas gipskartonio plokštėmis;
atlikti paviršių gruntavimo, dvigubo glaistymo, šlifavimo ir paruošimo dažymui darbus;
atstatytus paviršius nudažyti emulsiniais dažais ne mažiau kaip dviem sluoksniais, užtikrinant vientisą apdailą su esamais paviršiais.

3. Bendrieji reikalavimai
Rangovas turi atlikti visus pagrindinius ir pagalbinius darbus, būtinus visiškai funkcionuojančiai vėdinimo sistemai įrengti, net jeigu atskiri smulkūs darbai ar medžiagos nėra atskirai išvardyti. Į darbų apimtį turi būti įskaičiuotas įrangos ir medžiagų pristatymas, iškrovimas, montavimas, tvirtinimo elementai, sujungimai, sandarinimas, angų ir konstrukcijų atstatymas, statybinių atliekų sutvarkymas bei darbo vietos sutvarkymas.
Sumontuotos vėdinimo sistemos turi būti išbandytos, sureguliuotos ir paruoštos eksploatacijai. Darbai turi būti atliekami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, statybos techninius reglamentus, taikomus standartus, įrangos gamintojų reikalavimus ir suderintus techninius sprendinius.
Pastaba
Darbai bus vykdomi veikiančiuose patalpose ir bus galimybė dirbti nuo 16:00 iki 8:00 val. (po kultūros centro darbo valandų). Objekte gali vykti renginiai ir po 16:00 val., todėl dėl jų rangovas darbo grafiką turės derinti su Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro atsakingais asmenimis.

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

	Sąm.
eil.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato
vnt
	Kiekis

	
	
	
	

	
	Aktu salė ir šokių salė

	1
	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 2000 m3/h, demontavimas
	vnt
	  2,0     

	2
	Ortakiai iš 1,2mm skardos, kurių D iki 1600mm, montuojami suvirinant  k8=1.04
	m2
	 98,5     

	3
	Vėdinimo agregato, kurio našumas 7000 m3/h, montavimas
	vnt
	  1,0     

	4
	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm
	vnt
	 12,0     

	5
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm
	vnt
	 16,0     

	6
	Plonasienių Z profilio sijų su konsolėmis metalinio karkaso įrengimas
	100m
	  3,0     

	7
	Sienų karkasų apkalimas statybinėmis gipskartonio plokštėmis tolesnei apdailai
	100m2
	  0,86    

	8
	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku
	100m2
	  0,86    

	9
	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)
	100m2
	  0,86    

	10
	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)
	100m2
	  0,86    

	11
	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu
	100m2
	  0,86    

	12
	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
	100m2
	  0,86    

	
	Bibioltekos patalpos

	1
	Ortakiai iš 1,2mm skardos, kurių D iki 1600mm, montuojami suvirinant  k8=1.04
	m2
	 68,25    

	2
	Vėdinimo agregato, kurio našumas 2000 m3/h, montavimas
	vnt
	  1,0     

	3
	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm
	vnt
	  8,0     

	4
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm
	vnt
	  8,0     

	5
	Plonasienių Z profilio sijų su konsolėmis metalinio karkaso įrengimas
	100m
	  1,4     

	6
	Sienų karkasų apkalimas statybinėmis gipskartonio plokštėmis tolesnei apdailai
	100m2
	  0,56    

	7
	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku
	100m2
	  0,56    

	8
	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)
	100m2
	  0,56    

	9
	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)
	100m2
	  0,56    

	10
	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu
	100m2
	  0,56    

	11
	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
	100m2
	  0,56    



4. Kitos sąlygos.
Šiame dokumente pateikti kiekiai perkelti iš lokalinės sąmatos ir yra naudojami darbų apimčiai apibūdinti. Rangovas, rengdamas pasiūlymą ir vykdydamas darbus, turi įvertinti visus technologiniu požiūriu būtinus darbus, medžiagas, mechanizmus, transportą, tvirtinimo bei jungiamąsias medžiagas, bandymus ir kitus veiksmus, reikalingus pilnai užbaigtam ir tinkamai funkcionuojančiam rezultatui pasiekti, kiek tai neprieštarauja pirkimo dokumentams ir sutarčiai.
Jeigu ši techninė specifikacija naudojama viešajame pirkime, konkrečių gamintojų, prekių ženklų ar sistemų pavadinimai, jeigu jie kur nors vartojami darbų apibūdinimui, suprantami kaip kokybės / tipo orientyras ir turi būti vertinami kartu su galimybe siūlyti lygiaverčius sprendinius, kai tai taikoma.
__________
[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc48053185][bookmark: _Toc85706891][bookmark: _Hlk86837214]



[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_2][bookmark: _Hlk86825377][bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc48053189][bookmark: _Toc85706892]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

(pasiūlymo forma)


PASIŪLYMAS

20___-___-___

[bookmark: _Hlk174696638]DĖL ŠIRVINTŲ KULTŪROS CENTRO, I. ŠEINIAUS G. 4, ŠIRVINTOS, DALIES PATALPŲ VĖDINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMO, REKONSTRAVIMO IR SU ŠIAIS DARBAIS SUSIJUSIŲ STATYBOS BEI APDAILOS DARBŲ


	Dalyvio pavadinimas ir kodas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)
	

	Dalyvio adresas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)
	

	Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą
	

	Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:
1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt/  kartu su skelbimu apie pirkimą;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pateikiame siūlomo pirkimo objekto kiekybės kriterijų aprašymą:
	Eil. nr.
	Kiekybės kriterijai 
	Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės

	1.
	Antrasis kriterijus – ypatingojo statinio statybos vadovo, siūlomo pagal SPS 2 priedo 1 lentelės 3.2 punktą, patirtis (T1)
	................ objektų skaičius.
Pateikiamas užpildytas pasiūlymo formos 1 priedas ir specialisto patirtį pagrindžiantys dokumentai pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo 1.2.1 punktą.

	3.
	Trečiasis kriterijus - sutrumpintas darbų atlikimo terminas savaitėmis (T2)
	…… sav
Įrašyti siūlomą darbų atlikimo terminą 
Tiekėjas nurodo siūlomą darbų atlikimo terminą. Maksimalus galimas darbų atlikimo terminas yra 18 savaičių, o minimalus – 13 savaičių nuo statybvietės perdavimo tiekėjui dienos. Savaičių skaičius turi būti išreikštas sveiku skaičiumi. 
(Pastaba. Jeigu tiekėjas nenurodys pasirinkto įsipareigojimo, šis ekonominio vertinimo kriterijus bus vertinamas 0.)


Pastaba. Dalyviui nenurodžius prašomos rodiklio reikšmės, už kriterijų, kuriame nenurodytas siūlomas rodiklis, bus skiriama 0 ekonominio naudingumo balų. 

Siūlome šią pirkimo objekto kainą:
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
(skaičiais ir žodžiais)*

	Širvintų kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, dalies patalpų vėdinimo sistemų įrengimo, rekonstravimo ir su šiais darbais susiję statybos bei apdailos darbai
	
	


*Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai bei visos tiekėjo patiriamos išlaidos, susijusios su pasiūlymo parengimu ir pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninių sąskaitų pateikimo kaštus.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):
	Eil. nr.
	Partnerio pavadinimas
	Numatomi atlikti darbai 
	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.
	Eil. nr.
	Pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomi atlikti darbai 
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	

	Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie kvazisubtiekėjus (specialistus, kurių kvalifikacija remiasi dalyvis, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo ar subtiekėjo darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu):
	Eil. nr.
	Vardas ir pavardė
	Specialisto dabartinė darbovietė

	
	
	

	
	
	



Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. nr.
	Dokumentų pavadinimai

	1.
	

	2.
	....

	...
	...



Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
	Eil.
nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija[footnoteRef:2] (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) [2:  Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.] 

	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	
	...
	
	

	
	...
	
	



Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis
________________________________________________________________________________
                    (nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)
 

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________
Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė	



__________
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Pasiūlymo formos 1 priedas
	TIEKĖJO SIŪLOMO STATINIO STATYBOS VADOVO ĮVYKDYTŲ (UŽBAIGTŲ) OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Informacija, skirta nustatyti antrojo kriterijaus „Ypatingojo statinio statybos vadovo (siūlomo pagal SPS 2 priedo 1 lentelės 3.2 punkte nurodyto specialisto – atestuoto ypatingojo statinio statybos vadovo) patirtis“ (T1) balus (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo 1.2.1 punktą)
1 lentelė. Informacija apie specialistą.

	1.1.
	Siūlomo specialisto vardas, pavardė
	

	1.2.
	Specialisto kontaktinė informacija
	



2 lentelė. Informacija apie specialisto patirtį, kuri turėtų būti vertinama ekonominio naudingumo balais.
Pildo statinio statybos vadovas:
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas; statinio kategorija; statybos rūšis; statinio paskirties grupė
	Objekto adresas
	Darbų atlikimo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena)
	Darbų, kuriems vadovavo siūlomas specialistas, vertė (Eur be PVM)
	Užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys; specialisto pareigas bei tinkamą darbų atlikimą patvirtinantis dokumentas

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	




Patvirtinu, kad:
1. |_| kandidatuoju į statinio statybos vadovo pareigas ir kartu pateikiu reikalaujamus savo patirties įrodymus: užsakovo atsiliepimą (-us) apie tinkamai įgyvendintas sutartis, – kad darbai, kuriems vadovavau ir galutiniai rezultatai buvo tinkami - užsakovo (-ų) pasirašyta (-os) ir antspaudu (jei jis yra) patvirtintas (-i) atsiliepimas (-ai), iš kurio (-ių) galima nustatyti, kad ėjau statybos vadovo pareigas vykdant visuomeninių paskirčių grupės pastatų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio ir (ar) paprastojo remonto darbus, kurie buvo užbaigti ir kuriuose vadovavau nuo darbų atlikimo pradžios iki darbų užbaigimo. 
Mano pateikiamoje (-ose) užsakovo (-ų) atsiliepime (-uose) yra:
a)	nurodytas mano vardas ir pavardė;
[bookmark: _Hlk193894742]b)	nurodytas tikslus objekto, kuriame ėjau statinio statybos vadovo pareigas, pavadinimas, statinio kategorija, statybos rūšis, statinio paskirčių grupė;
c)	nurodytas objekto adresas;
d)	nurodytos darbų atlikimo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena);
e)	nurodyta darbų atlikimo vertė EUR be PVM;
f)	nurodyta informacija, kad darbai buvo atlikti tinkamai ir užbaigti. 
2.  Neteikiu Statytojo (Užsakovo) atsiliepimo, o vietoje jo pateikiu kitus lygiaverčius dokumentus, iš kurių visumos galima nustatyti SPS 7 priedo 1.2.1 punkte reikalaujamas aplinkybes:
	


(nurodomi dokumentai)
3. |_| Negaliu pateikti įrodymų, kad sėkmingai įvykdžiau sutartis, kaip reikalaujama patirties atitikties lentelėje, arba pateiktuose įrodymuose nėra reikalaujamos informacijos dėl toliau nurodytų pagrįstų priežasčių:
	


(nurodomos priežastys)
4. |_| patvirtinu, kad pats (pati) vadovavau darbams. 
5. Suprantu, kad man nebus leidžiama patikslinti ar papildyti 2 lentelėje ir įrodymuose apie joje nurodytas tinkamai įvykdytas sutartis nurodytų duomenų (išskyrus dokumento formą), todėl pateikiu galutinę teisingą ir išsamią informaciją. 

____________________________________________________
Specialisto vardas, pavardė, parašas



[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_3]
__________





Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“



	SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

	Šiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos yra apibrėžtos Bendrųjų sutarties sąlygų (toliau – Sutarties bendrosios sąlygos) 1 skyriuje.


	[bookmark: _Ref479157346]Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančios pagal [įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau vadinama Užsakovu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis, parengė, patvirtino ir [data] CVP IS (adresu https://viesiejipirkimai.lt paskelbė [pirkimo būdas] Širvintų kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, dalies patalpų vėdinimo sistemų įrengimo, rekonstravimo ir su šiais darbais susijusių statybos bei apdailos darbų pirkimą Nr. [...] (toliau – Pirkimas).

Rangovas pateikė pasiūlymą Pirkime, o Užsakovas, nustatyta tvarka atlikęs Pirkimo procedūras ir įvertinęs visus gautus pasiūlymus, pripažino jį Pirkimo laimėtoju,

Užsakovas iš vienos pusės bei Rangovas iš kitos pusės, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):


	1. [bookmark: _Ref343530593]UŽSAKOVAS

	1.1. Pavadinimas
	

	1.2. Adresas
	

	1.3. Juridinio asmens kodas
	

	1.4. PVM mokėtojo kodas
	

	1.5. [bookmark: _Ref293569183]Banko sąskaita
	

	1.6. Bankas, banko kodas
	

	1.7. [bookmark: _Ref294603540]Telefonas
	

	1.8. El. paštas
	

	1.9. Atstovas
	

	1.10. Atstovavimo pagrindas
	

	

	2. RANGOVAS

	2.1. Pavadinimas
	

	2.2. Adresas
	

	2.3. Juridinio asmens kodas
	

	2.4. PVM mokėtojo kodas
	

	2.5. Banko sąskaita
	

	2.6. Bankas, banko kodas
	

	2.7. Telefonas
	

	2.8. El. paštas
	

	2.9. Atstovas
	

	2.10. Atstovavimo pagrindas
	

	
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi


	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ
	

	3.1. Statinys
	Širvintų kultūros centro pastatas

	3.2. Darbų atlikimo vieta (-os)
	I. Šeiniaus g. 4, Širvintos

	

	4. SUTARTIES DALYKAS
	

	4.1. Darbai 
	1. Paruošiamieji darbai.
2. Darbų atlikimas. 
3. [bookmark: _Hlk221637881]Išpildomosios dokumentacijos parengimas (jei taikoma), patalpų kadastrinių matavimų atlikimas bei kadastrinių bylų parengimas.  
4. Statybvietės sutvarkymas.
5. Darbų užbaigimo procedūros ir susijusios paslaugos.


	5. TERMINAI

	5.1. [bookmark: _Hlk32496013]Bendras Darbų atlikimo terminas (laikotarpis)
	5.1.1. [bookmark: _Hlk484779672]Darbai pradedami vykdyti nuo Užsakovo raštiško nurodymo Rangovui pradėti vykdyti darbus pateikimo dienos.
5.1.2. Širvintų kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, dalies patalpų vėdinimo sistemų įrengimo, rekonstravimo ir su šiais darbais susijusių statybos bei apdailos darbai darbų atlikimo terminas – [įrašomas Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas], (į šį terminą neįeina darbų užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybą užbaigimo surašymo (nustatoma teisės aktais) pasirašymas). Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo raštiško nurodymo Rangovui pradėti vykdyti darbus pateikimo dienos iki galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Per šį terminą Rangovas privalo parengti visus Darbų atlikimui reikalingus dokumentus, tinkamai pasirengti Darbų atlikimui ir atlikti Darbus.
5.1.3. Darbų užbaigimo akto (deklaracijos apie statybą užbaigimo surašymo) (konkreti darbų užbaigimo dokumento forma nustatoma teisės aktuose nustatyta tvarka) įforminimo terminas – 30 kalendorinių dienų po galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. 

	5.2. Darbų priėmimas / perdavimas
	Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygos nustatytos Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1 punkte.

	

	6. PASLAUGŲ/DARBŲ KAINA 

	6.1. Kainodaros taisyklė
	Fiksuota kaina

	6.2. [bookmark: _Ref343543389]Kaina
	6.2.1. Sutarties kaina (be PVM) yra [...] Eur [...]. 
6.2.2. 21 proc. PVM yra [...] Eur [...]. 
6.2.3. Sutarties kaina su PVM yra [...] Eur [...].

	6.3. Mokėjimo tvarka
	Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį atsiskaito su Rangovu pagal patvirtintus atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (žr. Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1 punktą) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus pagal paskutinį Atliktų darbų aktą, kuriame nurodytų atliktų Darbų vertė negali būti mažesnė kaip 10 proc. nuo Darbų kainos be PVM, nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 6.2.1 papunktyje, atsiskaito su Rangovu per 30 (trisdešimt)  kalendorinių dienų atlikus visas statybos užbaigimo procedūras (Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas, statybos užbaigimo akto ir (arba) deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimas.

	

	7. KITOS SĄLYGOS

	7.1. Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės:
	[...]

	7.2. Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą iš Rangovo pusės:
	[...]

	7.3. Atsakingi asmenys už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:
	[...]

	7.4. Apie atsakingo Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.1–7.3 punktuose nurodyto asmens pasikeitimą Šalis informuoja kitą Šalį nurodytu Šalies el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.
	[...]

	8. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI

	8.1. Priedas Nr. 1 – Rangovo pasiūlymas su priedais 

	8.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija (paprastojo remonto projektas, pagal kurį atliekami darbai)

	8.3. Priedas Nr. 3 – Pirkimo dokumentai prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)

	8.4. Priedas Nr. 4 – Asmens duomenų tvarkymas

	Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus.

	
	Užsakovo vardu:
	Rangovo vardu:






RANGOS SUTARTIS 

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SĄVOKOS
1.1. Atliktų darbų aktas - dokumentas, skirtas Darbų vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams už Darbus vykdyti.
1.2. Darbai - statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti pagal Sutartį, Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (paprastojo remonto projektą), taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti.
1.3. [bookmark: _Hlk11247155]Darbų pradžia - Užsakovo su Rangovu suderinta data, nuo kurios pradedami vykdyti Darbai. 
1.4. Grafikas - tai dokumentas, kuriame nurodomi pagal Sutartį vykdytinų darbų etapai, jų pradžios ir pabaigos terminai, tarpiniai atlikimo terminai (jei taikoma), darbų trukmė bei jų eiliškumas.
1.5. Lokalinės sąmatos – tai Darbų kainos skaičiavimą pagrindžiantys dokumentai. 
1.6. Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis (kuris vėliau turi būti patvirtintas raštiškai) nurodymas, kurį dėl Sutarties vykdymo Rangovui duoda Užsakovas arba jo atstovas. 
1.7. Paslaugos – Sutartyje, jos prieduose, galiojančiuose teisės aktuose numatytos išpildomosios dokumentacijos parengimo ir (ar) patalpų kadastrinių matavimų atlikimo bei kadastrinių bylų parengimo paslaugos bei kitos paslaugos, kurias Rangovas privalo suteikti vykdydamas Sutartį.
1.8. Rangovas – ūkio subjektas (ar ūkio subjektų grupė), teikiantis Sutartyje numatytas Paslaugas ir atliekantis Sutartyje numatytus Darbus.
1.9. SABIS – sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas Paslaugas ir Darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą. Rangovas PVM sąskaitas – faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS priemonėmis. 
1.10. Subrangovas – Rangovo pasitelktas asmuo, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo.
1.11. Sutartis – Sutarties Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir visi jų priedai.
2. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS
2.1. [bookmark: _Ref510180958]Šalys pareiškia ir garantuoja, kad: 
2.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Paslaugų ir Darbų apimtimi, sąlygomis bei terminais;
2.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Šalių veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;
2.1.3. [bookmark: _Ref510180792]jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdę ar apriboję savo veiklos, joms nėra iškelta bankroto byla;
2.1.4. šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Šalims, jie yra nustatyti kiekvienai Šaliai įvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Paslaugų teikimo bei Darbų atlikimo terminų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga;
2.1.5. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Paslaugoms ir Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, o Rangovas galėjo ir turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo jas / juos suteikti / atlikti;
2.1.6. Darbai pagal šią Sutartį apima leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam įvykdymui, gavimą, reikalingos vykdymo ir užbaigimo dokumentacijos, įskaitant geodezines kontrolines nuotraukas, įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui ir, jeigu reikalingi, žymėjimo ir matavimo darbus (paslaugas); 
2.2. [bookmark: _Ref510180984]Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad: 
2.2.1. atidžiai susipažino su visa informacija, susijusia su Paslaugomis ir Darbais (Sutarties dalyku, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos bei atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir kitais Sutarties dokumentais), reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Paslaugoms ir Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Rangovas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę. Rangovas neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės suteikti Paslaugas bei atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 
2.2.2. [bookmark: _Ref510180829]jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Paslaugas teikiantys bei Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas licencijas, leidimus, atestatus, taip pat visus kitus dokumentus ir reikiamą kvalifikaciją bei kompetenciją suteikti Paslaugas, atlikti Darbus ir įvykdyti visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;
2.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią teikiamų Paslaugų bei atliekamų Darbų kokybę;
2.2.4. [bookmark: _Ref510180843]jis neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;
2.2.5. jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs finansavimo sąlygas, paslaugų, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes, rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;
2.2.6. Paslaugas suteiks ir Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, kurie taikytini šiai Sutarčiai. Atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų reikalavimus. Tais atvejais, kai Pirkimo dokumentuose nenurodyta, Statybos darbų minimaliu kokybės reikalavimų lygiu Rangovas įsipareigoja laikyti tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingas tik kokybiškai atliktas Paslaugų ir Darbų (medžiagos, įrengimai, priemonės) rezultatas;
2.2.7. atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai ir nepertraukiamai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos ir (ar) funkcionuos netinkamai, ir (ar) jų nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis atliks visus būtinus darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ir (ar) įrengimus, kad aukščiau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuotų tinkamai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties kainą;
2.2.8. tiek, kiek tai priklauso nuo Rangovo valios ir kiek tai susiję su Rangovo teikiamomis Paslaugomis pagal šią Sutartį, neiškils jokių nuo Rangovo priklausančių ar su Rangovo netinkamu šios Sutarties vykdymu susijusių kliūčių tam, kad statinys būtų užbaigtas ir užbaigimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
2.2.9. Darbų atlikimui nenaudos įrangos, medžiagų, prekių ar komponentų, kuriems taikomos Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų, Lietuvos Respublikos, Jungtinių Amerikos Valstijų ar kitų valstybių bei tarptautinių organizacijų nustatytos sankcijos, prekybos apribojimai ar embargai;
2.2.10. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas užtikrina, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys   
2.3. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad:
2.3.1. siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą, Rangovui suteiks visą reikalingą informaciją, kurią pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus jis turi pateikti Rangovui teikiant Paslaugas ir atliekant Darbus.
2.4. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4 punktuose, Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4 punktuose nurodytos informacijos per nustatytą terminą, pasekmės atitenka Šaliai neįvykdžiusiai šių įsipareigojimų.
2.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 - 2.23 punktuose nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.
2.6. Šalys susitaria, kad Paslaugų ir Darbų kokybė yra esminė Sutarties sąlyga.
2.7. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir (ar) pareiškimai (-as) yra melagingi (-as) ir (ar) klaidingi (-as), Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokių (-io) melagingų (-o) ir (ar) klaidingų (-o) patvirtinimų (-o) ir (ar) pareiškimų (-o) patirtus nuostolius.
2.8. Sutartis yra sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, galiojančiomis Sutarties sudarymo metu. Esant situacijai, kuomet Sutarties sąlygos nebeatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ar kituose teisės aktuose išdėstytų reikalavimų, taikomos galiojančių atitinkamų ir kitų teisės aktų normos. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Sutarties nuostatos neprieštarauja Pirkimo sąlygų nuostatoms.

3. SUTARTIES AIŠKINIMAS
3.1. Kitos, Sutartyje neapibrėžtos, bet vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose su Sutartimi susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.
3.2. Visos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.
3.3. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.
3.4. „Raštu“ reiškia visas šios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Šalies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai Šaliai pateiktus pranešimus.
3.5. Kai tam tikra skaičiaus reikšmė skiriasi nuo nurodyto skaičiaus žodinės reikšmės, vadovaujamasi žodine skaičiaus reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.
3.6. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.
3.7. Jeigu Sutartyje konkretaus Rangovui pavedamo atlikti darbo ar Rangovo įsipareigojimo įvykdymo terminas joje konkrečiai nėra nurodytas, Rangovas jį privalo įvykdyti per Užsakovo nurodytą terminą. Šalys raštu gali susitarti ir dėl kitokio pavedamo darbo ar atlikti įsipareigojimo įvykdymo termino, jei pagal įstatymus ar Sutarties esmę aiškus kitoks pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo terminas. Tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo terminas turi būti protingas ir sudaryti sąlygas Rangovui tinkamai pavedamą atlikti darbą ar įvykdyti įsipareigojimą.
3.8. Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiūlymas, Pirkimui bei kiti Sutarties priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.
3.9. Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų nuostatoms. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties ir jos priedų, prioritetas teikiamas Techninei specifikacijai, po to – Šalių pasirašytam Sutarties sąlygų tekstui, po to – Sutarties priedams (išskyrus Techninę specifikaciją, Rangovo pasiūlymą ir Pirkimo dokumentus), po to – Pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Rangovo pasiūlymui.
3.10. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4. SUTARTIES KAINA, JOS APSKAIČIAVIMO TVARKA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS
4.1. Sutarčiai taikomas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas, nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. 
4.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurią Rangovas nurodė Pirkimui, dėl to nebus keičiama, t. y. Užsakovas už tinkamai pagal Sutartį suteiktas Paslaugas / atliktus ir perduotus Darbus, mokės Rangovui kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą tarifą, nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai numatytų kitaip.
4.3. Į Sutarties kainą be PVM yra įskaičiuota visų Paslaugų ir Darbų kaina, įskaitant darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, visos su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, gavimu, rengimu bei pateikimu susijusios išlaidos, resursų, reikalingų Paslaugoms teikti / Darbams atlikti, išlaidos. Į Sutarties kainą taip pat įskaičiuotos muito rinkliavų mokesčių Lietuvoje / kitoje valstybėje, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, draudimo, garantijų, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su Paslaugų teikimu / Darbų atlikimu ir Sutarties vykdymu susijusios, įmanomos Rangovo išlaidos. 
4.4. [bookmark: _Ref510181178]Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia suteikti paslaugas, atlikti darbus ir (ar) pirkti papildomas medžiagas, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas / juos numatyti, ir jos / jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas / darbus Rangovas teikia / atlieka ir (ar) perka papildomas medžiagas savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir (ar) kitų) sąskaita. 
4.5. [bookmark: _Ref511720317]Už paslaugas / darbus, kuriuos Rangovas suteikia / atlieka savarankiškai, be Užsakovo pritarimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Užsakovo nurodytą terminą neatlygintinai pašalinti be Užsakovo pritarimo atliktus darbus, priešingu atveju, tai atlieka Užsakovas Rangovo sąskaita.
4.6. [bookmark: _Hlk197527630]Sutarties kainos peržiūros sąlygos. Darbų kaina (be PVM) Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojama tokiomis sąlygomis: perskaičiavimas nenumatomas.
4.7. [bookmark: _Ref510181308]Užsakovas už suteiktas Paslaugas / atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutarties Specialiosiose sąlygose Rangovo rekvizituose nurodytą banko sąskaitą. 
4.8. Vykdant Sutartį, visos sąskaitos teikiamos tik elektroniniu būdu kaip nurodyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.9 punkte. Kartu pateikiami Paslaugų suteikimą/ Darbų atlikimą patvirtinantys dokumentai (pažymos, aktai ir kt.). Rangovo išrašoma sąskaita privalo atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Be to, Rangovo išrašomoje sąskaitoje papildomai privalo būti nurodyta Sutarties ir Paslaugų / Darbų perdavimo – priėmimo akto numeris ir data. 
4.9. [bookmark: _Hlk501707089]Tuo atveju, jei Rangovo pateikta sąskaita neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.9 punkto reikalavimų, Užsakovas tokią sąskaitą grąžina Rangovui patikslinti.
4.10. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (t. y. kai sutartis yra finansuojama iš kitų šaltinių, dėl trečiųjų šalių kaltės (netinkamo veikimo) Užsakovas negali pasinaudoti savo turimomis lėšomis, esant nenumatytoms (force majeure) aplinkybėms) mokėjimai gali būti atidedami, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, skaičiuojant nuo Atliktų darbų aktų, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų patvirtinimo dienos.
4.11. Darbų, kurie yra būtini Sutarčiai įvykdyti ir kurių Rangovas neturėjo ir negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, kaina nustatoma vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-189 patvirtintomis Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijomis (aktuali redakcija), nustatyta tvarka.
4.12. Numatoma tiesioginio atsiskaitymo galimybė su Sutartyje nurodytais Subrangovais tokiomis sąlygomis:
4.13. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 8.3 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, jeigu pagal Sutarties prasmę toks atsiskaitymas yra galimas;
4.14. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir Subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka; Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma bus mažinama ta dalimi, kuri bus sumokėta pagal Susitarimą dėl tiesioginio atsiskaitymo tiesiogiai Subrangovui(-ams). Sumos, sumokėtos tiesiogiai Subrangovui(-ams) pagal trišalę(-es) sutartį(-is), negali būti įtraukiamos į Užsakovui pateikiamas Rangovo PVM sąskaitas – faktūras.  
4.15. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui, pateikdamas Užsakovui ir Subrangovui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą;
4.16. tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
 
5. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Rangovas turi teisę:
5.1.1. įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas, reikalingas Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;
5.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių teisės aktų reikalavimų, patekti į statybvietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką;
5.1.3. iš anksto raštu suderinus su Užsakovu, naudoti objekte atributiką, reklamuojančią jį ir (ar) Subrangovus;
5.1.4. tuo atveju, jei Rangovui kyla abejonių dėl tam tikro sprendinio optimalumo, kreiptis į Užsakovą dėl tokio sprendinio suderinimo, o Užsakovas įsipareigoja pateikti savo nuomonę per protingą terminą;
5.1.5. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Paslaugų teikimui ir Darbų atlikimui;
5.1.6. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus ir perduotus Darbus;
5.1.7. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje, Techninėje specifikacijoje bei kitas jam suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
5.2. Rangovas įsipareigoja:
5.2.1. laiku ir tinkamai (įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti visus asmenis, kurių dalyvavimas Sutartyje yra privalomas (įskaitant ir Rangovo pasiūlyme Pirkimui nurodytą, kvalifikacijos reikalavimus ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (jei taikytina) atitinkantį) statinio statybos vadovą bei pateikti Užsakovui jo paskyrimo įsakymo (-ų) kopiją (-as), atestato (-ų) (jei šis atestatas nebuvo teiktas Pirkimo metu) kopiją (-ą) bei užtikrinti šio asmens dalyvavimą Sutartyje visu Sutarties vykdymo laikotarpiu. Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tas statybos vadovas, kuris buvo nurodytas pasiūlyme (t. y. tas, kurio kvalifikacija ir patirtimi Rangovas grindė savo atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijams (jei taikytina)); 
5.2.2. vykdyti savo pasiūlyme visus nurodytus įsipareigojimus, įskaitant – ekonominio naudingumo kriterijų reikšmes (jei taikytina). Ši Sutarties sąlyga yra esminė;
5.2.3. užtikrinti, kad jei Paslaugas teikia ar Darbus atlieka tretieji asmenys (subtiekėjai, subrangovai), Rangovas visiškai atsako prieš Užsakovą už tokių trečiųjų asmenų (subtiekėjų, subrangovų) atliekamus veiksmus bei jų veiksmais ir (ar) neveikimu padarytą žalą;
5.2.4. prieš pradėdamas vykdyti Darbus, tinkamai pranešti apie Darbų pradžią Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (jei taikoma), gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pažymas, pažymėjimus, licencijas ir suderinimus – tiek iš Užsakovo, tiek iš trečiųjų asmenų bei institucijų ir įstaigų (įskaitant, bet neapsiribojant leidimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.), išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį aiškiai įsipareigoja pateikti Užsakovas. Rangovas taip pat įsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, žinybas, kitas institucijas, jeigu tai būtina padaryti pagal teisės aktus arba kitus imperatyvius dokumentus;
5.2.5. užtikrinti, kad statybvietėje Darbus atliks tik asmenys, turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – ID kodas), suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, o tais atvejais, kai šiems asmenims ID kodas negali būti suformuotas – kad šie asmenys turėtų kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus, taip pat parengti, vykdyti ir organizuoti ID kodų tikrinimo, asmenų identifikavimo statybvietėje tvarką, ir šį procesą tinkamai dokumentuoti (fiksuoti), o esant poreikiui, ID kodą bei visą su asmenų, dirbančių statybvietėje, identifikavimu susijusią informaciją ir dokumentus pateikti Užsakovui ir (arba) įgaliotoms institucijoms. Rangovas patvirtina savo supratimą, kad jis taip pat yra atsakingas ir už kitų asmenų, kurie statybvietėje neatlieka Darbų, tapatybės identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie statybvietėje neatlieka Darbų, buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis. Rangovui pažeidus bet kurį šiame punkte numatytą įsipareigojimą, Rangovas privalo mokėti Užsakovui 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą bei atlyginti visus kitus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant bet kokias kompetentingų institucijų sankcijas / baudas, kurios būtų taikomos Užsakovui dėl nurodytų įsipareigojimų nesilaikymo), kurių nepadengia ši bauda. Nurodyto dydžio bauda dvigubinama, jeigu pažeidimas pasikartoja Sutarties vykdymo laikotarpiu; 
5.2.6. parengti statybvietės planą su individualiais Darbų organizavimo sprendiniais (kai tai pagal teisės aktus yra privaloma). Taip pat, įrengiant statybvietę užtikrinti jos apsaugą;
5.2.7. užtikrinti, kad atlikus Darbus, jų rezultatas – objektas galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį;
5.2.8. tvarkyti ir saugoti Darbų vykdymo dokumentaciją, nepertraukiamai pildyti statybos darbų žurnalą (pagal faktiškai atliktus Darbus);
5.2.9. kai tam tikrus Darbus atlieka Subrangovai, Rangovas įsipareigoja jiems sudaryti sąlygas pildyti statybos darbų žurnalą, kad jie galėtų fiksuoti jų atliktus Darbus kaip to reikalauja teisės aktai;
5.2.10. likus protingam terminui iki Darbų užbaigimo termino pabaigos pateikti Užsakovui atliktų Darbų vykdymo dokumentaciją, įskaitant statybos darbų žurnalą bei jo priedus (jeigu taikomas elektroninis statybos darbų žurnalas – uždaryti elektroniniame statybos darbų žurnale sukurtas knygas, pasirašyti visus deleguotus žurnalo įrašus arba pateikti pastabas tiems žurnalo įrašams, kurie dėl objektyvių priežasčių negali būti pasirašyti), matavimų, tyrimų ir bandymų protokolus bei ataskaitas, pažymas, ataskaitas, statybos produktų ir įrenginių kokybę įrodančius dokumentus, jeigu reikalinga, kadastro duomenų bylas, žemės sklypo duomenų atnaujinimo dokumentus ir kt.;
5.2.11. naudoti statybvietę tik pagal paskirtį, vykdant Darbus garantuoti ir atsakyti už Darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat ir greta esančios aplinkos apsaugą bei greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo Darbų sukeliamų pavojų, o taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Užtikrinti, kad Rangovo ir Subrangovo darbuotojai vykdys Darbus būdami neapsvaigę nuo alkoholio ir narkotinių, psichotropinių medžiagų. Darbuotojas pripažįstamas apsvaigęs nuo alkoholio ir (ar) narkotinių, psichotropinių medžiagų, kai koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 promilės;
5.2.12. Sutartyje nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir / ar per garantinį laikotarpį;
5.2.13. užtikrinti, kad Darbus vykdys pakankamai Rangovo kvalifikuotų darbuotojų. Statinio statybos vadovas privalo darbo metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių statybos vadovui nesant statybos objekte, jį privalo pavaduoti kitas už Darbus atsakingas darbuotojas; 
5.2.14. Darbų metu savo jėgomis ir lėšomis spręsti visas problemas, susijusias su privažiavimu į darbo vietą per trečiųjų asmenų teritoriją bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu, jeigu patekimas į darbo vietą galimas tik per trečiųjų asmenų teritoriją;
5.2.15. Rangovas, atlikdamas Darbus, įsipareigoja juos organizuoti taip, kad netrikdytų įprastos Užsakovo atstovaujamos viešosios įstaigos vykdomos veiklos;
5.2.16. savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas medžiagas, mechanizmus, kranus ar kitą techniką, reikalingą Darbams pagal Sutartį atlikti;
5.2.17. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus arba gresiančius sunkumus, Paslaugų suteikimo ir / ar Darbų atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir priežastis), kurie galėtų sąlygoti tai, jog Rangovas nespės iki galutinio Sutartyje numatyto termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių arba iš esmės atsiliks nuo tarpinių Grafike nustatytų terminų;
5.2.18. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, priemones ir įrengimus, atitinkančius paprastojo remonto projekte ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus; 
5.2.19. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir / arba paprastojo remonto projekto, visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų defektų šalinimu) apmoka Rangovas;
5.2.20. iki galutinio atliktų Darbų perdavimo Užsakovui (teisės aktų nustatyta tvarka Statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybą užbaigimo surašymo), Rangovas atsako už statybvietės, įrengimų, medžiagų apsaugą, taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytinų nuostolių, žalos, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant Užsakovą, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių vertybių saugojimo;
5.2.21. visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (šiukšles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti į specialiai tam skirtas statybų aikštelės vietas bei patalpinti į specialiai tam skirtas jų talpyklas, ir ne rečiau, kaip kartą per mėnesį, išvežti visas sukauptas atliekas iš objekto ir priduoti jas atliekas (šiukšles) priimančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka. Užbaigus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, savo lėšomis sutvarkyti objekto aplinką, pašalinti savo Darbų atliekas bei statybos šiukšles, išgabenti nepanaudotas medžiagas, priemones, įrengimus, pašalinti statybinę techniką, sutvarkyti bei atstatyti Darbų metu suardytas statybų aikštelės vietas bei greta esančius Rangovo naudotus statinius / objektus;
5.2.22. vykdant Darbus jis pats bei kiekvienas pasitelktas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi ir (ar) Subrangovas, taikys aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Rangovas turi užtikrinti jų galiojimą Sutarties vykdymo metu;
5.2.23. nuolatos konstruktyviai ir geranoriškai bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovais, kitais Užsakovo ar trečiųjų asmenų paskirtais rangovais ar šių rangovų pasitelktais Subrangovais ir kitais statybos proceso dalyviais;
5.2.24. nustatyta tvarka dalyvauti Užsakovo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose pasitarimuose ir jų metu pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus;
5.2.25. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų vykdomų Darbų ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus Darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamas medžiagas;
5.2.26. suteikti galimybę Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui susipažinti su visais įrašais statybos darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad jis galėtų tinkamai patikrinti atliekamų Darbų kokybę. Neatsižvelgiant į tai, tinkama Darbų kokybės kontrolė ir Darbų kokybės užtikrinimas yra viena esminių Rangovo pareigų, kurią Rangovas privalo savarankiškai vykdyti, neatsižvelgiant į kitas Darbų priežiūros bei kontrolės formas, nes jos neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už netinkamą Darbų vykdymą;
5.2.27. esant poreikiui, užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais 
5.2.28. nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, atlyginti Užsakovui visus jo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamas Paslaugas ir (ar) Darbus iš trečiųjų asmenų;
5.2.29. be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neperleisti įsipareigojimų ar jų dalies pagal Sutartį; 
5.2.30. nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;
5.2.31. Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
5.2.32. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, paprastojo remonto projekte ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
5.2.33. per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui Lokalines sąmatas ir darbų vykdymo Grafiką.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Užsakovas turi teisę:
6.1.1. Bet kuriuo Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas ir (ar) Nurodymus dėl teikiamų Paslaugų / atliekamų Darbų kokybės ir turinio tiek, kiek tai neprieštarauja paprastojo remonto projektui, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;
6.1.2. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti teikiamų Paslaugų / atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Grafike nustatytų terminų laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, kokybę. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninės specifikacijos / paprastojo remonto projekto, nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių arba kitų prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti padėties ištaisymo, o jei Rangovas jos neištaiso arba nebegali ištaisyti, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties vykdymo užtikrinimu;
6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus suteiktų Paslaugų / atliktų Darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą reikšmę;
6.1.4. išskaityti Rangovui priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų;
6.1.5. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
6.2. Užsakovas įsipareigoja: 
6.2.1. pateikti Rangovui įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti Užsakovą, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir nurodydamas, kokia forma jie turėtų būti pateikti;
6.2.2. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;
6.2.3. Šalių bendru sutarimu nustatytu terminu perduoti Rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant statybvietės perdavimo – priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka;
6.2.4. Sutarties įgyvendinimo metu konstruktyviai ir geranoriškai bendradarbiauti su Rangovu;
6.2.5. užtikrinti kvalifikuotą statybos techninę priežiūrą pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
6.2.6. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartį tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas bei atliktus Darbus;
6.2.7. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas bei atliktus ir perduotus Darbus;
6.2.8. nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų, po atitinkamo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos, pasirašyti ir pateikti Rangovui visus savo įgaliojimus, leidimus, sutikimus bei kitus dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galėtų laiku ir tinkamai teikti Paslaugas ir (ar) atlikti Darbus pagal Sutartį; 
6.3. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

7. DARBŲ EIGA, ĮRENGIMAI IR MEDŽIAGOS
7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka už visą darbo jėgą, paslaugas, medžiagas, įrangą, įrankius ir mechanizmus, naudojamus šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. 
7.2. Darbams atlikti panaudotos medžiagos, įranga, detalės ir kitos konstrukcijos turi tapti Užsakovo nuosavybe, kuri neturi būti apsunkinta (neįkeista ir niekaip kitaip suvaržyta). Darbams atlikti panaudotos medžiagos, įranga, detalės ir kitos konstrukcijos taps Užsakovo nuosavybe tik po jų pristatymo Užsakovui bei Rangovui ir Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir už jas apmokėjus. Rangovas išlieka atsakingas už jų priežiūrą, praradimo ar sugadinimo riziką iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tarp Rangovo ir Užsakovo dienos.
7.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti kokybiškos ir atitikti paprastojo remonto projekto, Lietuvos Respublikos teisės ir normatyvinių aktų reikalavimus, taikomus tokios rūšies statybos medžiagoms, turi turėti visus reikiamus sertifikatus ir / ar atitikties deklaracijas.
7.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti įranga, įrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 

8. ŪKIO SUBJEKTAI IR SUBRANGOVAI. JŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA
8.1. [bookmark: _Ref510181380]Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie Subrangovai: [surašyti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, o jeigu tokių nėra – parašyti žodį „nėra“]. 
8.2. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie specialistai: [surašyti Rangovo pasiūlyme nurodytų specialistų vardus, pavardes ir funkcijas (pareigas), kurioms jie pasitelkti].
8.3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti Sutarties sudarymo metu žinomų Subrangovų, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti nesirėmė, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, Subrangovams perduodamus suteikti Paslaugas/atlikti Darbus, nurodydamas šiuos duomenis Subrangovų sąraše, kurį privalo pateikti Užsakovui nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties sudarymo. Toks Subrangovų sąrašas įsigalioja jo pateikimo Užsakovui dieną. Tik galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti Subrangovai gali būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį bei gali patekti į Statybvietę.
8.4. Tuo atveju, kai teisės aktai, Pirkimo dokumentai ir Sutartis nedraudžia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisę savo nuožiūra įtraukti tokį savo ar Subrangovo pasirinktą Subrangovą į Subrangovų sąrašą. Rangovas turi teisę pakeisti tokį Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės nulėmė būtinybę pakeisti tokį Subrangovą, išskyrus 8.9 punkte aprašytus atvejus, kai keičiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas. 
8.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su paryškintais pakeitimais. Subrangovų sąrašo pakeitimai nelaikomi Sutarties pakeitimu, išskyrus 8.9 punkte aprašytus atvejus, kai keičiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas. 
8.6. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovų sąrašas įsigalioja tą dieną, kai jį gauna Užsakovas, išskyrus 8.9 punkte aprašytus atvejus ir atvejus dėl tų Subrangovų, kurių Rangovas neturėjo teisės įtraukti į Subrangovų sąrašą, nes jie neatitinka jiems pagal teisės aktus, Pirkimo dokumentus ar Sutartį taikomų reikalavimų. 
8.7. Rangovas atsako už tai, kad jis pats, Sutartį tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir specialistai atitiktų jiems teisės aktų ir (arba) Pirkimo dokumentų ir Rangovo pasiūlyme nustatytus profesinės kvalifikacijos, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (jei taikytina) ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.  
8.8. Rangovas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ir (ar) savo pasiūlyme nurodyto Subrangovo be Užsakovo rašytinio sutikimo. Keičiamas ūkio subjektas ir (ar) Subrangovas turi turėti ne žemesnę nei nurodyta Rangovo pasiūlyme kvalifikaciją.  
8.9. Rangovas, siekdamas pakeisti ir/ar pasitelkti naują ūkio subjektą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turi raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą. Kartu su motyvuotu prašymu Užsakovui pakeisti ir/ar pasitelkti naują ūkio subjektą, Rangovas turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas ūkio subjektas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose (pašalinimo pagrindų nebuvimo bei kvalifikacijos (teisės verstis veikla, finansinius ir (ar) profesinius patirties arba kitus). Pašalinimo pagrindų nebuvimą (teistumo, mokesčių sumokėjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai ir kvalifikacijos dokumentai turi patvirtinti naujojo ūkio subjekto, kvalifikacijos atitiktį prašymo pakeisti esamą ūkio subjektą pateikimo dienai. Laikoma, kad pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra tinkami, jeigu jie yra išduoti ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Rangovo prašymo pakeisti esamą ūkio subjektą pateikimo dienos. 
8.10. Užsakovas privalo įvertinti iš Rangovo gautus dokumentus dėl ūkio subjekto, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, Subrangovo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo, per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai raštu informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti ūkio subjektu, Subrangovu ir Rangovas gali jį įtraukti į Subrangovų sąrašą. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pritarimą dėl ūkio subjekto, Subrangovo keitimo/naujo pasitelkimo, Rangovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sutikimo gavimo dienos privalo atnaujinti Subrangovų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. 
8.11. Jeigu Rangovas pasitelkia specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus specialistus specialistų sąraše, kuris yra pateikiamas su pasiūlymu ir kuriame nurodomos specialistų funkcijos teikiant Paslaugas/atliekant Darbus, jų vardai, pavardės, mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas ir kodas, Paslaugų/Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas specialistas, aprašymas. Toks specialistų sąrašas pridedamas prie Sutarties jos sudarymo metu. 
8.12. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie specialistų sąraše pateiktos informacijos apie specialistų pavardžių (kai asmuo pakeičia savo pavardę), mob. telefono numerio, el. pašto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą specialistų sąrašą su paryškintais pakeitimais.  
8.13. Tik specialistų sąraše įrašyti specialistai gali vykdyti tokiems specialistams priskirtas funkcijas teikiant Paslaugas/atliekant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį.  
8.14. Rangovas privalo užtikrinti, kad specialistai, įtraukti į specialistų sąrašą, patys tiesiogiai vykdytų tokiems specialistams priskirtas funkcijas teikiant Paslaugas/atliekant Darbus. 
8.15. Rangovas privalo pakeisti nurodytą specialistą arba paskirti pavaduojantį specialistą, kai: 
8.15.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir Lietuvos Respublikos įstatymus arba Rangovo pasiūlymą taikomų kvalifikacijos ir (ar) ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti); 
8.15.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijų dėl pasibaigusių darbo santykių su Rangovu, dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių. 
8.16. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti specialistą, arba paskirti laikinai pavaduojantį specialistą, Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir kartu pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tokio asmens kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei teisės norminių aktų reikalavimams bei Rangovo pasiūlymui, kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir mobilaus telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir kodą (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais).  
8.17. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai raštu informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti specialistu ir Rangovas gali jį įtraukti į specialistų sąrašą. Toks Užsakovo pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už specialistą.  
8.18. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pritarimą dėl specialisto įtraukimo į specialistų sąrašą, Rangovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sutikimo gavimo dienos privalo atnaujinti specialistų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Toks specialistų sąrašo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dėl kurio turi būti sudaromas atskiras susitarimas dėl Sutarties keitimo.  
8.19. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad specialistas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Rangovas privalo nedelsdamas paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio specialisto funkcijas ir nedelsiant pranešti apie tai Užsakovui.
8.20. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia Subrangovų pajėgumais, Užsakovas  neatlieka išankstinės patikros dėl šių Subrangovų pašalinimo pagrindų.
8.21. Sutarties įgyvendinimo metu, Užsakovo reikalavimu, gali būti keičiamas specialistas, Rangovo pasitelktas Sutarčiai vykdyti dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris atitinka Pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie buvo keliami) ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (jeigu tokie buvo nustatyti).

9. SAUGA DARBE
9.1. Rangovas užtikrina, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir mechaniniai įrankiai, prietaisai ir kt. būtų tvarkingi, naudojami laikantis saugios eksploatacijos taisyklių bei laikomi saugioje vietoje.
9.2. Rangovas negali palikti neužbaigto arba iš dalies užbaigto Darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti saugiam darbui, sugadinti įrengimus ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei.
9.3. Rangovas turi nedelsiant pranešti Užsakovui apie bet kokį nelaimingą atsitikimą, sužeidimą arba incidentą, ar apie žalą daromą ar padarytą Užsakovo darbuotojams, turtui ar tretiesiems asmenims.

10. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS
10.1. Darbų perdavimas ir priėmimas:
10.1.1. Sutarties vykdymo metu tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams vykdyti tarp Šalių Sutarties 10.1.2 – 10.1.7 punktuose nustatyta tvarka yra pasirašomi Atliktų darbų aktai. Atliktų darbų akte nurodytų Darbų tinkamumas patvirtinamas vadovaujantis Sutarties 10.1.11 – 10.1.13 punktuose nustatyta tvarka, pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą, po to, kai bus atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai. Statybos užbaigimo procedūrų atlikimo tinkamumas patvirtinamas vadovaujantis Sutarties 10.1.15 punkte nustatyta tvarka, pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą, po to, kai bus atliktos statybos užbaigimo procedūros (gautas statybos užbaigimą patvirtinantis dokumentas), išskyrus, jeigu statybos užbaigimo procedūros nėra privaloma atlikti pagal galiojančius teisės aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nebuvo nustatyta Sutartyje;
10.1.2. Rangovas ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos pateikia Darbų techniniam prižiūrėtojui Rangovo pasirašytą Atliktų darbų akto formą, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos formą. Jei atliktų Darbų pobūdis numato atitinkamos techninės dokumentacijos paruošimą (pabaigtas atskirų Darbų etapas, atlikti Darbai bus paslėpti ir jiems būtina paruošti geodezines kontrolines nuotraukas, paslėptų Darbų aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su Atliktų darbų aktu privalo pateikti ir reikalingą Darbų vykdymo dokumentaciją. Nepateikus šiame punkte nurodytų reikalavimų atitinkančio Atliktų darbų akto ir kitų šiame punkte numatytų dokumentų nustatytu terminu, Atliktų darbų akto pasirašymas nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui – į kitą mėnesį;
10.1.3. Rangovas privalo taip parengti atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (sąskaitas, Atliktų darbų aktus, pažymas), kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Užsakovui ir (ar) Darbų techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, pridėti detalius Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.
10.1.4. Darbų techninis prižiūrėtojas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Atliktų darbų akto bei atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos ir kitų Sutarties 10.1.2 punkte nurodytų dokumentų (jeigu taikoma) gavimo, privalo apžiūrėti atliktus Darbus, patikrinti iš dalies arba pilnai atliktų Darbų apimtį, ir nenustačius Atliktų darbų akto trūkumų jį pasirašyti. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų Darbų apimtys neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame Atliktų darbų akte arba Darbai atlikti su defektais, Rangovas Darbų techninio prižiūrėtojo nurodymu privalo ištaisyti Atliktų darbų aktą, iš jo išbraukdamas Darbus, atliktus su defektais ir (ar) pakoreguojant (patikslinant) fakto neatitinkančias atliktų Darbų apimtis. Pataisytą Atliktų darbų aktą bei atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Atliktų darbų akto grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju Atliktų darbų akto pasirašymas nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui – į kitą mėnesį;
10.1.5. [bookmark: _Hlk184737406]Nesant pastabų, Atliktų darbų aktas bei atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma pasirašoma Užsakovo ir Sutartyje nustatyta tvarka vykdomas apmokėjimas. Esant Darbų techninio prižiūrėtojo pastaboms, Atliktų darbų aktas bei atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma grąžinami Rangovui taisymui, o jų pasirašymas nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui – į kitą mėnesį;
10.1.6. Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti Atliktų darbų aktus ir už Darbus nemokėti, jeigu Darbų tinkamumo nepatvirtina Darbų techninis prižiūrėtojas savo parašu. Taip pat jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: atlikti Darbai turi defektų; Atliktų darbų aktai pateikti ne Sutartyje nustatytu terminu; pateiktuose Atliktų darbų aktuose nurodyti Darbai neatitinka faktiškai atliktų Darbų kiekių; pateiktuose Atliktų darbų aktuose nurodytiems Darbams nėra sutvarkyta su jų atlikimu būtina dokumentacija; neužpildytas statybos darbų žurnalas; Statybos darbai atlikti taip, kad juos galima sugadinti atliekant sekančius Darbus, arba atlikti Darbai yra gadinami vykdant kitus Darbus objekte (neužbaigtas Darbų konstruktyvas) ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Jeigu Atliktų darbų aktai ar Darbai turi defektų, Užsakovas turi teisę priimti sprendimą pasirašyti Atliktų darbų aktą su pastabomis dėl tų defektų, taip pat Šalys gali suderinti defektų šalinimo sąlygas be šių aktų pasirašymo. Tokiu atveju Šalys turi suderinti tų defektų pašalinimo terminus ir kitas sąlygas (jei Užsakovas nenusprendžia defektų pašalinimui samdyti kitų rangovų), o Užsakovas turi teisę nemokėti už Darbus ar, savo pasirinkimu – jų dalį, tol, kol nebus pašalinti tie defektai, įskaitant ir tuos atvejus, kai Užsakovo sprendimu tiems defektams pašalinti samdomi kiti rangovai;
10.1.7. PVM sąskaita faktūra už atliktus Darbus pagal suderintą ir Šalių pasirašytą Atliktų darbų aktą, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 (penktos) dienos. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.9 punktu;
10.1.8. Užsakovas turi teisę pareikalauti įforminti Atliktų darbų aktus, jeigu Rangovas neatlieka laiku Darbų ar kurios nors jų dalies, Darbų vykdymą sustabdo – tam, kad būtų galima įvertinti faktiškai atliktų Darbų kiekį ir kokybę;
10.1.9. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad Atliktų darbų aktų pasirašymas nėra laikomas galutiniu Darbų ar jų dalies perdavimu-priėmimu. 
10.1.10. Užsakovas, pasirašęs Atliktų darbų aktą, reikalavimus dėl Darbų defektų pašalinimo turi teisę reikšti ir vėliau, iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo;
10.1.11. Rangovas, užbaigęs Sutartyje numatytus visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų raštu praneša Užsakovui ir Darbų techniniam prižiūrėtojui apie numatomą galutinį visų pagal Sutartį numatytų Darbų perdavimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą. Rangovas turi pareigą inicijuoti ir organizuoti atliktų Darbų perdavimą, juos pristatyti Užsakovui, kad jis galėtų susipažinti su tuo atlikimu, įvertinti ir priimti sprendimą, ar jie tinkamai atlikti, ar juos priimti. Darbų perdavimas-priėmimas įvyksta Šalių suderintu laiku ir įforminamas Šalių pasirašomu Darbų perdavimo-priėmimo aktu. Darbų perdavimo-priėmimo metu Užsakovas patikrina, ar Rangovo siūlomi perduoti Darbai (jų rezultatas) atitinka Sutartyje numatytą apimtį, kokybę ir kitus reikalavimus, perduodama visa Sutartyje numatyta dokumentacija. Darbų atitikimą Sutarties sąlygoms ir tinkamumą turi patvirtinti Darbų techninis prižiūrėtojas savo parašu;
10.1.12. [bookmark: _Hlk179818548]Šalys susitaria, kad prieš priimant galutinį Darbų rezultatą ir pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Užsakovas turi teisę tikrinti visus atliktus Darbus, įskaitant ir Darbus, kurie buvo nurodyti Atliktų darbų aktuose, ir jų kokybę ne daugiau kaip 2 (du) kartus, sudarant defektinius aktus. Rangovas privalo ištaisyti visus defektiniuose aktuose nurodytus defektus savo sąskaita per Užsakovo nustatytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Tik pilnai ištaisius visus nurodytus defektus po pirmojo patikrinimo, organizuojamas antras patikrinimas. Pilnai ištaisius visus antrojo patikrinimo metu nurodytus defektus, Užsakovas pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą, nepaisant to, kad per laikotarpį, kol Rangovas taisė įvardintus defektus paaiškėja nauji, iki tol neįvardinti defektai, tačiau tokie defektai nėra esminiai, t. y. smulkūs defektai, neturintys įtakos objekto naudojimui ir nekeliantys sunkumų naudotis objektu; pastaruoju atveju yra laikoma, kad šie neesminiai defektai yra garantinio laikotarpio defektai ir juos Rangovas privalo taisyti kaip garantinio laikotarpio defektus;
10.1.13. [bookmark: _Hlk50408567]Užsakovas turi teisę nepasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo akto, nurodydamas motyvus, esant esminiams trūkumams (pavyzdžiui, tokiems, dėl kurių Darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal paskirtį, ir kurių negalima pašalinti);
10.1.14. Šalims pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas organizuoja statybos užbaigimo procedūrą kaip numatyta šioje Sutartyje ir kaip tai reglamentuoja galiojantys teisės aktai;
10.1.15. [bookmark: _Hlk118094904]Rangovas, atlikęs statybos užbaigimo procedūras, inicijuoja ir organizuoja jų rezultato (visų statybos užbaigimo ir su tuo susijusių dokumentų, kuriuos turi saugoti Užsakovas) perdavimą Užsakovui. Perdavimas-priėmimas įforminamas Šalių pasirašomu paskutiniu Darbų perdavimo-priėmimo aktu. Ši nuostata netaikoma, jeigu statybos užbaigimo procedūros nėra privaloma atlikti pagal galiojančius teisės aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nebuvo nustatyta Sutartyje.

11. DARBŲ KOKYBĖ IR DEFEKTŲ ŠALINIMO TVARKA
11.1. Jeigu Užsakovas iki galutinio Paslaugų / Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, bet kuriuo metu pastebi, kad suteiktos Paslaugos / atlikti Darbai turi defektų ar trūkumų, ar yra suteiktos / atlikti pažeidžiant šioje Sutartyje numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Rangovas:
11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Paslaugų teikimą / Darbų atlikimą;
11.1.2. pašalintų šiuos trūkumus per nurodytą laiko tarpą;
11.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
11.1.4. neatlygintinai pagerintų suteikiamų Paslaugų / atliekamų Darbų kokybę;
11.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai suteiktas Paslaugas / atliktus Darbus.
11.2. [bookmark: _Ref510182008]Šalys susitaria, kad normas viršijantys sienų ir konstrukcijų nelygumai, taipogi paviršių nudaužymai, gaminių ar įrangos nubraižymai, sulankstymai, aptaškymai dažais, pelėsis, nevienodos tekstūros ir spalvos dažymas ir panašiai, taip pat bus laikomi defektais ir jie privalės būti tinkamai ištaisyti ir (ar) pakeisti naujais.
11.3. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo paprastojo remonto projekto, Grafike nurodytų terminų, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) Darbų vykdymo protokoluose nurodytų teisėtų Užsakovo Nurodymų, Užsakovas surašo defektinius aktus ir (ar) pretenziją, raštu reikalauja šalinti defektus, ir nemoka už nekokybiškai atliktus Darbus. Užsakovas turi teisę sustabdyti nekokybiškai atliekamus Darbus arba tuos Darbus, kurie gadina jau atliktus Darbus bei sustabdyti mokėjimus už nekokybiškai atliktus Darbus bei už tuos Darbus, kurie gali būti sugadinti dėl nekokybiškai atliktų Darbų, iki defektų pašalinimo.
11.4. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo (žodžiu ar raštu), sustabdyti Darbų ar Darbų dalies vykdymą. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas užtikrins žmonių sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumą. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą.
11.5. Jeigu Užsakovas atliktų Darbų defektus pastebės tik po jų perdavimo-priėmimo, Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą už šiuos ir su jais susijusius Darbus iki tol, kol defektai bus pašalinti Rangovo arba bus išspręstas jų pašalinimo klausimas kitu būdu, paaiškės tokio pašalinimo išlaidos.
11.6. Užsakovas, nusprendęs sulaikyti apmokėjimą už su defektais atliktus Darbus iki tol, kol defektai bus pašalinti, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas iki apmokėjimo sulaikymo dienos, raštu įsipareigoja pranešti Rangovui tikslią apmokėjimo sulaikymo datą bei nurodyti tikslią sumą, kuriai bus sulaikomas apmokėjimas už konkrečius su defektais atliktus Darbus iki tol, kol defektai bus pašalinti bei technologiškai reikalingą, protingą terminą defektams pašalinti.
11.7. Jeigu Rangovas per nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų defektų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas defektus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos už trečiųjų asmenų paslaugas defektams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ir (ar) pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
11.8. Darbų defektų pripažinimas, jų šalinimas, įskaitant per atskirai Šalių sutartą laikotarpį, savaime neprailgina Sutarties įvykdymo terminų, nereiškia jų pratęsimo.

12. [bookmark: _Ref25050563]SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
12.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmojo pareikalavimo besąlyginę banko garantiją, arba pirmojo pareikalavimo besąlyginį laidavimo draudimą ne mažesnei kaip 5 proc. dydžio nuo Sutarties kainos (Eur su PVM) sumai 12.2 – 12.3 punktuose nustatyta tvarka. Nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo per nustatytą terminą, Sutartis neįsigalioja.
12.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal Sutartyje įtvirtintus reikalavimus ir turi atitikti esmines jos sąlygas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. 
12.3. Rangovas privalo pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo garantiją arba laidavimo draudimo raštą bei visus juos lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis (sąlygos turi būti nurodytos banko garantijoje ar draudimo laidavime):
12.3.1. garantas arba draudikas – bankas arba draudimo bendrovė; banko garantija arba laidavimo draudimo turi būti neatšaukiami ir besąlyginiai, banko garantija arba laidavimo draudimas negali būti atšauktas arba suvaržytas be Užsakovo sutikimo;
12.3.2. garantijos (laidavimo draudimo) suma – 5 proc. nuo Sutarties kainos (Eur su PVM) nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 6.2 punkte;
12.3.3. garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas – ne trumpiau nei bendras Paslaugų ir Darbų atlikimo terminas ir 1 (vienas) mėnuo po numatomo bendro Paslaugų ir Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1 punkte;
12.3.4. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantija (laidavimo draudimu) dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Sutarties sąlygose numatytus atvejus; 
12.3.5. garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui (draudikui) apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą. Garantas (draudikas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (draudikui) nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį.
12.3.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente privalo būti numatyta, jog ginčai tarp šalių dėl banko garantijos arba laidavimo draudimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
12.4. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
12.4.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai;
12.4.2. Rangovas laiku nevykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Paslaugų ir (ar) Darbų trūkumus;
12.4.3. jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų ar neveikimo Užsakovas patyrė tiesioginius nuostolius;
12.4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant delspinigių ir baudų mokėjimui, užtikrinti;
12.4.5. Jei Sutartis yra nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti panaudotas bet kokiai iš Rangovo Užsakovui priklausančiai pinigų sumai susigrąžinti, o garantas dėl jokios priežasties negali užvilkinti mokėjimo pagal jį arba prieštarauti.
12.5.  Tuo atveju, jei dėl bet kurios Šalies kaltės Sutarties vykdymas yra sustabdomas arba pratęsiamas, rangovas privalo laiku pasirūpinti, kad banko garantija arba laidavimo draudimas būtų atitinkamai pratęsti ir galiotų visą pratęstą Sutarties vykdymo laikotarpį, kad nebūtų nutrūkęs prievolių įvykdymo užtikrinimas.
12.6. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos arba laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, užtikrinantį Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą visam Sutarties vykdymo laikotarpiui.
12.7. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą šiame Sutarties skyriuje nustatytomis sąlygomis.
12.8. Jei Rangovas šio skyriaus 12.7 punkte nustatytu terminu nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties 12.1 punkte nurodyto dydžio sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos.
12.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokėjimas ar pasinaudojimas Sutarties įvykdymo užtikrinimu užstatu nesiejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
12.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Rangovo prašymą per 30 (trisdešimt)  dienų nuo galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

13. DRAUDIMAS
13.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reikalavimai (jei taikoma pagal Darbų pobūdį):
13.1.1. Rangovas iki Darbų pradžios privalo Užsakovui pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties, naudos gavėju nurodant Užsakovą, patvirtintą kopiją (kartu su jos apmokėjimą įrodančio dokumento kopija) už ne mažesnę kaip 43 400 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui kiekvienam statybą leidžiančiame dokumente nurodytam statiniui, sudarytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir kitais šią draudimo rūšį reglamentuojančiais teisės aktais. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti iki Darbų pradžios ir turi galioti visą statybvietėje vykdomų Darbų laikotarpį iki visų Darbų perdavimo-priėmimo Užsakovui dienos, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.
13.2. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas (jei taikoma pagal Darbų pobūdį): užbaigus Darbus, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas po galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą - pirmojo pareikalavimo besąlyginę banko garantiją, arba pirmojo pareikalavimo besąlyginį laidavimo draudimą ne mažesnei kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos, t. y. galutinės, bendros Rangovui pagal Sutartį mokėtinos sumos su PVM tokiomis sąlygomis (sąlygos turi būti nurodytos banko garantijoje ar draudimo laidavime):
13.2.1. garantas arba draudikas – bankas arba draudimo bendrovė; banko garantija arba laidavimo draudimo turi būti neatšaukiami ir besąlyginiai, banko garantija arba laidavimo draudimas negali būti atšauktas arba suvaržytas be Užsakovo sutikimo;
13.2.2. garantinio laikotarpio garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas – 3 (trys) metai.  
13.2.3. garantinio laikotarpio garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantinio laikotarpio garantija (laidavimo draudimu) dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Sutarties sąlygose numatytus atvejus vykdant garantinius įsipareigojimus; 
13.2.4. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. 
13.3. garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui (draudikui) apie Rangovo Sutartyje nustatytų garantinio laikotarpio prievolių pažeidimą. Garantas (draudikas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (draudikui) nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį vykdant garantines prievoles.
13.4. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumente privalo būti numatyta, jog ginčai tarp šalių dėl banko garantijos arba laidavimo draudimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. 
13.5. Atnaujintų Rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų nepateikimas Užsakovui yra esminis Sutarties pažeidimas, sudarantis pagrindą tiek Sutarčiai nutraukti, tiek sustabdyti Užsakovo įsipareigojimų ar Sutarties vykdymą.

14. [bookmark: _Ref510181666]ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
14.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.
14.2. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatytų Darbų atlikimo termino, nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti 200 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Delspinigiai netaikomi, jei Rangovas vėluoja dėl priežasčių, kurios nepriskiriamos jo rizikai ir Rangovas tai pagrindžia raštu.
14.3. Jei Rangovas per Sutartyje nustatytą, o jei toks nenustatytas, tai per Užsakovo nurodytą terminą neištaiso Darbų defektų pagal Užsakovo ar Darbų techninio prižiūrėtojo raštiškus reikalavimus, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu (jei tokias Užsakovas patiria) ir moka 200 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą defektų šalinimo dieną iki bus ištaisyti Darbų defektai.
14.4. Jei Rangovas vėluoja pateikti bet kurį (-iuos) Sutarties Bendrųjų sąlygų 13 skyriuje nurodytą (-us) dokumentą (-us) nustatytais terminais (jei taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 13 skyriaus nuostatos pagal Darbų pobūdį), nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų) dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną iki atitinkamas dokumentas bus pateiktas.
14.5. Jei Užsakovas nepagrįstai neatsiskaito už priimtus Darbus (už kuriuos Rangovas yra pateikęs sąskaitą – faktūrą) per Sutartyje nurodytą terminą, nuo kitos dienos Rangovo reikalavimu turi mokėti Rangovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, įskaitant PVM, jei toks Sutarčiai taikomas, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
14.6. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 9 skyriuje nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 200 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio baudą. 
14.7. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Rangovas, nesuderinęs su Užsakovu, pasitelkė Subrangovą (įskaitant ir specialistus) ir tuo pažeidė Sutarties 8 skyriuje nustatytą Subrangovų (įskaitant ir specialistų) keitimo (pasitelkimo) tvarką, Rangovas privalo, Užsakovo reikalavimu, sumokėti 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį. Tokiu atveju, Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti nedelsiant nutraukti sutartį su tuo Subrangovu ar nesinaudoti jo paslaugomis atliekant Darbus.
14.8. už ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus (reikšmės) (jei taikytina) nevykdymą ar netinkamą jo vykdymą Rangovas, Užsakovo reikalavimu, moka 1 500,00 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) dydžio baudą už pirmą kartą nustatytą tokį atvejį. Nustačius tokio įsipareigojimo nevykdymą ar netinkamą vykdymą antrą kartą, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo kaip tai apibrėžia šios Sutarties 20.4.6 punktas.
14.9. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Rangovui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Rangovui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.
14.10. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų bei Subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.
14.11. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui. 
14.12. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.
14.13. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą dėl per garantinį terminą nustatytų defektų.
14.14. Jeigu Paslaugos ir (ar) Darbai yra visiškai ar iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų, tarptautinių finansinių institucijų ar valstybės biudžeto lėšomis, Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sąlygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dėl netinkamo Rangovo sutartinių prievolių vykdymo. Šiuo atveju neginčijami minimalūs Užsakovo nuostoliai lygūs prarasto finansavimo dydžiui.
14.15. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

15. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)
15.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti tuos savo įsipareigojimus, už kuriuos gavo priešpriešinį įvykdymą, arba grąžinti Sutarties kitos Šalies įvykdymą, kuriam ji nepateikė priešpriešinio įvykdymo.
15.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
15.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
15.4. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

16. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
16.1. Galioja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

17. STATINIO GARANTINIS TERMINAS
17.1. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų Rangovo atliktų Darbų rezultatų perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimt) metų, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis, kai jos tampa statinio visumos dalimi.
17.2. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.
17.3. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki sustabdymo. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).
17.4. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus, įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos, arba per kitą atskirai su Užsakovu suderintą terminą. 
17.5. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių. 
17.6. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti defektus, jų nepradeda šalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos per aukščiau nurodytus terminus, Užsakovas turi teisę:
17.6.1. pašalinti defektus Rangovo sąskaita pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas;
17.6.2. papildomai prie 17.6.1 punkto Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo atlyginti Užsakovo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius.
17.7. Jeigu defektų ar jų sąlygotos žalos neįmanoma pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir Rangovas privalo grąžinti permoką. 
17.8. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl defektų ar jų sąlygotos žalos. 
17.9. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti objekto pagal Sutartyje numatytą paskirtį arba objektas sugriūva, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą Sutarties kainą ir sumokėti už ją 5 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Darbus bei sutvarkyti statybvietę.
17.10. Užsakovas turi teisę vienašališkai pasinaudoti garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir gautomis lėšomis apmokėti defektų šalinimo darbus bei defektų sąlygotą žalą arba padengti Sutarties kainos permoką.

18. SUTARTIES PAKEITIMAI
18.1. Jeigu dėl ne nuo Sutarties Šalių priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties (vertės), Darbai, viršijantys 15 proc. vertės ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas 18.3 punkte. Jeigu Sutartyje nėra nurodyti Rangovo siūlomi darbų įkainiai, kuriais remiantis galima apskaičiuoti, ar neviršijama minėta riba, juos nustatant turi būti vadovaujamasi 18.3 punkte nustatytomis kainodaros taisyklėmis.
18.2. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas turės būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Papildomų darbų būtinumas grindžiamas Užsakovo, ir Rangovo pasirašytu aktu apie būtinybę atlikti papildomus darbus. Papildomais darbais bus laikomi tik tie darbai, kurie nebuvo paminėti Techninėse specifikacijose (paprastojo remonto projekte), brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose (atskirose eilutėse). Papildomais / nevykdomais darbais taip pat nebus laikomi tie darbai, kurių kiekis skirsis nuo Techninėse specifikacijose (paprastojo remonto projekte), brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų kiekių ne daugiau kaip 15 proc. Tai reikia suprasti, kad Rangovui nebus mažinamas mokėjimas, jeigu faktinis atliktų darbų kiekis bus mažesnis ne daugiau kaip 15 proc. Taip pat Rangovui nebus papildomai mokama, jeigu reikės papildomai atlikti iki 15 proc. daugiau darbų, negu nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu faktiniai atliktų darbų kiekiai skirsis nuo techninėje specifikacijoje nurodytų kiekių daugiau kaip 15 proc. bus pasirašomas susitarimas tarp Rangovo ir Užsakovo dėl sutarties kainos padidėjimo arba sumažėjimo.
18.3. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
18.3.1. pritaikant Rangovo pateiktose Lokalinėse sąmatose nurodytus darbų įkainius (jeigu tokie buvo pateikti); 
18.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Lokalinėse sąmatose numatyto įkainio; 
18.3.3. pritaikant Rangovo pateiktose Lokalinėse sąmatose numatytus panašių darbų įkainius (jeigu tokie buvo pateikti). Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 
18.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
18.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo šiais atvejais:
18.4.1. kai Techninėje specifikacijoje (paprastojo remonto projekte) numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Techninės specifikacijos (paprastojo remonto projekto) klaidų;
18.4.2. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;
18.4.3. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami;
18.4.4. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų (jeigu buvo taikomą), kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
18.4.5. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
18.4.6. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų).
18.5. Pakeitimai įforminami tokia tvarka:
18.5.1. jei kiekio (apimties) (dėl kurio Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo būtinybė atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas;
18.5.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. techninėje specifikacijoje nurodytos Medžiagos / Įrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan., dėl kurio Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 15 proc.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 18.3 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 18.3 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties vertė (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;
18.5.3. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomų Darbų apimčių vertė viršija 15 proc. Sutarties vertės. Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 18.3 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties vertė.
18.6. Papildomų Darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, pirkimas iš to paties tiekėjo vykdomas, kai yra visos šios sąlygos kartu:
18.6.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 
18.6.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.
18.7. [bookmark: _Hlk503263542]Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninei specifikacijai ir brėžiniams bei nepakeičia Sutarties pobūdžio. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu Sutarties 18.3 punkto prasme nelaikomi, jeigu šiame Sutarties punkte nurodytos Darbų sudėtinės dalys neviršija 10 proc. Sutarties vertės. Rangovas minėtas medžiagas ir įrenginius (jei taikoma) privalo raštu suderinti su Užsakovu, Statinio statybos techninės priežiūros vadovu, rašte nurodydamas siūlomų medžiagų ar įrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. Užsakovas ir / ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, nesutikdamas su siūlomomis medžiagomis ir (ar) įrenginiais, raštu nurodo, kurių funkcinių ar kokybinių reikalavimų siūlomos medžiagos ar įrenginiai neatitinka. Medžiagų ir (ar) įrenginių specifikacijų patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (užsakovas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas) pasirašant statybos darbų techninių specifikacijų patikslinimo aktą, kuriame nurodomos Darbų, įrenginių ir (ar) medžiagų techninių specifikacijų tikslinimo priežastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) tiekėjų patvirtinimus, kad Techninėje specifikacijoje nurodyti įrenginiai ir (ar) medžiagos negali būti pagaminti. Užsakovas turi teisę Rangovo pateiktą informaciją patikrinti apklausdamas kitus tiekėjus.
18.8. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Techninės specifikacijos (paprastojo remonto projekto) klaidą arba techninį trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo Rangovui pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

19. DARBŲ VYKDYMO SUSTABDYMAS, PRATĘSIMAS
19.1. Darbų vykdymas, atitinkamai Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas Užsakovo dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų vykdymo ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.
19.2. Darbų atlikimo terminas gali būti sustabdomas, įskaitant, bet neapsiribojant, šiomis aplinkybėmis:
19.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
19.2.2. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį;
19.2.3. dėl vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovui priskirtiniems tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo;
19.2.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų paslaugų ir (ar) darbų, kurių Rangovas pagal šią Sutartį neprivalo vykdyti, viešąjį pirkimą;
19.2.5. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro įtaką gamtinės sąlygos);
19.2.6. fizinės kliūtys arba kitos, nei klimatinės, fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
19.2.7. vėluojama perduoti statybvietę ar jos dalį;
19.2.8. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdžiui, Subrangovų neveikimas ar netinkamas veikimas nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbų atlikimo terminai.
19.3. Jeigu Darbų atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu atveju Užsakovas raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 19.2 punktą ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų ar dalies Darbų atlikimą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.
19.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo dienos, kai tokios aplinkybės atsirado ar rūpestingas rangovas privalėjo sužinoti apie tokias aplinkybes, raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes, konkrečią jų įtaką Darbams ar atskiroms jų dalims bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų vykdymą ir Darbų atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, ar ne. Apie priimtą sprendimą Užsakovas nedelsdamas informuoja Rangovą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų vykdymą, tokiu atveju Darbų atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo raštu gavimo dienos.
19.5. Sustabdyti Darbai (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekamos iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų atlikimo terminas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti ir Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per laikotarpį (laiką), kuris jiems buvo likęs iki jų vykdymo sustabdymo ir Rangovas neturi teisės Darbų atlikimo sustabdymo pagrindu reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo.
19.6. Bendras Darbų atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 1 (vienas) mėnesis. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje Darbų atlikimo sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Darbų atlikimo sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo.
19.7. Sustabdžius Darbus, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus ar statybvietėje esančius įrenginius ir medžiagas. 
19.8. Darbų pratęsimas nenumatomas.

20. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
20.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai ir rangovas pateikia Sutartyje numatytą prievolių įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, Specialiosiose sutarties sąlygose nustatytą terminą. Garantiniai įsipareigojimai – iki garantinio laikotarpio pabaigos.
20.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.
20.3. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia šioje Sutartyje numatytais atvejais. Susitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas ir (ar) atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo.
20.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš ne trumpesnį negu 20 (dvidešimt) dienų terminą dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:
20.4.1. kai Rangovui yra inicijuojama bankroto ar restruktūrizavimo byla (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) arba Rangovas bankrutuoja ar yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
20.4.2. Rangovas ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų vėluoja suteikti Paslaugas/atlikti Darbus  ir nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Paslaugų teikimo / Darbų atlikimo termino;
20.4.3. Jei Rangovas 10 (dešimt) ir daugiau dienų nuo Sutartyje nustatyto, o jei toks nenustatytas, tai per Užsakovo nurodytą ar kitą Šalių sutartą terminą, vėluoja ištaisyti Paslaugų trūkumus / Darbų defektus pagal Užsakovo ir (ar) Darbų techninio prižiūrėtojo raštiškus reikalavimus;
20.4.4. Rangovas ar jo pasitelkti Subrangovai nebeatitinka jiems keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir per 15 (penkiolika) dienų jų nepakeičia atitinkančiais Sutartyje nustatyta tvarka;
20.4.5. Sutartyje numatytų ir Rangovui taikytų netesybų dydis bendrai viršija 30 (trisdešimt) proc. Sutarties vertės (be PVM) dydį;
20.4.6. Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo pasiūlyme nurodytus įsipareigojimus, įskaitant – ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių (jei taikytina);
20.4.7. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, kurie įvardinti šioje Sutartyje kaip esminiai.
20.5. [bookmark: _Hlk198107633]Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 20 (dvidešimt) dienų.
20.6. Užsakovui dėl Rangovo kaltės nutraukus Sutartį, Rangovas per 15 (penkiolika) dienų turi atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lėmė Rangovo įsipareigojimų nevykdymas, ir kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.
20.7. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą ir įspėjus Rangovą prieš 30 (trisdešimt) dienų, nutraukti Sutartį, jei Paslaugoms ir (ar) Darbams neskiriamas planuotas finansavimas.
20.8. Sutartis gali būti nutraukta Rangovo vienašališkai, nesikreipiant į teismą ir įspėjus Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) dienų šiais atvejais:
20.8.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, Rangovas negauna apmokėjimo ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų ne mažiau kaip 2 (du) kartus iš eilės;
20.8.2. Paslaugų teikimo/ Darbų vykdymo sustabdymas nepertraukiamai trunka ilgiau nei 2 (du) mėnesius.
20.9. Užsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais pagrindais pranešus apie ketinimus nutraukti Sutartį, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo Šalims pasirašant perdavimo-priėmimo aktą perduoti iki Sutarties nutraukimo visus atliktus Darbus, įskaitant statybos darbų žurnalą (jeigu taikomas elektroninis statybos darbų žurnalas – tinkamai uždaryti elektroninio statybos darbų žurnalo knygas, geodezinę kontrolinę dokumentaciją ir skaitmenines jų kopijas dwg arba lygiaverčiu formatu (.dwg bylų išplėtimas), medžiagų ir įrengimų sertifikatus ir eksploatacinių savybių deklaracijas, įrenginių naudojimo instrukcijas ir kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra būtini tam, kad Darbai teisės aktų nustatyta tvarka galėtų būti užbaigti.
20.10. Nutraukus Sutartį anksčiau laiko Sutarties 20.4 ir 20.5 punktuose numatytais pagrindais, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.
20.11. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurį Sutarties punktą, Rangovas per ne vėliau nei 20 (dvidešimt) dienų nuo pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:
20.11.1. nutraukti visą tolesnį Paslaugų teikimą ir (ar) Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų;
20.11.2. perduoti Užsakovui Sutartyje numatytą įrangą (jei taikoma) ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
20.11.3. perduoti Užsakovui statybos dokumentus, susijusius su iki Sutarties nutraukimo atliktais Darbais;
20.11.4. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus, šiukšles iš statybvietės ir pats palikti statybvietę.
20.12. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas ir (ar) baudas.
20.13. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

21. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
21.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
21.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, ginčas galutinai sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos teisę Lietuvos Respublikos teismuose, teismingumą nustatant pagal ginčo inicijavimo teisme metu Juridinių asmenų registre registruotą Užsakovo buveinės vietą.
21.3. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas ir (ar) atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje.

22. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
22.1. Kiekviena Šalis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovų darbuotojus ar kitus fizinius asmenys, pasitelktus Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai) apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – Reglamentas) nuostatomis bei Sutarties 4 priedu.
22.2. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 22.1 punkte numatytų įsipareigojimų privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

23. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
23.2. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.
23.3. Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Korespondencija, pranešimai ir kitas susirašinėjimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį Sutartyje nurodytais adresais ar kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą, laikomi tinkamai gauti:
23.3.1. tą pačią dieną, kai jie įteikiami asmeniškai (pasirašytinai) Šalių įgaliotiems asmenims;
23.3.2. įteikimo Šaliai dieną, kai siunčiami registruota pašto siunta;
23.3.3. kitą darbo dieną po elektroninio laiško išsiuntimo arba elektroninio laiško išsiuntimo dieną, jeigu Šalis patvirtina el. laiško gavimą tą pačią dieną.
23.4. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus. Rašytinis Šalies pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų.
23.5. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
23.6. Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais su laiko žyma. Sutartis yra Šalių perskaityta ir suprasta.
23.7. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
________________________





Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“

	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	7.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5  (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	8.
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	9.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11.
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	




________________________



                                                                                     Specialiųjų pirkimo sąlygų
Pirkimo sąlygų 7 priedas „Kainos ir kokybės santykio kriterijai“


PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

[bookmark: _Hlk524535569]

	[bookmark: _Hlk9405945]Vertinimo kriterijai
	Kriterijaus lyginamasis svoris

	Pirmas kriterijus - kaina (C)
	X= 75

	Antrasis kriterijus – ypatingojo statinio statybos vadovo, siūlomo pagal SPS 2 priedo 1 lentelės 3.2 punktą, patirtis tinkamai užbaigtame objekte, atitinkančiame visus šiuos požymius:
- statybos rūšis – nauja statyba ir (ar) rekonstravimas, ir (ar) kapitalinis remontas, ir (ar) paprastasis remontas;
- statinio kategorija – ypatingasis statinys;
- statinių grupė – negyvenamieji pastatai;
- statinių paskirties grupė – visuomeninių pastatų;
- darbų, kuriems vadovavo siūlomas specialistas, vertė – ne mažesnė kaip 45 500,00 Eur be PVM.
	Y1 = 15

	Trečiasis kriterijus – sutrumpintas darbų atlikimo terminas (T2)
	Y2 = 10



1. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T;

1.1. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):


.

Kainos (C) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.
1.2. Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:


.

1.2.1. [bookmark: _Hlk210390083][bookmark: _Hlk210397719]Antrojo kriterijaus (T1) - ypatingojo statinio statybos vadovo (siūlomo pagal SPS 2 priedo 1 lentelės 3.2 punkte nurodyto specialisto – atestuoto  ypatingojo statinio statybos vadovo) patirtis, balai priskiriami taip: 
	Ypatingojo statinio statybos vadovo, siūlomo pagal SPS 2 priedo 1 lentelės 3.2 punktą, patirtis (T1)
	Ekonominio naudingumo balai, kurie bus suteikti šiam kriterijui

	Vertinami per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai užbaigti objektai, kuriuose siūlomas specialistas ėjo ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas ir kurie atitinka visus šiuos požymius:
- statybos rūšis – nauja statyba ir (ar) rekonstravimas, ir (ar) kapitalinis remontas, ir (ar) paprastasis remontas;
- statinio kategorija – ypatingasis statinys;
- statinių grupė – negyvenamieji pastatai;
- statinių paskirties grupė – visuomeninių pastatų;
- darbų, kuriems vadovavo siūlomas specialistas, vertė – ne mažesnė kaip 45 500,00 Eur be PVM.

Patirtis įskaitoma tik pateikus dokumentus, iš kurių galima nustatyti visus pirmiau nurodytus požymius, specialisto eitas pareigas ir tinkamą darbų užbaigimą.
	0 balų – siūlomas specialistas neturi reikalavimus atitinkančio užbaigto objekto arba iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nepateikti visi kriterijaus reikšmei nustatyti būtini dokumentai;
5 balai – siūlomas specialistas vadovavo 1 (vienam) reikalavimus atitinkančiam užbaigtam objektui;
10 balų – siūlomas specialistas vadovavo 2 (dviem) reikalavimus atitinkantiems užbaigtiems objektams;
15 balų – siūlomas specialistas vadovavo 3 (trims) ar daugiau reikalavimus atitinkančių užbaigtų objektų.



Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Užpildytą pasiūlymo formos 1 priedą – siūlomo darbų vadovo įvykdytų (užbaigtų) objektų sąrašą. Jeigu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos šis priedas nepateikiamas, kriterijui (T1) bus skiriamas 0 balų.
2. Atsiliepimas apie tinkamai įvykdytą sutartį.  Atsiliepimas turi būti pasirašytas Statytojo (Užsakovo). 
Atsiliepime turi būti pateikiama ši informacija: 
· - Objekto / sutarties pavadinimas, vertė; 
· - Objekto / sutarties laikotarpis: pradžios ir pabaigos data; 
· - Siūlomas specialistas tinkamai ėjo savo pareigas ir laikėsi sutartyje nustatytų terminų. 
Jeigu tiekėjas dėl objektyvių priežasčių negali pateikti Statytojo (Užsakovo) pasirašyto atsiliepimo, jis gali pateikti kitus lygiaverčius dokumentus, iš kurių būtų galima nustatyti visas šiame punkte reikalaujamas aplinkybes, įskaitant objekto ar sutarties pavadinimą, atliktų darbų pobūdį ir vertę, darbų vykdymo pradžios ir pabaigos datas, siūlomo specialisto eitų pareigų laikotarpį bei tinkamą darbų atlikimą. Lygiaverčiais dokumentais gali būti laikomi statybos užbaigimo aktai, deklaracijos apie statybos užbaigimą, galutiniai darbų perdavimo–priėmimo aktai, pažymos, sutartys ar kiti oficialūs dokumentai, jeigu jų visuma patvirtina visą kriterijui įvertinti reikalingą informaciją.
Objektai nebus vertinami, jeigu:
· darbai juose dar nėra užbaigti;
· dokumentuose nėra aiškiai nurodyta reikalaujama informacija;
· dokumentai pateikti po pasiūlymų pateikimo termino arba tik iš dalies.
Objektai, kuriuose darbai buvo vykdomi tuo pačiu metu, gali būti vertinami bendrai tik tuo atveju, jei kiekvienas objektas atskirai atitinka visus kriterijus (pvz., vertę ir pan.).
Pastabos:
1. Vertinama tik vieno to paties specialisto patirtis darbų vadovo, dirbsiančio pagal šio pirkimo sutartį, patirtis. Jeigu tiekėjas pasiūlo daugiau nei vieną specialistą, vertinami tik to darbų vadovo duomenys, kurio atitinkančių objektų skaičius yra didesnis. Atliktų darbų vertė nesumuojama tarp kelių vadovų.
2. Kriterijus (T1) vertinamas, jei siūlomas darbų vadovas pareigas ėjo nuo darbų pradžios iki užbaigimo, o objektas užbaigtas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pastaba: darbų pradžia gali būti ir anksčiau nei prieš 5 metus, jei darbai baigti per nustatytą laikotarpį.
3. Perkančioji organizacija pasilieka teisę, siekdama patikrinti darbų vadovo patirties pagrįstumą, be išankstinio įspėjimo susisiekti su pažymose nurodytais užsakovais ar jų atstovais.


1.2.2. Trečiasis kriterijus – „Sutrumpintas darbų atlikimo terminas“ (T2) balai nustatomi tiesiogiai pagal šią lentelę:
	Sutrumpintas darbų atlikimo terminas savaitėmis (T2)
	Vertinimas (T2), balais

	18 savaičių
	0

	   17 savaičių
	2

	16 savaičių
	4

	15 savaičių
	6

	14 savaičių
	8

	13 savaičių
	10




__________





Priedas Nr. 8 „Specialistų sąrašas“

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS - INFORMACIJA APIE SIŪLOMĄ SPECIALISTĄ SIEKIANT ATITIKTI
MINIMALIUS KVALIFIKACINIUS REIKALAVIMUS
	Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo punktas
	Kvalifikacijos reikalavimas specialistui*
	
Siūlomo specialisto vardas, pavardė

	Kvalifikaciją įrodančio dokumento numeris (atestato/sertifikato) ir jį išdavusios įstaigos pavadinimas

	Specialisto teisinio ryšio su tiekėju forma (darbo sutartis, ketinimo įdarbinti protokolas ar kt.)

	3.2.
	Bent 1 (vienas) ypatingojo statinio statybos vadovas, atsakingas už Sutarties vykdymą.
Statinių grupė – negyvenamieji pastatai; statinių paskirties grupė – visuomeninių pastatų; statinių paskirtis – kultūros paskirties pastatai.
	
	
	     

*Užpildytas dokumentas su priedais teikiamas tik galimai laimėtojo, perkančiajai organizacijai paprašius pateikti kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Su pasiūlymu dokumentas neteikiamas.






________________________





Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas
„Per paskutinius 5 metus savo jėgomis tinkamai atliktų darbų sąrašas“
	
Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių savo jėgomis yra atlikęs negyvenamųjų ir (ar) gyvenamųjų pastatų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) kapitalinio remonto, ir (ar) paprastojo remonto darbų, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 45 500,00 Eur be PVM (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo 1 lentelės 3.1 punktą):
	[bookmark: _Hlk23936993]Eil. Nr.
	Sutarties objekto pavadinimas, sutarties data ir numeris
	Objekto pavadinimas; statinių grupė; pastato paskirties grupė; statybos rūšis
	Darbų atlikimo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena)
	Per reikalaujamą laikotarpį savo jėgomis atliktų reikalaujamo pobūdžio darbų vertė (Eur be PVM)
	Užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys
	Atliktų darbų aprašymas, objekto adresas; ar pasitelkti kiti ūkio subjektai (jei taip – aiškiai išskirti tiekėjo savo jėgomis atliktą dalį)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	



PASTABOS:
1. Darbai laikomi sėkmingai įvykdytais tik tada, jei yra pateikta užsakovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta pažyma apie tinkamai atliktus darbus.
2. Tiekėjas papildomai gali pateikti ir užsakovo pasirašytus ir antspaudu (jeigu naudojamas) patvirtintus darbų perdavimo-priėmimo aktus, jei juose yra visa reikalaujama informacija pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo 1 lentelės 3.1 punkto reikalavimus.
3. Bus vertinami reikalaujamo pobūdžio darbai, atitinkantys specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo 1 lentelės 3.1 punkto reikalavimus.
4. Užpildytas dokumentas su priedais teikiamas tik galimai laimėtojo, perkančiajai organizacijai paprašius pateikti kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Su pasiūlymu dokumentas neteikiamas.
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