PASLAUGŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data | 2026- | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 288768350 |
|  | 1.1.3. Adresas | Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | Ne PVM mokėtoja |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 386 52 233 |
|  | 1.1.8. El. paštas | info@ignalina.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Ignalinos rajono savivaldybės administracijos nuostatai |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktinis asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Korytė Stanionienė, tel. + 370 386 39 138, +370 602 85827 el. p. inga.koryte@ignalina.lt; Finansų valdymo ir apskaitos skyrius Apskaitos specialisto padėjėja Audronė Grigorčenkova, tel. + 370 386 51 814 el. p. audrone.grigorcenkova@ignalina.lt |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis ir teisės aktų numatyta tvarka parengti Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo dokumentus (toliau – Bendrojo plano keitimo dokumentai), inicijuoti parengtų Bendrojo plano keitimo dokumentų suderinimą, patikrinimą ir patvirtinimą, organizuoti viešojo svarstymo procedūras ir jas atlikti, atlikti reikalingus tyrimus ir strateginį poveikio aplinkai vertinimą (SPAV); Rezultatas – teisės aktų ir sutartyje numatyta tvarka ir būdu parengti, suderinti, patikrinti, patvirtinti ir užregistruoti Bendrojo plano keitimo sprendiniai, dokumentai, parengta sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Sutarties dalykas). Visi veiksmai, reikalingi rezultatui gauti vadinami Paslaugomis. Išsamus Sutarties dalyko ir kiti reikalavimai teikiami Specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  | Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas, Nr. |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Netaikoma |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais |  | Tiekėjas įsipareigoja suteikti visas Paslaugas per pasiūlyme nurodytą [terminas] kalendorinių mėnesių terminą nuo Sutarties įsigaliojimo, bet ne ilgiau kaip per 36 kalendorinius mėnesius. Į šį terminą įskaitomas 6 kalendorinių mėnesių konsultavimo laikotarpis. Paslaugos teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka, etapais ir eiliškumu, nurodytais Sutarties priede Nr. 2. „Paslaugų atlikimo grafikas“ |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai, paslaugos |  | Tiekėjas perduoda Sutarties priede Nr. 2 nustatytų etapų rezultatus kartu su Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu. Sąskaita teikiama per SABIS, kai atitinkamo etapo Paslaugos priimtos Sutartyje nustatyta tvarka. Nepateikus atitinkamam etapui privalomų dokumentų, to etapo Paslaugos nelaikomos tinkamai suteiktomis. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuotos kainos kainodara |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM už visas pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatytas Paslaugas, įskaitant tyrimus pagal nustatytą apimtį, SPAV, viešinimo procedūras, sprendinių įgyvendinimo programą ir 6 mėnesių konsultacijas. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. netaikoma 5.3.3. dėl kainų lygio pokyčio; 5.3.4. netaikoma |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties kaina perskaičiuojama nekeičiant Paslaugų kainos be PVM. Perskaičiavimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu. Pasikeitęs PVM tarifas taikomas nuo PVM mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytos datos ir pagal juose nustatytą apmokestinimo momentą, nepriklausomai nuo susitarimo pasirašymo datos. |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis turi teisę inicijuoti kainos peržiūrą ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo, o po pirmosios peržiūros – ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo paskutinio susitarimo dėl perskaičiavimo įsigaliojimo. Kaina perskaičiuojama, jeigu Valstybės duomenų agentūros skelbiamo paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų indekso „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ pokytis (k), apskaičiuotas pagal 5.3.3.6 papunktį, yra didesnis kaip 5 procentai arba mažesnis kaip −5 procentai. Indekso pokytis patikrinamas ne rečiau kaip kas 6 mėnesius; nesant nurodyto pokyčio, kaina nekeičiama. 5.3.3.2. Peržiūrima tik dar nesuteiktų Paslaugų kaina. Iki prašymo perskaičiuoti kainą gavimo dienos tinkamai suteiktų Paslaugų kaina neperskaičiuojama, net jeigu jos dar nepriimtos ar neapmokėtos. Vėlesnė peržiūra negali pakartotinai apimti jau įvertinto indeksų pokyčio laikotarpio. 5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina dėl kainų lygio kilimo nedidinama, tačiau gali būti mažinama. 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti 5.3.3.1 papunktyje nustatyto indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – perskaičiuojamos dar nesuteiktų Paslaugų dalies kaina Eur be PVM (jei peržiūra jau atlikta – po paskutinio perskaičiavimo); a1 – perskaičiuota tos pačios dar nesuteiktų Paslaugų dalies kaina Eur be PVM; k – pagal paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų grupės indeksą „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų grupės „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ kainų indeksas; Indpradžia – Sutarties įsigaliojimo dieną naujausias paskelbtas to paties M71 indekso dydis; antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju – paskutinio perskaičiavimo metu naudotas Indnaujausias. Abiem reikšmėms taikoma ta pati indekso bazė ir palyginama duomenų eilutė. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a1“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti kainos peržiūros, raštu pateikia kitai Šaliai Sutarties pavadinimą, numerį, datą, dar nesuteiktų Paslaugų sąrašą ir kainas, abiejų indeksų reikšmes bei jų laikotarpius, nuorodas į Valstybės duomenų agentūros viešai skelbiamus duomenis ir perskaičiavimą pagal 5.3.3.6 papunktį. Kitas indeksas pagal šią peržiūros taisyklę netaikomas. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 30 kalendorinių dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamos Sąskaitos gavimo per SABIS dienos, kai atitinkamo etapo Paslaugos priimtos Sutartyje nustatyta tvarka. Mokama už faktiškai suteiktas ir priimtas Paslaugas pagal šį paskirstymą. Apmokėjimo sąlygos (Tiekėjui mokama Paslaugų kainos dalis procentais) : 5.5.1. Parengiamasis etapas: 5.5.1.1. Užbaigus parengiamąjį etapą – 5 %. 5.5.2. Rengimo etapas: - Užbaigus esamos būklės vertinimą – 15 %; - Užbaigus bendrųjų sprendinių formavimo stadiją ir SPAV procedūras – 15 %; - Užbaigus sprendinių konkretizavimo stadiją – 15 %. - Baigiamasis etapas: - Užbaigus baigiamąjį etapą, patvirtinus, įregistravus ir perdavus Bendrojo plano keitimo dokumentus – 25 %. - Papildomos paslaugos: - Parengus ir perdavus Bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programą – 15 %; - Už 6 mėnesių konsultacijas – 10 % (mokama po 5 % už kiekvieną 3 mėnesių laikotarpį, priėmus konsultacijų ataskaitą ir gavus Sąskaitą). Konsultavimo laikotarpis pradedamas nuo Sutarties priedo Nr. 2 I–IV etapų rezultatų perdavimo ir priėmimo. |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Netaikoma |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti |  | Trūkumai pašalinami per 3 mėnesius nuo motyvuoto rašytinio Pirkėjo reikalavimo gavimo. Jeigu trūkumas nustatomas dar vykdant Paslaugas, šis terminas nesuteikia teisės nukelti pasiūlyto Paslaugų suteikimo termino. Tiekėjas dokumentus taiso pagal pagrįstas institucijų ir Pirkėjo pastabas. Visuomenės pasiūlymai nagrinėjami ir į juos atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka. |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  | T1: Paslaugoms vadovauja pasiūlyme nurodytas teritorijų planavimo vadovas. Prieš Paslaugų pradžią ir kiekvieno etapo priėmimo metu Pirkėjas tikrina jo faktinį dalyvavimą pagal dokumentų rengėjų duomenis ir Tiekėjo pateiktą informaciją. Vadovo keitimas galimas tik iš anksto raštu suderinus su Pirkėju ir pasiūlius specialistą, atitinkantį kvalifikacijos reikalavimus bei užtikrinantį ne mažesnį T1 balą negu skirtas laimėjusiam pasiūlymui. T2: tikrinama, ar visos Paslaugos, įskaitant 6 mėnesių konsultacijas, suteiktos per pasiūlyme nurodytą ir Specialiųjų sąlygų 4.1 punkte įrašytą terminą. Tiekėjas su kiekvieno etapo dokumentais pateikia informaciją apie grafiko vykdymą. Pirkėjui pareikalavus, kriterijų laikymąsi pagrindžiantys dokumentai pateikiami per 5 darbo dienas. Paslaugų atitiktis vertinama pagal Sutarties, Techninės specifikacijos, planavimo darbų programos, planavimo sąlygų ir teisės aktų reikalavimus. Už T1 ar T2 įsipareigojimų pažeidimą taikomos 9.7 punkte nustatytos netesybos. |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. 6 „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: 8.1.1. Netesybomis (delspinigiais, bauda); 8.1.2. Pirmo pareikalavimo banko garantija: ar Draudimo bendrovės laidavimo draudimu; ar Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydžio įmoka į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  | 8.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi nepertraukiamai galioti iki visų Paslaugų, įskaitant konsultacijas, suteikimo termino pabaigos. Jeigu pateikiamas trumpesnio galiojimo užtikrinimas, naujas ar pratęstas užtikrinimas pateikiamas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki esamo užtikrinimo galiojimo pabaigos. |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Pirkėjui ne mažesnės kaip 5 procentų Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos 5.2 punkte, sumos pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, atitinkantį Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus arba perveda Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydžio įmoką į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą. Užtikrinimas atnaujinamas 8.2 punkte nustatyta tvarka. |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jeigu Pirkėjas vėluoja atsiskaityti už tinkamai suteiktas ir priimtas Paslaugas, Tiekėjas nuo kitos dienos po mokėjimo termino pabaigos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas, Pirkėjas nuo kitos dienos po nustatyto termino pabaigos skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti pagal Sutartį grąžintiną permoką, Pirkėjas nuo kitos dienos po grąžinimo termino pabaigos skaičiuoja Tiekėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos sumos. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |
| 9.3. Tiekėjui/ Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  | Šalis, dėl kurios esminio Sutarties pažeidimo Sutartis nutraukiama arba kuri nepagrįstai nutraukia Sutartį ne joje nustatyta tvarka, sumoka kitai Šaliai 10 (dešimt) procentų Pradinės Sutarties vertės be PVM dydžio baudą. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | 600 Eur (šeši šimtai eurų) už kiekvieną pažeidimo atvejį. |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Netaikoma, nes pagal 13.1 punktą papildomi aplinkos apsaugos kriterijai nenustatomi, o socialiniai kriterijai netaikomi. |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | 100,00 Eur (vienas šimtas eurų). Taikoma už kiekvieną pažeidimo atvejį. |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | 8 proc. Sutarties kainos be PVM bauda už kiekvieną 6.3 punkte nustatytų T1 kriterijaus įsipareigojimų pažeidimo atvejį. 2 proc. Sutarties kainos be PVM bauda už kiekvieną 6,3 punkte nustatytų T2 įsipareigojimų pažeidimo atvejį. To paties tęstinio pažeidimo laikotarpiu ši bauda skiriama vieną kartą. |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | 5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų) už kiekvieną 8.2 punkte nustatyto užtikrinimo atnaujinimo termino pažeidimo atvejį. |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  | 100,00 Eur (vienas šimtas eurų). Taikoma už kiekvieną pažeidimo atvejį. |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  | - |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  | Esminės Sutarties sąlygos: Sutarties dalykas ir apimtis (3.1 punktas bei priedas Nr. 1), pasiūlytas Paslaugų suteikimo terminas (4.1 punktas), Sutarties kaina ir jos peržiūros tvarka (5.2–5.3 punktai), kokybės kriterijų įsipareigojimai (6.3 punktas), Sutarties įvykdymo užtikrinimas (8.22; 8.23 papunkčiai). |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Sutartis sudaroma ją pasirašius abiem Šalims ir įsigalioja Tiekėjui laiku pateikus 8.3 punkte nustatytą įvykdymo užtikrinimą. Paslaugos teikiamos per 4.1 punkte nurodytą terminą, o galutinis atsiskaitymas atliekamas per 5.5 punkte nustatytą laikotarpį. Sutartis galioja iki prievolių įvykdymo. |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą; 12.2.2. jeigu Tiekėjas nevykdo 6.3 punkte nustatytų kokybės kriterijų įsipareigojimų ir per 10 darbo dienų nuo rašytinio Pirkėjo įspėjimo pažeidimo nepašalina; 12.2.3. jeigu dėl Tiekėjo kaltės 2 (du) kartus iš eilės nesilaikoma suderintame kalendoriniame grafike nustatytų etapų terminų arba Paslaugas vėluojama suteikti daugiau kaip 20 darbo dienų; 12.2.4. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.5. jeigu Tiekėjas 2 (du) kartus pažeidžia esminę Sutarties sąlygą. 12.2.6. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar) specialistų / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo; 12.2.7.Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos. |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai | Aplinkos apsaugos kriterijai sutarties dalykui nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (patvirtintas 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“) 4.4.3. papunkčio nuostatomis. Pirkimas laikomas žaliuoju nes: - Perkama intelektinė bendrojo plano keitimo paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nenumatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. Papildomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal nurodytą 4.4.3 papunktį nenustatomi. |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 14. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 14.1. Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija su priedais |  |  |
| 14.2. Priedas Nr. 2 | Paslaugų atlikimo grafikas |  |  |
| 14.3. Priedas Nr. 3 | Tiekėjo pasiūlymas |  |  |
| 14.4. Priedas Nr. 4 | Suteiktų paslaugų priėmimo perdavimo forma |  |  |
| 14.5. Priedas Nr. 5 | Sutartį vykdysiančių specialistų sąrašas |  |  |
| 14.6. Priedas Nr. 6 | Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai |  |  |
| 14.9. Priedas Nr. 7 | Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąrašas |  |  |
| 15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

20	m.  	 	d.

sutarties Nr. __________

4 priedas

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ pRIĖMIMO-PERDAVIMO akto FORMA  Nr. ______

[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

Tiekėjas:

Pirkėjas:

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus pagal Pirkimo sutarties Nr. ..................... (pavadinimas) Paslaugų teikimo ir apmokėjimo  grafiko  ________ etapą ir suteikė Pirkėjui šias paslaugas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Pirkimo sutartyje nustatyta Paslaugų kaina, € | Įvykdyta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nuo Pirkimo sutarties pradžios |  | tarp jų per ataskaitinį laikotarpį* |  |
|  |  |  | % | Eur | % | Eur |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso be PVM: PVM: Suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |
| Suma žodžiu: |  |  |  |  |  |  |

Šis aktas neatleidžia Tiekėjo bei Pirkėjo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

* PASTABA. Projekto vykdymo priežiūros atveju ataskaitinis laikotarpis gali būti nurodomas mėnesiais, ketvirčiais pusmečiais.

| Pirkėjas |  | Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| Atsakingas asmuo / asmenys: |  | Atsakingas asmuo / asmenys: |
| .................................... .................................... |  | .................................... .................................... |
| Atstovaujantis asmuo: Pareigos: |  | Atstovaujantis asmuo: Pareigos: |
| Parašas: |  | Parašas: |

20	m.  	 	d.

sutarties Nr. __________

5 priedas

SUTARTĮ VYKDYSIANČIŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Tiekėjas:

Užsakovas:

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. .........., (pavadinimas) suderina žemiau nurodytų sutartį vykdysiančių specialistų sąrašą:

| Eil. Nr. | Pareigos sutarties vykdyme (projekto vadovas; projekto dalių vadovai, nurodant projekto dalies pavadinimą) | Specialisto vardas, pavardė, mob. telefono Nr., el. pašto adresas | Atestato numeris |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

| Pirkėjas |  | Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| Atsakingas asmuo / asmenys: |  | Atsakingas asmuo / asmenys: |
| .................................... .................................... |  | .................................... .................................... |
| Atstovaujantis asmuo: Pareigos: |  | Atstovaujantis asmuo: Pareigos: |
| Parašas: |  | Parašas: |

20	m.  	 	d.

sutarties Nr. __________

6 priedas

Subtiekėjų sąrašo forma

Tiekėjas:

Užsakovas:

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. .......... suderina žemiau nurodytų sutartį vykdysiančių subtiekėjų sąrašą:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas ir juridinio asmens kodas | Subtiekėjo faktinės buveinės adresas, telefonas, el. pašto adresas, nuoroda į tinklalapį | Subtiekėjui perduodamų paslaugų pobūdžio ir apimties aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

| Pirkėjas |  | Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| Atsakingas asmuo / asmenys: |  | Atsakingas asmuo / asmenys: |
| .................................... .................................... |  | .................................... .................................... |
| Atstovaujantis asmuo: Pareigos: |  | Atstovaujantis asmuo: Pareigos: |
| Parašas: |  | Parašas: |

Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pašto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Pirkimo sutarties pobūdis ar kitos aplinkybės reikalauja tiesioginio kontakto su konkrečiu specialistu. Šie duomenys tvarkomi Pirkimo sutarties pagrindu tinkamo Pirkimo sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis įstatymais bei Bendrųjų sutarties sąlygų 14 skyriumi „Asmens duomenų tvarkymas“.