2 priedas prie Specialiųjų sąlygų
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                                                            sutarties Nr. __________
                                                            2  priedas


	PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS


	Eil. Nr.
	Etapas

	Terminas neilgiau kaip
darbo dienomis
	Paslaugų suteikimo terminas (d. d.)
(Pildo tiekėjas)
	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data
(Pildo tiekėjas)
	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data(Pildo tiekėjas)
	Paslaugų (etapo) kaina be PVM, Eur

	I.
	Parengiamasis etapas
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 79 punktas
	Viso: 45
	
	
	
	

	1.1
	Pasirašoma sutartis su Teritorijų planavimo dokumentų rengėju.  

	+
	
	
	
	

	1.2.
	Pateikiama 5 procentų  Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte, pirmo pareikalavimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas atitinkantis Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus.
	
	
	
	
	

	1.3.
	Teritorijų planavimo dokumentų rengėjui suteikiami įgaliojimai kreiptis dėl planavimo sąlygų gavimo, atlikti viešo svarstymo su visuomene procedūras, teikti ir atsiimti dokumentus tikslu įvykdyti sutarties dalyką. 
Teritorijų planavimo dokumentų rengėjui perduodami suinteresuotos visuomenės pasiūlymai gauti iki sutarties sudarymo
	
	
	
	
	

	1.4.
	Parengiamuoju etapu teritorijų planavimo organizatorius:
· nurodo planuojamą teritoriją; 
· pagal nustatytus planavimo tikslus parengia ir patvirtina planavimo darbų programą;
kreipiasi į institucijas, kad šios išduotų planavimo sąlygas;
	
	
	
	
	

	1.5.
	Teritorijų planavimo dokumentų rengėjas parengia ir suderina su teritorijų planavimo organizatoriumi sutarties dalyko vykdymo kalendorinį grafiką
	10
	
	
	
	

	1.6.
	Esant poreikiui, teisės aktų numatyta tvarka kreipiamasi dėl planavimo sąlygų (Teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 4 dalies, 1, 2 p.)

	5
	
	
	
	

	1.7.
	Teikiamos išvados dėl tyrimų poreikio.  Atliekami reikalingi tyrimai. 
Atliekami planuojamos teritorijos galimos taršos tyrimai, kai planuojama pramoninių teritorijų konversija, taip pat, pagal poreikį, atliekami kiti tyrimai, galimybių studijos.
	30
	
	
	
	

	II.
	Rengimo etapas
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių antrasis skirsnis,  99 punktas
	Viso: 405
	
	
	
	

	2.
	Esamos būklės įvertinimas
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių ketvirtasis skirsnis,  101-105 punktai
	Viso: 100
	
	
	
	

	2.1.
	Atliekamas esamos būklės įvertinimas.
	60
	
	
	
	

	2.2.
	Esamos būklės įvertinimo pristatymas visuomenei ir pasiūlymų dėl Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo priėmimas (aprašyta techninėje specifikacijoje). 
	20
	
	
	
	

	2.3.
	Rašytinis prašymas papildyti ir/ar pataisyti esamos būklės įvertinimo dokumentus (jei reikalinga)  
	10
	
	
	
	

	2.4.
	Papildyti ir / ar pataisyti esamos būklės įvertinimo dokumentai perduodami Pirkėjui / įkeliami į TPDRIS
	10
	
	
	
	

	3.
	Bendrųjų sprendinių formavimas
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 106-112 punktai
	Viso: 195
	
	
	
	

	3.1.
	Koncepcijos parengimas,  SPAV parengimas, derinimas su organizatoriumi
	70
	
	
	
	

	3.2.
	SPAV ataskaitos ir koncepcijos viešinimas
	45
	
	
	
	

	3.3.
	Koncepcijos ir SPAV pristatymas visuomenei ir pasiūlymų dėl Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo priėmimas (aprašyta techninėje specifikacijoje).
	20
	
	
	
	

	3.4.
	Rašytinis prašymas papildyti ir/ar pataisyti bendrųjų sprendinių formavimo dokumentus (jei reikalinga)  
	10
	
	
	
	

	3.5.
	Papildyti ir / ar pataisyti bendrųjų sprendinių formavimo dokumentai perduodami  Pirkėjui / įkeliami į TPDRIS
	10
	
	
	
	

	3.6.
	Bendrųjų sprendinių formavimo stadijos sprendiniams (koncepcijai) raštu pritaria savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, sprendimu – savivaldybės taryba. 
	40
	
	
	
	

	4.
	Sprendinių konkretizavimas
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 113-117punktai
	
Viso: 110
	
	
	
	

	4.1
	Sprendinių konkretizavimas. Tarpinis pristatymas ir ataskaita Pirkėjui ne vėliau kaip po 40 d. d., derinimas su organizatoriumi.
	70
	
	
	
	

	4. 2.
	Rašytinis prašymas papildyti ir/ar pataisyti rengiamus dokumentus (jei reikalinga)  
	20
	
	
	
	

	4.3.
	Papildyti ir / ar pataisyti bendrųjų sprendinių formavimo dokumentai perduodami  Pirkėjui / įkeliami į TPDRIS
	20
	
	
	
	

	III.
	Baigiamasis etapas
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių ketvirtasis skirsnis,  118-130 dalys
	Viso: 130
	
	
	
	

	5.1.
	Sprendinių pristatymas visuomenei ir pasiūlymų dėl bendrojo plano keitimo priėmimas.
Pristatymas vyksta savivaldybės administracijos pastate. Pristatymo metu vykdoma transliacija nuotoliniu būdu su galimybe pateikti pasiūlymus nuotoliu ir / ar prisijungti prie diskusijos.
(Pristatymo vykdomo darbo dieną pradžia ne anksčiau nei 15 val.; Gauti pasiūlymai registruojami; Atliekami pristatymo / diskusijos vaizdo ir garso įrašai; Visuomenė informuojama Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų numatyta tvarka.
	45
	
	
	
	

	5.2.
	Derinimas teritorijų planavimo komisijoje
	15
	
	
	
	

	
	Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimas
	15
	
	
	
	

	5.3.
	Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo dokumentai  kartu su juose suplanuotos prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymui reikalingu preliminariu lėšų poreikiu teikiami tvirtinti savivaldybės tarybai
	40
	
	
	
	

	5.4.
	Savivaldybės bendrojo plano keitimo dokumentai paskelbiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro informacinėje sistemoje, oficialus informacinis pranešimas apie savivaldybės bendrojo plano patvirtinimą skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 
	10
	
	
	
	

	5.5.
	Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo dokumentai perduodami teritorijų planavimo organizatoriui. TPDR sistemoje skaitmeninių bendrojo plano duomenų peržiūros ir naudojimo galimybių pristatymas. 
	5
	
	
	
	

	IV.
	Sprendinių įgyvendinimo programa
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo IV skyrius
	
Viso: 30
	
	
	
	

	6.1.
	Parengiama parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo programa 
	15

	
	
	
	

	6.2.
	Rašytinis prašymas papildyti ir / ar pataisyti sprendinių įgyvendinimo programą (jei reikalinga)  

	10 
	
	
	
	

	
	Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo programos  perdavimas Pirkėjui (4 popierinės kopijos, 4 rinkmenos)
	5
	
	
	
	

	V.
	Konsultacijos dėl Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo sprendinių, jų taikymo, techninių klausimų.
	140
	
	
	
	

	7.1.
	Pagal poreikį, Pirkėjui pateikiant klausimus raštu, atliekamos konsultacijos, atsakymai pateikiami per 10 d.d. Kas 3 mėnesius Pirkėjui pateikiamos konsultacijų (klausimų ir atsakymų) ataskaitos raštu. Pirkėjui pageidaujant Tiekėjas konsultuoja Pirkėjo atsakingus specialistus jų darbo vietoje 1 kartą per 1 mėnesį. 

	140 
	

	
	
	

	8.
	                                                                               Viso Eur be PVM
	

	9.
	                          PVM (nurodyti procentą) Eur
	

	10.
	Viso ( 8+9) Eur 
	



Pastabos: 
1. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 7 dalies nuostatas kiekviena kompleksinio teritorijų planavimo proceso etapo stadija gali būti pradedama tik užbaigus ankstesniąją.
2. Viso, grafiko I-V punktuose nurodytiems darbams parengti, reikia preliminariai 750 darbo dienų . 

