Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (UŽDUOTIS)

VIEŠASIS MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS SKELBIAMOS apklausos BŪDU

„Šakių rajono savivaldybės DEGUTINĖS k. v. GRIOVIŲ N-18 ir N-18-2, jŲ statinių remonto darbai“

- 1. Įvadinė informacija:

# Perkančioji organizacija – Šakių rajono savivaldybės administracija.

Adresas Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt .

2. Lėšos: apmokėjimas už Šakių rajono savivaldybės Degutinės k. v. griovių N-18 ir N-18-2,  jų statinių remonto darbų atlikimą vykdomas iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų (tikslinė valstybės dotacija).

3. Užduotis – atlikti  griovių ir jų statinių remonto darbus pagal pridedamus detaliuosius resursų poreikio žiniaraščius ir techninį darbo projektą, kuriuos galima rasti pagal nuorodas:

3.1. https://www.sakiai.lt/bylos/Degutines_gr_TDP.zip

3.2. https://www.sakiai.lt/bylos/Degutines_gr_zin.zip

4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu  pateikia objektinę sąmatą (pridedama atskiru failu).

Iki sutarties pasirašymo Rangovas (pirkimo laimėtojas) privalės perkančiajai organizacijai pateikti užpildytus darbų kiekių žiniaraščius, nuoroda į kuriuos pateikta šios techninės užduoties 3.2 papunktyje.

Teikiant pasiūlymus darbų kiekių žiniaraščių pateikti nereikalaujama.

5. Darbų atlikimo vieta: Šakių rajono savivaldybė, Degutinės kadastro vietovė.

6. Darbų atlikimo terminai:

6.1. Rangovas turės pradėti vykdyti darbus nuo pirkimo sutarties  įsigaliojimo dienos.

6.2. Remonto darbai turi būti baigti iki 2025 m. spalio 30 d. Darbų atlikimo ir sutarties terminas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių nenumatytų papildomų darbų gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

Statybos darbų baigimo objekte terminu laikoma statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

7. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) per 10 d. d. po Sutarties įsigaliojimo dienos privalės pateikti su Užsakovu (Perkančiąja organizacija)  suderintą darbų vykdymo grafiką (Sutarties 5 priedas), kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko. Perkančioji organizacija reikalauja, kad:

iki 2025 m. birželio 30 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 30 % darbų;

iki 2025 m. rugpjūčio 30 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 60% darbų (nuo darbų pradžios);

iki 2025 m. spalio 30  d. būtų įvykdyta 100 % darbų.

8. Pagrindiniai darbų kiekiai:

remontuojami grioviai – 2,935 km;

remontuojamos drenažo žiotys – 39 vnt.;

remontuojamos pralaidos – 4 vnt.

9. Statybos organizavimas:

9.1. Vykdant darbus vadovautis galiojančiais norminiais aktais bei 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) sudaro ir iki darbų pradžios Užsakovui pateikia Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).

9.2. Rangovas privalo informuoti visuomenę apie numatomus melioracijos darbus ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios, paskelbiant rajoninėje spaudoje apie organizuojamus Rangovo ir kiekvienos seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami melioracijos darbai, žemės naudotojų susirinkimus. Gautas pastabas ir žemės naudotojų pasiūlymus Rangovas registruoja žurnale (Sutarties 4 priedas), suderina Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) abiem pusėms priimtinais terminais. Seniūnijos skelbimo lentoje paskelbiami melioracijos statinių projekto planai ir suderintas grafikas. Skelbimuose taip pat nurodoma kur naudotojai gali susitikti su Rangovu dėl grafiko koregavimo bei Rangovo kontaktiniai duomenys. Atlikus projekte numatytus melioracijos darbus, ši dokumentacija perduodama saugoti Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriui.

9.3. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų ir projektinėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus. Naudoti sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.

9.4. Darbai turi būti atliekami pagal techninį darbo projektą. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką Užsakovo (Statytojo) sutikimą. Rangovas turi pateikti tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo.

9.5. Atliekamų darbų kokybę įvertina ir užtikrina statybos techninės priežiūros vadovas, tikrindamas melioracijos statinių kokybės parametrus ir leistinus nukrypimus, vadovaujantis normatyviniais dokumentais.

9.6. Rangovas privalo garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą statybos  teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių ar dirbančių, žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų.

9.7. Rangovas privalo parengti įvykdyto objekto išpildomąją nuotrauką. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos turės pateikti Užsakovo atstovui (Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus specialistui) įgyvendinto Projekto kadastro vietovių Mel DR 2LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:2000 apibrėžtomis suremontuotų griovių atkarpomis bei melioracijos statinių vietomis *shp ir dwg formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (1 vnt.).

Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą. Visi darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje.

Pridedama:

- Techninis darbo projektas (Techninės specifikacijos 3.1. punkto nuoroda).

- Darbų kiekių poreikio žiniaraščiai (Techninės specifikacijos 3.2. punkto nuoroda) .

#### Parengė Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė

## Suderinta Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė

  - ________________________