## Sheet1
Įkainotos veiklos sąrašas
Inžinerinių tinklų, sporto paskirties inžinerinių statinių, kitų pagalbinių pastatų paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių Birutės g. 23, Trakuose, statybos rangos darbai su darbo projekto parengimu
Eil. Nr. | Darbų gupių (etapų) pavadinimai | Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą | [17 empty] | Kaina (Eur) be PVM
|  | I mėnuo | II mėnuo | III mėnuo | IV mėnuo | V mėnuo | VI mėnuo | VII mėnuo | VIII mėnuo | IX mėnuo | X mėnuo | XI mėnuo | XII mėnuo | XIII mėnuo | XIV mėnuo | XV mėnuo | XVI mėnuo | XVII mėnuo | XVIII mėnuo
1. | Darbo projekto parengimas per pirmuosius 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2. | Sklypo planas | x | x
2.1. | Dangos | x | x
2.1.1. | Dangos už sklypo ribos | x | x
2.2 | Rekreaciniai takai | x | x
2.2.1 | Rekreaciniai takai (už sklypo ribos) | x | x
2.3 | Ažūrinės betono trinkelės | x | x
2.3.1 | Ažūrinės betono trinkelės (už sklypo ribos) | x | x
2.4 | Padelio aikštelė | x | x
2.5 | Vaikų žaidimų aikštelė 1 | x | x
2.6 | Vaikų žaidimų aikštelė 2 | x | x
2.7 | Stadiono dirbtinės žolės danga | x | x
2.8 | Medžio terasos lentų danga stoginės elementui | x | x
2.9 | Natūralūs dekoratyviniai plokšti akmenys ant žolės | x | x
2.10 | Medžio drožlės šunų aikštelei | x | x
2.11 | Korteno plokštė kanalo perėjimams | x | x
2.12 | Taktilinis žymėjimas | x | x
2.13 | Geokorys šlaitų tvirtinimui | x | x
2.14 | Monolitinė betono danga riedlenčių, dviračių ir paspirtukų sporto aikštelei | x | x
2.15 | Bortai | x | x
2.16 | Demontavimo ir pasiruošimo darbai | x | x
2.17 | Vandens elementai | x | x
2.18 | Sausbalė 1 | x | x
2.19 | Sausbalė 2 | x | x
2.20 | Kanalas | x | x
2.21 | Drenažinis kanalas 1 | x | x
2.22 | Drenažinis kanalas 2 | x | x
2.23 | Laiptai ir turėklai | x | x
2.24 | Atraminės sienos | x | x
2.25 | Amfitetras | x | x
2.26 | Tvoros ir varteliai | x | x
2.27 | Mažoji architektūra | x | x
2.28 | Lieptai | x | x
2.29 | Atviras grilis su pamatu ir kitomis tvirtinimo detalėmis | x | x
2.30 | Šiukšliadėžės | x | x
2.31 | Geriamo vandens stotelė su pamatu ir kitomis tvirtinimo detalėmis | x | x
2.32 | Dviračių stovai su pamatu ir kitomis tvirtinimo detalėmis | x | x
2.33 | Informaciniai stendai | x | x
2.34 | Vaikų žaidimų aikštelės elementai | x | x
2.35 | Žaidimų aikštelė jaunesnio amžiaus vaikams (6-12 m.) | x | x
2.36 | Sporto objektai | x | x
2.37 | Šunų aikštekės elementai | x | x
2.38 | Šviestuvai | x | x
2.39 | Medžių šalinimas | x | x
2.40 | Sodinami medžiai | x | x
2.41 | Sodinami krūmai | x | x
2.42 | Sodinami daugiamečiai augalai kompozicijose | x | x
2.43 | Sėjami Mišiniai | x | x
2.44 | Sodinami svogūniai augalai (svogūnais) | x | x
2.45 | Želdnių mulčiavimas | x | x
3. | Achritektūros dalis (SA) | x | x
3.1 | Pastatas A - Kitų pagalbinių pastatų paskirties pastatas | x | x
3.1.1 | Žemės kasimo darbai | x | x
3.1.2 | Išorės apdaila | x | x
3.1.3 | Interjero apdaila | x | x
3.1.4 | Išorės durys | x | x
3.1.5 | Vidaus durys | x | x
3.1.6 | Langai | x | x
3.1.7 | Stoglangiai | x | x
3.1.8 | Vandens nubėgimo sistemos | x | x
3.1.9 | Sanitarinė įranga | x | x
3.1.10 | Kita higienos įranga | x | x
3.1.11 | Baldai | x | x
3.1.12 | Užrašai, žemėlapiai | x | x
3.2 | Statinys B - Kitos paskirties inžinerinis statinys (stoginė) | x | x
3.2.1 | Žemės kasimo darbai | x | x
3.2.2 | Išorės apdaila | x | x
3.2.3 | Turėklai, atitvaros | x | x
3.2.4 | Kiti įrenginiai, gaminiai | x | x
3.3 | Statinys C1 - Kitos paskirties inžineriniai statiniai | x | x
3.3.1 | Žemės kasimo darbai | x | x
3.3.2 | Išorės apdaila | x | x
3.4 | Statinys C2 - Kitos paskirties inžineriniai statiniai | x | x
3.4.1 | Žemės kasimo darbai | x | x
3.4.2 | Išorės apdaila | x | x
3.5 | Kiti statiniai - Kitos paskirties inžineriniai statiniai | x | x
3.5.1 | Žemės kasimo darbai | x | x
3.5.2 | Apdaila | x | x
4. | Statinio konstrukcijų dalis | x | x
4.1 | Kitos paskirties pastatas | x | x
4.1.1 | Pamatų įrengimas | x | x
4.1.2 | Medinio sienų karkaso ir stogo laikančiosios konstrukcijos | x | x
4.1.3 | Sienų įrengimas | x | x
4.1.4 | Grindų įrengimas | x | x
4.1.5 | Cokolio įrengimas | x | x
4.1.6 | Stogo įrengimas | x | x
4.1.7 | Žemės darbai | x | x
4.1.8 | Medinių konstrukcijų jungtys | x | x
4.2 | Gelžbetoniniai suolai | x | x
4.3 | Konteinerių stoginės prieduobė | x | x
4.4 | Kanalo perėjimo DK01 ir DK02 konstrukcijos | x | x
4.5 | Gelžbetoninės tribūnos | x | x
4.6 | Laiptai L01_1.1 | x | x
4.7 | Laiptai L02_1.1 .... L02_1.6 | x | x
4.8 | Atraminės sienos AS1 ir AS2 | x | x
4.9 | Mediniai lieptai L01 ... L03 | x | x
4.10 | Amfiteatriniai laiptai ir gelžbetoninės klombos | x | x
4.11 | Statinys B | x | x
4.12 | Statinys C (2 vnt.) | x | x
4.13 | Pamatas vandens kolonėlei | x | x
4.14 | Gelžbetoninės atraminės sienos AS3, AS4 | x | x
4.15 | Apšvietimo stulpų atramos | x | x
5. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis | x | x
5.1 | Vandens apskaitos mazgas | x | x
5.2 | Vidaus šalto (V1) vandentiekio tinklas | x | x
5.3 | Vidaus karšto (T3) vandentiekio tinklas | x | x
5.4 | Vidaus buitinių nuotekų (F1) tinklas | x | x
6. | Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis | x | x
6.1 | Buitinis vandentiekis – v1 | x | x
6.2 | Buitinės nuotekos – f1 | x | x
6.3 | Lietaus nuotekos – l1 | x | x
7. | Melioracijos statinių statyba | x | x
8. | Elektrotechnikos dalis (lauko apšvietimas ir vidaus elektrotechnika) | x | x
9. | Elektroninių ryšių dalis | x | x
10. | Apsauginės signalizacijos dalis | x | x
11. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis | x | x
12. | Lauko elektroninių ryšių dalis | x | x
13. | Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas | x | x
14. | Statybos užbaigimui būtinos dokumentacijos, įskaitant kontrolines geodezines nuotraukas ir statinių kadastro duomenų bylas, parengimas bei Rangovui pagal Sutartį pavestų statybos užbaigimo procedūrų atlikimas pagal Užsakovo įgaliojimą IS „Infostatyba“. | x | x
Suma (1+2+3) be PVM (Eur): | [19 empty] | 0
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM (Eur): | [19 empty] | 0
** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis.
Pastabos: - pateikiant įkainotos veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti pateiktą techninį projektą, reikalavimus numatytus viešojo pirkimo dokumentuose, apžiūrėti Statinį vietoje, išsimatuoti kiekius, įvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai; - įkainotos veiklos sąrašo ir pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai, dėl kurios teikiamas pasiūlymas, vykdyti, o tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; - kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio; - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertinome visą pateiktą projektinę dokumentaciją, viešojo pirkimo dokumentus, apžiūrėjome Statinį vietoje ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad žiniaraščiuose pateikti darbų kiekiai yra tik preliminarūs. Mes patvirtiname, kad įvertinome visus Darbus, kurie būtini atlikti, kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai.