## Spausdinimo variantas
Įkainuotų sąnaudų kiekių žiniaraščiai
144069.33
Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statinių grupė: | [7 empty] | ES fondai
Statinys: |  | Viešoji pirtis Radviliškyje, Maironio g.10C | [5 empty] | Viešoji pirtis Radviliškyje, Maironio g.10C
Žiniaraštis: |  | Gerbūvis, lauko inžinerija | [5 empty] | Gerbūvis, lauko inžinerija
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius Gerbūvis |  |  |  |  | Skyrius Gerbūvis
1 |  | Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą 10 m atstumu, kai grunto grupė II
2 |  | Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė II
3 |  | Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II
4 |  | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II
5 |  | Iškasų dugno bei šlaitų ir pylimų viršaus bei šlaitų planiravimas ekskavatoriumi 1-2 gr. grunte, supilant gruntą vietoje
6 |  | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis
7 |  | Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio
8 |  | Vejos užsėjimas rankiniu būdu
9 |  | Geotekstilės paklojimas
10 |  | (NEBENAUDOJAMAS) Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu su žolių apsėjimu
11 |  | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas
12 |  | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas, esant mažoms darbų apimtims. Viensluoksnis 12 cm storio
13 |  | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas, esant mažoms darbų apimtims. Sluoksnio storio pokyčio 1 cm pridėti ar atimti
14 |  | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm )
15 |  | Betono trinkelių grindinio įrengimas, užpilant siūles cemento skiediniu
16 |  | Betono trinkelių ir šaligatvio plytelių pjaustymas
17 |  | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 150x300 mm
18 |  | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas
19 |  | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas, esant mažoms darbų apimtims. Viensluoksnis 12 cm storio
20 |  | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas, esant mažoms darbų apimtims. Sluoksnio storio pokyčio 1 cm pridėti ar atimti
21 |  | 3.0 cm storio pasluoksnio iš smėlio-cemento mišinio įrengimas
22 |  | Betoninių trinkelių grindinio grindimas ant geotekstilės, užtaisant siūles smėliu
23 |  | Betoninės trinkelės (markė pagal projektą)
24 |  | Betono trinkelių ir šaligatvio plytelių pjaustymas
|  | Iš viso už skyrių Gerbūvis |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Gerbūvis
|  | Skyrius Lauko vandentiekis |  |  |  |  | Skyrius Lauko vandentiekis
25 | N1P-0102-2 | Grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II | m3 | 790.8
26 | N1-272 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1.5 m gylio sutvirtintose tranšėjose | 100 m3 | 0.1
27 | N22P-0901-1 | Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas, kai pagrindų medžiaga smėlis. | m3 | 10
28 | N22P-0107-1 | Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm | m | 77.8
29 | C1-1022-130 | DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. vamzdis PE100 SDR13,6 PN12,5 100m | m | 14.9
30 | C1-1022-147 | DN/OD 50x3,0mm EvoAqua Visio vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10 100m | m | 62.9
31 | N22-368 | Plieninių vamzdžių d 100 mm virš 20 m ilgio prastūmimas, nekasant grunto | m | 82.4
32 | C1-1022-147 | DN/OD 50x3,0mm EvoAqua Visio vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10 100m | m | 82.4
33 | N22P-0114-1 | Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas su kaitinamąja spirale (jungtis), kai vamzdžių skersmuo 20 - 63 mm | vnt. | 10
34 | N22P-0407-3 | Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo 125 - 160 mm | vnt. | 1
35 | C1-2046-231 | El. balnai LU PE100, SDR 11, 160/50mm PN 16-vandent., PN 10-dujot. (Monoline) | vnt. | 1
36 | N22-268 | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 50 mm pastatymas | vnt. | 1
37 | C1-2014-3 | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 80 (ilgos) | vnt. | 1
38 | N22P-0201-1 | Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo 50 mm | vnt. | 2
39 | C1-2046-185 | El. perėjimas PE/PL USTR d50/40 | vnt. | 2
40 | N22-268 | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 50 mm pastatymas | vnt. | 1
41 | C1-2014-22 | Požeminė sklendžių įranga H=2m DN 40-50 | vnt. | 1
42 | N21P-0123-1 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 1
43 | N22P-0513-1 | Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 20 - 63 mm | m | 2
44 | N16-178 | Vamzd., kurių d iki 200 mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt. | 1
45 | N16-178p | Plieniniai vamzdžiai | vnt. | 1
46 | N22P-0701-1 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm | m | 160.2
47 | N22P-0707-1 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm | m | 160.2
48 | N23-236 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant | m3 | 10
49 | N1P-0701-5 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,15 m3 | m3 | 790.8
50 | N1P-0801-1 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu, o grunto grupė I-II | m3 | 800.8
51 | F16-6-1 | Šalto vandens apskaitos mazgas su apvedimo linija, kai įvado dn 60 mm ir skaitiklio dn 32mm | vnt. | 1
|  | Iš viso už skyrių Lauko vandentiekis |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Lauko vandentiekis
|  | Skyrius Lauko buitinės nuotekos |  |  |  |  | Skyrius Lauko buitinės nuotekos
52 | N1-30 | II grupės grunto kasimas daugiakaušiais ekskavatoriais, suverčiant į sankasą, kai tranšėjų gylis iki 3.5 m | m3 | 30
53 | N1-272 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1.5 m gylio sutvirtintose tranšėjose | 100 m3 | 0.01
54 | N22P-0901-1 | Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas, kai pagrindų medžiaga smėlis. | m3 | 1
55 | N23P-0201-1 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 6.7
56 | C1-1030-62 | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x6000 (išor. nuotek.) | vnt. | 1
57 | C1-1030-59 | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.) | vnt. | 1
58 | N16P-1403 | Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis | vnt. | 1
59 | N23P-0402-1 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 6.7
60 | R19-247 | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | m | 6.7
61 | N23-236 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant | m3 | 1
62 | N1P-0701-5 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,15 m3 | m3 | 30
63 | N1P-0801-3 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu, o grunto grupė I-II | m3 | 31
|  | Iš viso už skyrių Lauko buitinės nuotekos |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Lauko buitinės nuotekos
|  | Skyrius Lauko lietaus nuotekos |  |  |  |  | Skyrius Lauko lietaus nuotekos
64 | N46-35 | Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose | m3 | 0.1
65 | N16-178 | Vamzd., kurių d iki 200 mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt. | 1
66 | N1-30 | II grupės grunto kasimas daugiakaušiais ekskavatoriais, suverčiant į sankasą, kai tranšėjų gylis iki 3.5 m | m3 | 168
67 | N1-272 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1.5 m gylio sutvirtintose tranšėjose | 100 m3 | 0.06
68 | N23P-0901-1 | Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas, pagrindų medžiagos smėlis | m3 | 6
69 | N23P-0201-1 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 16.6
70 | C1-1030-62 | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x6000 (išor. nuotek.) | vnt. | 3
71 | N23P-0201-2 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm | m | 25.2
72 | C1-1030-65 | PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x3000 (išor. nuotek.) | vnt. | 9
73 | N23P-0307-4 | Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm | vnt. | 3
74 | N21P-0123-1 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 3
75 | C1-1033-106 | Protarpinis 250, trumpas (išor. nuotek.) | vnt. | 4
76 | N16P-1103-3 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110 | vnt. | 11
77 | N16P-1103-4 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 160 | vnt. | 5
78 | N17-14 | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas | kompl. | 14
79 | N17-14p | Trapas d 100 mm | kompl. | 14
80 | N1P-1105 | Šlaitų tvirtinimas betoniniais latakais | m | 7
81 | C1-1045-5 | Aco Drain S100K (F900) latakai su kaliojo ketaus grotelėmis (polimerbetonis) | m | 7
82 | N6-6 | Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais | m3 | 0.6
83 | N23P-0705-1 | Latako formos smėliagaudžių įrengimas ant įrengto pagrindo, kai smėliagaudžių ilgis 2 m | vnt. | 1
84 | N23P-0704-2 | Paviršinio vandens surinkimo kanalų sandūrų hermetizavimas, kai sandūros išilginės tarp latakų ir dangos (kanalas) | m | 14
85 | N23P-0402-1 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 16.6
86 | N23P-0402-2 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo 160 mm | m | 25.2
87 | N22-214 | Vamzdynų d 100 mm praplovimas su dezinfekcija | km | 0.0166
88 | N22-216 | Vamzdynų d 150 mm praplovimas su dezinfekcija | km | 0.0252
89 | R19-247 | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | m | 41.8
90 | N23-236 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant | m3 | 6
91 | N1P-0701-5 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,15 m3 | m3 | 168
92 | N1P-0801-3 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu, o grunto grupė I-II | m3 | 174
|  | Iš viso už skyrių Lauko lietaus nuotekos |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Lauko lietaus nuotekos
|  | Skyrius Lauko elektra |  |  |  |  | Skyrius Lauko elektra
93 | N1P-1501-1 | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi I grupės grunte, kai 1 kabelis | km | 0.035
94 | N1P-0402-1 (S10=1,15) | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0 m | m3 | 5.25
95 | N22P-0901-1 | Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas, kai pagrindų medžiaga smėlis. | m3 | 2
96 | N21P-0117-3 | Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm | m | 35
97 | N21P-0119-1 | Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių kai kabelių skaičius 1 vnt. | km | 0.035
98 | N21P-0114-2 | Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose elektrinės gervės pagalba, kai 1 m kabelio masė daugiau 3 kg iki 6 kg | m | 35
99 | C1-3555-37 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x35RM | m | 35
100 | N23-236 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant | m3 | 2
101 | N1P-0701-5 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,15 m3 | m3 | 35
102 | N1P-0801-3 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu, o grunto grupė I-II | m3 | 35
103 | N21-594-1 | Iki 1 kV įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui atsišakojimo movų montavimas | vnt. | 5
104 | N21-594-1p | Atsišakojimo movos | vnt. | 5
105 | N21-259-1 | Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5 m gylio I-II gr. grunte | m | 5
106 | N21-259-1p | Įžeminimo strypas su movomis, antgaliais ir jungtimis | m | 5
107 | N21-259-2 | Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5 m iki 10 m gylio I-II gr. grunte | m | 5
108 | N21-259-2p | Įžeminimo strypas su movomis, antgaliais ir jungtimis | m | 5
109 | D1-380 | Grandinės patikrinimas tarp įžemikliu ir įžemintu elementų (100 prijungimo taškų) | vnt. | 5
110 | R33-98 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 5
|  | Iš viso už skyrių Lauko elektra |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Lauko elektra
|  | Skyrius Šilumos trasa |  |  |  |  | Skyrius Šilumos trasa
111 | N1-28 | II grupės grunto kasimas daugiakaušiais ekskavatoriais, suverčiant į sankasą kai tranšėjų gylis iki 2.5 m | m3 | 15
112 | N1-296 (S10=1,15) | II gr. grunto kasimas rank.būdu sutvirt.didesnio kaip 2m pločio tranšėjose ir iki 5 m2 skerspj.iškasose iki 3m gylio | 100 m3 | 0.01
113 | N23-1 (S10=1,15) | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas | m3 | 1
114 | N16P-1403 | Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis | vnt. | 2
115 | N8-1 | Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija | m2 | 2
116 | N21P-0119-1 | Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių kai kabelių skaičius 1 vnt. | km | 0.016
117 | N21P-0123-1 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 3
118 | N23-237 (S10=1,15) | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant | m3 | 1
119 | N1-308 (S10=1,15) | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu | 100 m3 | 0.01
120 | N1P-0701-5 (S10=1,15) | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,15 m3 | 100 m3 | 0.15
121 | N1P-0907-2 (S10=1,15) | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė II | 100 m2 | 0.16
122 | N1P-0801-2 (S9=1,136 S10=1,15) | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu, o grunto grupė III-IV | 100 m3 | 0.16
123 | N30-48 | Atraminių sienučių įrengimas iš gelžbetoninių kampinių blokų | m3 | 0.82128
124 | N30-48p | Gelžbetonio blokai | m3 | 0.82128
125 | N24P-0901-2 | Šilumos tiekimo tinklų apvalių surenkamų gelžbetoninių šulinių įrengimas, kai šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | m3 | 0.88355
126 | N24P-0201-1 | Šilumos tiekimo tinklų skirstomojo vamzdyno plieninių termoizoliuotų vamzdžių klojimas tranšėjose (be sandūrų suvirin.), kai vamzdžių skersmuo 50 mm | m | 11
127 | C1-968-101 | "Logstor" 34/90 izoliuoti vamzdžiai 12m su laidais | m | 11
128 | N24P-0109-1 | Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų plieninių trišakių iki 250 mm skersmens montavimas pereinamuose kanaluose (be sand. suv.), kai vamzdžių skersmuo 50 mm | vnt. | 2
129 | C1-968-303 | "Logstor" 34/90 izoliuotas trišakis 45` 34/90 1.0x0.7 m su laidais | vnt. | 2
130 | N24P-0401-1 | Šilumos tiekimo tinklų uždaromosios ir apsauginės armatūros iki 250 mm skersmens montavimas, privirinant atvamzdžiais, kai vamzdžių skersmuo 50 mm | vnt. | 2
131 | C1-968-251 | "Logstor" 34/90 izoliuotos sklendės 1.5 m su laidais | vnt. | 2
132 | N24P-0107-1 | Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų plien.alkūnių, intarpų iki 250 mm skersm. montavimas pereinamuose kanaluose (be sand.suv.), kai vamzdžių skersmuo 50 mm | vnt. | 4
133 | C1-968-120 | "Logstor" 34/90 izoliuotos alkūnės 90` 1.0x1.0m su laidais 2,5D | vnt. | 4
134 | N24P-0609-2 | Šilumos tiekimo tinklų plastikinių termoizoliuotų vamzdžių sandūrų jungimas movomis, kai jungiamų vamzdžių skersmuo 25-28 mm | vnt. | 6
135 | C1-968-422 | "Logstor" 34/90 BX movos su kevalais 780mm | vnt. | 6
136 | N24P-0607-1 | Flanšinių sandūrų iki 250 mm skersmens jungimas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm | vnt. | 1
137 | C1-968-421 | "Logstor" 27/90 BX movos su kevalais 780mm | vnt. | 1
138 | N24P-0607-4 | Flanšinių sandūrų iki 250 mm skersmens jungimas, kai vamzdžių skersmuo 125 mm | vnt. | 1
139 | C1-968-447 | "Logstor" 114/200 BX movos su kevalais 780mm | vnt. | 1
140 | N24P-0710-1 | Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžių apvalkalo skersmuo iki 128 mm | vnt. | 1
141 | N24P-0612 (S10=1,15) | Šilumos tiekimo tinklų kontrolės sistemos laidų, įlietų termoizoliacijoje, montavimas vamzdžių sandūrose (sandūra) | vnt. | 1
142 | D1-216-2 | Gedimų linijoje nustatymo įrenginys | kompl. | 1
143 | N25-36 | Įrenginių ir konstrukcijų suvirinimo siūlių kontrolė rentgeno spinduliais | 1 sujung. | 10
144 | C1-968-210 | Logstor kompensacinės pagalvės 40x1000x2000 | vnt. | 4
145 | N24P-0407-1 | Šilumos tiekimo tinklų atskirų termoizoliuotų nuorinimo mazgų montavimas, įpjaunant į vamzdyną, kai nuorinamo mazgo vamzdžių skersmuo iki 32 mm | vnt. | 1
146 | N22P-0201-1 | Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo 50 mm | vnt. | 8
147 | N15P-0712-1 | Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas, kai vienas sluoksnis, teptuku | m2 | 0.2
148 | N15P-0712-4 | Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, teptuku | m2 | 0.2
149 | N24P-0803-1 | Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų iki 250 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm | m | 16
150 | N24P-0801-1 | Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų iki 250 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm | m | 16
Iš viso už skyrių Šilumos trąsa
Žiniaraštyje
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje