## Grafikas
Preliminarus prieplaukų įrengimo grafikas
Preliminari Sutarties pasirašymo data
| ID | VEIKLA | PRADŽIA | Trukmė, k.d. | PABAIGA | PASTABOS
| 1 | I ETAPAS | 0 | 0 | 2025-05-01
| 1.1 | ŽIRMŪNŲ PAPLŪDIMIO PRIEPLAUKA | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Brėžinių parengimas |  |  |  | brėžinių parengimas ir suderinimas us Užsakovu x d.d
| 1.1.2 | Pontonų ir įrenginių gamyba |  |  |  | gamybos terminas x mėn.
| 1.1.3 | Statybvietės perdavimas-priėmimas iš Užsakovo
| 1.1.4 | Transportavimas |  |  |  | transportavimas per x d.d. nuo pagaminimo
| 1.1.5 | Prieplaukų įrengimas |  |  |  | įrengimas per x d.d. nuo pristatymo į objektą
| 1.2 | VERSLO TRIKAMPIO PRIEPLAUKA | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | Brėžinių parengimas |  |  |  | brėžinių parengimas ir suderinimas us Užsakovu x d.d
| 1.2.2 | Pontonų ir įrenginių gamyba |  |  |  | gamybos terminas x mėn.
| 1.2.3 | Statybvietės perdavimas-priėmimas iš Užsakovo
| 1.2.4 | Transportavimas |  |  |  | transportavimas per x d.d. nuo pagaminimo
| 1.2.5 | Prieplaukų įrengimas |  |  |  | įrengimas per x d.d. nuo pristatymo į objektą
| 1.3 | KARALIAUS MINDAUGO TILTO PRIEPLAUKA | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Brėžinių parengimas |  |  |  | brėžinių parengimas ir suderinimas us Užsakovu x d.d
| 1.3.2 | Pontonų ir įrenginių gamyba |  |  |  | gamybos terminas x mėn.
| 1.3.3 | Statybvietės perdavimas-priėmimas iš Užsakovo
| 1.3.4 | Transportavimas |  |  |  | transportavimas per x d.d. nuo pagaminimo
| 1.3.5 | Prieplaukų įrengimas |  |  |  | įrengimas per x d.d. nuo pristatymo į objektą
| 1.4 | BALTOJO TILTO PRIEPLAUKA | 0 | 0 | 0
| 1.4.1 | Brėžinių parengimas |  |  |  | brėžinių parengimas ir suderinimas us Užsakovu x d.d
| 1.4.2 | Pontonų ir įrenginių gamyba |  |  |  | gamybos terminas x mėn.
| 1.4.3 | Statybvietės perdavimas-priėmimas iš Užsakovo
| 1.4.4 | Transportavimas |  |  |  | transportavimas per x d.d. nuo pagaminimo
| 1.4.5 | Prieplaukų įrengimas |  |  |  | įrengimas per x d.d. nuo pristatymo į objektą
| 1.5 | Įrengtų prieplaukų bandymai | 2025-05-01 |  | 2025-05-01
| 1.7 | Rangovo Darbų perdavimas-priėmimas | 2025-05-01 | 7 | 2025-05-08 | Darbų perdavimas - priėmimas per 5 d.d. (7 k.d.) nuo pontonų sumontavimo
| 2 | II ETAPAS | 0 |  | 2025-05-15
| 2.1 | ŠILO TILTO PRIEPLAUKA | 0 | 0 | 0
| 2.1.1 | Brėžinių parengimas |  |  |  | brėžinių parengimas ir suderinimas us Užsakovu x d.d
| 2.1.2 | Pontonų ir įrenginių gamyba |  |  |  | gamybos terminas x mėn.
| 2.1.3 | Statybvietės perdavimas-priėmimas iš Užsakovo
| 2.1.4 | Transportavimas |  |  |  | transportavimas per x d.d. nuo pagaminimo
| 2.1.5 | Prieplaukų įrengimas |  |  |  | įrengimas per x d.d. nuo pristatymo į objektą
| 2.2 | ŽVĖRYNO TILTO PRIEPLAUKA | 0 | 0 | 0
| 2.2.1 | Brėžinių parengimas |  |  |  | brėžinių parengimas ir suderinimas us Užsakovu x d.d
| 2.2.2 | Pontonų ir įrenginių gamyba |  |  |  | gamybos terminas x mėn.
| 2.2.3 | Statybvietės perdavimas-priėmimas iš Užsakovo
| 2.2.4 | Transportavimas |  |  |  | transportavimas per x d.d. nuo pagaminimo
| 2.2.5 | Prieplaukų įrengimas |  |  |  | įrengimas per x d.d. nuo pristatymo į objektą
| 2.3 | ŽALIOJO TILTO PRIEPLAUKA | 0 | 0 | 0
| 2.3.1 | Brėžinių parengimas |  |  |  | brėžinių parengimas ir suderinimas us Užsakovu x d.d
| 2.3.2 | Pontonų ir įrenginių gamyba |  |  |  | gamybos terminas x mėn.
| 2.3.3 | Statybvietės perdavimas-priėmimas iš Užsakovo
| 2.3.4 | Transportavimas |  |  |  | transportavimas per x d.d. nuo pagaminimo
| 2.3.5 | Prieplaukų įrengimas |  |  |  | įrengimas per x d.d. nuo pristatymo į objektą
| 2.4 | VALAKAMPIŲ PAPLŪDIMIO PRIEPLAUKA | 0 | 0 | 0
| 2.4.1 | Brėžinių parengimas |  |  |  | brėžinių parengimas ir suderinimas us Užsakovu x d.d
| 2.4.2 | Pontonų ir įrenginių gamyba |  |  |  | gamybos terminas x mėn.
| 2.4.3 | Statybvietės perdavimas-priėmimas iš Užsakovo
| 2.4.4 | Transportavimas |  |  |  | transportavimas per x d.d. nuo pagaminimo
| 2.4.5 | Prieplaukų įrengimas |  |  |  | įrengimas per x d.d. nuo pristatymo į objektą
| 2.5 | Įrengtų prieplaukų bandymai
| 2.6 | Įrangos naudojimosi mokymai
| 2.7 | Rangovo Darbų perdavimas-priėmimas | 2025-05-15 | 7 | 2025-05-22 | Darbų perdavimas - priėmimas per 5 d.d. (7 k.d.) nuo pontonų sumontavimo
Formulas:
PRADŽIA = +[PRADŽIA, row below]
PRADŽIA = +Activities[[#This Row],[PABAIGA]]-Activities[[#This Row],[Trukmė, k.d.]]
PABAIGA = +[PRADŽIA, row below]
PABAIGA = +Activities[[#This Row],[PRADŽIA]]+Activities[[#This Row],[Trukmė, k.d.]]

## skaičiavimai (hidden)
*** Šis puslapis turi būti paslėptas ***
|  | Šiandien: | 2025-02-04
5
#N/A
#N/A
#N/A
|  | Lango veiklos: | 2 | #N/A
|  |  | 9 | #N/A
|  |  | 7 | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
|  |  |  | 1 | #N/A
|  |  |  | 2 | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | 1
|  |  |  | #N/A | 2
|  | Skaičiavimo lango pradžia | 1900-01-12
|  | Poslinkis | 13
|  | Pradžia | 0
|  | Langas | 30
Padėtis | Serijos | Veiklos ID | Veikla | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11
11.3 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10.3 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9.3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8.3 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7.3 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6.3 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.3 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4.3 | 8 | 1 | I ETAPAS | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
3.3 | 9 | 2 | II ETAPAS | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
|  |  |  | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 1 | I ETAPAS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 2 | II ETAPAS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10
|  |  | Dabartinė diena | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 1899-12-31 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | saus 1900 - Viršutinė juosta | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 1900-01-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | vas 1900 - Viršutinė juosta | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  |  | 1900-01-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 1900-02-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
|  |  | 3 | PN | ŠT | SK | PR | AN | TR | KT | PN | ŠT | SK | PR | AN | TR | KT | PN | ŠT | SK | PR | AN | TR | KT | PN | ŠT | SK | PR | AN | TR | KT | PN | ŠT
|  |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11