			  
PALUKNIO STADIONO ATNAUJIMO DARBŲ IR DARBO PROJEKTO PARENGIMO SUTARTIS Nr. _________ (PROJEKTAS)


[vieta], [data]

Trakų rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 181626536, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Užsakovas) 
ir ______________________, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).
	SĄVOKOS

	1.1 [bookmark: _Hlk184630451]
	Darbai – Paluknio stadiono atnaujinimo darbai Vilniaus g. 2A, Paluknio mstl., Trakų r. sav., įskaitant darbo projekto parengimą pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą, projektavimo užduotį, techninę specifikaciją ir darbų kiekių žiniaraštį, statybos darbų atlikimą ir išpildomosios dokumentacijos parengimą bei perdavimą Užsakovui.

	1.2 
	Darbų atlikimo terminas – 6 (šeši) mėnesiai nuo Užsakovo patvirtinimo, kad darbo projektui pritarta ir jis patvirtintas, dienos. Darbo projektas parengiamas, suderinamas ir pateikiamas tvirtinti per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Taikomi Sutartyje nustatyti sustabdymo ir termino pratęsimo atvejai. Darbų atlikimo terminas pagal 6.4 papunktį gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams iš viso; tinkamai įformintas sezoninis sustabdymas taikomas pagal 6.6 papunktį.

	1.3 
	Darbų perdavimo-priėmimo aktas – Šalių pasirašomas dokumentas, kuriuo patvirtinamas Sutartyje numatytų Darbų rezultato ir privalomos išpildomosios dokumentacijos perdavimas bei priėmimas.

	1.4 
	
Darbų pradžia – statybos Darbai pradedami po to, kai darbo projektui pritarta ir jis patvirtintas, perduota Statybvietė ir įvykdyti teisės aktuose nustatyti statybos pradžios reikalavimai.

	1.5 
	Išankstinis mokėjimas – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.

	1.6 
	Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

	1.7 
	Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

	1.8 
	Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

	1.9 
	Pakeitimas – Sutarties techninėje specifikacijoje arba darbų kiekių žiniaraštyje apibrėžtų Darbų apimties ar reikalavimų pakeitimas, įforminamas Sutartyje ir Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

	1.10 
	Pradinės sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai (be PVM), nurodytai už visą perkamų darbų apimtį. Pradinės sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas Sutarties kainų peržiūros sąlygas.

	1.11 
	Techninė specifikacija ir darbų kiekių žiniaraštis – Užsakovo pateikti pirkimo dokumentai, nustatantys perkamų Darbų apimtį, kiekius ir techninius reikalavimus.

	1.12 
	Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

	1.13 
	Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas. 

	1.14 
	Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

	1.15 
	Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – Užsakovo paskirtas asmuo, kuris kontroliuoja Darbų atitiktį Sutarties techninei specifikacijai, darbų kiekių žiniaraščiui ir taikomiems teisės aktams. 

	1.16 
	Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.

	1.17 
	Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas. 

	1.18 
	Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir Rangovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikus Užsakovui tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galiojančius statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentus.
Sutartis galioja iki visiško sutartinių prievolių įvykdymo, įskaitant Darbų atlikimą, privalomos išpildomosios dokumentacijos bei perdavimą Užsakovui, atsiskaitymą už atliktus Darbus ir garantinių įsipareigojimų vykdymą tiek, kiek jie pagal savo pobūdį galioja pasibaigus Darbų atlikimo terminui.

	1.19 
	Sutarties kaina – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

	1.20 
	Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

	1.21 
	Pirkimo dokumentų neatitikimas – techninės specifikacijos arba darbų kiekių žiniaraščio trūkumas ar prieštaravimas, apie kurį Rangovas privalo nedelsdamas raštu pranešti Užsakovui. Sprendimai dėl pakeitimų priimami tik Sutarties ir VPĮ nustatyta tvarka.

	1.22 
	Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

	SUTARTIES DALYKAS 
	1.1. 
	Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis:
1. Pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą „Trakų rajono Paluknio kaimo sporto aikštelės bei stadiono atnaujinimo ir sukūrimo techninis projektas“ ir projektavimo užduotį parengti visas pirkimo objektui įgyvendinti būtinas darbo projekto dalis.
2. Pagal Užsakovo pateikto techninio projekto, Sutarties bei teisės aktų nustatyta tvarka suderinto darbo projekto, techninės specifikacijos ir darbų kiekių žiniaraščio sprendinius bei reikalavimus atlikti Paluknio stadiono atnaujinimo darbus, adresu Vilniaus g. 2A, Paluknio mstl., Trakų r. sav.
3. Užtikrinti tinkamą darbų kokybę, atlikti privalomus bandymus ir patikras, parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją bei kitus atliktų darbų kokybę ir tinkamą jų įvykdymą pagrindžiančius dokumentus.
4. Sutartyje nustatyta tvarka ištaisyti darbų atlikimo metu ir garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus.
Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas įsipareigojimams vykdyti, Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai parengtą darbo projektą ir atliktų darbų rezultatą bei sumokėti Sutarties kainą.


BENDROSIOS NUOSTATOS

	3.1. 
	Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

	3.2. 
	
Sutartį sudarantys dokumentai paaiškina vienas kitą. Dokumentų pirmumas: 1) Sutarties sąlygos; 2) techninė specifikacija; 3) darbų kiekių žiniaraštis; 4) Rangovo pasiūlymas ir įkainota sąmata; 5) projektavimo užduotis; 6) kiti Sutartyje nurodyti priedai. Prieštaravimų atveju Rangovas iki atitinkamų darbų pradžios kreipiasi į Užsakovą raštu.

	3.3. 
	Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. 

	3.4. [bookmark: _Hlk187220839]
	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

	
		Pavadinimas
	Punktas 
	Duomenys ir sąlygos

	Pradinės sutarties vertė
	1.10
	............................ eurų [pasirašydamas Sutartį Užsakovas įrašo vertę, lygią laimėjusio rangovo pasiūlymo kainai (be PVM)] 

	Užsakovo ir Rangovo skiriami asmenys
	
	Rangovo skiriamas asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą –  pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr. el. paštas
Užsakovo skiriamas asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą – pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr. el. paštas
Užsakovo skiriamas asmuo atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas –  pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr. el. paštas

	Pasitelkiamų Subrangovų sąrašas:
	5.21
	Darbų (ar su darbais susijusių paslaugų) atlikimui Rangovas pasitelkia šį (-iuos) pasiūlyme nurodytą (-us) Subrangovą (-us): pasitelkiama/nepasitelkiama
(jeigu pasitelkiama išvardijami žinomi subrangovai (subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir jo atstovas, nurodoma, kurią sutarties dalį vykdys atitinkamas subrangovas).

	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų laikymasis ir taikymas
	5.24
	Taikoma.
(Nurodoma Rangovo pasiūlyme pateikta informacija:
LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kiti aplinkos apsaugos vadybos standartai, pagrįsti atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais)

	Darbų atlikimo terminas
	6.1
	Darbo projektui parengti – 2 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo; statybos darbams atlikti – 6 mėnesiai nuo darbo projekto patvirtinimo dienos.

	Darbų atlikimo termino pratęsimas
	6.4
	ne ilgiau kaip 2 mėnesiams Sutarties 6.4 papunktyje nustatytais atvejais

	Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo
	6.7
	0,02 % Sutarties kainos per dieną 

	Užtikrinimo suma 
	7.1
	5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė

	[bookmark: _Hlk187220819]Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas 
	8.1
	Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimas. 


	Sutarties kaina, 
	9.1
	............................ eurų [suma skaičiais ir žodžiais], 

	iš kurių PVM sudaro 
	9.1
	............................ eurų [suma skaičiais ir žodžiais] 

	Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)
	9.3
	netaikoma 

	Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo 
	9.3
	netaikoma

	Sulaikymo procentas 
	9.5
	Netaikoma. Neesminių defektų atveju taikomas Sutarties 8.7 papunktyje nustatytas sulaikymas.

	Išankstinio mokėjimo terminas
	9.7.1
	netaikoma

	Kitų mokėjimų terminas 
	9.7.2
	30 dienų 

	Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo 
	9.8
	0,02 % laiku neapmokėtos sumos 
per dieną 

	Rangovo Statybvietės perėmimo terminas
	1.4 
	5 darbo dienos nuo Užsakovo informavimo apie Statybvietės perdavimą dienos




	
	

	UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	4.1. 
	Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį. 

	4.2. 
	Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas. 

	4.3. 
	Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

	4.4. 
	Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

	4.5. 
	Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriamos aplinkybės, už kurias Rangovas pagal Sutartį neatsako, įskaitant iki statybvietės perdavimo buvusios infrastruktūros būklę, išskyrus žalą, kurią Rangovas sukelia vykdydamas Darbus.

	4.6. 
	Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

	RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	5.1. 
	Rangovas privalo parengti ir suderinti darbo projektą pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą ir projektavimo užduotį, atlikti ir perduoti Darbus pagal patvirtintą darbo projektą, Sutartį, techninę specifikaciją ir darbų kiekių žiniaraštį bei pateikti privalomą išpildomąją dokumentaciją. Statinių kadastro duomenų bylų rengimas į Rangovo prievoles neįtraukiamas. Rangovas užtikrina darbo projekto rengimui reikalingų kvalifikuotų specialistų paskyrimą, projekto dalių tarpusavio suderinamumą, teisės aktuose būtinus derinimus bei Užsakovo pagrįstų pastabų ištaisymą. Projektą pateikia PDF formatu ir redaguojamais formatais. Darbo projekto rengimo išlaidos įtraukiamos į pasiūlymo kainą.

	5.2. 
	Rangovas privalo atlikti ir perduoti Darbus pagal patvirtintą darbo projektą, Sutartį, techninę specifikaciją, darbų kiekių žiniaraštį ir taikytinus teisės aktus. Darbai gali būti pradėti tik įvykdžius taikytinus teisės aktų reikalavimus dėl jų pradžios.

	5.3. 
	Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

	5.4. 
	Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

	5.5. 
	Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

	5.6. 
	Rangovas iki pasiūlymo pateikimo įvertina techninėje specifikacijoje ir darbų kiekių žiniaraštyje nurodytas darbų apimtis bei jam prieinamą informaciją apie esamą objekto būklę. Darbų, kurie nėra nustatyti pirkimo dokumentuose ir kurių objektyviai nebuvo galima numatyti, vykdymas ir apmokėjimas sprendžiami tik teisėta Sutarties pakeitimo tvarka.

	5.7. 
	Atsiskaitymui taikomi Rangovo pasiūlyme nustatyti fiksuoti įkainiai ir faktiškai atlikti bei priimti kiekiai. Darbų kiekių neatitikimai prieš jų vykdymą derinami su Užsakovu, o Sutartis keičiama tik VPĮ 89 straipsnyje ir Sutartyje numatytais pagrindais. Rangovas neturi teisės savarankiškai didinti darbų apimties ir reikalauti apmokėjimo. 

	5.8. 
	Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

	5.9. 
	Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles,  o statybinės atliekos turi būti rūšiuojamos ir perduodamos teisėtiems atliekų tvarkytojams.
5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius,  aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
5.9.4. vykdyti darbus laikydamasis galiojančių aplinkos apsaugos teisės aktų ir saugomų teritorijų reglamentų reikalavimų, o darbai turi būti organizuojami taip, kad būtų: maksimaliai išsaugotas esamas reljefas ir želdiniai; nepažeistas paviršinių ir gruntinių vandenų režimas; išvengta dirvožemio taršos naftos produktais ar kitomis pavojingomis medžiagomis; ribojamas statybinės technikos judėjimas už darbų zonos ribų.

	5.10. 
	Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

	5.11. 
	Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. 

	5.12. 
	Rangovas privalo naudoti tik techninės specifikacijos, pirkimo sąlygų ir taikytinų teisės aktų reikalavimus atitinkančią įrangą ir medžiagas.

	5.13. 
	Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti. 

	5.14. 
	Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos  techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

	5.15. 
	Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

	5.16. 
	Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

	5.17. 
	Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

	5.18. 
	Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

	5.19. 
	Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai. 

	5.20. 
	Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

	5.21. 
	Subranga. Atskirų Darbų ar su Darbais susijusių paslaugų atlikimui Rangovas gali samdyti reikiamą kvalifikaciją turinčius Subrangovus. Pasitelkiamų Subrangovų sąrašas pateikiamas Sutarties 3.4 p.
Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu Rangovas Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti nori samdyti kitą Subrangovą nei nurodyta pasiūlyme ir Sutarties 3.4 punkte ar pasitelkti naujus Subrangovus, jis privalo gauti rašytinį Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams (jei Subrangovams buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai). Subrangovo keitimas įforminamas Sutarties keitimu, pasirašomu tarp Rangovo ir Užsakovo (jei Užsakovas aukščiau nustatyta tvarka sutinka keisti Subrangovą).
Už Subrangovų atliekamų Darbų ar su Darbais susijusių paslaugų kokybę Užsakovui atsako Rangovas ir užtikrina, kad Sutartyje nurodytų reikalavimų ir įsipareigojimų laikytųsi Rangovo bei Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant, tačiau ne tik Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.
Subrangovai, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai, t. y. Rangovas visiškai atsako už bet kokius Subrangovo veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas Subrangovas (ar pakeistas kitu, jei pagal Sutartį tai leidžiama), neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo.
Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai, taip pat Užsakovo darbuotojų.
Jungtinė veikla. Rangovas turi teisę Sutartį vykdyti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jei tai nurodė savo pasiūlyme. 
Norint pakeisti jungtinės veiklos partnerį kitu, naujasis jungtinės veiklos partneris (jeigu naujas nepasitelkiamas, tada pasiliekantis jungtinės veiklos partneris) privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos nei tas, kurį jis pakeičia, taip pat turi neatitikti pašalinimo pagrindų.
Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai ir Paslaugos atliekami pagal jungtinės veiklos sutartį), jungtinės veiklos partneriai ir Rangovas privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:
1) Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus:
a) pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio rašytinį prašymą dėl jungtinės veiklos  partnerio keitimo;
b) pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos Sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos Sutartį naujajam/pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui;
c) naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos Sutartį bei naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys ir kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma).
2) Rangovas įrodo Užsakovui naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;
3) Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;
4)	Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos Sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išlieka tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos Sutartyje, o naujasis/pasiliekantis jungtinės veiklos partneris perima visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį.

	5.22. 
	Techninėje specifikacijoje ir darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti prekių ženklai, gamintojai, modeliai, standartai ar technologijos, jeigu tokių yra, aiškinami su žodžiais „arba lygiavertis“, laikantis pirkimo dokumentų ir VPĮ nuostatų.

	5.23. 
	[bookmark: _Hlk180670273]Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pateikia įkainotą darbų kiekių žiniaraštį, atitinkantį jo pasiūlymo kainą ir įkainius, jeigu jis nebuvo pateiktas su pasiūlymu.

	5.24. 
	[bookmark: _Hlk170247535][bookmark: _Hlk187229341]Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį statybos darbų apimtyje bus laikomasi (ir taikoma) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų, nurodytų Sutarties 3.4 p. Rangovas taip pat įsipareigoja turėti tai patvirtinančius dokumentus ir, Sutarties vykdymo laikotarpiu, Užsakovui pareikalavus, juos pateikti Užsakovui per 5 darbo dienas.
Jeigu Rangovas per šiame Sutarties papunktyje nurodytą terminą nepateikia Užsakovui minėtų dokumentų, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 500 Eur (penki šimtai eurų) dydžio baudą. Tuo atveju, jeigu minėtų dokumentų Rangovas nepateikia ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų arba kitais būdais nustatoma, kad Rangovas nesilaiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

	5.25. 
	Statybos metu Rangovas įsipareigoja užtikrinti statybinių atliekų rūšiavimą ir perdavimą teisę jas tvarkyti turintiems atliekų tvarkytojams, neleisti teršalams patekti į aplinką, nedeginti atliekų statybvietėje, o darbo vietą užbaigus darbus sutvarkyti pagal teisės aktų reikalavimus. Statybos metu susidariusios atliekos rūšiuojamos ir perduodamos teisę jas tvarkyti turintiems atliekų tvarkytojams. Statybos darbų metu Rangovas privalo taikyti priemones dulkių, triukšmo ir aplinkos taršai mažinti bei užtikrinti šių aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi:
(i) statybos darbų metu statybvietėje turi būti vykdomos priemonės, užtikrinančios racionalų vandens naudojimą, vandens apsaugą nuo teršimo. Užbaigęs darbus Rangovas pateikia Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtinama, kad, vykdant statybos darbus, buvo užtikrintas šio reikalavimo įvykdymas;
(ii) statybvietėje atliekos turi būti išrūšiuojamos, laikinai laikomos ir tvarkomos, laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, nustatytų reikalavimų (7 p.). Taip pat statybinės atliekos turi būti tvarkomos, laikantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir vadovaujantis ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolu, o apdorojant atliekas, turi būti vadovaujamasi Europos Komisijos informaciniu dokumentu apie atliekų apdorojimo geriausius prieinamus gamybos būdus. Užbaigęs darbus Rangovas pateikia Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtinama, kad, vykdant statybos darbus, buvo užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas;
(iii) statybose naudojamose statybinėse dalyse ir medžiagose negali būti naudojamas asbestas. Užbaigęs darbus Rangovas pateikia Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtinama, kad, vykdant statybos darbus, buvo užtikrintas šio reikalavimo įvykdymas;
(iv) turi būti laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų. Užbaigęs darbus Rangovas pateikia Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtinama, kad, vykdant statybos darbus, buvo užtikrintas šio reikalavimo įvykdymas;
(v) įranga turi atitikti Ekologinio projektavimo reikalavimus (CE atitikties ženklinimas), nustatytus su energija susijusiems gaminiams (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 4-438 ,,Dėl Ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir jos įgyvendinimo priemonių taikymo techninio reglamento patvirtinimo“). Užbaigęs darbus Rangovas pateikia ES atitikties deklaraciją, gaminio CE atitikties ženklinimą, įrangos aprašymą, specifikacijas, instrukcijas ar kitus atitiktį pagrindžiančius dokumentus;
(vi) turi būti užtikrintas pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimas įrangoje (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 4-459  ,,Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ (pavojingos medžiagos išvardintos II skyriaus 7 p., kam netaikoma nurodoma 10 p.). Užbaigęs darbus Rangovas pateikia ES atitikties deklaraciją, gaminio CE atitikties ženklinimą, įrangos aprašymą, specifikacijas, instrukcijos instrukcijas ar kitus atitiktį pagrindžiančius dokumentus;
(vii) įranga, kuri įtraukta į Prekių sąrašą (patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 ,,Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“) turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasės reikalavimus (pagal konkrečiai gaminių grupei taikomus teisės aktus nustatytą energinio efektyvumo klasę), o jeigu šie reikalavimai netaikomi, tai prekės turi atitikti prekių sąraše nurodytuose Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Užbaigęs darbus Rangovas pateikia įrangos aprašymą, specifikacijas, instrukcijas ar kitus atitiktį pagrindžiančius dokumentus.
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti kitus dokumentus ir (ar) informaciją, pagrindžiančius šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymąsi, kiek tokie dokumentai susiję su pagal Sutartį atliekamais Darbais ir naudojama įranga.

	5.26. 
	Statybos Darbų metu Rangovas privalo pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą ir užtikrinti, kad pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas atitiktų STR 1.06.01:2016 nuostatas.

	5.27. 
	Rangovas privalo iki statybos Darbų pradžios savo sąskaita sudaryti statinio statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatyta tvarka.
Rangovas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui galiojantį statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą) bei draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

Draudimas turi įsigalioti ne vėliau kaip iki statybos darbų pradžios ir galioti visą statybvietėje vykdomų darbų laikotarpį iki visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos.
Minimali privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma negali būti mažesnė kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 46 str. 5 d.: 43400 EUR (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui.
 Jeigu draudimo sutarties galiojimas pasibaigia anksčiau negu Rangovo atliktų darbų rezultato perdavimas Užsakovui, Rangovas privalo savo sąskaita pratęsti (atnaujinti) draudimo galiojimą ir iki ankstesnio draudimo galiojimo pabaigos pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus.
Privalomojo draudimo dokumentų pateikimas yra viena iš Sutarties įsigaliojimo sąlygų. Sutartis įsigalioja tik Rangovui pateikus šiame punkte nurodytus privalomojo draudimo dokumentus ir tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
Jeigu Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos nepateikia šiame punkte nurodytų dokumentų, Sutartis neįsigalioja.

	5.28. 
	Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ne vėliau kaip iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios.

	DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

	6.1.
	Rangovas per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengia pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą, projektavimo užduotį, techninę specifikaciją ir darbų kiekių žiniaraštį darbo projektą, suderina jo sprendinius su Užsakovu, ištaiso pastabas ir pateikia Užsakovui tvirtinti. Užsakovas per 10 darbo dienų nuo tinkamai parengto darbo projekto gavimo pateikia pastabas arba pritaria ir tvirtina darbo projektą; Rangovas pataiso pagrįstas pastabas ir pakartotinai pateikia projektą. Užsakovo nepagrįsto uždelsimo ar kitų nuo Rangovo nepriklausančių kliūčių poveikis terminams sprendžiamas Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka. Statybos Darbai atliekami per 6 (šešis) mėnesius nuo darbo projekto patvirtinimo dienos; iki termino pabaigos atliekami bandymai ir patikros, Užsakovui pateikiama išpildomoji dokumentacija ir kiti Sutartyje numatyti dokumentai. Bendras numatomas laikotarpis – 8 (aštuoni) mėnesiai, kai darbo projektas patvirtinamas per pirmuosius 2 mėnesius. Statybos darbai pradedami tik patvirtinus darbo projektą, perdavus statybvietę ir įvykdžius teisės aktų reikalavimus.

	6.2.
	Rangovas Darbus vykdo pagal su Užsakovu suderintą darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką, keisdamas Darbų vykdymo seką, tačiau nekeisdamas Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino. Apie numatomus grafiko pakeitimus Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą ir pateikti patikslintą grafiką. Jeigu Užsakovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo patikslinto grafiko gavimo nepateikia motyvuotų pastabų, laikoma, kad grafikui pritarta.
Rangovas taip pat privalo koreguoti darbų vykdymo grafiką, jeigu Užsakovas nustato, kad jis neatitinka Sutarties sąlygų arba faktinės Darbų vykdymo eigos, ir apie tai raštu informuoja Rangovą. Grafiko koregavimas savaime nesuteikia teisės pratęsti Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino.

	6.3.
	Jei Rangovas nepagrįstai nutraukia Darbus, atsilieka nuo suderinto grafiko arba kyla pagrįsta grėsmė laiku neužbaigti Darbų, Užsakovas raštu pareikalauja pateikti atsilikimo šalinimo priemones. Nesilaikant reikalavimo taikomos Sutartyje numatytos atsakomybės ir nutraukimo priemonės.

	6.4.
	Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui, o Darbų vykdymo grafikas atitinkamai koreguojamas tik dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, taip pat dėl:
6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. 

	6.5.
	Darbų pabaiga pagal Sutartį – kai atlikti visi numatyti Darbai, perduota privaloma išpildomoji dokumentacija, pašalinti priėmimo metu nustatyti esminiai trūkumai ir pasirašytas galutinis Darbų perdavimo–priėmimo aktas.

	6.6.
	Užsakovas, atsiradus po Sutarties sudarymo paaiškėjusioms aplinkybėms, dėl kurių laikinai negalima tęsti visų Darbų ar jų dalies ir kurių atsiradimo rizikos Rangovas pagal Sutartį neprisiėmė, turi teisę raštu nurodyti Rangovui sustabdyti Darbų vykdymą. Užsakovas nurodyme, jeigu įmanoma, nustato Darbų sustabdymo priežastis, sustabdomų Darbų apimtį ir numatomą sustabdymo trukmę.
Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 
1. Trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, dėl kurių objektyviai negalima tęsti Darbų vykdymo.
2. Sustabdytas ar nutrūkęs Darbų finansavimas arba atsiradęs finansavimo trūkumas, dėl kurio Užsakovas negali užtikrinti tolesnio Darbų vykdymo.
3. Laiku neatlaisvinta ar Rangovui neperduota Darbų vykdymo vieta arba jos dalis.
4. Būtinas papildomas laikas nenumatytiems papildomiems Darbams įsigyti, atliekant viešųjų pirkimų procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
5. Laiku nepateikta įranga, medžiagos ar kiti elementai, kuriuos pagal Sutartį privalo pateikti Užsakovas.
6. Nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti ir kurio poveikio Darbų vykdymui nebūtų galėjęs išvengti.
7. Statybvietėje nustatytos fizinės kliūtys, esamų inžinerinių tinklų, statinių ar kitų infrastruktūros elementų faktinės padėties neatitikimai arba kitos nenumatytos fizinės sąlygos, kurių Rangovas, būdamas rūpestingas ir kvalifikuotas, negalėjo pagrįstai numatyti iki Sutarties sudarymo.
8. Darbų vykdymo uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutartyje nustatyta tvarka atliekamų Darbų pakeitimų.
9. Lauko darbams netinkamos oro sąlygos šaltuoju metų laiku nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d., kai dėl oro temperatūros, kritulių, įšalo ar kitų meteorologinių sąlygų negalima užtikrinti techninėje specifikacijoje, taikytinuose normatyviniuose dokumentuose ar gamintojų technologinėse instrukcijose nustatytų Darbų atlikimo ir kokybės reikalavimų.
10. Kitos objektyvios aplinkybės, kurios nebuvo žinomos ir kurių nebuvo galima pagrįstai numatyti vykdant pirkimą bei sudarant Sutartį ir kurios nepriklauso nuo Rangovo veiksmų ar neveikimo bei trukdo tinkamai vykdyti Darbus.
Darbų sustabdymo ir atnaujinimo tvarka
Sustabdyti Darbai nevykdomi iki Užsakovo rašytinio nurodymo juos atnaujinti. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių Darbai buvo sustabdyti, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie Darbų vykdymo atnaujinimą. Sustabdžius dalį Darbų, Rangovas privalo tęsti kitus Darbus, kurių vykdymui sustabdymo aplinkybės neturi įtakos, jeigu tai techniškai įmanoma ir neprieštarauja Darbų vykdymo technologijai bei saugos reikalavimams.
Darbų sustabdymo laikotarpis įforminamas Šalių pasirašomu aktu, kuriame nurodomos sustabdymo priežastys, sustabdytų Darbų apimtis, sustabdymo pradžia ir, kai žinoma, numatoma trukmė.
Darbų vykdymo sustabdymo dėl kitų nei Sutarties 6.6 papunkčio 9 punkte nurodytų sezoninių oro sąlygų priežasčių laikotarpis įskaitomas į Sutarties 6.4 papunktyje nustatytą bendrą 2 (dviejų) mėnesių Darbų atlikimo termino pratęsimo ribą. Šis sustabdymo laikotarpis nesuteikia teisės papildomai pratęsti Darbų atlikimo termino viršijant nurodytą ribą. Darbų atlikimo termino pakeitimas įforminamas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.
Darbų ir statybvietės apsauga sustabdymo laikotarpiu
Darbų sustabdymo metu Rangovas privalo užtikrinti atliktų Darbų, statybvietėje esančių medžiagų, įrenginių ir konstrukcijų apsaugą nuo sugadinimo, praradimo ar žalos, taip pat laikytis darbuotojų saugos, aplinkos apsaugos ir statybvietės priežiūros reikalavimų.
Jeigu numatoma ilgesnė kaip 3 (trijų) mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė ir pagal teisės aktus būtina atlikti statinio konservavimo darbus, Šalys privalo spręsti dėl tokių darbų organizavimo, apimties, dokumentacijos parengimo ir finansavimo. Statinio konservavimo darbai atliekami vadovaujantis taikytinais teisės aktų reikalavimais.
Papildomos išlaidos
Jeigu Darbai sustabdomi dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą dėl tiesiogiai su Darbų sustabdymu susijusių, faktiškai patirtų ir dokumentais pagrįstų papildomų išlaidų atlyginimo. Papildomos išlaidos gali būti atlyginamos tik nustačius jų pagrįstumą, priežastinį ryšį su Darbų sustabdymu ir esant teisėtam pagrindui pagal Sutartį bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Rangovui neatlyginamos išlaidos, atsiradusios dėl jo paties veiksmų ar neveikimo, taip pat išlaidos, kurių buvo galima pagrįstai išvengti.
Sezoninis Darbų vykdymo sustabdymas
Darbų vykdymo sustabdymas dėl Sutarties 6.6 papunkčio 9 punkte nurodytų sezoninių oro sąlygų yra atskiras Darbų vykdymo sustabdymo pagrindas, nesusijęs su Sutarties 6.4 papunktyje numatytu Darbų atlikimo termino pratęsimu dėl nenumatytų aplinkybių.
Sezoninis Darbų sustabdymas taikomas tik Sutarties 6.6 papunkčio 9 punkte nustatytu laikotarpiu ir tik tiems Darbams, kurių dėl faktinių meteorologinių sąlygų negalima atlikti laikantis techninėje specifikacijoje, normatyviniuose dokumentuose ar gamintojų technologinėse instrukcijose nustatytų reikalavimų.
Sezoninis Darbų sustabdymas įforminamas Šalių pasirašomu aktu, kuriame nurodomi sustabdomi Darbai, faktinės sustabdymo priežastys ir sustabdymo pradžios data.
Tinkamai įforminto sezoninio sustabdymo laikotarpis neįskaitomas į sustabdytų Darbų atlikimo terminą ir nemažina Sutarties 6.4 papunktyje nustatyto 2 (dviejų) mėnesių termino pratęsimo laikotarpio. Darbų vykdymo grafikas atitinkamai patikslinamas.
Darbų vykdymo sustabdymas Užsakovo nurodymu savaime nelaikomas sustabdymu dėl Užsakovo kaltės. Užsakovo kaltė nustatoma įvertinus konkrečias sustabdymo aplinkybes ir priežastis. Darbų sustabdymas dėl sezoninių oro sąlygų ar kitų objektyvių, nuo Užsakovo nepriklausančių aplinkybių nelaikomas pagrindu Rangovui nutraukti Sutartį pagal Sutarties 12.1 ir 12.6.3 papunkčius.

	6.7.
	Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Sutarties 6.1 papunktyje nustatyto Darbų atlikimo termino pabaigos arba iki šio termino pabaigos nepašalina Darbų perdavimo–priėmimo akte nurodytų neesminių defektų, kuriuos pagal Sutarties 8.2.1 papunktį privalėjo pašalinti, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių vėlavimą, Užsakovas reikalauja delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje. Delspinigių nereikalaujama, jeigu vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

	SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

	7.1. 
	Rangovas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame Sutarties skyriuje nustatytus reikalavimus. Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir Sutarties 5.27 papunktyje nurodytus privalomojo draudimo dokumentus. Jeigu Rangovas per nustatytą terminą nepateikia šių dokumentų, Sutartis neįsigalioja.

	7.2. 
	[bookmark: _Ref93606680]Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:
[bookmark: _3w19e94][bookmark: _Ref88653618]7.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus, įskaitant nesumokėtas netesybas už Darbų vėlavimą. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo;
7.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;
[bookmark: _Ref88862929]7.2.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);
7.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Sutarties 3.4 papunktyje nurodytas dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Sutarties 3.4 papunktyje nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina; 
7.2.5. Užsakovo sutikimu gali būti pateikiami keli daliniai Sutarties įvykdymo užtikrinimai, kurių bendra suma yra ne mažesnė, nei reikalaujama 7.2.4  papunktyje, ir kurie atitinka visas kitas šiame Sutarties skyriuje nurodytas sąlygas („7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas“). Rangovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, pagal kurį dalinį Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas turėtų pateikti reikalavimą pirmiausiai, bet tai neriboja Užsakovo teisės pateikti reikalavimus pagal kitus dalinius Sutarties įvykdymo užtikrinimus; 
7.2.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais;
7.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;
[bookmark: _Ref88653633]7.2.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną;
7.2.9. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Sutartyje nustatytas Darbų atlikimo terminas, įskaitant pagal Sutartį suteiktą jo pratęsimą. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas iki visų Darbų atlikimo, privalomos išpildomosios dokumentacijos perdavimo Užsakovui ir Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo;
[bookmark: _qbtyoq]7.2.10. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 7.2.9 papunktyje nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal 7.2.9 arba 7.2.10 papunktį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;
7.2.11. Jeigu Užsakovas pagal 7.2.11 papunktį laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 7.3.2-7.3.4 papunkčiuose. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;
7.2.12. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo išlaidoms;
7.2.13. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis;
7.2.14. Turi būti numatyta, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Sutarties įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.
[bookmark: _2b6jogx]7.2.15. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma yra padidinta 7.2.4 papunkčio reikalavimus. Užsakovas turi teisę sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

	7.3. 
	Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:
[bookmark: _Ref88919619][bookmark: _3abhhcj][bookmark: _Ref88653652]7.3.1. Užsakovas pagal 7.2.11 papunktį laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kaip 7.3.2 – 7.3.4 papunkčiuose;
7.3.2. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant netesybas už Darbų vėlavimą, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą;
[bookmark: _1pgrrkc][bookmark: _Ref88653662]7.3.3. Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei nurodytieji 7.2.11 ir 7.3.2 papunkčiuose, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga Užsakovui tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 
7.3.4. atsiranda Sutartyje arba Įstatymuose numatytos aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

	7.4. 
	Jeigu Užsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 7.3.1 arba 7.3.4 papunktyje, Užsakovas privalo grąžinti Rangovui gautos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjus 30 dienų po to, kai: (1) užbaigus visus Darbus yra sudaromas Darbų perdavimo-priėmimo aktas; arba (2) Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas įvykdo už Rangovą šio neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

	7.5. 
	Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame Sutarties skyriuje nurodytas sąlygas („7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas“) nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos. 

	DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS 

	8.1. [bookmark: _Hlk187229394]
	Užsakovas perima Darbus:
· kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir, 
· kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimo Užsakovui.
Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:
· turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;
· suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai atliktų statybos darbų kainos (su PVM);
· garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip Standard & Poor's – „A-“, Fitch – „A-“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį. Reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso. Rangovas Užsakovo prašymu privalo pateikti investicinio lygio reitingo įrodymus.
Po statybos darbų užbaigimo Rangovas privalo parengti ir perduoti Užsakovui visą pagal Sutartį privalomą išpildomąją dokumentaciją, atliktų bandymų ir matavimų protokolus, statybos produktų atitiktį pagrindžiančius dokumentus bei kitus atliktų Darbų kokybę ir tinkamą jų įvykdymą pagrindžiančius dokumentus ir kartu su Užsakovu bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovu surašyti Darbų perdavimo–priėmimo aktą. Šis aktas patvirtina, kad statybos darbai atlikti pagal Sutartį.

	8.2. 
	Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį ir šiame papunktyje nurodytus dokumentus, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:
8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Darbų perdavimo–priėmimo aktą, jame nurodydamas, kad Darbai baigti pagal Sutartį, išskyrus akte nurodytus neesminius defektus, neturinčius esminės įtakos Darbų naudojimui pagal paskirtį. Prie akto, jeigu reikia, pridedamas defektų, atsiradusių dėl Medžiagų, Įrangos ar atliktų Darbų kokybės neatitikties Sutarties reikalavimams, sąrašas. Darbų perdavimo–priėmimo akte turi būti įkainuotas defektų pašalinimas ir nustatytas jų pašalinimo terminas. Bendra tokių defektų pašalinimo vertė negali viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos. Defektai turi būti pašalinti per Darbų perdavimo–priėmimo akte nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 28 (dvidešimt aštuonios) kalendorinės dienos nuo šio akto pasirašymo dienos. Rangovas privalo planuoti Darbų užbaigimą ir jų perdavimą–priėmimą taip, kad būtų užtikrintas visų nustatytų defektų pašalinimas iki Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pabaigos. Sutarties 8.2 papunktyje nustatytas Darbų patikrinimo ir priėmimo terminas nesuteikia Rangovui teisės pratęsti Darbų atlikimo ar defektų pašalinimo termino. Jeigu šis terminas baigtųsi vėliau negu bendras Darbų atlikimo terminas, defektai turi būti pašalinti iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Darbų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Rangovui nepašalinus defektų per Darbų perdavimo–priėmimo akte nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę organizuoti jų pašalinimą Rangovo sąskaita ir (arba) išskaičiuoti pagrįstų defektų pašalinimo išlaidų sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
arba
8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą ir Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti ar ištaisyti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas. Rangovas privalo pašalinti nurodytus trūkumus per Užsakovo nustatytą pagrįstą terminą ir pakartotinai kreiptis dėl Darbų perdavimo–priėmimo.

	8.3. 
	Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktus Darbus pasibaigus Sutarties 8.2 papunktyje nustatytam terminui, nors Darbai yra tinkamai atlikti ir iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, Darbų perdavimas–priėmimas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.694 straipsnyje nustatyta tvarka.
Jeigu viena iš Šalių atsisako pasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo aktą, akte nurodomos atsisakymo priežastys, o aktą gali pasirašyti kita Šalis. Vienašalio Darbų perdavimo–priėmimo akto teisėtumas ir galiojimas vertinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

	8.4. 
	Rangovas privalo perduoti Užsakovui visus pagal Sutartį privalomus dokumentus, susijusius su jo atliktais Darbais, ir, Užsakovui pareikalavus, pateikti paaiškinimus bei kitą informaciją apie atliktus Darbus, reikalingą Užsakovui vykdant jam tenkančias pareigas.

	8.5. 
	Rangovas iki Darbų perdavimo–priėmimo privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles ir laikinuosius statinius, kurie nėra skirti tolesniam naudojimui. Perduodama Darbų vieta turi būti švari, sutvarkyta ir saugi. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui tinkamas sąlygas atlikti Darbų apžiūrą, patikrinimus ir bandymus bei pateikti visą tam reikalingą pagal Sutartį privalomą dokumentaciją.

	8.6. 
	Visų Sutartyje numatytų Darbų atlikimas, privalomos išpildomosios dokumentacijos parengimas bei perdavimas Užsakovui įskaitomi į 6 mėnesių Darbų atlikimo terminą. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Sutarties 6.4 papunktyje nustatytais atvejais ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams iš viso. Sutarties 6.6 papunkčio 9 punkte nustatytu laikotarpiu tinkamai įformintas sezoninis Darbų vykdymo sustabdymas į Darbų atlikimo terminą neįskaitomas ir nelaikomas termino pratęsimu pagal Sutarties 6.4 papunktį. Visų kitų Darbų vykdymo sustabdymų laikotarpiai įskaitomi į Sutarties 6.4 papunktyje nustatytą bendrą 2 (dviejų) mėnesių termino pratęsimo ribą.

	8.7. 
	Jeigu Darbų perdavimo–priėmimo akte nustatyti neesminiai defektai, neturintys esminės įtakos Darbų naudojimui pagal paskirtį, Užsakovas turi teisę iš galutinio mokėjimo sulaikyti pagrįstą sumą, reikalingą šiems defektams pašalinti. Sulaikoma suma negali viršyti Darbų perdavimo–priėmimo akte nustatytos defektų pašalinimo vertės.
Rangovas privalo pašalinti neesminius defektus per Darbų perdavimo–priėmimo akte nustatytą terminą, laikydamasis Sutarties 8.2.1 papunktyje nustatytų terminų ir jų apribojimų. Rangovui pašalinus defektus ir Užsakovui patvirtinus jų pašalinimą, sulaikyta suma išmokama Rangovui per Sutarties 9.7.2 papunktyje nustatytą mokėjimo terminą.
Rangovui nepašalinus defektų per nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę organizuoti jų pašalinimą Rangovo sąskaita ir panaudoti sulaikytą sumą pagrįstoms defektų pašalinimo išlaidoms padengti. Nepanaudota sulaikytos sumos dalis grąžinama Rangovui per Sutarties 9.7.2 papunktyje nustatytą mokėjimo terminą.

	8.8. 
	Darbų pabaiga pagal Sutartį laikomas momentas, kai Rangovas yra atlikęs visus Sutartyje numatytus Darbus, pašalinęs trūkumus, dėl kurių Darbai negali būti priimti, perdavęs Užsakovui privalomą išpildomąją dokumentaciją ir kitus pagal Sutartį privalomus dokumentus, pateikęs garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas. Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymas neatleidžia Rangovo nuo pareigos pašalinti akte nurodytus neesminius defektus, taip pat nuo atsakomybės už garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir kitų pagal Sutartį bei teisės aktus galiojančių įsipareigojimų vykdymo. Visi šiame skyriuje nustatyti terminai ir pareigos taikomi atsižvelgiant į Šalių bendradarbiavimo pareigą. Darbų perdavimas–priėmimas nesuteikia Rangovui teisės atsisakyti šalinti dėl jo kaltės atsiradusių trūkumų, net jeigu jie paaiškėja po Darbų perdavimo–priėmimo.

	SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

	9.1. 
	Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

	9.2. 
	Taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Užsakovas atsiskaito pagal faktiškai atliktų, patikrintų ir priimtų Darbų kiekius bei Rangovo įkainotame darbų kiekių žiniaraštyje nurodytus įkainius. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos darbo projektui parengti, suderinti ir perduoti bei Darbams ir išpildomajai dokumentacijai parengti būtinos išlaidos. Darbo projekto kaina nurodoma pasiūlyme atskira pozicija; jei įkainotame pasiūlyme nurodyta atskira jos kaina, už tinkamai parengtą ir Užsakovo priimtą darbo projektą atsiskaitoma pagal pasirašytą paslaugų priėmimo aktą ir pateiktą sąskaitą, Sutarties 9.7 punkte nustatyta tvarka. 

	9.3. 
	Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.

	9.4. 
	Tarpinio mokėjimo suma apskaičiuojama priimtų faktiškai atliktų kiekvienos žiniaraščio eilutės Darbų kiekių sandaugas dauginant iš atitinkamų fiksuotų įkainių. Darbų kiekių pokyčiai ir nauji darbai apmokami tik laikantis Sutarties 10 skyriaus ir VPĮ 89 straipsnio.

	9.5. 
	Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą per 5 darbo dienas, kai Užsakovas pasirašydamas patvirtina atliktų darbų aktą. Sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu, naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema – SABIS (https://sabis.nbfc.lt/). Užsakovas per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

	9.6. 
	Galutinis mokėjimas atliekamas Šalims pasirašius galutinį Darbų perdavimo–priėmimo aktą ir Rangovui perdavus privalomą išpildomąją dokumentaciją.
Jeigu galutiniame Darbų perdavimo–priėmimo akte nustatyti neesminiai defektai, galutinis mokėjimas atliekamas išskaičiavus Sutarties 8.7 papunktyje nustatyta tvarka sulaikomą sumą. Sulaikyta suma Rangovui išmokama arba panaudojama defektų pašalinimo išlaidoms padengti Sutarties 8.7 papunktyje nustatyta tvarka.

	9.7. 
	Užsakovas privalo mokėti Rangovui:
9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;
9.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

	9.8. 
	Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. 

	9.9. 
	Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

	
	9.9.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 
· pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba 
· išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba 
· pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas. 
b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

	
	9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:



	 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

	 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

	 - senas PVM tarifas (procentais)

	 - naujas PVM tarifas (procentais)

	[bookmark: _Hlk124850849]
	[bookmark: _Hlk124850908]9.9.3. Sutarties kaina dėl kainų lygio pokyčio gali būti didinama arba mažinama, jei Darbų atlikimo trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 6 mėnesiai. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau nei kas 6 mėnesius skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Valstybės duomenų agentūros paskelbto statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas), labiausiai atitinkančio objekto rūšį, pokytis, yra didesnis kaip 5 procentai. Indekso pokytis apskaičiuojamas pagal formulę: IPK (proc.)= IPb / IPr x 100 – 100; kur: IPK – Indekso pokytis procentais, IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė vertė (dėl jo neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėjo/sumažėjo Indeksas t. y. didinant/mažinant apskaičiuotu Indekso pokyčio dydžiu. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiavimas atliekamas tik pagal Sutartį likusiai neatliktai Darbų apimčiai.
Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinės sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkčius, atsižvelgiama į pakeistą Pradinės sutarties vertę .

	9.10. 
	Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybę. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pasirašius Sutartį, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja žinomus Subrangovus apie tokią pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Jei kiti Subrangovai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo Subrangovo pasitelkimą iš Rangovo gavimo dienos. 

	9.11. 
	Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

	PAKEITIMAI

	10.1.  
	Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:
10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; 
10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.
Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pavyzdžiui, defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais, techniniais sprendiniais, skaičiavimais ar kitais dokumentais), kuriuose nurodomos Pakeitimo priežastys, būtinumas ir apimtis. Šie dokumentai turi būti patvirtinti Rangovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais bei raštu suderinti su Užsakovu. Jeigu Pakeitimui pagrįsti būtini specialūs techniniai sprendiniai ar atitinkamų specialistų išvados, jie pateikiami kartu su Pakeitimą pagrindžiančiais dokumentais.
Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, matavimo vienetus, kiekius, techninius sprendinius (jeigu reikalingi), įkainių ir (ar) kainų nustatymo pagrindimą bei skaičiavimą, vadovaujantis Sutarties 9.9.1 papunkčiu. Tokiame susitarime ar protokole taip pat nurodomas taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas Sutarties keitimo pagrindas. Susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.
Jeigu Pakeitimas negali būti atliekamas vadovaujantis šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis, tokiam Pakeitimui atlikti turi būti vykdoma atskira pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

	10.2. 
	Pakeitimai forminami tokia tvarka:
10.2.1. Jeigu būtina ar tikslinga atsisakyti atskiro Darbo arba sumažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kiekius ir kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus. Užsakovui įvertinus Rangovo pateiktus dokumentus ir suderinus Pakeitimą, atitinkamai koreguojama Sutarties kaina.
10.2.2. Jeigu Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina ar tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kiekius ir kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl vietoje nevykdomų Darbų numatomų atlikti Darbų, pateikdamas jų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus. Užsakovui įvertinus Rangovo pateiktus dokumentus ir suderinus Pakeitimą, atitinkamai koreguojama Sutarties kaina (jeigu reikia). 
10.2.3. papildomi darbai - Sutartyje, techninėje specifikacijoje ir darbų kiekių žiniaraštyje nenumatyti Darbai, kurių poreikis atsiranda vykdant Sutartį ir kuriuos būtina atlikti siekiant tinkamai įvykdyti Sutartyje numatytus Darbus. Jeigu būtina ar tikslinga atlikti papildomus Darbus, Rangovas pateikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų Darbų atlikimo, nurodydamas jų poreikį, apimtį, kiekius ir pateikdamas papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus. Užsakovas įvertina papildomų Darbų būtinumą, pateiktus kiekius, kainas ir jų pagrįstumą, taip pat galimybę atlikti Sutarties pakeitimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį. Esant teisėtam Sutarties keitimo pagrindui, Šalys įformina Pakeitimą Sutarties 10.1 papunktyje nustatyta tvarka ir, jeigu reikia, koreguoja Sutarties kainą. Rangovas neturi teisės pradėti papildomų Darbų, kol dėl jų nėra sudarytas ir Šalių pasirašytas atitinkamas susitarimas ar protokolas, išskyrus teisės aktuose nustatytus neatidėliotinus atvejus.

	10.3. 
	Pakeitimai gali būti atliekami neatliekant naujos pirkimo procedūros, jeigu tenkinamas bent vienas iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytų Sutarties keitimo pagrindų ir visos tam pagrindui taikomos sąlygos, įskaitant: 
10.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įskaitant kiekių, apimties, objekto ar kitų Sutarties sąlygų pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Sutarties pobūdis; arba 
10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje.
Pakeitimas laikomas esminiu, jeigu dėl jo:
· pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis, t. y. nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų arba pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;
· pakeičiama Sutarties ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai tokiu būdu, koks nebuvo aptartas pradinėje Sutartyje;
· labai padidėja Sutarties apimtis;
· Rangovą, su kuriuo sudaryta Sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, nei nustatytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte.
Sutartis taip pat gali būti keičiama kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais, įskaitant papildomų darbų įsigijimą iš esamo Rangovo, dėl nenumatytų aplinkybių atsiradusius pakeitimus ir mažos vertės pakeitimus, jeigu tenkinamos atitinkamam Sutarties keitimo pagrindui nustatytos sąlygos ir vertės ribojimai.

	10.4. 
	Pakeitimai, kurių kiekvieno vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės ir, kuriais nebus išvengiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui, dėl kurio sudaryta ši Sutartis, nustatytos tvarkos taikymo, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms: 
10.4.1. būtini papildomi darbai, paslaugos ar prekės, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, dėl kurio sudaryta ši Sutartis, ir Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytų darbų pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba 
10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis. 
Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui. 

	10.5. 
	Pakeitimai, kurių bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, ir bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis. 

	10.6. 
	Rangovas, su kuriuo Užsakovas sudarė šią Sutartį, gali būti keičiamas nauja Sutarties šalimi, dėl bent vienos iš šių priežasčių:
[bookmark: part_40739d70633e4111a2114d45a57e49d2][bookmark: part_fc2678cc68b849f9888b4c9aaae0883b]- įgyvendinant pirkimo dokumentuose iš anksto nedviprasmiškai, laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytų reikalavimų, suformuluota Sutarties peržiūros sąlyga ar pasirinkimo galimybė;
- dėl pradinio Rangovo reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros, pradinio Rangovo teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas tiekėjas, atitinkantis anksčiau pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Toks tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo;
[bookmark: part_5728edaa78ea4381bb95ad59ac85ea10]c) kai pati perkančioji organizacija prisiima Rangovo įsipareigojimus dėl subtiekėjų. Toks Sutarties pakeitimas galimas, jeigu pirkimo dokumentuose buvo nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė, kaip nustatyta Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  88 straipsnio 2 dalyje.

	10.7. 
	Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

	10.8. 
	Rangovo pasiūlyme detalizuotos darbų sudėtinės dalys turi atitikti techninę specifikaciją ir darbų kiekių žiniaraštį.

	10.9. 
	Jeigu Darbų vykdymo metu nustatomas techninės specifikacijos ar darbų kiekių žiniaraščio prieštaravimas, Rangovas sustabdo tik su neatitikimu susijusius darbus ir kreipiasi į Užsakovą raštu. Užsakovas priima sprendimą dėl tolesnio vykdymo bei prireikus teisėto Sutarties pakeitimo.

	10.10. 
	Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

	10.11. 
	Sutarties vykdymo metu gali būti atsisakoma dalies statybos darbų tik Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka, esant objektyvioms aplinkybėms, kurių Perkančioji organizacija negalėjo numatyti pirkimo metu. 

	10.12. 
	Neatliekamų (atsisakytų) statybos darbų vertė nėra įskaičiuojama į papildomų darbų vertę ir su ja nesumuojama nustatant leistiną Sutarties pakeitimo dydį.

	ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

	11.1. 
	Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

	11.2. 
	Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. 

	SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

	12.1. 
	Jeigu dėl Užsakovo kaltės Darbų vykdymas sustabdytas ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų iš eilės ir dėl šio sustabdymo Rangovas objektyviai negali tęsti Darbų vykdymo, Rangovas turi teisę raštu pareikalauti pašalinti Darbų sustabdymo priežastis ir sudaryti sąlygas atnaujinti Darbus. Jeigu Užsakovas per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną nuo Rangovo rašytinio reikalavimo gavimo dienos nepašalina Darbų sustabdymo priežasčių ir nesudaro sąlygų atnaujinti Darbų vykdymą, Rangovas įgyja teisę nutraukti Sutartį Sutarties 12.6.3 papunktyje nustatyta tvarka, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų apie tai raštu įspėjęs Užsakovą. Darbų vykdymo sustabdymas dėl sezoninių oro sąlygų ar kitų nuo Užsakovo nepriklausančių aplinkybių į šiame punkte nustatytą 90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpį neįskaičiuojamas. Nutraukus Sutartį šiame punkte nustatytu pagrindu, Šalys nustato ir raštu patvirtina faktiškai atliktų Darbų kiekius, jų vertę ir Rangovui mokėtinas sumas pagal Sutarties sąlygas.

	12.2. 
	Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

	12.3. 
	Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 
12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,  
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal su užsakovu suderinta darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

	12.4. 
	Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį: 
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

	12.5. 
	Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.
Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

	12.6. 
	Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 
12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);
12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
12.6.3. Užsakovo kaltės Darbų vykdymas sustabdytas ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų iš eilės ir Užsakovas, gavęs Rangovo rašytinį reikalavimą, per Sutarties 12.1 papunktyje nustatytą 21 (dvidešimt vienos) kalendorinės dienos terminą nepašalina sustabdymo priežasčių ir nesudaro sąlygų atnaujinti Darbų vykdymą;
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių. 
Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. 

	12.7. 
	Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

	12.8. 
	Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.
Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį ar Sutartį, kuria keičiama ši Sutartis, jeigu:
[bookmark: part_b7b7b3a847fb441f89d8504e0e7fd474]12.8.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;
[bookmark: part_af344c8a1b534d60a48c85a2781e813e]12.8.2. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 d.;
[bookmark: part_0ff49995a5d34a2f9cec882844cea7dd]12.8.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;
[bookmark: part_f247b9651ab54360ae820de8c3b2d642]12.8.4. paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės.
[bookmark: part_2d12f4a582f449c38f5677823bb5b3ff][bookmark: part_ba5dc33951b34965b8fdaf7cec913288][bookmark: part_116158fd30a146f980db9d76829e1a5b][bookmark: part_1b379b31d1884aabb51e3d7dac98caa7]Šių nuostatų pagrindu nutraukiant Sutartį ar Sutartį, kuria keičiama ši Sutartis, laikomasi šių reikalavimų: (i) apie sutarties nutraukimą Užsakovas iš anksto prieš 30 dienų praneša Rangovui; (ii) Sutarties nutraukimas atleidžia Užsakovą ir Rangovą nuo Sutarties vykdymo; (iii) Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo; (iv) kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

	GINČAI

	1.2. 
	Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

	NENUGALIMA JĖGA

	14.1. 
	Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

	14.2. 
	Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

	14.3. 
	Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).  

	ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

	15.1. 
	Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę, reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

	15.2. 
	Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, specialistų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai

	15.3. 
	Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

	16.1. 
	Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 16 punkte.

	16.2. 
	Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Šaliai. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

	16.3. 
	Tuo atveju, jeigu pasikeistų Sutarties 3.4 punkte nurodytas Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, Užsakovo atsakingas, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, ar Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, Šalys pateikia viena kitai rašytinius pranešimus apie tai. Šie pranešimai bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų.

	16.4. 
	Prie šios Sutarties pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:
16.4.1. 1 priedas – Techninė specifikacija;
16.4.2. 2 priedas -  Rangovo pasiūlymas ir įkainota sąmata;
16.4.3. 3 priedas - Atliktų darbų akto forma;
16.4.4. 4 priedas – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;
16.4.5. 5 priedas – Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;
16.4.6. 6 priedas – Sutikimas dėl konfidencialios informacijos pateikimo;
16.4.7. 7 priedas – Techninė (projektavimo) užduotis;
16.4.8. 8 priedas – Techninis projektas „Trakų rajono Paluknio kaimo sporto aikštelės bei stadiono atnaujinimo ir sukūrimo techninis projektas“.




	
	UŽSAKOVAS
[Įrašyti Užsakovo rekvizitus]

[pavadinimas] 
Kodas [kodas] 
PVM mokėtojo kodas [kodas] 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
[adresas korespondencijai] 
A.s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.] 
tel.:                              , faksas: 
el. paštas: 

	RANGOVAS
[Įrašyti Rangovo rekvizitus]

[pavadinimas] 
Kodas [kodas] 
PVM mokėtojo kodas [kodas] 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
[adresas korespondencijai] 
A.s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.] 
tel.:                              , faksas: 
el. paštas: 


	
	Pasirašančiojo vardas, pavardė
Pareigos ..................................................
Parašas  ...................................................
Data.....................................................

	Pasirašančiojo vardas, pavardė 
Pareigos.............................................
Parašas..............................................
Data.................................................




  
______________________

Statybos rangos sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

























Statybos rangos sutarties 2 priedas
Pasiūlymas


Statybos rangos sutarties 3 priedas
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____
Data___________
Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	
Kaina
pagal Sutartį
(Eur) be PVM
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą]
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM [tarifas]:
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	





Statybos rangos sutarties 4 priedas
	Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas
[Data]

	Rangos sutarties data, numeris:

	Statybvietės adresas: 

	Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:
1. 
2. 



	Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 


	Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:______________________                                          Data

	Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:______________________                                          Data





Statybos rangos sutarties 5 priedas
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 

[Pasirenkama pagal situaciją] 
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas, faksas]
	[Telefonas, faksas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	[PVM mokėtojo kodas]

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

	
	



	
	Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas 

	
	[Vardas, Pavardė]

	
	[Atestato numeris] 

	[PRIEDAS: 	Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] 
	
______________________________
Parašas



Statybos rangos sutarties 6 priedas

(Rangovo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

______________________________
(Adresatas (užsakovas))

SUTIKIMAS DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO

_____________Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Rangovas neprieštarauja ir sutinka, kad Užsakovas pateiktų statinio statybos techninę priežiūrą vykdančiam asmeniui (asmenims)  „Paluknio stadiono atnaujinimo darbai, Vilniaus g. 2A, Paluknio mstl., Trakų r. sav.“ pasiūlyme ir (ar) vėlesniuose jo paaiškinimuose (patikslinimuose) pateiktą konfidencialią informaciją (jeigu ji buvo nurodyta kaip konfidenciali informacija), kuri yra būtina statinio statybos techninės priežiūros vykdymui.
Statinio statybos techninę priežiūrą vykdančiam asmeniui (asmenims) pateikiamos informacijos (įskaitant ir konfidencialią informaciją), kuri buvo pateikta Užsakovui kartu su pasiūlymu ir (ar) vėlesniais jo  paaiškinimais (patikslinamais), sąrašas:
1. Užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai;
2. Statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų sąrašas;
3. Informacija apie subtiekėjus, jų atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų pobūdį ir apimtis;
4. Informacija apie tiekėjų grupės partnerius, jų atliekamų darbų pobūdį ir apimtis (jei pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė).





	
	
	
	
	
	

	(sutikimą pasirašančio asmens pareigos)
	
	(parašas)
	
	(vardas, pavardė)
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