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apribojo veikly poveiki?

13. Paslaugos teikéjas gali detalizuoti vertinimo klausimus ir pasitlyti papildomy klausiny,
jeigu tai bitina vertinimo tikslii pasiekti ir uzdaviniams igyvendinti. Vertinimo klausimy
detalizavimas negali susiaurinti Sioje techninéje specifikacijoje nustatytos vertinimo apimties.

14. Paslaugy teikéjas turi pateikti isvadas ir rekomendacijas dél naujy intervencij
geriausiai prisidéty prie NPP tiksly ir uzdaviniy igyvendinimo. atitikty aktualius nacionalinius i
Europos Sajungos (toliau — ES) strateginius prioritetus ir galéty buti finansuojamos EGADP ir (ar)
kity finansavimo Saltiniy 1ésomis. Paslaugu teikéjas turi atsakyti i siuos klausimus:

14.1. kokios naujos intervencijos geriausiai prisidéty prie NPP tikshy ir uzdaviniy
igyvendinimo, atitikty tiksliniy grupiy poreikius ir aktualius ES strateginius prioritetus?

. kurios

14.2. kokias priemones ir veiklas biitu tikslinga igyvendinti ir kokias ju finansavimo formas,
projekty atrankos biidus bei kriterijus, rodiklius, investiciju dydzius, finansavimo intensyvumo ribas
ir kitas igyvendinimo salygas bty tikslinga nustatyti?

14.3. kokios siflomos intervencijos galéty bti finansuojamos EGADP ir (ar) kitw
finansavimo saltiniy lésomis?

14.:
igyvendinimo bidas, numatomi rezultatai ir tikétina nauda?

. kokiais duomenimis ir frodymais pag

istas sitlomy intervencijy porcikis. pasirinktas

14.5. kokios institucijos ir Kitos suinteresuotosios Salys turéty dalyvauti planuojant ir
igyvendinant sitlomas intervencijas?

15. Paslaugy teikéjas, apibendrings vertinimo metu surinktus ir isanalizuotus duomenis bei
atsakes i visus vertinimo klausimus, galutinéje vertinimo ataskaitoje furi pateikti isvadas ir
rekomendacijas pagal Sios techninés specifikacijos 6.1-6.5 papunkéiuose nustafytus vertinimo
uzdavinius.

16. Vertinimo iévados turi biti issamios, aiskios, nuoscklios ir pagristos vertinimo metu
surinktais duomenimis bei atliktos analizés rezultatais. Duomenys ir analizés rezultatai, kuriais
grindziamos isvados, turi biti aiskiai pateikti galutinéje vertinimo ataskaitoje.

17. Rekomendacijos turi biiti konkresios, aiskios. pagristos vertinimo iévadomis. praktickai
igyvendinamos ir orientuotos { nustatyty problemy sprendima. Rekomendacijos turi biiti pateiktos
galutingje vertinimo ataskaitoje. Prie kickvienos rekomendacijos furi biti nurodyta:

17.1. rekomendacija sprendziama problema:

17.2. rekomenduojamas veiksmas:

17.3. sitiloma uz rekomendacijos igyvendinima atsakinga institucija arba institucijos:

17.4. sitilomas rekomendacijos igyvendinimo terminas:

17.5. sickiamas rekomendacijos igyvendinimo rezultatas.

18. Galutinés vertinimo ataskaitos prieduose turi biiti pateiktas taikyty vertinimo metody
apragymas ir ju pasirinkimo pagrindimas, naudoty duomeny Zaltiniy sarasas. duomeny rinkimo
priemonés ir kita informacija. pagrindzianti vertinimo metody taikyma. Taip pat turi biiti nurodyti
vertinimo apribojimai ir ju galimas poveikis vertinimo rezultatams.

19. Pasirasius vertinimo paslaugu perdavimo—priémimo akta. paslaugy teikéjas perduoda
Ministerijai visas jam priklausancias turtines autoriy teises i jo ir pasitelkty subtiekéju vykdant sutarti
sukurtus vertinimo rezultatus. nurodytus 3ios techninés specifikacijos 7 punkte. Turtinés autoriy

teisés perduodamos visam ju galiofimo laikotarpiui ir be teritoriniy apribojimu. Atlygis uZ turtiniy
autoriy teisiy perdavima iskaiciuojamas i paslaugy kaina.
20. Paslaugy teikeéjas turi uztikrinti, kad vertinimo rezultaty perdavimo metu treticji asmenys

neturéty teisiy ar pretenzijy. kurios riboty Ministerijos teis¢ naudoti vertinimo rezultatus.
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21. Paslaugos teikéjas be isankstinio rasytinio Ministerijos sutikimo neturi teisés skelbti,
publikuoti, perduoti tretiesiems asmenims ar kitaip viesai platinti Ministerijai perduoty vertinimo
rezultaty arba ju daliy, iskyrus atvejus. kai tai biitina tinkamai vykdant sutarti arba privaloma pagal
teisés aktus.

III SKYRIUS
SUTARTIES VYKDYMAS IR PRIEZIURA

22. Vertinimo metu naudojama viesai pricinama ir viesai neskelbiama, tatiau nejslaptinta
informacija, reikalinga vertinimo tikslui pasickti ir uzdav yvendinti. [slaptinta informacija.

jam:

sudaranti valstybés ar tamybos paslapti.
teikiama.

i vertinimo apimtj nepatenka ir paslaugy teikéjui ncbus

23. Vertinimo proceso pazangos kontrolé:

23.1. Sickiant uztikrinti vertinimo proceso kontrole ir pazanga. paslaugos teikéjas turi
parengti Sias ataskaitas:

231.1. Ne véliau kaip per 2 ménesius nuo vertinimo paslaugos pirkimo sutarties
isigaliojimo dienos — ivadine vertinimo ataskaita iki 30 puslapiy. kurioje turi biti:

23.1.1.1. apradyta vertinimo logika (nurodyti vertinimo metodai susieti su tikslais. uzdaviniais
ir siekiamais rezultatais. pagristas vertinimo metody pasirinkimas, atsizvelgiant i vertinimo
Klausimus):

23.1.1.2. pateikta atlikta pirminiy ir antriniy duomeny Saltiniy apzvalga:

1.3. nurodytos parengtos vertinimo metody jgyvendinimo priemonés (interviu, anketiniy
apklausy klausimynai, respondenty sarasas. duomeny uzklausos):

23.1.1.4. struktiiruotai ir nuosekliai nurodyti vertinimo etapai ir pateikti pagristi paaiskinimai.
kuriame ctape kickvienas vertinimo metodas bus taikomas. kokios veiklos bus vykdomos ir kokie
kiekvieno etapo rezultatai:

23.1.1.5. pateikti vertinimo klausimy pirminés analizés rezultatai (isskyrimas i detalesnius i
(ar) patikslinancius klausimus. nurodant duomeny rinkimo ir analizés metodus, kurie bus taikomi
atsakant { klausimus):

23.1.1.6. pateiktas darbo planas, kuriame nuosekliai isdéstytos veiklos. nurodant ju tarpiniy ir
galutiniy rezultaty pateikimo vertinimo uzsakovui terminus.

23.1.2. Ne véliau kaip per 6 ménesius nuo vertinimo paslaugy pirkimo sutarties isigaliojimo
dienos — tarpine vertinimo ataskaity iki 60 puslapiv. kurioje turi biti pateiktas galutinés vertinimo
ataskaitos projektas. kuriame pateikiami atliktos analizés rezultatai pagal visus vertinimo klausimus
su preliminariomis i$vadomis. Organizuojamas tarpiniy rezultaty aptarimas, pateikiamos pastabos.

23.1.3. Ne véliau kaip per 9 ménesius nuo vertinimo paslaugy pirkimo sutarties isigaliojimo
dienos — galutine vertinimo ataskaity iki 100 puslapiy (santraukos ir priedai nejskaiciuojami),
Kurioje turi biti:

23.1.3.1. vertinimo ataskaitos pavadinimas:

23.1.3.2. data:

23.1.3.3. jvadas. kuriame pateikiama informacija apic vertinimo svarba. vertinimo objekta.
vertinimo ataskaitos struktiira, vertinimo uzsakova. vykdytoja ir pan.:

23.1.3.4. vertinimo tikslas ir uzdaviniai:
. vertinimo metodika:
. vertinimo analizés pagal visus vertinimo Klausimus rezultatai:
isvados ir rekomendacijos:
vertinimo santrauka;
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23.1.3.9. pateiktos galutinés vertinimo ataskaitos santraukos lietuviy ir angly kalbomis
(kiekvienos apimtis iki 10 puslapi).

23.1.3.10. kita informacija. jeigu ataskaitos rengéjas mano. kad ja biitina pateikti.

24, Galutiné vertinimo ataskaita yra kokybiskai parengta. jeigu:

24.1. panaudoti patikimi duomeny Saltiniai, tinkamai parinkti ir pritaikyti vertinimo
metodai:

24.2. visi atsakymai i vertinimo klausimus pag

24.3. pateiktos pagristos isvados ir rekomendacijos. suformuluotos bendradarbiaujant visiems
vertinimo dalyviams.

25. Visos vertinimo ataskaitos ir galutinés vertinimo ataskaitos santrauka teikiama
Ministerijai elektroninéje versijoje (CD laikmenoje docx, pdf arba lygiaveréiu formatu). Galuting
vertinimo ataskaita teikiama lietuviy kalba, o jos santrauka — lictuviy ir anghy kalbomis. Santrauka
angly kalba pateikiama kaip atskiras dokumentas.

26. Visose vertinimo ataskaitose negali
ataskaitos kalba turi biiti patikrinta lietuviy kalbos redaktoriaus ir patvirtinta jo parasu.

27. Paslaugy teikéjas privalo uztikrinti. kad susitikimuose su Ministerijos atstovais dalyvaus
ir paslaugas teiks techniniame pasiilyme nurodyti specialistai. Esant nenumatytoms aplinkybéms
(kai paslaugy teikéjo specialistas dél objektyviy priezasciy. pavyzdziui, specialistui atsisakius

isti analize:

biti stiliaus ir kalbos klaidy. Galutinés vertinimo

dalyvauti vykdant sutartj, susirgus, susizeidus, nutrikus teisiniams santykiams su paslaugy teikéju,
specialistui nesugebant vykdyti sutartiniy jsiparcigojinuy / netinkamai juos vykdant ir pan., nebegali
dalyvauti vykdant sutarti), Sie specialistai Saliy susitarimu gali biti keiciami i ne Zemesnés, nei
nustatyta kvalifikaciniuose reikalavimuose ir pateiktame techniniame pasitlyme, kvalifikacijos
specialistus.

28. Ivadinés vertinimo ataskaitos rengimo ir teikimo reikalavimai:

28.1. Pirmasis Ministerijos atstovy susitikimas su paslaugy teikéju turi fvykti ne véliau kaip
per 10 darbo dieny nuo vertinimo paslaugy pirkimo sutarties isigaliojimo dienos. Sio susitikimo metu
paslaugy teikéjas Ministerijos uz sutarties vykdymo pricziira paskirtiems atsakingiems asmenims
turés pristatyti detaly darbo plang (toliau — Darbo planas), kuriame turi biti numatytas specialista
paskirstymas pagal kickvieng vertinimo Klausima. nurodytas specialisty darbo dieny. skirty
Kickvienai vertinimo uzduociai atlikti, skaicius. pateiktas Sios techninés specifikacijos 10 punkte
nurodytos vertinimo metodikos aprasymas, isnagrinétos vertinimo priclaidos ir jvertintos galimos
rizikos. Jeigu Ministerijos atstovai susitikimo metu pateiktam Darbo planui nepritaria. jic pateikia
paslaugy teikéjui pastabu, o paslaugy teikéjas turi Darbo plana pataisyti ir (ar) papildyti bei
pakartotinai pateikti Ministerijai ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo pastaby gavimo dicnos.
Ministerija per 5 darbo dienas nuo patikslinto Darbo plano gavimo dienos furi jam pritarti arba
pateikti papildomy pastabu. Jeigu Ministerija pateikia papildony pastabuy. Darbo plano tikslinimo ir
derinimo procediira kartojama laikantis tu paciy 5 darbo dieny terminy, kol Ministerija Darbo planui

pritaria. Ministerijos arba paslaugy teikéjo iniciatyva gali biiti organizuojami papildomi susitikimai,
jeigu rengiant jvadin vertinimo ataskaita kyla klausimy ar neaiskumy.

28.2. Tvadiné vertinimo ataskaita, pateikiama Ministerijos paskirtiems atsakingiems asmenims
elektroniniu pastu $ios techninés specifikacijos 23.1.1 papunktyje nustatytu terminu, apsvarstoma per
10 darbo dieny nuo jos gavimo dienos. Jeign Ministerija ivadinei vertinimo ataskaitai nepritaria. ji
pateikia paslaugy teikéjui pastaby ir komentary. Paslaugy teikéjas per 10 darbo diemy nuo
Ministerijos pastaby ir komentary gavimo dienos turi pataisyti ir (ar) papildyti ivadine vertinimo
ataskaita bei pakartotinai pateikti ja Ministerijai. Atskirais atvejais 3alims susitarus $is terminas gali
Dt pratestas. atsizvelgiant i ataskaitos taisymo ir (ar) papildymo apimti bei pobidi. Gavusi
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patikslinta ivadine vertinimo ataskaita. Ministerija ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo jos gavimo
dienos turi jai pritarti arba pateikti papildomy pastaby ir komentary. Jeign Ministerija pateikia
papildomy pastaby ir komentary, ivadinés vertinimo ataskaitos tikslinimo ir derinimo proceddira
kartojama laikantis ty paciy 10 darbo dieny terminy. isskyrus atvejus. kai ataskaitos taisymo ir (ar)
papildymo terminas pratesiamas Saliy susitarimu, kol Ministerija ivadinei vertinimo ataskaitai
pritaria.

29. Tarpinés vertinimo ataskaitos rengimo ir teikimo reikalavimai. Tarpiné vertinimo
ataskaita. pateikta Ministerijos paskirtiems atsakingiems asmenims elektroniniu pastu ios techninés
specifikacijos 23.1.2 papunktyje nustatytu terminu, apsvarstoma per 10 darbo dieny nuo jos gavimo
dienos. Jeigu Ministerija tarpinei vertinimo ataskaitai nepritaria. ji pateikia paslaugy teikéjui pastaby
ir komentary. Paslaugy teikéjas per 10 darbo dieny nuo Ministerijos pastabuy ir komentary gavimo
dienos turi pataisyti ir (ar) papildyti tarping vertinimo ataskaita bei pakartotinai pateikti ja
Ministerijai. Atskirais atvejais Salims susitarus $is terminas gali biiti pratestas. atsizvelgiant i

ataskaitos taisymo ir (ar) papildymo apimti bei pobiidi. Gavusi patikslinta tarping vertinimo ataskaita.
Ministerija ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo jos gavimo dienos turi jai pritarti arba pateikti
papildomy pastabuy ir komentary. Jeigu Ministerija pateikia papildomy pastabu ir komentary. tarpinés
vertinimo ataskaitos tikslinimo ir derinimo procediira kartojama laikantis $iame papunktyje nustatyty
10 darbo dieny terminy. isskyrus atvejus. kai ataskaitos taisymo ir (ar) papildymo terminas

pratesiamas Saliy susitarimu, kol Ministerija tarpinei vertinimo ataskaitai pritaria.

30. Galutinés vertinimo ataskaitos rengimo ir teikimo reikalavimai. Galutiné vertinimo
ataskaita. pateikta Ministerijos paskirtiems atsakingiems asmenims elektroniniu pastu ios techninés
specifikacijos 23.1.3 papunktyje nustatytu terminu, apsvarstoma per 10 darbo dieny nuo jos gavimo
dienos. Jeigu Ministerija galutinei vertinimo ataskaitai nepritaria. ji pateikia paslaugy teikéjui pastaby
ir komentary. Paslaugy teikéjas per 10 darbo dieny nuo Ministerijos pastabuy ir komentary gavimo
dienos turi pataisyti ir (ar) papildyti galuting vertinimo ataskaita bei pakartotinai pateikti ja
Ministerijai. Atskirais atvejais Salims susitarus $is terminas gali biiti pratestas. atsizvelgiant i
ataskaitos taisymo ir (ar) papildymo apimti bei pobidi. Gavusi patikslinta galutine vertinimo

ataskaita. Ministerija ne véliau kaip per 10 darbo diemy nuo jos gavimo dienos turi jai pritarti arba
pateikti papildomu pastabuy ir komentary. Jeigu Ministerija pateikia papildomy pastabu ir komentary.

galutinés vertinimo ataskaitos tikslinimo ir derinimo procediira kartojama laikantis siame papunktyje

nustatyty 10 darbo dieny terminy. iSskyrus atvejus, kai ataskaitos taisymo ir (ar) papildymo terminas

pratesiamas Saliy susitarimu. kol Ministerija galutinei vertinimo ataskaitai pritaria ir pastaby bei

komentary nelicka. Galutinés vertinimo ataskaitos tikslinimo ir derinimo procediira turi bati baigta.

o galutiné vertinimo ataskaita suderinta su Ministerija iki jos pristatymo, kaip numatyta 31 punkte.

31. Vertinimo rezultaty pristatymas:

31.1. Vertinimo eigai ir rezultatams aptarti su tiksline grupe. nurodyta 3ios techninés
specifikacijos 8 punkte, paslaugy teikéjas turi surengti pristatyma. Konkreti pristatymo data ir laikas
derinami su Ministerija, taciau pristatymas turi ivykti ne véliau kaip iki sutartyje nurodyto paslaugy
teikimo termino.

31.2. Paslaugy teikéjas ne véliau kaip likus 10 darbo dieny iki pristatymo turi parengti ir
elektroniniu pastu pateikti Ministerijos paskirtiems atsakingiems asmenims pristatymo programa (A4
formato. ne daugiau kaip dvieju puslapiy. lietuviy kalba). kurioje turi biiti nurodyta pristatymo tema.
objektas, tikslas. tiksliné auditorija. darbotvarké ir kita reikalinga informacija.

31.3. Paslaugu teikéjas ne véliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pristatymo elektroniniu pastu
turi pateikti Ministerijos paskirtiems atsakingiems asmenims galutinés vertinimo ataskaitos
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pristatymo medziaga lietuviy kalba — ne daugiau kaip 30 skaidriy apimties prezentacija ppr arba
pprx formatu.

31.4. Pristatymas turi biiti surengtas Ministerijos patalpose. Ministerija atsako uz patalpy ir
pristatymui reikalingos irangos suteikima. o paslaugy teikéjas — uz pristatymo turini. praneséjus ir
dalyviy pakvietima.
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ISKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministerija_(toliau — Ministerija) formuoja valstybés
politika kibemetinio saugumo srityje. organizuoja. kontroliuoja ir koordinuoja jos igyvendinima.
Kibemetinio saugumo politika formuojama atsizvelgiant i Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamoje
Nacionalinio saugumo strategijoje nustatytus ilgojo laikotarpio nacionalinio saugumo politikos
prioritetus ir uzdavinius. Lietuvos Respublikos Vyriausybés tvirtinamame Nacionaliniame pazangos
plane nustatytus strateginius tikslus ir uzdavinius, Seimo tvirtinamoje Krasto apsaugos sistemos
stiprinimo ir plétros bei Vyriausybés tvirtinamoje Nacionalinés kibernetinio saugumo plétros
programose nustatytus uzdaviniy igyvendinimo prioritetus ir kryptis.

2. 2023-2030 mety plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos krasto apsaugos
‘ministerijos nacionalinéje kibernetinio saugumo plétros programoje’ (toliau — Plétros programa)
suplanuota priemoné Nr. 06-007-10-05-07 ,,Stiprinti kibernetinj atsparumg* (toliau — pazangos
priemoné). kuria sickiama igyvendinti 2021-2030 mety nacionalinio pazangos plano® (toliau —
NPP) 10 tikslo ,,Stiprinti nacionalinj sauguma* 1.5 uzdavinj ,,Stiprinti kibernetinj sauguma ir
gynyba“.

3. Teisinis pagrindas:

3.1. Strateginio valdymo metodikos (toliau — Metodika). patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2021 m. balandzio 28 d. nutarimu Nr. 292 ,Dél Strateginio valdymo metodikos
patvirtinimo®, 245.1 papunktis, kuriame numatyta. kad kickvienas nacionalinés plétros programos
valdytojas privalo ne maziau kaip viena karta per nacionalinés plétros programos igyvendinimo
laikotarpi atlikti savo pasirinkty pazangos priemoniu. pazangos uzdaviniy, visos nacionalinés plétros
programos ar jos dalies vertinima:

3.2, 2026-2029 mety vertinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansy ministro
2026 m. balandzio 23 d. jsakymu Nr. 1K-127 .,Dél finansy ministro 2021 m. birzelio 28 d. jsakymo
Nr. 1K-227 ,Dél Strateginio valdymo metodikos taikymo™ pakeitimo®, 6 punktas.

* Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2023 m. rugséjo 20 d. nutarimu Nr. 746 el 2023-2030 mety plétros programos
valdytojos Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministerijos nacionalines kibernetinio saugumo plétros programos patvirtinimo"

* Patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. rugséjo 9 d. nutarinm Nr. 998  Del 20212030 mety nacionalinio pazangos
plano patvirtinimo”.




image2.png
II SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS

4. Pirkimo objektas — Nacionalinés kibernetinio saugumo plétros programos pazangos
priemone jgyvendinanciy veikly poveikio vertinimo (toliau — vertinimas) paslaugos.

5. Vertinimo tikslas — ivertinti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonés
(toliau — EGADP) Iésomis finansuojaniy pazangos priemonés veikly igyvendinima ir poveiki bei
nustatyti naujy intervencijy poreiki

6. Vertinimo uzdavinial

6.1. ivertinti EGADP lésomis finansuojamu pazangos priemonés veikly tinkamuma.
sprendziant Plétros programoje nustatytas problemas:

62. ivertinti EGADP léSomis finansuojamu pazangos priemonés veikly suderinamuma.
sprendziant Plétros programoje nustatytas problemas:

6.3. ivertinti EGADP léSomis finansuojamy pazangos priemonés veikly rezultatyvuma ir
efektyvuma. sprendziant Plétros programoje nustatytas problemas:

6.4. ivertinti EGADP lésomis finansuojamy pazangos priemonés veikly sukurta ir tikéting
poveiki bei ju indélj sickiant Plétros programoje. EGADP plane ir kituose strateginio planavimo
dokumentuose nustatyty tikshy:

6.5. pateikti isvadas ir rekomendacijas dél tolesnio veikly planavimo ir naujy intervencijy

pore;

7. Vertinimo rezultatai. Sickdamas verthimo tikslo i igyvendindamas vertinimo
uzdavinius paslaugos teikéjas turi:

7.1, parengti vertinimo ataskaita pagal Sios techninés specifikacijos 6.1-6.5 papunkéiuose
nurodytus vertinimo uzdavinius:

72, parengti galutinés vertinimo ataskaitos santrauky lietuviy ir anghy kalbomis:

7.3. parengti galutinés vertinimo ataskaitos pristatymo medziaga lietuviy kalba:
surengti viesa vertinimo rezultaty pristatyma (toliau — pristatymas) pagal Sios techninés
specifikacijos 31 punkte nustatytus reikalavimus.

$. Tiksliné grupé — galuting vertinimo ataskaita, jos ivadas ir pateiktas rekomendacijas

naudos Ministerija. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krasto apsaugos ministerijos. uz
EGADP lésy nacionaliniy 16y planavima. administravima ir panaudojima atsakingy institucijy
atstovai ir kitos suinteresuotos institucijos ar asmenys.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PASLAUGAI

9. Vertinimo objektas — NPP 10 tikslo 1.5 uzdavinj ,.Stiprinti kiberneti
igyvendinancios pazangos priemonés veiklos. finansuojamos i EGADP lésu.
10. Vertinimo metodika. Atlickant vertinima turi biiti taikomas kaitos teorija grindziamas
posifiris: analizuojama intervencijos logika ir priezastiniai rysiai tarp veikly. rezultaty bei poveikio.
taip pat vertinamas intervencijos indélis i EGADP plano tiksly igyvendinima ir sickiamu pokyciy
atsiradima. Pagrindiniai duomeny rinkimo ir analizés metodai: antriniy Saltiniy (stebésenos duoment.
teisés akty, strateginiy ir kity dokumenty) analizé. interviu. apklausos. atvejy analizé, fokusuotos
grupinés diskusijos, intervencijos logikos analizé, priczastiniy rysiy analizé. indélio analizé ir kiti
vertinimo tikslui pasickti bei uzdaviniams jgyvendinti reikalingi metodai. Atlickant vertinima turi
biiti naudojami viesai pricinami antriniai Saltiniai. paslaugy teikéjo surinkti pirminiai duomenys ir

i sauguma™
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vertinimui reikalingi duomenys. kuriuos pateiks uz EGADP plano administravima bei igyvendinima
atsakingos institucijos. Paslaugy teikéjas turi uztikrinti skirtingy duomeny saltiniy ir metody derinima

(trianguliacijq). sickdamas uztikrinti vertinimo isvady pagristuma ir patikimuma. Ministerija per 10

darbo dieny o Sutartics pasirasymo dienos turi informuti atitinkamas instifucijas apic atlickama
vertinima ir paprasyti ju bendradarbiauti su paslaugy teikéju bei ne véliau kaip per 20 darbo diemy

o paslaugy teikéjo uzklausos gar
11 Paslaugu teikéjas pasiflyme turi aprasyti numatomq vertinimo i

rekomendacijuy rengimo metodika.
12. Paslaugy teikeéjas, atlikdamas vertinima. furi atsakyti i lenteléje nurodytus pagrindinius

vertinimo klausimus:

mo dienos pateikti vertinimui reikalingus duomenis.

algu, isvady ir

Vertinimo Vertinimo uzdavinys Vertinimo klausimai
Kriterijus

Tinkamumas Tvertinti, ar EGADP létomis | 1) Ar EGADP lésomis finansuojamos
finansuojamos  veiklos  atitinka | veiklos yra skirtos Plétros programoje
pazangos  priemonés tikslus, | nustatytoms problemoms ir ju priczastims
tiksliniy grupiy poreikius ir yra | Salinti?
tinkamos  Plétros  programoje | 2) Kokiu mastu veiklos ir ju rezultatai
nustatytoms problemoms bei ju | atitinka tiksliniy grupiy poreikius?
‘priezastims Salinti. 3) Ar pasitinktos veiklos ir jy

igyvendinimo  bidai  yra tinkami
nustatytoms  problemoms  bei  ju
priezastims  Zalinti  ir  numatytiems
rezultatams pasiekti?

4) Arbuvo galima pasirinkti tinkamesnes
intervencijas identifikuotoms problemoms
spresti? Jei taip. kokias ir kodél?

5) Kokiu mastu EGADP  léSomis
finansuojamos veiklos atitinka
nacionalinius strateginius tikslus,
uzdavinius ir kitus susijusius strateginio
planavimo dokumentus?

Suderinamumas | Ivertinti EGADP lésomis | 1) Kokiu mastu EGADP  lé&Somis
finansuojamy veikly | finansuojamos veiklos dera su kitomis
suderinamuma  su  kitomis | nacionalinio ir (ar) ES lygmens
intervencijomis ir ju papildomumg | intervencijomis. skirtomis toms pacioms
sprendziant plétros programoje | ar susijusioms problemoms spresti?
nustatytas  problemas ir ju| 2) Ar EGADP léfomis finansuojamos
priezastis. veiklos papildo kitas intervencijas ir

sukuria sinergija?

3) Ar nustatyta veikly dubliavimo.
sutapimo, priestaravimy arba intervencijy
spragy? Jei taip. kokity

4) Ar skirtinguose strateginio planavimo
dokumentuose  numatytos  susijusios
veiklos yra tarpusavyje suderintos ir
nuoseklios?

Rezultatyvumas | Ivertinti EGADP 1) Kokiu mastu pasiekti planavimo

(veiksmingumas | finansuojamy veikly | dokumentuose nustatyti veikly tikslai.

) rezultatyvuma, sickiant planavimo | produkto ir rezultato rodikliai bei kiti
dokumentuose nustatyty tiksly ir | numatyti rezultatai?
rezultaty. 2) Jeigu veiklos dar ncbaigtos. kokia





image4.png
tikimybé. kad numatyti tikslai. rodikliai ir
rezultatai  bus  pasiekti  nustatytais
terminais?

3) Kokie veiksniai lémé pasickty tikshy ir
rezultaty pasickimo masta?

padéjo arba trukdé igyvendinti veiklas ir
pasickti numatytus rezultatus?

5) Ar pasiekti rezultatai pasiskirsté taip.
kaip buvo numatyta, atsizvelgiant i
skirtingas tikslines grupes?

Efektyvomas

Tvertinti  EGADP  Iéfomis
finansuojamy veikly efektyvuma
siekiant planavimo dokumentuose
nustatyty tiksly ir rezultaty.

1) Ar veikloms igyvendinti panaudoti
finansiniai. zmogiskicji. laiko ir kiti
istekliai yra proporcingi pasicktiems arba
numatomiems rezultatams?
2) Ar tokius padius arba geresnius
rezultatus  buvo  galima  pasickti
mazesnémis sanaudomis arba tinkamiau
panaudojant turimus isteklius?
3)  Kokie  veikly  planavimo.
administravimo ir igyvendinimo procesai
didino arba mazino istekliy panaudojimo
efektyvuma?

4) Ar veikloms skirtos 1¢3os ir kiti istekliai
yra pakankami ir tinkamai paskirstyti
numatytiems tikslams bei rezultatams
pasickti?

5) Ar veiklos buvo igyvendinamos
laikantis nustatyty terminy? Jei ne. kokios
buvo vélavimo priezastys ir pasekmés?
6) Kaip biity galima efektyviau planuoti.
administruoti ir igyvendinti panasias
intervencijas ateityje?

Poveikis

Tvertinti  EGADP  Iéfomis
finansuojamy veikly sukurtus i
tiketinus ilgalaikius pokycius bei
ju indélj  sickiant  Plétros
programoje ir kituose strateginio
planavimo dokumentuose
nustatyty tiksly.

1) Kokic yra arba tikétini ilgalaikiai
EGADP lésomis finansuojamy  veikly
padariniai  (teigiami i  neigiami.
tiesioginiai ir netiesioginiai)?

2) Kaip pasireické planuotas ir (ar)
neplanuotas veikly poveikis tikslinéms
grupéms.  institucijoms  ar  platesnei
aplinkai?

3) Kokiu mastu nustatyti arba tikétini
pokyciai gali biti sijami su EGADP
1éomis  finansuojamomis  veiklomis ir
koks yra iy veikly poveikis pokyciy
atsiradimui?

4) Kokiu mastu veiklos prisidéjo arba.
tikétina, prisidés prie Plétros programoje.
EGADP plane ir kituose strateginio
planavimo dokumentuose nustatyty tiksly
igyvendinimo?

5) Kokie veiksniai

sustiprino  arba





