PASIŪLYMO PRIEDAS

Pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties sąlygas

Pirkimo numeris: 	[nurodykite pirkimo numerį]

Pirkimo pavadinimas:	„Serbentų gatvės atkarpos nuo Pramonės g. iki Dubijos g. ir nuo Dubijos g. iki Vilniaus g. prieigų kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos Šiaulių mieste darbai“

(Pastaba: Pirkimo dalyviai turi užpildyti šio pasiūlymo priedo mėlynai pažymėtas ir tuščias vietas)

| Dalykas | Sutarties sąlygų punktai | Duomenys |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas | 1.1.2.2 ir 1.3 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, Tel.: (8 41) 596 200 Faksas: (8 5) 251 4401 El. p. rastine@siauliai.lt |
| Rangovas | 1.1.2.3 ir 1.3 | [pavadinimas] [adresas] [Tel./faks.] [El. p.] |
| Rangovo atstovas | 1.1.2.5 ir 4.3 | [vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas] |
| Inžinierius | 1.1.2.4 ir 1.3 | Bus atrinktas viešojo pirkimo būdu perkant techninės priežiūros paslaugas. |
| Darbo pradžia | 1.1.3.2 ir 8.1 | I ir II etapams data po 5 dienų nuo Užsakovo pranešimo apie Darbo pradžią. Objekto darbų etapams Darbo pradžia bus skelbiama bendru arba atskiru pranešimu, atsižvelgiant į skirtą finansavimą ir racionalų darbų vykdymo planą. Vienu metu gali būti užsakomas visų Objekto etapų darbų vykdymas. |
| Baigimo laikas | - ir 8.2 | 1. I ir/ar II etapų fizinių darbų atlikimas – 6 mėnesiai (skaičiuojant be technologinės pertraukos) nuo Darbo pradžios datos: - -iš jų 5 mėnesiai (be technologinės pertraukos) nuo Darbo pradžios datos gatvės važiuojamosios dalies, be nuovažų (inžinerinių tinklų, gatvės bortų, asfalto dangos įrengimo, ženklinimo ir kiti darbai, reikalingi transporto priemonių sklandžiam eismui vykti) remonto darbų atlikimas. Planuojama/orientacinė Darbo pradžios data 2025-03-15. 2. 4 mėnesiai* kadastrinių matavimų bylų ir jų kompiuterinių laikmenų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas, statybos užbaigimo procedūros vykdymas, teisinė registracija. *Atliekama po Objekto visų etapų faktinių darbų įvykdymo |
| Pranešimo apie defektus laikas | 1.1.3.7 | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu |
| Informacijos perdavimo priemonės | 1.3 | Paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus (jei originalai bus perduodami ar siunčiami) įteikiant pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu Sutartyje nurodytu adresu. |
| Taikoma teisė | 1.4 | Lietuvos Respublikos teisė |
| Pagrindinė kalba | 1.4 | Lietuvių kalba |
| Bendravimo kalba | 1.4 | Lietuvių |
| Teisė naudotis statybviete | 2.1 | Nuo Darbo pradžios paskelbimo. |
| Atlikimo užtikrinimas | 4.2 | Užtikrinimo vertė – 7 (septyni) procentų nuo Priimtos sutarties sumos be PVM. Sutarties Atlikimo užtikrinimas turi galioti 26 mėnesių laikotarpiui nuo Sutarties pasirašymo dienos arba 12 mėnesių laikotarpiui nuo Sutarties pasirašymo dienos su sąlyga, kad pasibaigus 12 mėn. laikotarpiui bus patęsiamas arba pateikiamas naujas Sutarties Atlikimo užtikrinimas, Užsakovo nurodytam laikotarpiui, reikalingam įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. |
| Įprastinės Rangovo darbo valandos | 6.5 | Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. |
| Baigimo laiko pratęsimas | 8.4 | Baigimo laiko pratęsimas galimas tik esant pagrįstoms 8.4 punkte nurodytoms aplinkybėms. |
| Kompensacija dėl Darbų uždelsimo | 8.7 ir 14.4 | Už Objekto etapo neužbaigimą numatytu laiku bei neperdavęs Užsakovui atliktų darbų, Rangovas sumokės 0,05 proc. dydžio delspinigius be PVM už kiekvieną paskesnę po termino praleidimo dieną nuo vėluojamo Objekto etapo neatliktų darbų sumos (neatliktų darbų suma bus fiksuojama vieną kartą į mėnesį pateikus atliktų darbų aktus). Už Sutartyje numatyto viso Objekto galutinio termino pradelsimą Rangovas sumokės 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės baudą ir 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 10 Eur už pradelsto galutinio termino kiekvieną paskesnę dieną. |
| Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma | 8.7 | 5 % nuo priimtos Sutarties sumos be PVM |
| Pataisymai dėl kainos pakeitimo | 13.1, 13.3 ir 13.8 | Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1, 13.3 ir 13.8 punktuose |
| Išankstinis mokėjimas | 14.2 | Punktas netaikomas |
| Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, vežamas į Statybvietę | 14.5 (b) | Punktas netaikomas |
| Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, pristatytas į Statybvietę | 14.5 (c) | Punktas netaikomas |
| Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma | 14.6 | 1% priimtos sutarties sumos be PVM |
| Sulaikomų pinigų procentas | 14.9 | 10 % sąskaitos faktūros sumos be PVM |
| Sulaikomų pinigų limitas | 14.9 | 5 % vykdomos darbų sumos be PVM |
| Mokėjimo valiuta | 14.15 | Euras |
| Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma | 18.3 | Ne mažesnė nei 43 400 eurų suma vienam draudiminiam įvykiui. Draudiminių įvykių skaičius neribojamas. |
| Ginčų nagrinėjimo komisijos narių paskyrimas | 20.2 20.3 | Punktas netaikomas |

__________________________	______________	___________________________

(įgalioto asmens pareigos)		(parašas) 		(vardas, pavardė)

A. V.