NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ 3D SKAITMENINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninėje specifikacijoje naudojamų sąvokų ir sutrumpinimų žodynėlis:

3D lazerinis skenavimas – tai matavimo metodas, kuris naudoja lazerius, tam, kad greitai ir tiksliai užfiksuotų objekto formą ir dydį 3D erdvėje. Šis metodas leidžia gauti milijonus taškų, kurie sudaro taškų masyvą (angl. point cloud).

Aerofotografavimas – yra žemės paviršiaus ir jo objektų fiksavimas, naudojant orlaiviuose ar palydovuose įrengtas fotokameras ar kitus prietaisus. Aerokartografavimas leidžia gauti tikslius ir detalus žemėlapius, ortofoto, 3D modelius ir kitus duomenis, kurie gali būti naudojami teritorijų planavimui, projektavimui ir kitur.

3D/BIM modelis – tai skaitmeninis vaizdavimas, kuris yra sukurtas naudojant 3D/BIM modeliavimo programas aprašant pastato arba infrastruktūros objekto geometriją, funkcijas ir savybes. 3D/BIM modelis, sudarytas iš 3D skenavimo duomenų, yra trimačio pastato ar objekto modelis, kuris yra sukurtas naudojant 3D lazerinį skenerį, fiksuojantį objekto paviršiaus taškus. Šie duomenys vadinami taškų debesiu (angl. point cloud) ir jie leidžia atkurti objekto formą ir matmenis.

LOD 300-350 detalumas – LOD yra trumpinys – Level of Development, kuris reiškia detalumo lygį 3D modeliavime. Kiekvienas LOD lygis apibrėžia skirtingo detalumo lygį, pradedant nuo bendrų scheminių arba koncepcinių duomenų iki detalių 3D modelių. LOD 300-350 yra konkrečios detalumo lygio ribos, kurios naudojamos norint apibrėžti, kiek išsamią informaciją turėtų apimti BIM modelis.

RMS (angl. root mean square) yra matematinis terminas, kuris apibūdina vidutinį kvadratinį dydį, pavyzdžiui, paklaidų ar nuokrypių vertę. RMS vertė yra naudojama, kai reikia įvertinti, kaip gerai matavimo rezultatai atitinka tikrąją vertę arba kaip gerai georeferencijavimo procesas sutampa su baziniu žemėlapiu.

RGB – tai yra spalvos, kurios sudaromos iš trijų pagrindinių spalvų: raudonos (R), žalios (G) ir mėlynos (B). RGB spalvų sistema leidžia atvaizduoti daugybę spalvų, kurios yra matomos žmogaus akiai. Kiekviena šių spalvų turi intensyvumo diapazoną nuo 0 iki 255.

Intensity spalvų spektras – tai 3D skenavimo spalvų modelis, kuris atvaizduoja objekto paviršiaus taškus ir jų spalvines reikšmes pagal šviesos intensyvumą. Tai reiškia, kad kiekvienas taškas, kuris yra fiksuojamas 3D skenerio, turi savo spalvą, kuri nustatoma pagal jo šviesos diapazoną arba dažnį.

Matavimo tikslumas (angl. 3D point accuracy) – yra metrologinė savybė, kuri parodo, kiek 3D skeneris gali tiksliai nustatyti objekto taškų koordinates erdvėje. Ši savybė apibūdina, kiek skenavimo sistema atitinka realaus objekto formą ir matmenis. Matavimo tikslumas matuojamas milimetrais arba centimetrais ir jis priklauso nuo skenavimo būdo, prietaiso kokybės, objekto paviršiaus ir aplinkos sąlygų.

Bepilotis orlaivis (BO) – yra orlaivis, kuris skrenda be įgulos, autonomiškai arba nuotoliniu būdu valdomas. Šiuo atveju bepilotis orlaivis suprantamas toks, kuris yra skirtas fotografuoti žemės paviršių 3D modelio sukūrimo tikslais, t. y., orlaivis, kuris naudoja skaitmeninę fotokamerą ir navigacinę palydovų sistemą (GNSS) arba referencinius taškus ant žemės paviršiaus, kad užfiksuotų fotonuotraukas iš skirtingų kampų ir aukščių.

.

GSD (angl. Ground sample Distance) yra atstumas tarp dviejų gretimų pikselių centrų, išmatuotų žemės paviršiuje. Tai yra vienas iš būdų, kaip nustatyti nuotraukos ar ortofoto skaitmeninės raiškos ribas. Pavyzdžiui, jei nuotraukoje GSD yra 1 metras, tai reiškia, kad kiekvienas pikselis nuotraukoje atitinka 1 x 1 metrų kvadratą žemės paviršiuje.

RAW duomenys (angl. raw data) yra duomenys, kurie dar nebuvo apdoroti, analizuoti ar interpretuoti. Tai yra duomenys, kurie tiesiogiai gaunami / eksportuojami iš matavimo prietaiso, fotokameras, 3D skenerio ir t.t.

3D mesh modelis – tai trijų matmenų objekto atvaizdavimas, kuris sudarytas iš daugybės mažų geometrinių figūrų, vadinamų poligonais. Poligonai yra sujungti taškais, kraštinėmis ir paviršiais ir sudaro tinklą, kuris apgaubia objekto formą. 3D mesh modelis gali būti sukurtas naudojant skirtingus metodus, pavyzdžiui, modeliavimą, 3D skenavimą ar fotogrametriją.

Metadata – metaduomenys, aprašomoji informacija, kuri padeda suprasti duomenų ar jų rinkinių išdėstymo struktūrą, logiką, semantiką, tarpusavio ryšius, taip pat surasti, teisingai interpretuoti ir naudoti pateikiamus duomenis ar jų rinkinius.

Paradata – paraduomenimis vadinama struktūruota informacija apie žmonių atliktus skaitmeninių objektų (skaitmeninių bylų, skaitmeninių duomenų) apdorojimo, transformavimo, supratimo, interpretavimo procesus. Tai yra aprašymas apie tai, kuo konkretus skaitmeninis objektas skiriasi nuo pirminio (RAW) objekto, pateikiant informaciją apie duomenų kilmę, kontekstą ir procesus, susijusius su duomenų gyvavimo ciklu.

ISO – fotografijoje tai yra parametras, kuris parodo, kiek vaizdo jutiklis yra jautrus šviesai.

HDR (angl. High Dynamic Range) – būdas, kaip pagerinti nuotraukų detalumą ir kontrastą, kai scenoje yra labai šviesių ir labai tamsių plotų. HDR reiškia aukštą dinaminį diapazoną ir tam reikia nufotografuoti ir sujungti daugiau nei vieną tos pačios scenos nuotrauką, kurių ekspozicija skiriasi. Taip galima išgauti geriausius kiekvieno kadro elementus ir sukurti nuotrauką, kuri kuo artimiau atitinka žmogaus akies matomą vaizdą.

LKS-94 – tai Lietuvos Respublikoje priimta valstybinė koordinačių sistema. LKS-94 naudojama kartografijoje, geodezijoje, geoinformatikoje ir kitose srityse, kur reikia nurodyti objektų vietą žemės paviršiuje.

LAS-07 – tai Lietuvos valstybinė aukščių sistema, kuri yra suderinta su Europos aukščių sistema EVRS. LAS-07 naudojama geodezijoje, kartografijoje, geoinformatikoje ir kitose srityse, kur reikalinga informacija apie žemės paviršiaus taškų aukščius.

360 laipsnių vaizdų fiksavimas – tai panoraminė 360° daroma fotofiksacija, kurianti erdvinę nuotrauką, kuris leidžia vartotojui valdyti matomą vaizdą. Tokioje nuotraukoje galima naviguoti įvairiomis kryptimis (aplink savo ašį), naudojantis kompiuterio pelyte, klaviatūra ar išmaniojo telefono ekranu ar kitais prietaisais.

I. ĮVADINĖ INFORMACIJA

- Perkančioji organizacija – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – Perkančioji organizacija).

- Projektas „eKultūra platformos sukūrimas“ (toliau – eKultūra) yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomas projektas.

- Pagrindinis projekto tikslas – didinti kultūros prieinamumą ir pakartotinį naudojimą, sukuriant bendrą kultūros įstaigų skaitmeninių duomenų platformą, diegiant integralius organizacinius ir technologinius sprendimus.

- Projekto uždaviniai:

4.1.  kultūros įstaigų IS/DB pritaikymas darbui su eKultūra ir (ar) duomenų sąsajumo užtikrinimas ir (arba) duomenų sukėlimas į eKultūra – vieningo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros ir audiovizualinio turinio, elektroninių paslaugų ir sklaidos portalo sukūrimas;

4.2. šiuolaikinių technologijų pagrindu patrauklių vartotojui el. paslaugų ir produktų duomenų įveiklinimui, pakartotiniam naudojimui sukūrimas;

4.3. kultūros turinio skaitmeninimas, siekiant kurti šiuolaikinio vartotojo poreikius atitinkančius produktus ir paslaugas;

4.4. visuomenės komunikacijos strategijos parengimas ir įgyvendinimas: projekto rezultatų viešinimas, sklaida, skatinimas pakartotinai naudoti skaitmenintą turinį.

- Projekto „eKultūros platforma“ metu numatyta suskaitmeninti 71 objektą, kurį sudaro apie 380 pastatų, statinių ar kitų tūrinių objektų.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Pirkimo objektas – 3D skaitmeninimo paslaugų suteikimas nekilnojamojo kultūros paveldo objektams 1 priedo lentelėse išskirtiems žymėjimu „(1 dalis)“ ir „(2 dalis)“ bei jų sudedamosioms dalims. Skaitmeninimo paslaugos apims 3D taškų masyvų ir išvestinių skaitmeninių produktų (3D mesh modelių, 360 laipsnių nuotraukų, ortofotografijų) sukūrimą, lydinčiųjų duomenų (angl. metadata, paradata) duomenų parengimą bei perdavimą Perkančiajai organizacijai.

2. Pirkimo objektas skaidomas į dvi dalis pagal geografinį pasiskirstymą:

1 pirkimo objekto dalis: Vilniaus miesto savivaldybė – preliminariai 23 objektai, kurie žymimi 1 priedo 1 lentelėje žymėjimu „1 dalies objektai“.

2 pirkimo objekto dalis: Kauno miesto savivaldybė – preliminariai 15 objektų, kurie žymimi 1 priedo 2 lentelėje žymėjimu „2 dalies objektai)” .

Pasiūlymus galima teikti pasirinktai vienai arba abejoms dalims.

3. Galutinis paslaugų suteikimo terminas – 2026-02-01, t. y., iki šios datos Perkančiajai organizacijai turi būti perduotos visos tinkamai suteiktos paslaugos ir abiejų šalių pasirašyti paslaugų perdavimo–priėmimo aktai.

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Skaitmeninimo veikloms atlikti reikiamą informaciją apie objektus pagal unikalų objekto ar komplekso kodą galima sužinoti Kultūros vertybių registre (toliau – KVR): apie objekto sudedamąsias dalis (jei objektas kompleksinis, jos turi priskirtus kodus kiekvienam iš objektų), objektų ir sudedamųjų dalių adresus, teritorijas ir kita.  KVR duomenys randami adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

- Objektų skaičius, jų vieta, skaitmeninamos teritorijos ribos atitinka KVR nurodomas ribas, jei prie objekto sąraše (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1)  nenurodyta kitaip.

- Turimus už objektus atsakingų asmenų ir įstaigų kontaktus Perkančioji organizacija pateiks Tiekėjui išreiškus pageidavimą.

- Jei dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių (pvz., pastato savininko atsisakymas sudaryti sąlygas objekto skaitmenizavimui; nenumatyti darbai objektuose, neleidžiantys atlikti esminio kiekio skaitmeninimo veiklų ar pan.) skaitmeninimo veiklos negali būti įgyvendinamos arba galimas tik dalinis jų įgyvendinimas, Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę įvertinti aplinkybes, ar atitinkamo objekto (komplekso) išbaigtumas atitiks Techninės specifikacijos reikalavimus ir pasieks Sutarties įgyvendinimo tikslus, bei priimti sprendimą, ar Tiekėjui atlikti skaitmeninimo veiklas vertinamame objekte (komplekse) ar jo dalyje, ar pakeisti konkretų objektą (kompleksą) ar jo dalį kitu objektu (kompleksu) ar jo dalimi iš preliminaraus objektų (kompleksų) sąrašo .

- Techninė duomenų surinkimo specifikacija detalizuojama trimis dalimis: antžeminis lazerinis 3D skenavimas, aerokartografavimas ir 360 laipsnių vaizdų fiksavimas. Be techninio duomenų surinkimo Tiekėjas turės parengti Perkančiajai organizacijai galutinę produkciją (žr. skyrių Pristatoma galutinė produkcija), ją papildyti lydinčiaisiais duomenimis bei įkelti į Perkančiosios organizacijos nurodytus serverius (duomenų talpyklas).

- 3D lazerinis skenavimas, aerofotografavimas ir 360 laipsnių vaizdų fiksavimas turi būti atliekamas pagal tiekėjo parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas metodikas (toliau – Metodikos), taip užtikrinant maksimaliai kokybišką objektų ir teritorijų skaitmenizavimą. Skaitmenizavimo Metodikose turi būti nurodyti naudojami įrenginiai, programinė įranga, duomenų apdorojimo ir tikrinimo būdai, skenavimo ir foto fiksavimo parametrai, planuojami skirti žmogiškieji resursai, darbo eiga ir kiti su Perkančiąja organizacija suderinti elementai. Prieš pradedant paslaugų teikimą per 12 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo Tiekėjas Perkančiajai organizacijai turi pateikti Metodikas. Per 5 darbo dienas nuo Metodikų gavimo, Perkančioji organizacija jas peržiūri ir patvirtina arba atmeta ir informuoja Tiekėją apie savo sprendimą. Jeigu Tiekėjo pateiktose Metodikose nustatyta netikslumų, Tiekėjas per 5 darbo dienas įsipareigoja jas pakoreguoti ir teikti pakartotinai. Prieš patvirtinant Metodikas, Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti Tiekėjo patikrinti Metodikų rezultatus realioje situacijoje ir pateikti Perkančiosios organizacijos reikalaujamus testų rezultatus per tarpusavio šalių suderintą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 10 darbo dienų. Testo rezultatams neatitinkant Metodikose ar Techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų, Metodikos nėra tvirtinamos ir nėra laikomos suderintomis.

- Tiekėjas privalo Perkančiajai organizacijai kiekvieno mėnesio penktą darbo dieną teikti einamąsias paslaugų vykdymo ataskaitas (PDF formatu) už praėjusį kalendorinį mėnesį. Ataskaita pateikiama laisva forma, kurioje įvertinama per laikotarpį vykdytų veiklų  eiga, problemos, komentarai ir pateikiama išvada – ar procesas iš esmės atitinka Paslaugų teikimo grafiką ir suderintas Metodikas. Jeigu minėta diena sutampa su Lietuvos Respublikos šventine diena, ji perkeliama į artimiausią darbo dieną. Perkančiajai organizacijai išreiškus poreikį, ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo ataskaitos pateikimo dienos, Tiekėjas organizuoja ataskaitos turinio pristatymą kontaktinio arba nuotolinio susitikimo su Perkančiąja organizacija metu.

- Tiekėjas paslaugų teikimą, duomenų perdavimą vykdo pagal su Perkančiąja organizacija suderintą Paslaugų teikimo grafiką (toliau – Grafikas). Tiekėjas paslaugų teikimo Grafiką tvirtinimui pateikia per 30 darbo dienų, nuo rašytinio Perkančiosios organizacijos Metodikos patvirtinimo dienos. Kartu su Paslaugų grafiku pateikiamos ir numatomų paslaugų sąmatos atskirai kiekvienam iš Perkančiosios organizacijos pasirinktų skaitmeninti objektų. Perkančiosios organizacijos reikalavimu, Grafikas gali būti sudaromas dėl visų ar dėl kelių skaitmeninimo objektų. Šalių susitarimu Grafikas gali būti papildomas, tikslinamas ir keičiamas veiklų įgyvendinimo eigoje priklausomai nuo realaus skaitmeninimo paslaugų poreikio. Perkančioji organizacija peržiūri Grafiką ir sąmatas ir juos  patvirtina arba atmeta per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir informuoja Tiekėją apie savo sprendimą raštu elektroninėmis priemonėmis. Jei Grafike ir (ar) sąmatose nustatoma netikslumų, Tiekėjas per 5 darbo dienų įsipareigoja pakoreguoti Grafiką ir (ar) sąmatas ir teikti pakartotinai. Grafikas ir sąmatos privalo būti rengiamos, atsižvelgiant ir prisiderinant prie objektuose numatomų tvarkybos darbų ir kitų apribojimų.

- Ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo paslaugų sutarties įsigaliojimo Tiekėjas turi inicijuoti pirminį sutarties įgyvendinimo susitikimą, kuriame turi dalyvauti pasiūlyme nurodyti specialistai ir ekspertai. Perkančioji organizacija į susitikimą turi teisę pakviesti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovus bei kitus suinteresuotus asmenis.

- Galutinei produkcijai (žr. skyrių Pristatoma galutinė produkcija), sukurtai paslaugų teikimo metu, turi būti suteikta 12 (dvylikos) mėnesių garantija, skaičiuojama nuo galutinio paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Per 12 (dvylika) mėnesių po galutinio paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, nustatytus trūkumus ir klaidas bei kitus šios techninės specifikacijos neatitikimus, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, Tiekėjas turi ištaisyti savo sąskaita.

PASTABA. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.

DUOMENŲ SURINKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  - Bendri reikalavimai antžeminiam lazeriniam 3D skenavimui

    - 3D skenavimas turi būti atliekamas panaudojant antžeminius lazerinius 3D skenerius, kad būtų galima gauti 3D taškų masyvų duomenis, kurie yra struktūrizuoti (kiekvienai skenavimo pozicijai atitinka atskiras failas).

    - 3D Skenavimo metu turi būti fiksuojamas statinių eksterjeras ir interjeras. Skenavimo metu turi būti fiksuojami pastatų išorės architektūriniai elementai: sienos, laiptai, langai, durys, angos, kolonos, piliastrai ir kiti elementai, sudarantys pastato tūrį ir formą. Pastatų vietos, kurios gali nesimatyti iš antžeminių matavimų: stogai, tūriniai stoglangiai, stoglangiai, kaminai turi būti fiksuojami kombinuojant antžeminį 3D skenavimą ir matavimus dronais. Pastato vidaus matavimai turi apimti vidaus sienas, perdangas, stogo konstrukcijas, sijas, gegnes, grindis, angas, duris, langus, dekoro fragmentus ir kitus architektūrinės dalies objektus. Tiekėjas savavališkai negali ardyti ar gadinti matuojamo objekto (išlaužti užkaltas duris, langus, perstumdyti baldus, nešioti ar perkraustyti daiktus, esančius patalpose), todėl objekto vietos, kurias užstoja laikinos kliūtys, (inventorius, statybinės medžiagos, šiukšlės, baldai, apdaila ir pan.)  yra nematuojamos.

    - Kilnojamųjų kultūros vertybių fiksavimas būtinas tais atvejais, kai jie yra pastato neatskiriama dalis arba turi ypatingą reikšmę, pvz., bažnyčios altoriai, sakyklos, įmontuoti baldai ar techninė įranga. Esant poreikiui, konkretūs atvejai bus aptarti Metodikų derinimo ar veiklų įgyvendinimo  metu, remiantis  fiksuojamojo objekto vertingųjų savybių aprašu, nurodomu KVR.

    - Skenavimo detalumas ir tikslumas turi atitikti reikalavimus, kad būtų galima sukurti architektūrinius apmatavimų 2D brėžinius ir 3D/BIM modelius LOD 300-350 detalumu. Matavimai turi būti atliekami nedestruktyviai (be tiesioginio kontakto su matuojamu objektu ir fiksuojant tik pirmą matomą paviršių). Nuoroda į LOD detalumo aprašymą: https://bimforum.org/resource/lod-level-of-development-lod-specification/.

    - Matavimai antžeminiu skeneriu objektų teritorijoms ir vidaus patalpoms gali būti atliekami tik tuo atveju, jei yra laisvas ir neapribotas patekimas į patalpas ir teritorijas, ir, jei objekto savininkas arba teisėtas jo atstovas sutinka su matavimo vykdymu. Jei nėra sudaromos galimybės patekti į patalpas ir teritorijas, matavimai jose neatliekami. Tokiu atveju Tiekėjas raštu detalizuoja veiksmus (atskirai kiekvieno statinio, teritorijos ploto ar objekto atveju), kurių paslaugų Tiekėjas ėmėsi, jog būtų galima užfiksuoti visas patalpas, teritorijos dalis ir objektus. Jeigu neišmatuojamos vietos yra kritinės ir turės įtakos ateityje CAD brėžinių ir 3D modelių sudarymui, Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia aiškinamąjį raštą su įvardintomis priežastimis, kodėl negalėjo atlikti matavimų ir kokių priemonių buvo imtasi, kad būtų galima juos atlikti. Jei Perkančiajai organizacijai pateiktos priežastys ir priemonės atrodo nepagrįstos, ji gali paprašyti pateikti įrodančius dokumentus ar papildomą informaciją. Perkančioji organizacija turi teisę Tiekėjo prašymą ir nurodytas priežastis atmesti ir pateikti rekomendacijas Tiekėjui, kaip tokiais atvejais atlikti matavimus. Tiekėjas skaitmeninimo veiklas atlieka pagal Perkančiosios organizacijos rekomendacijas arba pateikia savo argumentus, kodėl tokios rekomendacijos neįgyvendinamos. Jei šalims nepavyksta suderinti skaitmeninimo veiklų atlikimo neišmatuojamoms vietoms, kurios yra kritinės, ginčai sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

    - Patalpos ar teritorijos, kurios nebus fiksuojamos, turi būti nurodytos lydinčiuose duomenyse  (angl. metadata, paradata) (Techninės specifikacijos priedas Nr. 3).

    - Perduodami duomenys turi būti sustruktūruoti ir įvardinti, remiantis Techninės specifikacijos priedo Nr. 2 reikalavimais.

  - Techniniai reikalavimai antžeminiam lazeriniam 3D skenavimui

    - Matavimai atliekami  „Intensity“ spalvų spektre su RGB spalvų fiksavimu.

    - Skenavimo pozicijų registravimo tarpusavyje (vientisumo) paklaida iki 2 cm.

    - Skenavimo pozicijų GEO-orientavimo paklaida iki 5 cm RMS, skaičiuojant nuo GPS matavimų. Koordinačių ir aukščių sistemos: LKS-94 ir LAS-07.

    - Skenavimo rezoliucija, priklauso nuo objekto aukštingumo bei vidaus patalpų / erdvių dydžio. Skenavimo pozicijų vietos turi būti parenkamos taip, kad būtų galima užfiksuoti kuo daugiau matuojamo objekto ir kuo mažiau kliūčių. Skenavimo rezoliucija turi būti ne mažesnė arba artimiausia nurodytai:

      - Skenavimo raiška išorės (eksterjero) matavimams, kai objekto aukštingumas iki 2 aukštų, ir matavimai atliekami vienu perimetru:

FARO Focus | 1/4 3x quality (6mm@10m)

Leica RTC360 | 6mm@10m

Trimble X9 | 5mm@10m

      - Skenavimo raiška išorės (eksterjero) matavimams, kai objekto aukštingumas 3 aukštai ir daugiau. Matavimai turi būti atliekami dviem perimetrais. Antru perimetru matavimai atliekami didesniu nei įprastu detalumu (2.2.1 punktas), kad būtų detaliai užfiksuoti aukščiau esantys išorės architektūriniai elementai:

FARO Focus | 1/2 3x quality (3mm@10m)

Leica RTC360 | 3mm@10m

Trimble X9 | 3mm@10m

      - Skenavimo raiška vidaus (interjero) matavimams, kai patalpos dydis mažesnis nei 50m2:

FARO Focus | 1/8 3x quality (12mm@10m)

Leica RTC360 | 12mm@10m

Trimble X9 | 15mm@10m

      - Skenavimo raiška vidaus (interjero) matavimams, kai patalpos dydis didesnis arba lygus 50m2 (pvz., bažnyčių vidaus erdvės, salės ir kitos didesnės patalpos).

FARO Focus | 1/5 3x quality (8mm@10m)

Leica RTC360 | 6mm@10m

Trimble X9 | 8mm@10m

    - Naudojamas įrangos 3D taškų tikslumas turi būti <3 mm @ 10 m (angl. 3D point accuracy) arba atstumo matavimo tikslumas <3 mm @ 10 m (angl. Range Accuracy/Error). Diapazono triukšmas (angl. Range Noise) <3 mm @ 20 m.

  - Bendri reikalavimai aerokartografavimui

    - Aerokartografavimas atliekamas naudojant bepiločius orlaivius (toliau – BO).

    - Aerokartografavimas turi būti atliekamas visai nurodytai teritorijai ir individualiai kiekvienam statiniui, užtikrinant maksimalų objekto padengimą tinkamą 3D mesh modelių ir ortofoto nuotraukų gamybai.

    - Visais atvejais pateisinamos BO nenaudojimo kartografavimui priežastys yra tik tos, kurios riboja BO panaudojimą neskraidymo zonose, buvo numatytos ir patvirtintos Metodikoje arba išskirtiniu atveju dvišališkai pasitvirtintos sutarties įgyvendinimo eigoje. Tokios priežastys, kaip BO gedimai, netinkamos oro sąlygos ir BO piloto gebėjimai yra nepateisinamos.  Kai nėra galimybės atlikti BO pakėlimo ir manevravimo, tuomet atliekamas antžeminis lazerinis 3D skenavimas naudojant RGB spalvų spektrą, fiksuojant teritorijos reljefą ir esančius statinius, užtikrinant objektų padengimą 3D mesh modelių gamybai. Jei nepavyko atlikti teritorijos kartografavimo ir kaip pakaitalą panaudoti skenavimo, Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia aiškinamąjį raštą su įvardintomis priežastimis, kodėl negalėjo atlikti matavimų naudojant BO ir skenavimo, kokių priemonių buvo imtasi, kad būtų galima atlikti matavimus ir kaip siūlomu sprendimu buvo užtikrintas reikiamų parametrų pasiekimas. Jeigu pateiktos priežastys ir argumentacijos atrodo nepagrįstos, Perkančioji organizacija gali paprašyti pateikti įrodančius dokumentus ar papildomą informaciją. Perkančioji organizacija turi teisę Tiekėjo prašymą ir nurodytas priežastis atmesti ir pateiki rekomendacijas Tiekėjui, kaip tokiais atvejais atlikti matavimus.

    - Kai teritorijos ir statinių matavimai atliekami naudojant 3D skenerius, nes nebuvo galimybės panaudoti BO. Tiekėjas turi atlikti matavimus naudojant 3D skenerius ir antžeminę fotokamerą užtikrinant maksimalų objekto padengimą kiek tai leidžia antžeminiai matavimai, kad surinkti duomenys būtų tinkami 3D mesh modelių ir ortofoto nuotraukų gamybai. 3D lazerinio skenavimo duomenų apdorojimas turi būti atliekamas naudojant maksimalią 3D skenavimo rezoliuciją. Naudojant RealityCapture programinę įrangą skaičiavimai atliekami „Normal“ nustatymais (galima naudoti ir lygiavertę programinę įrangą ir lygiaverčius parametrus). Lygiavertiškumą turi įrodyti Tiekėjas.

    - Objekto vietos, kurios yra nematomos atliekant antžeminius matavimus 3D lazeriniu skeneriu ar antžemine kamera, 3D mesh modelyje gali būti užpildomos interpretuojant (išskiriant kita spalva ar tekstūra), kad būtų gaunamas pilnai uždaras modelis, tinkamas trimatei adityviajai gamybai (angl. watertight).

    - Kai teritorijos ir statinių matavimai atliekami naudojant 3D skenerius, teritorijų ortofotografinių žemėlapių rezoliucija turi būti ne prastesnė nei 10 cm (GSD – pikselio dydis). Žemėlapių rezoliucija (raiška) turi būti parenkama naudojant „Normal“ nustatymais (RealityCapture programinėje įrangoje), kad žemėlapiai būtų kuo aiškesni ir lengvai interpretuojami (galima naudoti ir lygiavertę programinę įrangą ir lygiaverčius parametrus). Lygiavertiškumą turi įrodyti Tiekėjas.

    - 3D mesh modelio generavimui gali būti kombinuojami antžeminio 3D lazerinio skenerio ir drono nuotraukos, bet 3D lazerinio skenavimo duomenys negali būti naudojami generuoti tekstūrai, išskyrus atvejus, kai negalima panaudoti BO.

    - Tiek teritorijų, tiek individualių statinių optimizuoti 3D mesh modeliai turi turėti RGB tekstūrą (bent 8K raiškos).

    - Visi mesh modeliai turi būti tikro dydžio, matavimo vienetai – metrai.

  - Techniniai reikalavimai aerokartografavimui

    - Teritorijų aerokartografavimas turi būti atliktas dvigubo tinkliuko padengimu, skirtu 3D modelių sudarymui.

    - Teritorijų aerokartografavimo persidengimas skersinis 80%, išilginis 60% (vienam tinkliukui).

    - Individualių statinių aerokartografavimas turi būti atliekamas taip, kad duomenys būtų tinkami atlikti fotogrametriniams skaičiavimams ir užtikrinant maksimalų matuojamo objekto eksterjero padengimą.

    - Skaitmeninių spalvotų nuotraukų ląstelės (pikselio) dydis, parinktas taip, kad būtų užtikrintas ortofotografinių žemėlapių, kurių ląstelės (pikselio) dydis neturi viršyti 2 cm vietovėje, sudarymas.

    - Sugeneruoto 3D taškų masyvo globalus GEO-orientavimo tikslumas iki 10 cm RMS, skaičiuojant nuo GPS matavimų. Koordinačių ir aukščių sistemos: LKS-94 ir LAS-07.

    - 3D mesh modeliai turi būti pateikiami sąlyginėje koordinačių sistemoje (angl. project /plane).

    - Aerokartografavimo duomenų apdorojimas turi būti atliekamas naudojant ne žemesnę nei scale 2X originalią nuotraukų kokybę. Naudojant RealityCapture programinę įrangą skaičiavimai atliekami „Normal“ nustatymais (galima naudoti ir lygiavertę programinę įrangą ir lygiaverčius parametrus). Lygiavertiškumą turi įrodyti Tiekėjas.

    - Naudojamo BO orlaivio fotokamera turi turėti ne mažesnį nei 4/3 CMOS sensorių su 20 MP raiškos kamera.

    - BO skridimo greitis nustatomas pagal oro sąlygas ir aukštį taip, kad nuotraukose nebūtų judesio nefokusavimo efekto (angl. motion blur). Baltos spalvos balansas turi būti korektiškas, negali būti nepakankamai apšviestos arba per daug apšviestos nuotraukos (ang. over or under exposed photos).

  - Bendri reikalavimai 360 laipsnių vaizdų fiksavimui

    - Fotografavimas turi būti atliktas naudojant 360 kameras, HDR režimu iš tos pačios vietos (galima 1 metro paklaida), kur buvo atliktas 3D antžeminis skenavimas (žr. Bendrieji ir techniniai reikalavimai antžeminiam lazeriniam 3D skenavimui), kad vėliau būtų galima kurti virtualius turus ir kitą skaitmeninį turinį, kuriam reikalinga nuotraukos padarymo pozicijos informacija pastato ar jo kiemo atžvilgiais.

    - Fiksuojant interjeruose fiksuoti su 360 laipsnių LED apšvietimu, o fiksuojant lauke – fotografavimą atlikti tik šviesiu paros metu, kad būtų užtikrinti techniniai reikalavimai.

  - Techniniai reikalavimai 360 laipsnių vaizdų fiksavimui

    - 360 laipsnių fiksavimas atliekamas su kiekviena iš 3D skenavimo pozicijų (tiek eksterjerui fiksuoti, tiek interjerui).

    - 360 laipsnių nuotraukų pavadinimai ir koordinatės (su minima 2.5.1 punkte paklaida) turi sutapti su 3D skenavimo pozicijų pavadinimais ir centrų koordinatėmis. Galutinai tai sutarta bus Metodikų derinimo metu.

    - Naudojama 360 kamera, turi turėti ne mažesnį nei 1" (1-inch) sensorių ir galintį fiksuoti HDR režimu.

    - 360 laipsnių kameros rezoliucija turi būti ne mažesnė nei 20 MP.

    - Nuotraukos fiksuojamos kuo mažesne ISO reikšme, ne didesne nei ISO 400.

    - Baltos spalvos balansas turi būti korektiškas, nuotraukos negali būti išsiliejusios (be „blur“ ir „motion blur“ efektų).

PRISTATOMA GALUTINĖ PRODUKCIJA

  - Perkančiajai organizacijai kartu su perdavimo–priėmimo aktu turi būti pristatoma ši galutinė produkcija kiekvienam objektui iš Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 ir jo sudedamosioms dalims (kompleksą sudarančios dalys, išvardintos KVR registre) atskirai.

  - Pagal pateiktus reikalavimus, Tiekėjas privalo, ruošiant duomenis, rinkti reikalaujamus metaduomenis (metadata), o atliekant duomenų procesinimą (galutinių produktų gamybą) prie sukurtų duomenų priskirti ir paraduomenų (paradata) reikšmes. Tai atliekama pagal Techninės specifikacijos priedo Nr. 3 dėstomas instrukcijas. Lydinčiųjų duomenų sukūrimo ir priskyrimo dalis skirstoma į metadata ir paradata.

Paslaugų metu sukuriama ir Perkančiajai organizacijai pateikiama galutinė produkcija:

  - Atlikus antžeminį lazerinį 3D skenavimą:

    - Neapdorotų duomenų kopijos (angl. RAW data), t. y., duomenys nukrauti iš 3D lazerinio skenerio be registracijų ir apdorojimo pateikiami konvertavus juos į E57 formatą  ir, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, suspausti (angl. zipped) ZIP arba 7z.

    - Apdoroti pilnos raiškos struktūrizuoti 3D taškų masyvo duomenys E57 formatais padalinti į aplankalus pagal aukštus (pvz.: rūsys, 1 aukštas, 2 aukštas ... palėpė. Žr.  Techninės specifikacijos priedą Nr. 2).

    - Nestruktūrizuotas 3D taškų masyvo failas E57 formatu skirtas greitai peržiūrai, ir kuris padarytas apjungiant visas eksterjero ir interjero skenavimo pozicijas į vieną failą. 3D taškų masyvo failo limitas yra ~40 milijonų taškų (angl. point cloud points count ~40mil.)

    - GEO-orientavimui naudotų taškų koordinatės ir schemos.

    - Schemos su skenavimo centrų anotacijomis (pavadinimais) atskirai kiekvienam vidaus aukštui ir išorei.

    - 3D lazerinio skenavimo atlikimo ir duomenų apdorojimo vidinės kokybės tikrinimo ataskaita.

  - Atlikus aerokartografavimo darbus:

    - Drono nuotraukos, naudotos fotogrametriniams skaičiavimams JPG ir (ar) kitu su Perkančiąja organizacija suderintu formatu.

    - Fotogrametriškai sugeneruotas pilnos raiškos 3D taškų masyvas E57 formatu (nestruktūrizuotas).

    - Ortofoto nuotrauka JPG ir (ar) kitu su Perkančiąja organizacija suderintu formatu, su GEO-orientavimo failais (ortofoto nuotrauka gali būti skaidoma lapais, jei yra pasiekiami dydžio apribojimui vienam failui).

    - Teritorijos neoptimizuotos geometrijos mesh modelis su didelės raiškos tekstūra (bent 8K raiškos) FBX formatu.

    - Teritorijos optimizuotos geometrijos mesh modelis su RGB tekstūra. Pateikiama OBJ ir glTF ir x3d formatais. Taikomas failo dydžio limitas vienam failui iki 500MB. Taškų (vertex) skaičius mažiausias įmanomas neprarandant objekto detalių, maksimalus limitas 100K taškų. Modelis turi būti be laisvų, padrikų dalelių (angl. disconnected particles) ir kitų topologinių klaidų, paliekant tik fiksuotas objektus sudarančias dalis.

    - Pastatų / statinių esančių teritorijoje optimizuoti modeliai su RGB tekstūra. Pateikiama OBJ ir glTF, x3d formatais. Taikomas failo dydžio limitas vienam failui iki 50 MB. Taškų (vertex) skaičius mažiausias įmanomas neprarandant objekto detalių, maksimalus limitas 100K taškų. Modelis turi būti be laisvų, padrikų dalelių (angl. disconnected particles) ir kitų topologinių klaidų, paliekant tik fiksuotas objektus sudarančias dalis.

    - Pastatų / statinių, esančių teritorijoje, optimizuoti modeliai be RGB reikšmių ir tekstūrų, skirti trimatei adityviajai gamybai. Modelis turi būti skirtas spausdinti 3D spausdintuvais, kurių maksimalus spausdinamų detalių dydis neviršija 200x200x200mm. Modelis turi būti uždaras (angl. watertight), be laisvų, padrikų dalelių (angl. disconnected particles) ir kitų topologinių klaidų, kurios neleistų atlikti 3D spausdinimo.

Modelio detalės, kurios (proporcingai sumažinus modelį) spausdinimui skirtame formate tampa mažesnės / plonesnės nei 1mm ir iškyla grėsmė, kad jos tinkamai neatsispausdins, turi būti panaikintos, neišdarkant modelio atpažįstamumo.

Objektų, kuriuos sudaro vienintelė dalis (vienas pastatas), adityviai spaudai skirtas modelis, rengiamas eksterjero SOLID modelio pagrindu išbraižyto LOD300 detalumu.

Objektams, kuriuos sudaro daugiau dalių (pastatų / statinių), pasirenkamas vienas kompleksą reprezentuojantis pastatas ir jam skirtas adityvios spaudos failas, rengiamas eksterjero SOLID modelio pagrindu išbraižyto LOD300 detalumu.

Objektams, susidedantiems iš daug dalių kuriami ir optimizuoti MESH modeliai jų sudedamosioms dalims (pastatams / statiniams) ar jų junginiams. Modelis turi būti uždaras (angl. watertight), be laisvų, padrikų dalelių (angl. disconnected particles) ir kitų topologinių klaidų, kurios neleistų atlikti 3D spausdinimo, paliekant tik fiksuotas objektus sudarančias dalis.

Bendrai kiekvienai pirkimo daliai adityviai spaudai turi būti parengta po vieną SOLID modelį kiekvienam iš objektų ir  parengti optimizuoti MESH modeliai 70-75 procentams visų pastatų/statinių (ar jų junginių) sudarančių objektus, kuriuos bus sutartimi pasirinkta skaitmeninti.

Kiek pastatų / statinių sudaro objektą matyti Techninės specifikacijos 1 priedo lentelių grafoje “Pastatai / statiniai”.

Pateikiama STL formatu. Taikomas failo dydžio limitas vienam failui dydis iki 100MB.

    - Jei fotogrametriniams skaičiavimams atlikti buvo naudojami kontroliniai taškai, tuomet pateikiama kontrolinių taškų schema ir koordinatės PDF formatu. Jei vietoj kontrolinių taškų naudoti struktūrizuoti antžeminio skenavimo duomenys,  jie turi būti pateikiami E57 formatu.

    - Fotogrametrinių skaičiavimų atlikimo ir duomenų apdorojimo (3D mesh modelių sudarymo) vidinės kokybės tikrinimo ataskaita PDF formatu.

  - Atlikus 360 laipsnių vaizdų fiksavimą:

    - Neapdorotos RAW nuotraukos, suskirstytos į papildomus aplankalus pagal aukštus (pvz.: rūsys, 1  aukštas, 2 aukštas, ... palėpė. Žr.  Techninės specifikacijos priedą Nr. 2).

    - Apdorotos nuotraukos JPG formatais, sudalintos į papildomus aplankalus pagal aukštus (pvz.: rūsys, 1 aukštas, 2 aukštas, ... palėpė). Kiekvienas aplankalas turi turėti schemą su nuotraukų centrų anotacijomis (pavadinimais). Taikomas failo dydžio limitas vienam failui 40 MB.

    - Schemos su fotofiksacijos centrų anotacijomis (pavadinimais) atskirai kiekvienam vidaus aukštui ir išorei sinchronizacijoje su 3D lazerinio skenavimo anotacijomis (žr. Techninės specifikacijos ( 3.3.5 ) punktą).

  - Galutinės produkcijos koregavimas:

3.6.1. Siekiant kuo geresnio modelių (t. y. galutinės produkcijos viešinamos eKultūra platformoje) estetinio vaizdo ir išbaigtumo, Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę, esant poreikiui, reikalauti Tiekėjo panaikinti bendrą modelio vaizdą darkančius duomenų surinkimo metu atsiradusius elementus, nesusijusius su fiksuojamu objektu (pvz., reklaminės iškabos) arba dirbtinai atkurti objekto elementus ar dalis, jei jos būtų uždengtos pastatui/statiniui nepriklausančiais daiktais ar elementais (pvz., pastoliai). Panaikintose vietose Tiekėjas turės panaudoti korekcijos priemones (pavyzdžiui, tuščio ploto užpildymas spalviškai artima spalva ar kitu sutartu būdu).

3.6.2. Siekiant užtikrinti objektų, kuriuose bus įgyvendinami skaitmeninimo darbai, esančio turto saugumą ir asmenų bei jų informacijos privatumą, Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę, esant poreikiui, reikalauti Tiekėjo RAW duomenyse, kurių  pagrindas yra photoatvaizdai (kuriems peržiūrėti nereikia specializuotų programų), panaikinti dalį vizualios informacijos ar kitaip koreguoti surinktus  duomenis ar parengtus modelius (pavyzdžiui, stebėjimo kamerų vietų ir modelių maskavimas, žmonių veidų, auto ar moto technikos numeriai ar panašios jautrios informacijos retušavimas).

..

GALUTINĖS PRODUKCIJOS IR KITŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS

  - Paslaugų teikėjas surinktus paslaugų teikimo metu duomenis ir parengtą galutinę produkciją turės  perkelti į Perkančiosios organizacijos nurodytus serverius (duomenų talpyklas). Šio proceso metu galutinė produkcija ir surinkti duomenys Per perkančiosios organizacijos pasirinktą sprendimą turės būti susieti tarpusavyje su Tiekėjo surinktais lydinčiais duomenimis aprašytais Techninės specifikacijos priede Nr. 3.

  - Galutinė produkcija (be sukėlimo į Perkančiosios organizacijos nurodytus serverius (duomenų talpyklas) pateikiama ir išoriniuose kietuosiuose diskuose (HDD) arba kitose su Perkančiąja organizacija suderintose laikmenose, ne mažesnėse nei 10 TB. Galutinė produkcija perduodama kompiuterinėse laikmenose dviem egzemplioriais.

  - Perduodamos galutinės produkcijos kompiuterinės laikmenos ir, jei reikia, jų pakuotės, turi būti apipavidalintos nurodant:

    - Paslaugų pavadinimą ir atlikimo metus;

    - Laikmenose saugomų skaitmenizuotų objektų unikalius kodus;

    - Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo logotipus, pavadinimus bei kitą Perkančiosios organizacijos prašomą nurodyti informaciją.

  - Parašu patvirtinta galutinė ataskaita apie perduodamą galutinę produkciją pateikiama Perkančiajai organizacijai elektroninėmis ryšio priemonėmis. Galutinėje ataskaitoje turi būti pateikta:

    - Skaitmenizuotų objektų sąrašas su trumpais aprašymais, kas buvo atlikta;

    - Patvirtinta metodika;

    - Perduodamos produkcijos schemos, kiekiai ir išorinių laikmenų struktūros aprašymai greitam duomenų suradimui.

DUOMENŲ PRIĖMIMO PROCESAS (KONTROLĖ)

Perkančioji organizacija viso paslaugų teikimo proceso metu vykdys kontrolę (įskaitant ir fizinį dalyvavimą matavimo darbų metu in situ), siekiant užtikrinti, kad Tiekėjas skaitmeninimo veiklas vykdytų pagal Techninės specifikacijos reikalavimus ir raštu suderintas Metodikas (kaip bus atliekami 3D skenavimas, aerokartografavimas ir 360 laipsnių vaizdų fiksavimas) bei užtikrintų perduodamos produkcijos kokybę.

Tiekėjui pateikus galutinę produkciją bus atliekama pateiktos produkcijos kontrolė ir jos išvadų pagrindu bus priimama arba grąžinama taisymams.

  - Kokybės kontrolės tikslas patikrinti, ar Tiekėjo perduodama produkcija atitinka reikalavimus nurodytus Techninėje specifikacijoje.

  - Perkančioji organizacija ir Tiekėjas reguliariai bendrauja, ir keičiasi informacija bei ataskaitomis, siekiant užtikrinti sklandų duomenų perdavimo procesą, ir sprendžiant galimas problemas ar nesklandumus.

  - Tiekėjas perduoda kontrolei galutinę produkciją Perkančiajai organizacijai pagal suderintą grafiką  kompiuterinėse laikmenose ir (arba) kitu Perkančiosios organizacijos nurodytu būdu (pvz., FTP, el. paštu ir pan.) prieš pateikdamas su atliktais darbais susijusį perdavimo–priėmimo aktą. Priėmimo–perdavimo aktą Tiekėjas teikia gavus teigiamas Perkančiosios organizacijos kontrolės išvadas. Tiekėjas užtikrina, kad visi duomenys yra perduoti su atitinkamais metaduomenimis, leidžiančiais lengvai identifikuoti ir tvarkyti duomenis. Taip pat, užtikrina, kad perduotos produkcijos kiekiai sutampa su nurodytais lydraščiuose ar priėmimo–perdavimo aktuose.

  - Perkančioji organizacija užtikrina, kad duomenų priėmimas ir kontrolė būtų atliekama per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį, o kontrolės išvados būtų nedelsiant pateiktos Tiekėjui, Perkančiajai organizacijai įvykdžius kontrolę, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

  - Jei aptinkami nesutapimai ar trūkumai, Perkančioji organizacija ir Tiekėjas turi bendradarbiauti siekdami išspręsti problemas ir užtikrinti teisingą duomenų perdavimą.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 1 PRIEDAS – SKAITMENIZUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Preliminarūs objektai

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto dalies Nr. | Unikalus kodas Kultūros vertybių registre | Objekto / komplekso pavadinimas | Adresas | Turto identifikavimo duomenys iš Nekilnojamojo turto registro (pavadinimas, unikalus numeris, pažymėjimas plane) | Objekto savininkas | Pastatai / statiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1 dalis) | 3 | Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblis (kompleksas) | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Antakalnio g. 1, 3 | 1094-0014-2016, 1069-9000-1012 | Lietuvos Respublika | 1. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblio Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (27300); |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblio Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno pastatas (10386); |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblio tvora, vartai, koplyčios ir sarginė (27301); |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblio klebonijos pastatas (43890) |
|  |  |  |  |  |  |  | Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblio špitolės pastatas (43891); |
| 2 | (1 dalis) | 642 | Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių kompleksas | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Katedros a. 2, 3, 4, Arsenalo g. 1-5 | 1001-9000-3016 | Vilniaus arkivyskupijos kurija Lietuvos Respublika | 1. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika (283); |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso gynybinio bokšto liekanos, varpinė (24702); |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Žemutinės pilies gynybinės sienos liekanos (24703); |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Naujasis arsenalas (24704); |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Žemutinės pilies rūmų liekanos (24705); |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Senojo arsenalo rytų korpuso liekanos (24706); |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Pilininko namas (24707); |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Aukštutinės pilies gynybinės sienos liekanos (24708); |
|  |  |  |  |  |  |  | 9. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Vakarinio bokšto liekanos (24709); |
|  |  |  |  |  |  |  | 10. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Aukštutinės pilies rūmų liekanos (24710); |
|  |  |  |  |  |  |  | 11. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Pietinio bokšto liekanos (24711); |
|  |  |  |  |  |  |  | 12. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Katedros aikštė (24712); |
|  |  |  |  |  |  |  | 13. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Pilies arklidė (33497); |
|  |  |  |  |  |  |  | 14. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Kirdėjų rūmai (20762); |
|  |  |  |  |  |  |  | 15. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso oficina (28002); |
|  |  |  |  |  |  |  | 16. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso vežiminė (28003); |
|  |  |  |  |  |  |  | 17. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso tvora (28004); |
|  |  |  |  |  |  |  | 18. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso pastatas (33498); |
|  |  |  |  |  |  |  | 20. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Pilies tiltas (11629); |
|  |  |  |  |  |  |  | 21. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Senojo arsenalo vakarų korpuso liekanos (37115); |
| 3 | (1 dalis) | 678 | Vilniaus rotušė | Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Didžioji g. 31 | 1001-8000-2014 | Lietuvos Respublika | - Vilniaus rotušė (678) |
| 4 | (1 dalis) | 766 | Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblis (kompleksas) | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Maironio g. 6, 8, 10 | 1001-6000-1019 | Vilniaus Šv. Onos bažnyčia Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas | 1. Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bažnyčia (17311); |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio Šv. Onos bažnyčia bažnyčia (17308); |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio varpinė (17309); |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio Kristaus laiptų koplyčia (17310); |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastatas (17312); |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio oficina (17319); |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio šventoriaus tvora su vartais (24701); |
| 5 | (1 dalis) | 1046 | Namas Vilniuje, vadinamas Signatarų namais | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pilies g. 26 | 1094-0284-0011 | Lietuvos Respublika | - Namas Vilniuje, vadinamas Signatarų namais (1046) |
| 6 | (1 dalis) | 770 | Vilniaus universiteto pastatų kompleksas | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Universiteto g. 1, 3, 6, 7, 9, Šv. Jono g. 1, 4, 6, 8, 10, 12, Pilies g. 11, 13, 15 | 1001-6000-2016 | Lietuvos Respublika | 1. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Pirmas pastatas (26837); |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Antras pastatas (26838); |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Trečias pastatas (26839); |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Ketvirtas pastatas (26840); |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Penktas pastatas (26841); |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šeštas pastatas (26842); |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Septintas pastatas (26843); |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Aštuntas pastatas (26844); |
|  |  |  |  |  |  |  | 9. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Devintas pastatas (1094); |
|  |  |  |  |  |  |  | 10. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Dešimtas pastatas (26845); |
|  |  |  |  |  |  |  | 11. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Vienuoliktas pastatas (26846); |
|  |  |  |  |  |  |  | 12. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Dvyliktas pastatas (26847); |
|  |  |  |  |  |  |  | 13. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (26848); |
|  |  |  |  |  |  |  | 14. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios varpinė (26849); |
|  |  |  |  |  |  |  | 15. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Tryliktas pastatas (26850); |
| 7 | (1 dalis) | 26444 | Rūmų kompleksas, vad. Chodkevičių | Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Didžioji g. 4 | 1094-0053-5037 | Lietuvos Respublika | 1. Rūmų komplekso, vad. Chodkevičių, rūmai (676); |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Rūmų komplekso, vad. Chodkevičių, šiaurės korpusas (10617); |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Rūmų komplekso, vad. Chodkevičių, rytų korpusas (26445); |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Rūmų komplekso, vad. Chodkevičių, oficina (26446); |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Rūmų komplekso, vad. Chodkevičių, vežiminių liekanos (26447); |
| 8 | (1 dalis) | 12 | Namas | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Stiklių g. 8 | 1094-0361-6014 | Lietuvos Respublika | 1. Namas |
| 9 | (1 dalis) | 643 | Benediktinių vienuolyno ansamblis (kompleksas) | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 30 | 1094-0442-1012 | Lietuvos Respublika | 1. Benediktinių vienuolyno ansamblio Šv. Kotrynos bažnyčia (25026); |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Benediktinių vienuolyno ansamblio vienuolyno namas (25027); |
| 10 | (1 dalis) | 748 | Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblis | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 10, 12, 14 | 1065-0000-1011 | Vilniaus stačiatikių Šventosios Dvasios vienuolynas Vilniaus arkivyskupija | 1. Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio Šv. Teresės bažnyčia (27322) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio vienuolyno namas (27323) |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vad. Aušros Vartų, koplyčia (27324) |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio galerija (27325) |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio ūkinis pastatas (27326) |
| 11 | (1 dalis) | 646 | Namas, vad. Kapitulos namais | Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Pilies g. 4 | 1094-0282-1016 | Vilniaus arkivyskupijos privati nuosavybė | 1. Namas, vad. Kapitulos namais |
| 12 | (1 dalis) | 747 | Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblis | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 10-10J | 1094-0024-2044 | Vilniaus stačiatikių Šventosios Dvasios vienuolynas | 1. Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblio Šv. Dvasios cerkvė (27311) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblio varpinė (27312) |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblio vyrų vienuolynas (1064) |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblio moterų vienuolynas (27313) |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno namas (27314) |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblio vakarų vartai (27315) |
| 13 | (1 dalis) | 644 | Mažieji Radvilų rūmai | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 41 | 1094-0442-6016 | Lietuvos Respublika | 1. Mažieji Radvilų rūmai |
| 14 | (1 dalis) | 679 | Pirklių gildijos namas | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Didžioji g. 24 | 1094-0055-1019 | Lietuvos Respublika | 1. Pirklių gildijos namas |
| 15 | (1 dalis) | 10361 | Miesto salės rūmai | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 5 | 1001-9000-1010 | Lietuvos Respublika | 1. Miesto salės rūmai |
| 16 | (1 dalis) | 21 | Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių ansamblis (kompleksas) | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Dominikonų g. 6, 8 / Vilniaus miesto sav., Šv. Ignoto g. 11 | 1094-0058-2016 | Vilniaus Šventosios Dvasios parapija | 1. Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių ansamblio Šventosios Dvasios bažnyčia (27302) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių ansamblio dominikonų vienuolyno namas (10347) |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių ansamblio koplytstulpis (27303) |
| 17 | (1 dalis) | 749 | Šv. Mikalojaus bažnyčios kompleksas | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Šv. Mikalojaus g. 4 | 1001-7000-2014 | Lietuvos Respublika | 1. Šv. Mikalojaus bažnyčios komplekso Šv. Mikalojaus bažnyčia (24642) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Šv. Mikalojaus bažnyčios komplekso šventoriaus tvora su vartais (24643) |
| 18 | (1 dalis) | 648 | Namas | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pilies g. 6 | 1094-0282-3021 | Lietuvos Respublika | 1. Namas |
| 19 | (1 dalis) | 815 | Senosios regulos karmelitų vienuolyno ansamblis | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Visų Šventųjų g. 1, 5 | 1001-8000-5017 | Lietuvos Respublika | 1. Senosios regulos karmelitų vienuolyno ansamblio Visų Šventųjų bažnyčia (24644) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Senosios regulos karmelitų vienuolyno ansamblio varpinė (24645) |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Senosios regulos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namas (24646) |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Senosios regulos karmelitų vienuolyno ansamblio noviciato namas (24647) |
| 20 | (1 dalis) | 15964 | Pastatas | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Rūdninkų g. 13 | 1094-0332-7028 | Lietuvos Respublika | 1. Namas |
| 21 | (1 dalis) | 1042 | Vilniaus Šv. Stepono bažnyčia | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Šv. Stepono g. 41 | 1094-0101-1018 | Lietuvos Respublika | - Vilniaus Šv. Stepono bažnyčia (1042) |
| 22 | (1 dalis) | 15 | Petro Vileišio rūmų ansamblis (kompleksas) | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Antakalnio g. 6 | 1094-0014-8032 | Lietuvos Respublika | 1. Rūmai (28224); |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Namas (1795); |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Ūkinis pastatas (28225); |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Tvora su vartais (28226); |
| 23 | (1 dalis) | 1792 | Žudynių vieta ir kapai (Panerių žudynių vieta ir kapai, kompleksas) | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Memorialo g. | 0101-0082-0105 | Lietuvos Respublika | 1. Žudynių vietos ir kapų žudynių ir palaikų pirma duobė (34677); |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Žudynių vietos ir kapų žudynių ir palaikų antra duobė (34743); |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Žudynių vietos ir kapų žudynių ir palaikų trečia duobė (34744); |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Žudynių vietos ir kapų Vilniaus geto gyventojų žudynių ir palaikų duobė (34746); |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Žudynių vietos ir kapų aukų palaikų kapas (34745); |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Žudynių vietos ir kapų žydų specialistų žudynių vieta ir kapai (34740); |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Žudynių vietos ir kapų Lietuvos Vietinės rinktinės karių žudynių vieta ir kapai (34678); |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. Žudynių vietos ir kapų Mažosios Lietuvos spaudos leidėjo Enzio Jagomasto ir jo šeimos žudynių vieta ir kapas (34739); |
|  |  |  |  |  |  |  | 9. Žudynių vietos ir kapų gydytojo Hilario Feigaus kapas (34741); |
|  |  |  |  |  |  |  | 10. Žudynių vietos ir kapų paminklas nacizmo aukoms (34742); |
|  |  |  |  |  |  |  | 11. Žudynių vietos ir kapų karo belaisvių žūties vietos ir kapai (34758); |

2 lentelė. 2 dalies preliminarūs objektai

| Eil. Nr. | Pirkimo Nr. | Unikalus kodas Kultūros vertybių registre | Objekto / komplekso pavadinimas | Adresas | Turto identifikavimo duomenys iš Nekilnojamojo turto registro (pavadinimas, unikalus numeris, pažymėjimas plane) | Objekto savininkas | Pastatai / statiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (2 dalis) | 1150 | Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija | Kauno miesto sav., Kauno m., Radvilėnų pl. 19 | 1993-0052-7015 | Lietuvos Respublika | - Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija (1150) |
| 2 | (2 dalis) | 1790 | Kauno rotušė | Kauno miesto sav., Kauno m., Rotušės a. 15 | 1956-0000-1018 | Lietuvos Respublika | - Kauno rotušė (1790) |
| 3 | (2 dalis) | 16580 | Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto pastatas | Kauno miesto sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 58 | 1993-0007-4017 | Lietuvos Respublika | - Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto pastatas (16580) |
| 4 | (2 dalis) | 1133 | Kauno centrinio pašto rūmai | Kauno miesto sav., Kauno m., Laisvės al. 102 | 1993-4013-7026 | Lietuvos Respublika | - Kauno centrinio pašto rūmai (1133) |
| 5 | (2 dalis) | 10428 | Muzikų Kipro ir Miko Petrauskų namas | Kauno miesto sav., Kauno m., K. Petrausko g. 31 | 1992-2005-5016 | Lietuvos Respublika | - Muzikų Kipro ir Miko Petrauskų namas (10428) |
| 6 | (2 dalis) | 825 | Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, vad. Vytauto Didžiojo | Kauno miesto sav., Kauno m., Aleksoto g. 3 | 1940-9000-1012 | Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) rektoratas | - Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, vad. Vytauto Didžiojo |
| 7 | (2 dalis) | 16773 | Žaliakalnio funikulieriaus statinių kompleksas | Kauno miesto sav., Kauno m., Aušros g. 6, V. Putvinskio g. 22 | 4400-1970-9612 | Lietuvos Respublika | 1. Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis (22705); |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas (22706); |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso kelias su įranga (22707); |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Žaliakalnio funikulieriaus įranga - saugoma kaip Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso vertingoji savybė (22708); |
| 8 | (2 dalis) | 10426 | Pastatų komplekso dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namas | Kauno miesto sav., Kauno m., V. Putvinskio g. 64 | 1992-8022-4015 | Lietuvos Respublika | 1. Pastatų komplekso dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namas |
| 9 | (2 dalis) | 10416 | Kauno valstybinis muzikinis teatras | Kauno miesto sav., Kauno m., Laisvės al. 91 | 1988-8001-6010 | Lietuvos Respublika | 1. Kauno valstybinis muzikinis teatras |
| 10 | (2 dalis) | 15968 | Pienocentro rūmai | Kauno miesto sav., Kauno m., Laisvės al. 55 | 1993-0031-3017 | Lietuvos Respublika | 1. Pienocentro rūmai |
| 11 | (2 dalis) | 16577 | Kazio Griniaus namas | Kauno miesto sav., Kauno m., Aukštaičių g. 39 | 1992-6000-9016 | Lietuvos Respublika | 1. Kazio Griniaus namas |
| 12 | (2 dalis) | 842 | Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika | Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 1 | 1942-1000-1016 | Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros parapija | - Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika |
| 13 | (2 dalis) | 820 | Šv. Gertrūdos bažnyčia | Kauno miesto sav., Kauno m., Laisvės al. 101B | 1989-6000-9031 | Lietuvos Respublika | - Šv. Gertrūdos bažnyčia (820) |
| 14 | (2 dalis) | 22365 | Kauno jėzuitų vienuolyno kompleksas | Kauno miesto sav., Kauno m., Rotušės a. 7, 8, 9 | 1988-0000-1011 | Lietuvos jėzuitų provincija | 1. Kauno jėzuitų vienuolyno komplekso Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia (22366); |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Kauno jėzuitų vienuolyno komplekso vienuolyno namas (22367); |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Kauno jėzuitų vienuolyno komplekso kolegija (22368); |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Kauno jėzuitų vienuolyno komplekso Perkūno namas (816); |
| 15 | (2 dalis) | 25778 | Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas | Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 33 | 1994-0041-6020 | Lietuvos Respublika | 1. Kauno istorinės prezidentūros statinių komplekso rūmai (16588); |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Kauno istorinės prezidentūros statinių komplekso tvora su vartais (25779); |

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 2 PRIEDAS – PERDUODAMŲ DUOMENŲ STRUKTŪRA

PASTABA: Čia pateikiama duomenų pateikimo struktūra ir jos elementai gali kisti ir bus galutinai suderinti su Tiekėju Metodikų derinimo metu.

- Aplankalas, kuriame talpinami visi skaitmenizuojami kultūros paveldo objektai . Aplankalo pavadinimas: 2024-2026 kultūros paveldo skaitmenizacija.

- Objekto aplankalas talpina objekto ir jo sudedamųjų dalių, (jei tokių turi) Pristatomos Produkcijos, žaliųjų ir kitus duomenis.

Aplankalo pavadinimas: unikalus kodas pagal KVR, [tarpas], pavadinimas pagal KVR.

- Pristatoma produkcija (Galutinė produkcija, žr. Techninė specifikaciją) su apdorotais skaitmenizacijos rezultatais.

  - Aplankalo pavadinimas: Mesh modeliai

    - Aplankalo pavadinimas: objekto unikalus kodas, [tarpas], optimizuota_mesh

      - Aplankalo pavadinimas: objekto unikalus kodas, [tarpas], visa_teritorija

        - Aplankalo pavadinimas: obj. Mesh modelis išsaugotas OBJ formatu.

        - Aplankalo pavadinimas: glTF. Mesh modelis išsaugotas glTF  formatu.

        - Aplankalo pavadinimas: x3d. Mesh modelis išsaugotas x3d  formatu.

      - Aplankalo pavadinimas: objekto unikalus kodas, [tarpas], pavienis

        - Aplankalo pavadinimas: unikalus kodas_obj. Mesh modelis išsaugotas OBJ formatu. Jei objektas pavienis, tai unikalus kodas - unikalus objekto kodas, jei objektas kompleksinis, čia įrašomas kiekvieno elemento atskiras unikalus kodas.

        - Aplankalo pavadinimas: unikalus kodas_glTF. Mesh modelis išsaugotas glTF formatu. Jei objektas pavienis, tai unikalus kodas - unikalus objekto kodas, jei objektas kompeksinis, čia įrašomas kiekvieno elemento atskiras unikalus kodas.

        - Aplankalo pavadinimas: unikalus kodas_x3d. Mesh modelis išsaugotas x3d formatu. Jei objektas pavienis, tai unikalus kodas - unikalus objekto kodas, jei objektas kompeksinis, čia įrašomas kiekvieno elemento atskiras unikalus kodas.

        - Aplankalo pavadinimas: 3D spaudai. Aplankale eksportuotas 3D spaudai skirtas failas STL formatu.

    - Aplankalo pavadinimas: objekto unikalus kodas, [tarpas], neoptimizuota_mesh

      - Aplankalo pavadinimas: objekto unikalus kodas, [tarpas], pilna_rezoliucija. Pilnos rezoliucijos mesh modelis pateikiamas FBX formatu.

  - Aplankalo pavadinimas: Taškų masyvai

    - Aplankalo pavadinimas: objekto unikalus kodas, [tarpas], optimizuota_pointcloud.

      - Nestruktūrizuotas 3D taškų masyvo failas E57 formatu skirtas greitai peržiūrai, ir kuris padarytas apjungiant visas eksterjero ir interjero skenavimo pozicijas į vieną failą. 3D taškų masyvo failo limitas yra ~40 milijonų taškų (angl. point cloud points count ~40mil.) +-10%.

    - Aplankalo pavadinimas: objekto unikalus kodas, [tarpas], pilnas_pointcloud.

      - Aplankalo pavadinimas: unikalus kodas_pilnas_pointcloud

        - Apdoroti pilnos raiškos struktūrizuoti 3D taškų masyvo duomenys E57 formatais padalinti į aplankalus pagal aukštus (atskirai: Rūsys, 1-asis aukštas, 2-asis aukštas, n-aukštas, Palėpė).

        - Fotogrametriškai sugeneruotas pilnos raiškos 3D taškų masyvas E57 formatu (nestruktūrizuotas).

  - Aplankalo pavadinimas: 360 laipsnių fotofiksacija

    - Aplankalo pavadinimas: Apdorotos nuotraukos

      - Aplankalo pavadinimas: eksterjeras

      - Aplankalo pavadinimas: interjeras

  - Aplankalo pavadinimas: ortofoto. Ortofoto nuotrauka JPG formatu, su GEO-orientavimo failais (ortofoto nuotrauka gali būti skaidoma lapais, jei yra pasiekiami dydžio apribojimui vienam failui).

- Objekto aplankalas talpina objekto ir jo sudedamųjų dalių, (jei tokių turi) žaliuosius ir kitus duomenis pagal unikalų kodą ir pavadinimą. Aplankalo pavadinimas: RAW ir kiti duomenys.

4.1  Aplankalo pavadinimas: unikalus kodas pagal KVR, [tarpas], kartografavimas.

4.1.1 Aplankalo pavadinimas: teritorija. Be nuotraukų įkeliama ir kontrolės ataskaitos: fotogrametrinių skaičiavimų atlikimo ir duomenų apdorojimo (3D mesh modelių sudarymo) vidinės kokybės tikrinimo ataskaita PDF formatu. Jei fotogrametriniams skaičiavimams atlikti buvo naudojami kontroliniai taškai, tuomet pateikiama kontrolinių taškų schema ir koordinatės PDF formatu. Jei vietoj kontrolinių taškų naudoti struktūrizuoti antžeminio skenavimo duomenys, tai jie pateikiami E57 formatu.

4.1.2 Aplankalo pavadinimas: pastatai. Be nuotraukų įkeliama ir kontrolės ataskaitos: fotogrametrinių skaičiavimų atlikimo ir duomenų apdorojimo (3D mesh modelių sudarymo) vidinės kokybės tikrinimo ataskaita PDF formatu.

4.2      Aplankalo pavadinimas: Taškų masyvai

4.2.1	Aplankalo pavadinimas: objekto unikalus kodas, [tarpas], raw_pointcloud

4.1.1.1 Aplankalo pavadinimas: objekto unikalus kodas, [tarpas], raw_pointcloud_interjeras. Neapdorotų duomenų kopijos (angl. RAW data), t.y. duomenys nukrauti iš 3D lazerinio skenerio be registracijų ir apdorojimo pateikiami konvertavus juos į E57 formatą   ir suspausti (angl. zipped) ZIP arba 7z. Kartu aplankale pateikiami ir papildomi kontrolės duomenys: GEO-orientavimui naudotų taškų koordinatės ir schemos, tai pat schemos su skenavimo centrų anotacijomis (pavadinimais) atskirai kiekvienam vidaus aukštui.

4.2.1.2 Aplankalo pavadinimas: objekto unikalus kodas, [tarpas], raw_pointcloud_eksterjeras. Neapdorotų duomenų kopijos (angl. RAW data), t.y. duomenys nukrauti iš 3D lazerinio skenerio be registracijų ir apdorojimo pateikiami konvertavus juos į E57 formatą   ir suspausti (angl. zipped) ZIP arba 7z. Kartu aplankale pateikiami ir papildomi kontrolės duomenys: GEO-orientavimui naudotų taškų koordinatės ir schemos, tai pat schemos su išorės  skenavimo centrais ir anotacijomis (pavadinimais).

4.3 Aplankalo pavadinimas: 360 laipsnių fotofiksacija

4.3.1. Aplankalo pavadinimas: Neapdorotos nuotraukos_eksterjeras. 360 laipsnių neapdorotos nuotraukos (RAW nuotraukos). Nuotraukų aplankale taip pat pateikiamos schemos su fotofiksacijos centrų anotacijomis (pavadinimais).

4.3.2. Aplankalo pavadinimas: Neapdorotos nuotraukos_interjeras. 360 laipsnių neapdorotos nuotraukos (RAW nuotraukos), suskirstytos į papildomus aplankalus pagal aukštus (atskirai: Rūsys, 1-asis aukštas, 2-asis aukštas, n-aukštas, Palėpė). Nuotraukų aplankale taip pat pateikiamos schemos su fotofiksacijos centrų anotacijomis (pavadinimais).

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 3 PRIEDAS – LYDINČIŲJŲ DUOMENŲ RINKIMAS IR PRISKYRIMAS

PASTABA: Čia pateikiami lydinčiųjų duomenų elementai gali kisti ir bus galutinai suderinti su Tiekėju Metodikų derinimo metu kartu su pateikimo būdu ir pateikimo schema.

Sutarties įgyvendinimo metu Tiekėjas turės rinkti ir pateikti Perkančiajai organizacijai Metodikose patvirtintus ir su sukurtais produktais susietus lydinčiuosius duomenis. Šie duomenys turi būti renkami tiek duomenų surinkimo (lazerinis skenavimas, aerokartografavimas, 360 laipsnių vaizdų fiksacija) metu, tiek ir vykdant skaitmeninių galutinių produktų generavimą (atliekant duomenų apdorojimą).

Be Tiekėjo renkamų lydinčiųjų duomenų, dalis lydinčiųjų duomenų apie objektą arba jo sudedamąsias dalis bus imama iš KVR  bei suteikiama Perkančiosios organizacijos, nurodant, pvz., taikomas licencijas, duomenų saugotojų informaciją ir pan.

1 lentelė. Pagrindinė informacija apie skaitmeninamą kultūros objektą:

| Duomenų elementas | Duomenų pildymo laukas | Duomenų pildymo paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
| Kultūros objekto pavadinimas |  | Objekto pavadinimas. Atitinka KVR „Pilnas pavadinimas“ |
| Komplekso identifikatorius |  | Pildoma, jei objektas yra kompleksas. Komplekso identifikatorius Kultūros vertybių registre |
| Komplekso dalies identifikatorius |  | Pildoma, jei objektas yra komplekso dalis. Komplekso dalies identifikatorius Kultūros vertybių registre |
| Kultūros objekto adresas, geolokatoriaus duomenys |  | Objekto adresas Kultūros vertybių registre (plius koordinatės) |

| 2 lentelė. Bendra informacija susijusi su darbais objekte: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Duomenų elementas | Duomenų pildymo laukas | Duomenų pildymo paaiškinimas |  |
| Oro sąlygos |  | Meteorologinė būklė, įskaitant debesuotumą / saulėtumą, oro temperatūrą, santykinę oro drėgmę, vėjo greitį. |  |
| Logistika |  | Informacija apie privažiavimą ir patekimą / navigavimą į nekilnojamąją kultūros vertybę |  |
| Komunikaciją su turto valdytojais |  | Nurodoma yra savininkas, kas valdytojas, ar įleido patekti visur, kur turi vykti darbai. Jei ne, kokiais kriterijais neleista prieiga ir kur nepatekta. |  |
| Bepiločių orlaivių (BO) panaudos apribojimai |  | BO zona ir jos reikalavimai |  |
| Aplinkos vizualinė tarša |  | Objektui nepriskiriamų stambiagabaričių objektų, uždengiančių fiksuojamą objektą aprašymas |  |
| Kiti skaitmeninimo darbų apribojimai |  | Patalpos ir teritorijos, kuriose nepavyko atlikti numatytų darbų, priežastys kodėl nepavyko ir priimti sprendimai ar susitarimai su Perkančiąja organizacija dėl apribojimų. |  |

3 lentelė. Informacija renkama antžeminio lazerinio 3D skenavimo, aerokartografavimo ir 360 laipsnių vaizdų fiksavimo dokumentavimui:

| Duomenų elementas | Duomenų pildymo laukas | Duomenų pildymo paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
| Sukūrimo data |  | Duomenų rinkinio sukūrimo data. |
| Duomenų rinkinio formatas |  | Skaitmeninės bylos formatas, naudojamas duomenų rinkinio objektams saugoti |
| Dydis |  | Duomenų rinkinio dydis, MB |
| Veiklos konkretus tikslas |  | Nurodoma veikla skirta veiklų rezultatams pasiekti. |
| Aprašymas |  | Papildomai informacijai apie veiklą kaupiant RAW duomenų rinkinį, jos atlikimo aplinkybes, turinčias įtakos duomenų rinkimui ir apdorojimui. |
| Veiklos pradžia |  | Datos išsamūs duomenys įrašomi standartine forma YYYY-MM-DD (Y – metai, M – mėnuo, D – diena). |
| Veiklos pabaiga |  | Datos išsamūs duomenys įrašomi standartine forma YYYY-MM-DD (Y – metai, M – mėnuo, D – diena). |
| Naudoti metodai |  | Nurodomas konkrečioje veikloje taikomas metodas (pavyzdžiui, fotogrametrinis fiksavimas). |
| Taikytos technikos |  | Konkrečioje veikloje taikytos technikos (pavyzdžiui, orlaivio fotografavimas). |
| Naudota įranga |  | Techninė įranga ir programinė įranga naudota veiklos metu. |
| Lauko darbų laikas |  | [Jei taikoma] Nurodoma data, kada buvo atliekami darbai pastato išorėje. |
| Šviesos šaltinis |  | [Jei taikoma] Nurodomas skenavimo metu naudotų šviesos šaltinių skaičius ir tikslumas. |
| Rezoliucija (Level of Detail) |  | [Jei taikoma] Nurodomas modelio detalumas, kokia yra skenavimo rezoliucija. |
| Ryšių signalų kokybė |  | [Jei taikoma] GSM, 4G-5G, GPS (ir kiti) signalų kokybė / trukdžiai |
| Duomenų apdorojimo data |  | Nurodoma data, kada buvo atliktas duomenų apdorojimas prieš pateikimą Perkančiajai organizacijai |
| Duomenų apdorojimo būdas |  | Programinė įranga ir jos parametrai bei darbų eiga naudoti duomenų apdorojimui ir konvertavimui į saugojimo formatą. |

PASTABA: Lydintieji duomenys renkami atskirai kiekvienai veiklai (lazerinis 3D skenavimas, aerokartografavimas, 360 laipsnių vaizdų fiksavimas) ir kiekvienam objektui bei jo sudedamajai daliai.

Galutinė produkcija:

- Pastato / statinio apdorotas pilnos raiškos struktūrizuotas 3D taškų masyvas

- Pastato / statinio nestruktūrizuotas 3D taškų masyvo failas E57 formatu skirtas greitai peržiūrai

- Pastato / statinio fotogrametriškai sugeneruotas pilnos raiškos 3D taškų masyvas

- Pastato / statinio optimizuotas modelis su RGB tekstūra

- Pastato / statinio optimizuotas modelis be RGB reikšmių ir tekstūrų, skirtas trimatei adityviajai gamybai

- Teritorijos neoptimizuotos geometrijos mesh modelis su didelės raiškos tekstūra

- Teritorijos optimizuotos geometrijos mesh modelis su RGB tekstūra

4 lentelė. Galutinei produkcijai renkami lydintieji duomenys:

| Duomenų elementas | Duomenų pildymo laukas | Duomenų pildymo paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
| Duomenų generatorius |  | Asmuo arba organizacija sugeneravęs išvestinę produkciją. |
| Bendradarbiautojas |  | Kitas asmuo ar organizacija, kuri bendradarbiavo sugeneruojant išvestinę produkciją. |
| Sukūrimo data |  | Modelio (bylos galutinės versijos) sukūrimo data. |
| Skaitmeninės bylos formatas |  | Skaitmeninės bylos formatas. |
| Veiklos tikslas |  | Pavyzdžiui, modelio kūrimas skirtingoms naudotojų grupėms: a) aukštos raiško modeliai tyrėjams; b) žemos raiškos modeliai visuomenės poreikiams |
| Aprašymas |  | Papildomai informacijai apie veiklą. Trumpai aprašoma kokiu būdu buvo gautas galutinis produktas. |
| Naudota įranga |  | Programinė įranga naudota veiklos metu |
| Naudoti metodai |  | Nurodomas veikloje taikytas metodas. |
| Taikytos technikos |  | Konkrečioje veikloje taikytos technikos. |
| Tinklelio viršūnių (vertices) / taškų skaičius |  | [Jei taikoma] Nurodomas modelio tinklelio viršūnių (vertices) / taškų skaičius |
| Trikampių / poligonų skaičius |  | [Jei taikoma] Nurodomas modelio trikampių / poligonų skaičius (MESH) |
| Geometrijos tipas |  | [Jei taikoma] Nurodomas modelyje naudotas geometrijos tipas (CSG, B-Rep ar kt.). (MESH) |
| Skalė |  | [Jei taikoma] Nurodoma modelyje naudota skalė (ką reiškia 1 vienetas) |
| Koordinačių sistema |  | [Jei taikoma] Nurodoma, ar modelis naudoja fizinio pasaulio ar sąlyginę koordinačių sistemą. Naudojant realaus pasaulio koordinačių sistemą, reikia nurodyti, kokia sistema naudojama (pvz., LKS94 ar kt.) |
| Sluoksniai |  | [Jei taikoma] Nurodoma, ar modelyje yra sluoksniai. Jei taip, nurodoma, kiek jų yra. |
| Spalva ir tekstūra |  | [Jei taikoma] Nurodoma, ar modelyje yra informacijos apie spalvą arba tekstūrą. Kaip ji saugoma. Jei naudojami rastrinių tekstūrų failai, jie turi būti archyvuojami atskirai. |
| Išorinės bylos |  | [Jei taikoma] Išorinių failų, kurių reikia norint teisingai atidaryti 3D modelį, sąrašas (pvz., tekstūrų ar medžiagų failai ir OBJ failų vaizdai). |

PASTABA: Lydintys duomenys renkami atskirai kiekvieno objekto galutinės produkcijos atskiram tipui.