### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TELŠIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA PROFILIAVIMAS

| UŽSAKOVAS | Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai |
| --- | --- |
| DARBŲ PAVADINIMAS | Telšių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga profiliavimas I dalis – Nevarėnų, Degaičių, Gadūnavo seniūnijų kelių su žvyro danga profiliavimas. II dalis – Luokės, Upynos, Tryškių seniūnijų kelių su žvyro danga profiliavimas. III dalis –Telšių, Ryškėnų, Viešvėnų seniūnijų kelių su žvyro danga profiliavimas. IV dalis – Žarėnų, Varnių seniūnijų kelių su žvyro danga profiliavimas. |
| DARBŲ ATLIKIMO VIETA | Telšių rajono vietinės reikšmės keliai (gatvės). |
| LĖŠŲ ŠALTINIS | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (toliau – KPPP), savivaldybės biudžeto lėšos |
| DARBŲ APRAŠYMAS | Telšių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga profiliavimo darbai (toliau – darbai): - Profiliuojami greideriu Telšių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės (toliau – kelias) su žvyro, skaldos-žvyro, skaldos ir kitos (asfalto drožlių) dangos, kurie yra įtraukti į Telšių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą. - Profiliavimo įkainis skaičiuojamas 1 km kelio pilno profiliavimo visu kelio pločiu, suformuojant šlaitinį dangos sluoksnį. - Profiliavimas greideriu atliekamas taip, kad skersinis kelio profilis būtų su nemažesniu kaip 2,5 proc. nuolydžiu, tinkamam vandens nutekėjimui nuo kelio. - Profiliavimo metu išverstus akmenis, stambesnius kaip 10 cm skersmens, rangovas surenka ir savo transportu pristato į seniūno nurodytą vietą iki 3 km atstumu. - Po lyginimo (profiliavimo) neturi likti duobių, iškeltų akmenų, grunto ar žvyro sustumdytų krūvų. |
| ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS | Atlikus darbus, rangovas pateikia atitinkamos seniūnijos seniūnui pasirašymui per ataskaitinį mėnesį lygintų (profiliuotų) kelių sąrašą. Sąraše turi būti nurodyta: seniūnijos pavadinimas, darbų atlikimo data, profiliuotų kelių ar ruožų pavadinimas, ilgis. Profiliavimo įkainis skaičiuojamas 1 km kelio (gatvės) pilno profiliavimo visu kelio (gatvės) pločiu, suformuojant šlaitinį dangos sluoksnį. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus bei pateiktus juos pagrindžiančius dokumentus: darbų priėmimo – perdavimo aktą, darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3, profiliuotų kelių sąrašą (kurie pasirašyti (vizuoti) Telšių rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos seniūno (ar jo įgalioto asmens)), statinio techninės priežiūros vadovo (rangovas dokumentus pasirašo kvalifikuotu el. parašu ant el. dokumento nurodydamas pasirašančiojo asmens vardą ir pavardę). Minėti dokumentui Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. Baigiantis metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 8 d. Rangovui nepateikus darbų priėmimo – perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui. Užsakovas už kokybiškai atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gavus lėšas iš AB „Via Lietuva“ arba ne vėliau kaip per 30 dienų apmokant iš savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių. |
| DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS | Rangovas darbus turi pradėti per 2 dienas nuo užsakymo gavimo (raštu arba elektroniniu laišku) jei tam netrukdo oro sąlygos. Rangovui nepradėjus vykdyti profiliavimo darbų per nustatyta terminą, privalės mokėti Užsakovui už kiekvieną uždelstą dieną 100 eurų baudą. Rangovas atvykęs į seniūniją privalo atlikti visus darbus pagal pateiktą seniūnijos seniūno ar jo paskirto atstovo užsakymą. Darbai atliekami iki 3 kartų per sezoną, atsižvelgiant į skiriamą finansavimą ir seniūnijų seniūnų užsakymus. Rangovas negali viršyti einamiesiems metams skirtų KPPP lėšų vietinės reikšmės kelių profiliavimui. Jei rangovas atliks darbų už didesnę lėšų sumą negu buvo skirta, viršyta suma nebus apmokėta. Atskiri keliai ar jų ruožai gali būti profiliuojami daugiau nei 3 kartus per metus, atsižvelgiant į kelio būklę. Poreikį nustato seniūnijos seniūnas arba seniūno atstovas. Esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms, seniūnijos seniūnas, gavęs rangovo prašymą, gali nukelti darbų atlikimą iki kol sąlygos bus tinkamos darbų užbaigimui. |
| REIKALAVIMAI ATLIEKANT KELIO SU ŽVYRO DANGA PROFILIAIVMO DARBUS | Rangovas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Rangovas privalo turėti ne mažiau kaip 2 greiderius profiliavimo darbams atlikti. Dviem seniūnijoms pateikus užsakymus vienu metu Rangovas privalės naudoti mažiausiai 2 mechanizmus užsakymams vykdyti. Esant poreikiui Rangovas privalės naudoti tiek mechanizmų kiek bus pasiūlęs Perkančiajai organizacijai renkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. Nr.D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, kelių priežiūros vadovo „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT15 reikalavimus, taip pat STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių, techninių sąlygų reikalavimais ir jų naujausiomis redakcijomis. |

Preliminarus darbų kiekiai:

| Pirkimo dalys | Seniūnijos pavadinimas | Preliminarūs kiekiai vieneriems metams, km | Preliminarūs kiekiai 36 mėn., km |
| --- | --- | --- | --- |
| I-dalis | GADŪNAVAS | 596 | 1788 |
|  | NEVARĖNAI |  |  |
|  | DEGAIČIAI |  |  |
| Iš viso: |  | 596 | 1788 |
| II-dalis | LUOKĖ | 622 | 1866 |
|  | UPYNA |  |  |
|  | TRYŠKIAI |  |  |
| Iš viso: |  | 622 | 1866 |
| III-dalis | TELŠIAI | 105 | 315 |
|  | RYŠKĖNAI | 435 | 1305 |
|  | VIEŠVĖNAI |  |  |
|  | Iš viso: | 540 | 1620 |
| IV-dalis | VARNIAI | 513 | 1539 |
|  | ŽARĖNAI |  |  |
| Iš viso: |  | 513 | 1539 |

- Darbų kiekiai  yra preliminarūs ir Sutarties vykdymo metu jie gali kisti (didėti ir/ar mažėti), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos sumos.