Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymo priedas“

PASIŪLYMO PRIEDAS

Gruzdžių nuotekų valyklos rekonstravimo darbai

| Pavadinimas | Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai | Duomenys |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas | 1.1.2.2 | UAB „Kuršėnų vandenys“, juridinio asmens kodas 301507301, adresas Gergždelių g. 44, Kuršėnų m., LT-81140 Šiaulių r. |
| Perkantysis subjektas | 1.1.2.11 | UAB „Kuršėnų vandenys“, juridinio asmens kodas 301507301, adresas Gergždelių g. 44, Kuršėnų m., LT-81140 Šiaulių r. |
| Įgyvendinančioji institucija | 1.1.2.12 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra S. Konarskio g. 13, Vilnius, 03109 Vilniaus m. sav. Tel. +370 5 25 144 00 |
| Rangovas* | 1.1.2.3 | <pavadinimas>, <adresas> <Tel./faks.> |
| Rangovo atstovas* | 1.1.2.5 ir 4.3 | <vardas, pavardė> < adresas> < Tel./faks , el. paštas> |
| Inžinierius* | 1.1.2.4 | <pavadinimas>, <adresas> <Tel./faks.> Pastaba: [Jei sudarant rangos sutartį techninis prižiūrėtojas dar nėra parinktas viešųjų pirkimų būdu, Projekto vykdytojas privalo skirti statybos techninės priežiūros vadovą, kuris atliks Inžinieriaus pareigas.] |
| Darbo pradžia | 1.1.3.2 ir 8.1 | Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie darbo pradžios datą. |
| Baigimo laikas | 1.1.3.3 ir 8.2 | 12 mėnesių nuo darbo pradžios datos |
| Baigimo laiko pratęsimas | 8.4 | Pagal vieną ar kelis pratęsimus, bendras pratęsimo laikas – iki 2 mėnesių |
| Darbų baigimo data | 1.1.3.5 ir 10.1 | Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data. |
| Statybos užbaigimo akto pasirašymo data | 1.1.3.10 | Pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data. |
| Pranešimo apie defektus laiko pradžios data | 1.1.3.7 | Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data. |
| Pranešimo apie defektus laikas | 1.1.3.7 | 365 dienos nuo Perėmimo pažymoje nurodytos Darbo baigimo datos |
| Atlikimo pažymos išdavimo data | 1.1.3.8 ir 11.9 | Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos |
| Informacijos perdavimo priemonės | 1.3 | El. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį |
| Taikoma teisė | 1.4 | Lietuvos Respublikos teisė |
| Pagrindinė kalba | 1.4 | Lietuvių kalba |
| Bendravimo kalba | 1.4 | Lietuvių |
| Teisė naudotis statybviete | 2.1 | Nurodytu terminu (terminais) |
| Atlikimo užtikrinimo pateikimo data | 4.2. | Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutarties nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo. |
| Atlikimo užtikrinimo suma | 4.2 | 10 % priimtos sutarties sumos be PVM |
| Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas | 4.2 | Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo |
| Įprastinės darbo valandos | 6.5 | Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. |
| Patikslintos Programos pateikimo laikas | 8.3 | Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus |
| Kompensacija dėl Darbų uždelsimo | 8.7 ir 14.15 | Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM |
| Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelsimo | 8.7 | 10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM |
| Pataisymai dėl kainos pakeitimo | 13.8 | Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte |
| Išankstinis mokėjimas | 14.2 | Iki 10 % nuo priimtos sutarties sumos (EUR be PVM), pateikus išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo garantiją Gali būti prašoma Rangovo pagrįsti išankstinio mokėjimo dydžio būtinumą. |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia | 14.2(a) | Pirmas tarpinis mokėjimas |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma | 14.2(b) | 25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos |
| Sulaikymo procentas | 14.3 | 10 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos |
| Sulaikomų pinigų riba | 14.3 | 10 % Priimtos sutarties sumos |
| Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma | 14.6 | Neribojama |
| Mokėjimo valiuta | 14.15 | Euras |

* - šias grafas užpildo pasiūlymą teikiantis tiekėjas (arba jo įgaliotas asmuo).

________________________	___________________	_______________________

(įgalioto asmens pareigos)		(parašas) 		(vardas, pavardė)