TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PERIMETRO APSAUGOS STIPRINIMAS 4 IR 3 FIZINĖS SAUGOS LYGIŲ OBJEKTUOSE

PROJEKTAS NR. PPTC23022

- Informacija apie objektą:

  - Perimetro ir įvažiavimo stiprinimas atliekamas šiose pastotėse:

| - Eil. Nr. | - Pastotės pavadinimas | - Pastotės Fizinės saugos lygis | - Adresas |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Telšių TP ir SKS | - 3 | - Telšių r. Sav., degaičių sen., gintalų k. 1 |

1.2. Statybos rūšis: Statinio rekonstrukcija

- Darbų sudėtis:

- Suprojektuoti pastotės perimetro ir įvažiavimo stiprinimo elementus - tvoras ir užtvarus.

- Suderinti projektą su gretimų sklypų savininkais.

- Gauti statybą leidžianti dokumentą - Pritarimą

- Demontuoti esamą segmentinę tvorą su g/b cokoliu

- Pagal paruoštą supaprastintą projektą įrengti naujas g/b tvoras.

- Įrengti naujus mechaninius užtvarus.

- Įrengti automatinius sustiprintus užtvarus.

- Įrengti naujus rankinius nepermatomus vartus.

- Atlikti reikalingus kadastrinius matavimus ir užregistruoti naują turtą nekilnojamo turto registre.

- Sutvarkyti aplinką.

- Pateikti išpildomąją dokumentaciją.

- Pagrindinių darbų apimtis ir kiekių žiniaraštis

- Darbų apimtis „Telšių TP ir SKS” parodytos 6.2. Priede. „Perimetro stiprinimas – Telsiu TP ir SKS“.

- Planuojami darbų kiekiai pateikiami 7 priede „Perimetro ir įvažiavimo darbų kiekių žiniaraštis“.

- Reikalavimai atliekamiems darbams :

  - Visi darbai atliekami pagal Lietuvos statybininkų asociacijos parengtas ir patvirtintas statybos taisykles :

- ST 121895674.205.01.01: 2014  „Betonavimo darbai“;

- ST 121895674.600 : 2012   „Statinių remontas ir rekonstravimo darbai“.

- Apsauginio užtvaro įrengimo darbai:

  - Darbų atlikimo vietoje atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Pateikti jų ataskaitą.

  - Remiantis geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita, priedo Nr.11 ir 12, bei užtvaro gamintojo montavimo reikalavimais suprojektuoti arba parinkti užtvaro pamatus, mechanines, elektros ir valdymo dalis.

  - Pateikti arba pagaminti užtvaro rėmus, atramas ir kitas reikalingas užtvaro montavimui metalo konstrukcijas.

  - Įrengti užtvaro pamatus.

  - Sumontuoti užtvaro metalines konstrukcijas.

  - Sumontuoti užtvaro vartų furnitūrą ir automatiką.

  - Prijungti užtvaro automatiką prie perkančiojo subjekto savųjų reikmių elektros tinklo įrengiant požeminį kabelį ir automatikos valdymo skydą.

  - Atlikti užtvarų automatikos derinimo darbus.

  - Dalyvaujant užsakovo atstovui atlikti užtvaro testavimą ir funkcionalumo patikrinimą.

  - Pateikti užtvaro dokumentaciją: užtvaro išpildomąją dokumentaciją (montavimo projektas, medžiagų sertifikatai, patikrinimų aktai, panaudotų medžiagų EC atitikties deklaracijas) IWA14-1:2013 arba lygiaverčio standarto sertifikatą,  el. įrangos pajungimo schemas, garantijas elektrinei pavarai su komplektuojančiais elementais, garantijas konstrukcijoms, naudojimo ir aptarnavimo instrukciją, geologinių tyrimų ataskaitą.

- Reikalavimai automatiniam ir mechaniniam užtvarui ir valdymo įrangai

  - Kelio užtvarų konstrukcija ir įrengimas pagal 11 Priedo - techninė specifikacija rankiniam apsauginiam kelio užtvarui ir 12 Priedo - techninė specifikacija automatiniam apsauginiam kelio užtvarui, reikalavimus.

  - Užtvarų varstymo kryptis derinama su užsakovu.

  - Numatyti gelžbetoninį pamatą parinktos elektrinės pavaros sistemoms.

  - Įvertinti pagalbinių pavaros mechanizmų tvirtinimo būdus prie pagrindinių metalo konstrukcijų, kad nebūtų pažeista metalo konstrukcijos cinko. Cinko dangos reikalavimai nurodyti priede Nr.5.

  - Automatiniam ir mechaniniam užtvarui numatyti mechaninį užraktą ir avarinio varstymo galimybę rankiniu būdu aptarnaujant vienam žmogui.

  - Mechaninis užtvaras turi būti rakinamas pakabinama spyna, pagal Litgrid AB naudojamą serijinio rakinimo sistemą.

- Reikalavimai vartų ir vartelių įrangai

  - Vartų ir vartelių aukštis ne mažesnis kaip tvoros, h2,5m. vartų konstrukcija plieninė, nepermatomi  su apsauga nuo perlimimo – koncertina.

  - Galimybė atidaryti nesant elektros, kai vartai elektriniai.

  - Vartai ir varteliai rakinami, spyna pakabinama, apsaugos nuo dulkių ir drėgmės klasė IP66, spyna su koduojamu raktu, vartų spynos pakabinimo ąselės išorėje, vartelių viduje.

- Reikalavimai medžiagoms :

  - Nauja tvora projektuojama ir statoma pagal šios Techninės specifikacijos 1 priede pavaizduotų permatomų pl. segmentų ir 2 priede pavaizduotų tipinių gelžbetoninių segmentų keliamus reikalavimus.

  - Tvorų gelžbetoninis cokolis turi laiptuotai atkartoti esamą reljefą, taip pat atlaikyti šoninę grunto apkrovą esant aukščių skirtumui iki 50 cm tarp teritorijos vidaus ir išorės. Cokolis turi būti minimaliai 20 cm virš žemės paviršiaus. Naujai statomos tvoros kraštuose turi būti ne mažesnis už senos tvoros aukštį.

  - Betono blokai įsigyjami ir montuojami palei permatomos pl. segmentų tvoros perimetrą, vadovaujantis 3 Priedas. „Reikalavimai betoniniams „Lego“ blokams“.

  - Naudojamos medžiagos privalo atitikti šiuos reikalavimus :

- STR 1.01.04:2015  „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

- Reikalavimai dokumentacijai

  - prieš atliekat pradedant Užtvaro įrengimo darbus turi parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti supaprastintą Užtvaro įrengimo projektą (minimalūs reikalavimai: aprašomoji dalis, sąnaudų žiniaraštis, sklypo plano, vartų ir vartų pamatų brėžiniai, valdymo ir elektros kabelio įrengimo planas, kitos būtinos dalys).

  - Visa išpildomoji dokumentacija, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijos ruošiamos ir pateikiamos lietuvių kalba. Dokumentacija pateikiama skaitmeninėje laikmenoje, pdf formatu, pasirašyta ir patvirtinta kvalifikuotais specialistų parašais.

  - Pateikiamos dokumentacijos sudėtis ir suskirstymas turi būti logiškas ir atitikti dokumentacijos turinį.

  - Pateikiama visa išpildomoji dokumentacija: suderintas ir patvirtintas supaprastintas projektas, garantiniai raštai, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijos, panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos, kadastriniai matavimai, ir kiti dokumentai reikalingi registracijai nekilnojamo turto registre (toliau NTR), ir registravimas NTR.

- Kiti reikalavimai

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad visi projektavimo darbai būtų vykdomi pagal naujausią topografinę nuotrauką. Rangovas yra atsakingas už topografinės nuotraukos išsiėmimą ar parsisiuntimą iš Lietuvos erdvinės informacijos portalo (geoportal.lt), jos suderinimą su atitinkamomis institucijomis ir pateikimą užsakovui.

  - Topografinė nuotrauka turi apimti darbų vykdymo zoną, t.y., palei sklypo ribą ir esamos tvoros perimetrą. Jei nėra galimybės gauti tik šios zonos nuotraukos, rangovas gali išsiimti visą objekto topografinę nuotrauką.

  - Vykdant projektą vadovautis 8 Priedas. „Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas“ keliamais reikalavimais.

  - Dalyvauti kas savaitiniuose projekto eigos aptarimo susitikimuose.

  - Vykdyti subrangovų koordinavimą, ir kiekvieną mėnesį teikti projekto mėnesio eigos ataskaitą, ataskaitos forma ruošiama pagal 14 Priedo „Mėnesinė darbų ataskaitos forma“ reikalavimus.

  - Paruošti projekto rizikos valdymo planą pagal 13 Priedo reikalavimus.

  - Patekimas ir darbas objektuose vykdomas vadovaujantis 16, 17 ir 18 Priedų reikalavimais.

  - Projekto vykdymo metu vadovautis 9 Priedo. Darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo reikalavimais.

  - Projekto įgyvendinimo metu  turi būti:

    - Kaupiama informacija apie susidarysiančias atliekas, nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius;

    - Susidariusias antrines žaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant PSO atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbančiai įmonei su kuria PSO turi galiojančią sutartį (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose (perdavimo-priėmimo aktai, vežimo lydraščiai ir kt.) atliekų darytoju nurodant PSO), o kitas susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant Rangovą);

    - atliekų apskaitos dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas, jų kopijas pateikti techninę priežiūrą vykdantiems asmenims;

    - objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų ataskaitą (metines ataskaitas Excel (*.xlsx) formatu (ištrauktas iš GPAIS) ir/ar ataskaitą už visą rekonstrukcijos laikotarpį, suformuotą naudojantis GPAIS, taip pat Excel (*.xlsx) formatu), ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus;

  - Užtikrinti perimetro saugumą dienos ir nakties metu, demontavus esamus aptvėrimus ar įrengiant naujus, pastotės perimetro saugumas turi būti užtikrintas (neturi būti laisvo patekimo į pastotės teritoriją. Būtinas laikinas darbo vietų aptvėrimas, atskiriant darbo zoną nuo pastotės teritorijos).

  - Objektų sauga užtikrinama viso projekto vykdymo metu, pagal 15 Priedo „Objekto apsaugos reikalavimai (statomo-rekonstruojamo)“ reikalavimus.

  - Darbai planuojami ir organizuojami vadovaujantis 9 Priedas. „Darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.“ keliamais reikalavimais.

  - Darbai pastotėse vykdomi vadovaujantis 10 Priedas. „Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprašas.“ keliamais reikalavimais, iškastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 dieną.

  - Baigus statybos darbus statybos aikštelė sutvarkoma ir priduodama užsakovui.

- Pridedami dokumentai :

1 priedas. Tvorų TS permatoma h2,5m.

2 priedas. Surenkamų g/b  Tvorų TS.

3 priedas. Reikalavimai betoniniams „lego“ blokams

4 priedas.

5 priedas. 400-110 kV TP, ASI ir OL plieniniu konstrukcijų dengimui cinku.

6.6. Priedas. Perimetro stiprinimas – Telsiu TP ir SKS

7 priedas. Perimetro ir įvažiavimo preliminarus darbu kiekiu žiniaraštis

8 Priedas. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas

9 Priedas. Darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

10 Priedas. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprašas

11 Priedas. Rankiniam apsauginiam kelio užtvarui TS

12 Priedas. Automatiniam apsauginiam kelio užtvarui TS

13 Priedas. Rizikų valdymo planas

14 Priedas. Mėnesine darbų ataskaitos forma

15 Priedas. Objekto apsaugos reikalavimai (statomo-rekonstruojamo)

16 Priedas.  Leidimų režimas trečiojo ir žemesnio fizinės saugos lygio perdavimo tinklo objektuose

17 Priedas. Leidimų režimas keitiklių stotyse

18 Priedas.  Patekimas į trečiojo ir žemesnio fizinės saugos lygio perdavimo tinklo objektus naudojant slaptažodžius