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KELIO IR TVOROS ĮRENGIMO, ADRESU VILKAVIŠKIO  G. 71, MARIJAMPOLĖJE DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. Reikalavimai atliekant darbus: 

1.1 Rangovas, vadovaudamasis šioje techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais, įsipareigoja per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo su juo pasirašytos Statybos rangos sutarties (toliau – sutartis) įsigaliojimo atlikti remonto darbus, esančius adresu Vilkaviškio g. 71, Marijampolė (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0128-4411). Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.
1.2 Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įrengiama įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.
1.3 Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.
1.4 Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
1.5 Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. 
1.6 Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą t. y. potencialus Rangovas savo atsakomybe, kaštais bei rizika gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su NT remonto skyriaus projektų vadovu Gintaru Eidukoniu, tel. Nr. +370 699 26928, el. p. gintaras.eidukonis@turtas.lt. 
1.7 Jeigu statybos darbų vykdymo metu Rangovui reikalinga naudotis esamomis inžinerinėmis komunikacijomis/ tinklais (resursais) – Rangovas turi įsirengti laikinus inžinerinius tinklus/ įvadus prieš tai susiderinęs su Užsakovu ir pastatų naudotoju ir/arba tokių komunikacijų savininku dėl komunikacijų prisijungimo vietų ir sąlygų.
1.8 Užsakovo ir/arba pastato naudotojo rašytiniu sutikimu, Rangovas gali prisijungti prie Užsakovo esamų inžinerinių komunikacijų. Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui už faktiškai suvartoto resurso (elektros energijos, vandens tiekimo, nuotekų išleidimo arba kt.) kiekį per 15 (penkiolika) dienų nuo kalendorinio mėnesio pabaigos pagal Užsakovo pateiktą mokėjimo dokumentą.
1.9 Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo  dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę. 
1.10 Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

II. Darbų sąrašas:
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Darbų aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis

	1.
	Išvalyti savaiminius želdynus maždaug 600 kv. m. plote. Brandžių medžių nėra arba jie apeitini. Iškirsti krūmynai išvežami ir utilizuojami.
	M2
	600

	2.
	Išardyti apie 35 m. tvoros 4 m. ilgio gelžbetoniniai segmentai, pastatyti ant betoninių bankečių. 
	M
	35

	3.
	Išlyginti tereną, užpilti palei tvorą esančio griovio liekanas iki 0,7 m. gylio.
	M
	600

	4.
	Užtverti naujai tvorą iš esamų gelžbetoninių segmentų perimetru (žr. schemą) nuo ryšių bokšto aptvaro iki rezervuarų.
	M
	37

	5.
	Įrengti žvyruotą keliuką su skaldos pasluoksniu apie 4 m. pločio ir 60 m. ilgio nuo savivaldybės infrastruktūrinio sklypo ribos iki ryšių bokšto aptvaro. Įrengiamas žvyro – skaldos pasluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 500 mm.
	M
	60



Pastaba: pasiūlymą užpildyti pagal pateiktus darbų aprašymus ir kiekius TS priedas Nr. 4
 
III. Aplinkos apsaugos reikalavimai:
1. Tiekdamas Prekes ir atlikdamas Darbus Tiekėjas turi tai daryti laikydamasis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.1 punkte nustatyto reikalavimo – prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų:
1.1. Prekių pristatymui į pristatymo vietą turi būti pasirenkamas optimalus maršrutas.
1.2. Tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu visą reikalingą dokumentaciją teikti elektronine forma ir elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus.

PRIDEDAMA:
1) TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas;
2) [bookmark: _Hlk183004553]TS priedas Nr. 2.  Sklypo planas, 2 lapai;
3) TS priedas Nr. 3. Nuotraukos, 1 lapas;
4) TS priedas Nr. 4. Darbų aprašymai ir kiekiai, 1 lapas.
TS priedas Nr. 1



SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai
ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________
20__ M._______MĖN._____D.                                                     20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 20__-__ kainas


SĄMATA
Statinių grupė
Statinys
Žiniaraštis
Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur
                                                                                                                                                                                                                           Lapas 1
	Sąmatos eilutė
	Darbo kodas
	Darbo ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina Eur

	
	
	
	
	
	Vieneto kaina
	Iš viso

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Skyriuje 1
Žiniaraštyje 1
Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %
Iš viso žiniaraštyje


Sudarė:____________________________
                        (vardas, pavardė)

		

TS priedas Nr. 2
Sklypo planas

[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, diagrama, Planas, schema

Automatiškai sugeneruotas aprašymas]

                                                                                                                                


[image: Paveikslėlis, kuriame yra žemėlapis, Fotografija iš oro, sankryža, Miesto erdvių dizainas

Automatiškai sugeneruotas aprašymas]







                                                                                                                                     



TS priedas Nr. 3
Nuotraukos

[image: Paveikslėlis, kuriame yra medis, žolė, lauko, dangus

Automatiškai sugeneruotas aprašymas]


______________________
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1   1   priedas     KELIO IR TVOROS ĮRENGIM O ,   ADRESU  VILKAVIŠKIO    G.   71 ,  MARIJAMPOLĖ JE  DARBŲ     TECHNINĖ SPECIFIKACIJA   I. Reikalavimai atliekant darbus:       1.1   Rangovas, vadovaudamasis šioje techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais,  įsipareigoja   per   60   ( šešiasdešimt )  kalendorinių dienų   nuo su juo pasirašytos Statybos rangos  sutarties (toliau  –   sutartis) įsigaliojimo  atlikti  remonto darbus , esanči us adresu   Vilkaviškio g.  71, Mari jampolė   ( žemės sklypo  unikal u s numeri s   4400 - 0128 - 4411 ) .  Darbai turi būti atliekami  vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais,  standartais, statybos techniniais  reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais  dokumentais.   1.2   Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis.  Visos Darbų metu naudojamos medžiagos,  įrengiama  įranga bei gaminiai turi būti nauji ir  nenaudoti.   1.3   Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų,  pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs  komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per t erminą,  kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja  užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei  atsakyti už juos.   1.4   Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų  nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas  garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaik ytų įstatymų  ir kitų teisės aktų reikalavimų.   1.5   Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos  taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.    1.6   Rekomenduojama ,   kad  Rangovas   atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir  įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą t. y. potencialus  Rangovas   savo  atsakomybe, kaštais bei rizika gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą.  Į  Darbų   kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo  išlaidos. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su  NT remonto  skyriaus projektų vadovu   Gintaru Eidukoniu ,   tel. Nr. +370   6 9 9  26928 ,   el. p.  gintaras.eidukonis@turtas.lt .     1.7   Jeigu statybos darbų vykdymo metu  Rangovui  reikalinga naudotis esamomis inžinerinėmis  komunikacijomis/   tinklais (resursais)  –   Rangovas   turi įsirengti laikinus inžinerinius tinklus/   įvadus prieš tai susiderinęs su Užsakovu ir pastatų naudotoju ir/arba tokių komunikacijų  savininku dėl komunikacijų prisijungimo vietų ir sąlygų.   1.8   Užsakovo ir/arba pastato naudotojo rašytiniu sutikimu,  Rangovas   gali prisijungti prie Užsakovo  esamų inžinerinių komunikacijų.  Rangovas   įsipareigoja sumokėti Užsakovui už faktiškai  suvartoto resurso (elektros energijos, vandens tiekimo, nuotekų išleidimo arba kt.) kiekį per 15  (penkiolika) dienų nuo kalendorinio mėnesio pabaigos pagal Užsakovo pateiktą mokėjimo  dokumentą.   1.9   Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo  dienas nuo sutarties įsigaliojimo  dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau  –   Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams at likti. Lokalinė sąmata turi  būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos  produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų  sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Siste la“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą).  Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui 

