2 priedas

DVEJOPO REIKŠMINGUMO VERTINIMO ATLIKIMO IR TVARUMO ATASKAITOS ŠABLONO (PAGAL CSRD IR ES TAKSONOMIJOS REIKALAVIMUS) PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – VĮ Turto bankas.

  - Teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Teikėjo ir Užsakovo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – dvejopo reikšmingumo vertinimo atlikimo ir tvarumo ataskaitos šablono (pagal CSRD ir ES taksonomijos reikalavimus) parengimo paslaugos (toliau – Paslaugos). BVPŽ kodas 79411000-8 (Bendrojo valdymo konsultacinės paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objekto tikslas – dvejopo reikšmingumo vertinimas, kaip reikalauja EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2022/2464 dėl Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive, toliau – CSRD) bei EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 2020/852, 8 straipsnis (toliau – ES Taksonomija), taip pat Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymas Nr. XIV-2811 (Įstatymas paskelbtas: TAR 2024-06-30, i. k. 2024-12134) bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, perkeliantys Bendrovių tvarumo atskaitomybės direktyvos 2022/2464 (Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva (ES) 2022/2464) nuostatas (toliau – LT TA), kuriais vadovaujantis Užsakovas privalės teikti tvarumo ataskaitą už 2025 metus.

  - Paslaugos apima:

    - Esamos padėties vertinimas (apžvelgti Užsakovo veiklos sektoriui aktualias tvarumo temas, esamų Užsakovo aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos (toliau – ASV) temų, politikų ir strateginių tikslų analizė, Užsakovo atstovų supažindinimas su organizacijų ASV principais, CSRD ir ES taksonomijos, LT TA reikalavimais ir projekto pristatymas);

    - Suinteresuotų šalių identifikavimas ir įtraukimas (analizė, svarbiausių Užsakovo suinteresuotų šalių nustatymas, įtraukimas apklausos ir/ar interviu būdu);

    - Metodinės aiškinamosios informacijos rengimas ir savalaikis pateikimas prieš susitikimą su Užsakovo atstovais.

    - Susitikimų inicijavimas, moderavimas, apklausų parengimas su atitinkamų sričių Užsakovo
ir dukterinių įmonių darbuotojais, kitomis suinteresuotomis šalims.

    - Poveikio reikšmingumo vertinimas (nustatomi organizacijos ASV poveikiai ir jų reikšmingumas);

    - Finansinio reikšmingumo vertinimas (nustatomos ASV rizikos ir galimybės, įvertinimas reikšmingumas);

    - Duomenų, reikalingų tvarumo ataskaitai parengti pagal CSRD ir ES taksonomijos, LT TA reikalavimus, indentifikavimas.

    - Su tvarumu susijusių tvarkų, politikų trūkumo indentifikavimas bei galimų strateginių Užsakovo tvarumo krypčių nustatymas, tikslų bei rodiklių iškėlimas.

    - Reikšmingumo žemėlapio sudarymas ir tvarumo ataskaitos šablono (pagal CSRD ir ES taksonomijos bei LT TA reikalavimus) parengimas (dvejopo reikšmingumo žemėlapio sukūrimas, tvarumo ataskaitos šablono - ataskaitos turinio etalono, kuriame turi būti nurodytas pagal ETAS ir LT TA teiktinos informacijos (kokybinės ir kiekybinės) aprašymas (įvertinant ES taksonomijos informacijos perkėlimo į nustatytos formos e-įrankį patogumą ir galimybes), sukūrimas).

    - Projekto galutinės ataskaitos pateikimas (projekto proceso eigos aprašas, rezultatų kiekybinė ir kokybinė analizė bei pristatymas Užsakovo atstovams).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1 	Paslaugų vykdymo vieta yra Užsakovo buveinė (Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius) arba nuotoliu.

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - Dvejopo reikšmingumo vertinimas turi būti atliktas vadovaujantis Europos Komisijos deleguotaisiais aktais patvirtintais tvarumo atskaitomybės standartais bei LT TA.

  - ASV poveikių analizė turi būti atliekama remiantis Užsakovo įmonės duomenimis, veiklos specifika, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais.

  - Tvarumo ataskaitos šablono parengimas turi būti atliktas vadovaujantis Europos Komisijos deleguotaisiais aktais patvirtintais tvarumo atskaitomybės standartais ir LT TA, remiantis Užsakovo įmonės duomenimis, veiklos specifika, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais bei gautais atlikto dvejopo reikšmingumo vertinimo rezultatais.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turi būti suteiktos per 3-4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos, bet ne vėliau kaip iki 2025 m. liepos 31 dienos.

  - Paslaugos turi būti teikiamos pagal Paslaugų teikimo grafiką, kurį Paslaugų teikėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti ir suderinti su Užsakovu.

  - Paslaugos turi būti teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktas.

  - Ataskaitos Užsakovui turi būti pateiktos tokia forma: 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (*.docx ir *.pdf formatais).

  - Duomenų analizė (*.xlsx formatu).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų  trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir taikytiniems tarptautiniams įmonių darnumo standartams ir/ar pripažintoms gerosioms praktikoms.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad parengta dvejopo reikšmingumo ataskaita bei parengtas tvarumo ataskaitos šablonas atitiks Europos Komisijos deleguotaisiais aktais patvirtintus tvarumo atskaitomybės standartus.

  - Paslaugos laikomos suteiktomis tik Šalims suderinus galutinę ataskaitą ir pasirašius Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja 12 mėnesių (nuo Paslaugos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos) neatlygintinai papildyti ir/ar patikslinti ar kitaip pakoreguoti dvejopo reikšmingumo analizę ir /ar tvarumo ataskaitos šabloną, jeigu Užsakovo tvarumo ataskaitos audito metu (auditoriai, audito įmonės arba nepriklausomi užtikrinimo paslaugų teikėjai) nurodys tai atlikti.

- APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

  - Perkančioji organizacija vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas) ir siekdama įgyvendinti Aprašo 4.4.1. punkte įtvirtintą aplinkosauginį principą: „4.4.1. paslaugai teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus, kurie įtvirtinami privalomomis sutarties vykdymo sąlygomis: Tiekėjas laimėjęs pirkimą ir sudaręs rašytinę sutartį visus susitikimus susijusius su paslaugos teikimu turi vykdyti nuotoliniu būdu; paslaugos teikimo metu Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, pasirašoma el. forma pirkimo – pardavimo sutarties, naudojant saugų el. parašą, teikiamos el. sąskaitos, Tiekėjo rengiama dokumentacija taip pat turi būti pateikta tik elektroniniu formatu (nebent tokiu formatu dokumentų pateikimas yra neįmanomas). Tuo atveju, jeigu dalis medžiagos privalomai turi būti spausdinta, tuomet ji turi būti atspausdinta ant abiejų lapų pusių ir naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pirkimo sutarties vykdymo metu, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir / ar dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi (pvz., duomenis ar paslaugos teikimui buvo naudotas popierius, jei taip – pateikiamos naudoto popieriaus techninės charakteristikos, ar buvo atsisakyta nebūtino dokumentų spausdinimo ir kopijavimo ir / ar kt.;  paslaugų teikimo metu (renginių metu) susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos jų susidarymo vietoje, renginiuose organizuojant maitinimą, nenaudojami vienkartiniai indai arba vienkartinių indų dalis sudaro mažiau kaip pusę visų naudojamų indų.

_____________________