## Lapas1
ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ pastato kapitalinio remonto – atnaujinimo (modernizavimo) darbų
Etapo Nr. | Darbų gupių (etapų) pavadinimai | Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais) [Pildo rangovas] | [17 empty] | Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM
|  | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | 7 mėn. | 8 mėn. | 9 mėn. | 10 mėn. | 11 mėn. | 12 mėn. | 13 mėn. | 14 mėn. | 15 mėn. | 16 mėn. | 17 mėn. | 18 mėn. | [Pildo rangovas]
1. | Architektūros ir konstrukcijų dalis ***
1.1. | Stogas
1.2. | Cokolis
1.3. | Fasadas
1.4. | Stogeliai virš įėjimų ir įėjimo aikštelių įrengimas
1.5. | Lauko durys
1.6. | Langai
1.7. | Perdangos, kuri ribojasi su išore, šiltinimas
1.8. | Tamburų sienų iš vidaus apšiltinimas
1.9. | Gaisrinė sauga
2. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
2.1. | Šalto vandentiekio sistema V1
2.2. | Karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistema T3/T4
2.3. | Buitinių nuotekų sistema (-F1-)
2.4. | Gamybinių nuotekų ssitema F3
2.5. | Lietaus nuotekų sistema L1
2.6. | Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas
2.7. | Lauko drenažo tinklai LD1 ir LD2
3. | Šildymo ir vėdinimo dalis
3.1. | Šildymo sistema
3.2. | Vėdinimas
4. | Šilumos gamybos dalis
4.1. | Šilumos punktas
5. | Elektrotechnikos dalis
5.1. | Elektrotechnika
6. | Procesų valdymo ir automatizacijos dalis
6.1. | Procesų valdymas ir automatizacija
7. | Sklypo plano dalis
7.1. | Aplinkotvarkos darbai
8. | Pastato vidaus patalpų apdailos darbai 1 etapas
9. | Pastato vidaus patalpų apdailos darbai 2 etapas
10. | Kadastrinių matavimų ir išpildomosios dokumentacijos parengimas bei kitų teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas
Suma be PVM*:
PVM [tarifas] suma*:
Bendra suma Eur su PVM*:
* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.
** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant Įkainotą veiklų sąrašą.
*** darbų grupių pavadinimų išskaidymas pateiktas statybos supaprastinto projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje.
Pastaba:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM ne