Pranešimas dėl pasiūlymo tikslinimo

Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) vykdo „Mokymų „Elektroninių jūrlapių, pagal THO S-101 duomenų standartą, gamyba Arcgis pro aplinkoje“ paslaugos“ paslaugų pirkimą (CVP IS pirkimo Nr. 1392733), kaip mažos vertės pirkimą, skelbiamos apklausos būdu (toliau – Pirkimas).

2025 m. vasario 27 d. Perkančioji organizacija CVP IS gavo tiekėjo pranešimą Nr. 1392733 „Prašymas dėl Sutarties Specialiųjų Sąlygų 4.1 punkto pakeitimo“:

„Atsižvelgdami į Sutarties Specialiųjų Sąlygų 4.1 punkte nustatytą paslaugų suteikimo terminą, prašome pakeisti šį punktą iš:

„Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iš anksto el. paštu suderinus konkrečią datą su Pirkėju. Paslaugų teikimo vieta: J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda.“

į:

„Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iš anksto el. paštu suderinus konkrečią datą su Pirkėju. Paslaugų teikimo vieta: J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda.“

Perkančioji organizacija apsvarstė tiekėjo pateiktą prašymą ir, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 5.4 punkto nuostatomis („Jeigu pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimų CVP IS priemonėmis dienos.“ priėmė sprendimą:

1. Pakeisti Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties specialiosios sąlygos“ 4.1 puntą, ir išdėstyti taip:

| 4.1. Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą | Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iš anksto el. paštu suderinus konkrečią datą su Pirkėju. Paslaugų teikimo vieta: J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. |
| --- | --- |

;

2. Pakeisti Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties specialiosios sąlygos“ 11.1 puntą, ir išdėstyti taip:

| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Šalys (antrosios Šalies pasirašymo dieną) ir galioja iki visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 3 (trys) mėnesiai. Paslaugų suteikimo terminas numatytas Specialiųjų sąlygų 4.1 punkte |
| --- | --- |

;

3. Nukelti pasiūlymų priėmimo terminą ir „Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka“ „5.1.12 Pirkimo sąlygos“ punkte nurodytą terminą „Pasiūlymų priėmimo terminas: 05/03/2025 10:00 +02:00“ pakeisti į „Pasiūlymų priėmimo terminas: 10/03/2025 10:00 +02:00“, „Informacija apie viešą vokų atplėšimą: Atidarymo data: 05/03/2025 10:30 +02:00“ pakeisti į „Informacija apie viešą vokų atplėšimą: Atidarymo data: 10/03/2025 10:30 +02:00“.

Pagarbiai,                                                                                                        Perkančioji organizacija