Pirkimo sąlygų 5 priedas

Projektas

PLUNGĖS MIESTO IR RAJONO SENIŪNIJŲ GATVIŲ APŠVIETIMO DARBAI

SUTARTIS

2025 m.  ____ d. Nr. ________

Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188714469, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ............................. veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Rangovas, įmonės kodas -----, registruota ---------- atstovaujama -----------, veikiančio pagal -------- įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos pirkimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

- SUTARTIES DALYKAS, GALIOJIMAS, ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Sutarties dalykas yra Plungės miesto ir rajono seniūnijų gatvių apšvietimo darbai. (toliau – Darbai). Rangovas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis bei vadovaujantis Technine specifikacija (1 priedas) ir teisės aktais, reglamentuojančiais Darbų atlikimą, vykdyti, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus ir Sutartyje aptartus Darbus ir sumokėti už atliktus darbus.

  - BVPŽ kodas – 45316100-6 (Lauko apšvietimo įrenginių montavimas).

  - BVPŽ kodas – 71354300-7 (Kadastrinių tyrinėjimo paslaugos)

  - Darbų vykdymo vieta – Plungės miesto ir rajono seniūnijų (11 seniūnijų) gatvių apšvietimo tinklai.

  - Sutartis įsigalioja kai ją pasirašo abi Šalys ir kai Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą.

1.6.Sutartis galioja 13 (trylika) mėnesių, su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (sutarties galiojimas apima abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminus). Darbai vykdomi 12 (dvylika) mėnesių su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėnesių. Sutartis pasibaigia suėjus Sutarties terminui arba faktiškai išnaudojus Sutarties maksimalią vertę.

1.7.Sutartis abu kartus prasitęsia automatiškai be atskiro susitarimo, Šalims nepareiškus kitaip. Šalys susitaria, kad pagrindas Sutarčiai nepratęsti atsiranda, jei Rangovui daugiau kaip 6 (šešis) kartus per kalendorinius metus pritaikoma atsakomybė, numatyta Sutarties 5 p., Užsakovui daugiau kaip 2 (du) kartus per kalendorinius metus pritaikoma atsakomybė, numatyta Sutarties 5 p.

1.8.Apie sprendimą nepratęsti Sutarties 1.6 p. numatytu pagrindu Šalis turi informuoti raštu, ne vėliau 30 (trisdešimt) d. iki Rangos darbų teikimo termino pabaigos.

1.9.Preliminarios Rangos darbų apimtys (Sutarties 2 priedas), jų atlikimui keliami kokybės bei kiti reikalavimai apibrėžti techninėje specifikacijoje.

  - Rangos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais Rangovo pagal Sutartį vykdymą, darbų ir priešgaisrinę saugą, Sutartyje ir jos prieduose nurodytais reikalavimais, ir/ar pagal raštu pateiktus užsakymus ar grafikus.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, išduotą banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimą (laidavimo sutartį), išduotą draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo. Užtikrinimo suma – 5 proc. (penki procentai) nuo pradinės sutarties vertės (be PVM).  Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną, ir turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti Sutarties galiojimo terminą. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui neįvykdžius visų sutartinių įsipareigojimų ar įvykdžius juos netinkamai, Užsakovui bus išmokėta Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta pinigų suma.

  - Nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutarties 1.7 p. nustatytą terminą, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimu visa apimtimi Užsakovas turi teisę pasinaudoti:

    - kuomet Sutartis nutraukiama prieš Sutarties įvykdymo terminą dėl Rangovo kaltės;

    - kai Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį be pateisinamos priežasties, nesant Užsakovo kaltės.

1.9.3.Sutarties įvykdymo užtikrinimu Užsakovas turi teisę pasinaudoti jei Rangovas neatlygina nuostolių, kuriuos Užsakovas patiria  atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

  - Jei Sutarties įvykdymo metu užtikrinimo dokumentą išdavęs asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų  privalo pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį.

  - Pasibaigus Sutarties įvykdymo užtikrinimo garanto galiojimui, pateiktam pasirašius Sutartį, ir jei Sutartis pratęsiama Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, nuo šalių susitarimo, pratęsti sutarties galiojimą, pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti naują, Sutarties 1.7 p. nurodytus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantą. Rangovui neįvykdžius šių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį.

- SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

  - Šalys susitaria, kad Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (kainodara) – Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo:

    - viena kainodaros dalių, fiksuoto įkainio. Rangos darbai perkami pagal faktinį poreikį ir/ar turimą finansavimą. Rangos darbų įkainiai nurodyti Sutarties 2 priede. Į šiuos įkainius turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kiti Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos (tarp jų ir PVM), išlaidos, susijusios su Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis Rangos darbams teikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 1.1 p. nurodytoms Rangos darbams teikti;

    - kita dalis – Rangovo faktiškai patiriamos išlaidos tiesiogiai susijusios su Sutarties vykdymu ir patiriamos įgyjant Rangos darbams reikalingas medžiagas ir prekes (toliau – Prekės), kurių rengdamas pasiūlymą neturėjo realių galimybių iš anksto numatyti ir įsivertinti. Užsakovas negali iš anksto tiksliai apibūdinti vykdant Sutartį reikalingų Prekių kiekio, kad Rangovas galėtų prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų dydžio. Rangovui bus apmokama pagal pateiktas sąskaitas faktūras pagal faktiškai panaudotų Prekių kiekius. Sąskaitose faktūrose turi būti nurodyta tik Prekių kaina, kurią Rangovas galėtų nesudėtingai pagrįsti, o Užsakovui būtų nesudėtinga patikrinti šių išlaidų pagrįstumą.

  - Maksimali sutarties vertė su PVM yra 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų, 00 cnt ). PVM sudaro 52 066,12 Eur (penkiasdešimt du tūkstančiai šešiasdešimt šeši eurai, 12 cnt). Pradinė sutarties vertė be PVM yra 247933,88 Eur (du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt trys eurai, 88 cnt)

  - Maksimali Sutarties kaina nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties kaina peržiūrima pagal Sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas. Perskaičiuojama gali būti tik ta Sutarties vertės dalis, kuri skirta darbų pagal fiksuotus įkainius įgijimui.

  - Kainos dalies apskaičiuojamos taikant fiksuoto įkainio kainodaros apskaičiavimo būdą planuojama maksimali vertė su PVM  – 242 484,00 Eur (du šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 00 centų), be PVM – 200 400,00 Eur (du šimtai tūkstančių keturi šimtai eurų, 00 centai).

  - Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo maksimali vertė numatoma su PVM – 57 516,00 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai šešiolika eurų 00 centų), be PVM – 47 533,88 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt trys eurai 88 centai).

  - Maksimali Sutarties kaina nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties kaina peržiūrima pagal Sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas. Perskaičiuojama gali būti tik ta Sutarties vertės dalis, kuri skirta Rangos darbams pagal fiksuotus įkainius įgijimui.

  - Užsakovas apmokės už faktiškai patiriamas išlaidas, tiesiogiai susijusias su Sutarties vykdymu ir patiriamas įgyjant Rangovui reikalingas medžiagas ir Prekes ne didesnėmis rinką atitinkančiomis kainomis.

  - Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas Rangovo pelnas.

  - Sutarties vykdymo metu priimami Rangovo sprendimai, susiję su faktinėmis išlaidomis, turi būti derinami su įgaliotu Užsakovo atstovu iš anksto.

  - Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per 15 (penkiolika) dienų pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus.

  - Rangos darbų įkainiai nurodyti 2 priede. Į šiuos įkainius yra įskaičiuoti visi mokesčiai, mokami Lietuvos Respublikoje bei įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su Rangos darbų teikimu. Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos. Pasirašydamas Sutartį, Rangovas pareiškia, kad jis gerai išanalizavo viešojo pirkimo dokumentuose ir Sutartyje pateiktą Techninę specifikaciją bei sąlygas, numatė ir įvertino visą Rangos darbų apimtį.

  - Jeigu Sutarčiai tinkamai įvykdyti yra būtina suteikti kitus Rangos darbus, kuriuos Užsakovas Rangos darbų įkainio sudėtyje nėra numatęs, Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus nenumatytus darbus apskaičiuotus pagal sąmatų skaičiavimo programą „Sistela“ įkainius patvirtintus Statybos sektoriaus vystymo agentūros.

  - Sutartyje numatyta kaina gali būti peržiūrima Sutarties galiojimo laikotarpiu, kai teisės aktais pakeičiamas Rangos darbams taikomas PVM tarifo dydis. Įstatymais pakeitus pridėtinės PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi tiems Rangos darbų perdavimo–priėmimo aktams ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

  - Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos ir numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą), jeigu Ūkio subjektams suteiktų Rangos darbų kainų indeksų kainų pokytis (k), apskaičiuotas 2.14.8 p. nustatyta tvarka. Perskaičiavimas galimas ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį papunktį dienos. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų tarnyba viešai paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų tarnyba ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo:

    - įkainių perskaičiavimas įforminamas raštišku Šalių susitarimu (toliau – Susitarimas) ir taikomi Rangos darbams, suteiktiems po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo;

    - Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą įkainį, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę;

2.14.3. pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

2.14.4. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių  nuo Paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos),

2.14.5. inžinerinių statinių  sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi inžinerinių statinių  remonto darbai; arba

2.14.6. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt):

2.14.7.  statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio statinio, dėl kurio statybos, rekonstravimo, remonto Šalys sudarė šią Sutartį rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 2.14.6 punkte.

Indeksai, nurodyti 2.14.8 p., toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

2.14.8. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę, išminusavus  0,05 pokyčio dydį:

K = IPb / IPr – 0,05

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.14.9. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

  - Į įkainių dydį įskaičiuojama darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Mokėjimai atliekami už faktiškai ir kokybiškai suteiktus Rangos darbus. Pagal Užsakovo patvirtintą PVM sąskaitą faktūrą ir perdavimo–priėmimo aktą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

  - Rangovas pateikia Užsakovui atsiskaitomojo laikotarpio (kalendorinio mėnesio) PVM sąskaitas faktūras per 5 (penkias) dienas jam pasibaigus. Sąskaita faktūra išrašoma tik po to, kai perdavimo–priėmimo aktai suderinami su Užsakovu. Jeigu nustatomi atliktų Rangos darbų atlikimo akte (-uose) ar PVM sąskaitoje (-ose) faktūroje (-ose) neteisingi duomenys ar nustatoma, kad Rangos darbai atlikti ne pagal Sutarties reikalavimus, Užsakovas apie tai raštu informuoja Rangovą. Rangovas nuo dokumentų gavimo dienos per nustatytą laikotarpį privalo ištaisyti defektus ir pakartotinai pateikti Užsakovui jau pataisytus dokumentus. Rangovo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

  - Vykdant pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „SABIS“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

  - Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą Rangovo banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo sąskaitą banke. Rangovui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

  - Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) kalendorines dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi ne vėliau kaip 3 (tris) kalendorines dienas pateikti prašymą Užsakovui. Tokiu atveju Užsakovas, Rangovas ir subrangovas sudaro trišalę Sutartį, kurioje nustatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir trišalėje Sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės Sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nepakeičia Rangovo atsakomybės dėl šios Sutarties vykdymo.

  - Rangos darbai finansuojami iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

  - Šalys susitaria, kad užsakovas, sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išnaudoti visą sutarties kainą.

- ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Užsakovo pareigos:

    - Rangovui suteikti turimą informaciją, būtiną Rangos darbams teikti. Per 3 (tris) darbo dienas raštu atsakyti į Rangovo raštiškus paklausimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

    - bendradarbiauti su Rangovu Rangos darbų suteikimo klausimais bei priimti kokybiškai suteiktus Rangos darbus, Rangos darbų perdavimo–priėmimo aktus ir sąskaitas faktūras;

    - mokėti Sutarties kainą už tinkamai ir laiku suteiktus Rangos darbus pagal šios Sutarties sąlygas;

    - paskirti Užsakovo atstovą ar jį pavaduojantį asmenį, su kuriuo Rangovas galėtų palaikyti dalykinį ryšį;

    - dėl netinkamai ir / ar nekokybiškai įvykdytų Rangos darbų Rangovą raštu informuoti nedelsiant, ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo fakto užfiksavimo dienos;

    - vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus.

  - Užsakovas turi teisę:

    - bet kuriuo metu tikrinti Rangos darbų atlikimo eigą ir kokybę;

    - nemokėti už savavališkai suteiktas, Sutartyje nenumatytus Rangos darbus ir/ar netinkamai (nekokybiškai) atliktus rangos darbus;

    - atlikti Rangos darbų patikrinimus skirtus visapusiškai įvertinti Rangovo atliekamus Rangos darbus, aprašytas Sutarties techninėje specifikacijoje;

    - vienašališkai keisti konkrečius Rangos darbų kiekius (t. y. Rangos darbų apimtis, lygius, intensyvumą (periodiškumą)), nekeisdamas Rangos darbų vieneto įkainio, numatyto Sutarties 2 priede, šiems Rangos darbams apmokėti skirtos asignavimų dalies ribose. Užsakovas Rangovui apie keičiamus konkrečių Rangos darbų kiekius praneša ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki numatomo konkrečių Rangos darbų pakeistomis sąlygomis pradžios;

    - prašyti pateikti informaciją apie Rangos darbams teikti naudojamas priemones, mechanizmus, jų techninius parametrus, darbuotojų skaičių;

    - visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

  - Rangovo pareigos:

    - teikti Rangos darbus Užsakovui pagal Sutartį ir/ar Plungės rajono seniūnijų ir  atsakingo asmens pateiktus užsakymus, už Rangos darbų kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai. Rangos darbų teikimą atlikti vadovaujantis Technine specifikacija pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

    - paskirti savo atstovą, su kuriuo Užsakovas galėtų palaikyti dalykinį ryšį ar jį pavaduojantį asmenį;

    - bendradarbiauti su Užsakovu visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsiant raštu arba elektroniniu paštu pranešti Užsakovui apie nepriklausančias nuo Rangovo aplinkybes, trukdančias tinkamai teikti Rangos darbus, arba apie Nenugalimą jėgą (force majeure). Kai Rangos darbai buvo sustabdyti dėl aplinkybių nepriklausančių nuo Rangovo valios, arba dėl Nenugalimos jėgos (force majeure), tokioms aplinkybėms pasibaigus, Rangovas privalo įvykdyti visus sutartinius įsipareigojimus pagal su Užsakovu suderintą terminą;

    - užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovas teiktų reikiamus ir optimalius specialistų skaičius ir Rangovo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, nepriklausomai, ar buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose, reikalingi norint kokybiškai ir laiku teikti Rangos darbus;

    - laiku ir savo lėšomis, per Užsakovo nurodytą laikotarpį arba savo iniciatyva, pašalinti trūkumus, atsiradusius dėl suteiktų nekokybiškų Rangos darbų, kuriuos nurodo Užsakovas arba pastebi pats Rangovas;

    - atlyginti žalą Užsakovui ir tretiesiems asmenims bei tiesiogiai atsiskaityti su jais kuri padaryta teikiant Rangos darbus (pažeidus - įskaitant, bet neapsiribojant - dangas, mažosios architektūros elementus, želdinius, statinius, įrenginius);

    - teikiant Rangos darbus, naudoti pažangias technologijas, mini technikas ir kitas įrangas, medžiagas, priemones, kurios kuo mažiau terštų aplinką;

    - nenaudoti Užsakovo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

    - vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus.

    - užtikrinti nustatytų aplinkos valdymo sistemos standartų laikymąsi, kaip to reikalauja Pirkimo dokumentuose, ir turėti tą patvirtinančius dokumentus.

3.3.11.rangovas įsipareigoja pateikti gamintojo atitikties deklaracijas arba kitus lygiaverčius  dokumentus, kad sumontuota gatvių apšvietimo įranga atitinka Lietuvos standartų reikalavimus LST EN 13201-2:2016, LST EN 13201-3:2016, LST EN 13201-4:2016 ir AEĮĮT reikalavimus bei LSTTR/CEN13201-1:2014 rekomendacijas.

3.3.12. Užsakovas prieš priimdamas suteiktas paslaugas (t.y. darbo projektą) turi teisę  įsitikinti ar parengtame projekte yra numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos ir kiti su gatvių rekonstravimo projektu susiję produktai (jei taikoma), turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Aprašas)  skyriuose.

3.3.13. Užsakovas statybos darbų vykdymo metu turi teisę  pareikalauti pateikti Aprašo  skyriuose produktams nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus.

3.3.14. Jei Rangovas nepateikia Aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį įrodančių dokumentų, Užsakovas turi teisę nepasirašyti Darbų priėmimo-perdavimo akto ir neapmokėti PVM sąskaitos faktūros.

3.3.15. Jei Rangovas nesilaiko Pirkimo dokumentuose  nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų ir / ar neturi tai patvirtinančių dokumentų, moka Užsakovui 100,00  Eur baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.

Rangovas turi teisę:

3.3.16 įvykdyti Rangos darbus anksčiau Užsakovo užsakyme nurodyto Rangos darbų termino, kai Rangos darbai užsakomi atskiru užsakymu su užsakyme nurodytu įvykdymo terminu;

3.3.17. gauti Rangos darbų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, sudaryti sutartis su subrangovais.

  - Rangovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

- RANGOS DARBŲ TEIKIMAS, PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

  - Sutartyje Rangos darbai pradedami vykdyti įsigaliojus sutarčiai ir teikiami Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

  - Užsakovui raštu pateikus atskirų vienkartinių Rangos darbų užsakymą, Rangovas pradeda jas vykdyti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo (jei nėra kitokio Užsakovo ar jo įgalioto asmens nurodymo, ar Rangos darbų aprašyme nenurodyta kitaip). Nesant galimybės įvykdyti užsakymą, Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo gavimo informuoja apie tai Užsakovą.

  - Rangos darbus rangovas pradeda vykdyti gavęs užsakovo rašytine forma pateiktą užsakymą. Per 3  darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos rangovas parengia ir pateikia derinimui darbų sąmatą bei pateikia užsakovui derinti darbų atlikimo grafiką, kuris negali būti ilgesnis nei 30 darbo dienų nuo pateikimo derinimui dienos.

  - Rangos darbai priimami ir perdavimo–priėmimo dokumentai įforminami LR teisės aktų nustatyta tvarka sutinkamai su Sutarties sąlygomis.

  - Akte būtina nurodyti, kokie konkretūs Sutarties ar jos priede techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai pažeisti bei protingus terminus trūkumams ištaisyti. Pridėti prie Akto vaizdinę medžiagą rekomenduojama, o esant ginčui tarp Šalių, būtina.

  - Suteiktus Rangos darbus per atsiskaitomąjį laikotarpį (kalendorinį mėnesį) perdavimo–priėmimo aktą Rangovas turi suderinti su Užsakovu, ir tik suderinus aktą išrašoma PVM sąskaita faktūra. Mokėtina suma už kokybiškai atliktus Rangos darbus apskaičiuojama pagal sutartus įkainius.

  - Esant pastabų dėl suteiktų Rangos darbų kokybės, ar nustačius Sutarties ar jos priede numatytų reikalavimų pažeidimus jie fiksuojami patikrinimo aktu (toliau – Aktas). Apie pastebėtus pažeidimus ir jų fiksavimą nedelsiant informuojamas Rangovo atstovas. Kartu su pastabomis nurodomas ir laikas trūkumams ištaisyti.

  - Kai suteikti Rangos darbai  atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdyti visi kiti Rangovo įsipareigojimai pagal Sutartį, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangos darbų perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos privalo priimti suteiktus Rangos darbus ir pasirašyti Rangos darbų perdavimo–priėmimo aktą.

  - Jeigu Užsakovas Rangos darbų perdavimo priėmimo metu turi pastabų dėl suteiktų Darbų kiekio, visi neatitikimai/trūkumai raštu nurodomi Darbų perdavimo–priėmimo akte. Užsakovas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, perdavimo–priėmimo akte nurodo Rangovui protingą terminą pašalinti Rangos darbų neatitikimus/trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Rangovui pašalinus trūkumus/neatitikimus, numatytus perdavimo–priėmimo akte, Šalys pasirašo naują perdavimo–priėmimo aktą.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

  - Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovui pareikalavus, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % (dvi šimtosios procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM.

5.3.Rangovas dėl savo kaltės pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą (punktas 4.3), įsipareigoja Užsakovui sumokėti 0,02 proc. delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

5.4.Rangovas atsako už tinkamą darbų atlikimą pagal šioje sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus;

5.5.Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

5.6.Užsakovas už Rangos darbų dalį, dėl kurios surašytas Defektinis aktas, nemoka tol, kol nebus ištaisyti trūkumai.

- NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

  - Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

  - Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

- SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

  - Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir, kurias pakeitus, nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos galiojančios redakcijos nuostatomis.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą, pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą, kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų.  Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo teisės aktų nustatyta tvarka, šie keitimai įforminami rašytiniu susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

  - Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

  - Sutartis pasibaigia suėjus Sutarties terminui arba faktiškai išnaudojus Sutarties maksimalią vertę.

  - Sutartis gali būti nutraukiama Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

  - Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienašališkai.

  - Rangovas gali sutartį nutraukti vienašališkai kai Užsakovas pažeidžia esmines sutarties sąlygas. Rangovas turi teisę į žalos atlyginimą dėl sutarties nutraukimo dėl užsakovo kaltės. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Rangos darbų teikimo sutartį apie tai įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu Rangovą šiais atvejais:

    - kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ar įvykdo daugiau kaip 6 (šešis) patikrinimo aktais fiksuotų pažeidimų per 6 (šešių) iš eilės einančių mėnesių laikotarpį. Tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu;

    - kai Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, pasibaigus Rangos darbų patikrinimo akte nurodytam terminui, ir nesant Nenugalimos jėgos aplinkybių, neįvykdo Užsakovo Rangos darbų patikrinimo akte nurodytų ištaisyti netinkamai įvykdytų arba neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų. Tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu;

    - kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas.

  - Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų, ar išieškomi iš Rangovo naudojantis kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais teisių gynimo būdais.

  - Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės,  Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

- SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

  - Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas remiasi įrodinėdamas kvalifikacijos atitiktį, pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitikimą kvalifikacijos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimams patvirtinantys dokumentai (atitinkamai pagal jiems priskiriamas veiklas vykdant Sutartį).

  - Subrangovai keičiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnyje nustatyta tvarka. Gavusi pranešimą, kad Rangovas numato pasitelkti, pakeisti ar atsisakyti subrangovų, Užsakovas kartu su Rangovu įformina papildomą susitarimą, pasirašomą abiejų pirkimo sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

  - Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subrangovams perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Jei Rangovas pakeičia pasitelktą subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, arba yra tokio subrangovo privalomo pašalinimo pagrindai, Rangovas privalo, Užsakovui pareikalavus, nedelsiant atsisakyti tokio subrangovo Rangos darbų ir pakeisti jį tinkamu subrangovu Sutartyje nustatyta tvarka.

- Kitos nuostatos

  - Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus, kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

  - Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

  - Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

  - Iškilusius nesutarimus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu – derybomis. Derybų pradžia yra laikoma kai viena ginčo šalis iš kitos ginčo šalies, raštu gauna pasiūlymą  kilusį ginčą spręsti derybomis. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta per 10 darbo dienų Šalys turi teisę pereiti prie kito, ginčų sprendimo procedūros, etapo ir kilusį ginčą spręsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ginčą sprendžiant teisme, pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

  - Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį, pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

  - Šalis neturi teisės atskleisti, perduoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims kitos Šalies raštu, žodžiu, komunikacijos priemonėmis ar informacijos laikmenomis perduotos informacijos bei informacijos, susijusios su Sutartimi ar jos vykdymu, išskyrus Sutarties ir įstatymo nustatytus atvejus.

  - Susirašinėjimas tarp Šalių vykdomas lietuvių kalba. Visi pranešimai siunčiami šioje Sutartyje nurodytais adresais.

  - Šalys užtikrina viena kitą, kad Sutarties nuostatos ar bet kuri iš jų neprieštarauja kitų Šalims galiojančių sutarčių ir (ar) teisės aktų, tame tarpe ir teismų (arbitražo) sprendimų nuostatoms, Šalims nėra žinoma apie bet kokius teisminius procesus, kurie gali sumažinti jų galimybę įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.

  - Šalys vienareikšmiškai pareiškia ir patvirtina, kad gerai išanalizavo Sutarties techninę specifikaciją bei sąlygas, numatė ir įvertino visą Sutarties Rangos darbų apimtį, laiko visas Sutarties nuostatas ir sąlygas teisingomis ir pagrįstomis ir įsipareigoja jų laikytis.

  - Asmenys atsakingi už sutarties vykdymą:

|  | Užsakovo atstovas | Rangovo atstovas |
| --- | --- | --- |
| Pareigos, vardas, pavardė | Vietos ūkio skyrius, vyr. specialistas ar kitas pavaduojantis asmuo |  |
| Adresas | - Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

9.11. Sutarties priedai:

9.11.1. 1 priedas – Techninė specifikacija.

9.11.2. 2 priedas – Rangos darbų įkainiai.

- ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| # Užsakovas: |  | Rangovas: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Plungės rajono savivaldybės administracija |  |  |  |
| Įstaigos kodas 188714469 |  | Įmonės kodas |  |
| Adresas: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė |  | Adresas: |  |  |
| A. s. LT434010043000070025 |  | A. s. |  |
| AB Luminor bankas |  |  |  |
| PVM mokėtojo kodas - |  | PVM mokėtojo kodas |  |
| Tel. +370 448 73 133 |  |  |  |
| El. paštas: savivaldybe@plunge.lt, |  | El. paštas: |  |

A. V.				                  A. V.