- PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

- 2025 m. .................................... d. Nr. .............

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama ______________________________, ir  _________________  (toliau – Paslaugų teikėjas),  atstovaujama ___________________, veikiančio pagal ________________, sudarė šią paslaugų sutartį (toliau –Sutartis).

- i. Sutarties objektas IR TERMINAI

1. Pasieniečių gatvės KT8125, Kretingos mieste, (ruožas nuo sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 (Šiauliai-Palanga) iki sankryžos su Penkininkų gatve) rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos:

1.1. parengti teritorijos topografinę nuotrauką;

1.2. atlikti inžinerinius geologinius tyrinėjimus;

1.3. gauti prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir technines sąlygas;

1.4. parengti ir pristatyti visuomenei projektinius pasiūlymus;

1.5. gauti statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant;

1.6. parengti techninį darbo projektą;

1.7. taisyti parengtą techninį darbo projektą pagal projektą derinančių subjektų bei ekspertizės pastabas;

1.8. vykdyti Projekto priežiūrą;

1.9. atlikti parengto Projekto vykdymo priežiūrą.

2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 1.1. – 1.9. papunkčiuose, Sutartyje kartu vadinami Paslaugomis. Į Paslaugų kainą Paslaugų teikėjas yra įtraukęs visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas.

3. Detalios Paslaugų apimtys nurodytos Techninėje projektavimo užduotyje ir jos prieduose (Sutarties 1 priedas).

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4. Paslaugų kaina, nustatyta vykdant tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu, yra ................ EUR su PVM ([įrašyti sumą žodžiais]). Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Paslaugų teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudėtinės dalys:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kaina be PVM, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektinių pasiūlymų parengimas ir pristatymas visuomenei | (suma skaičiais) |
| 2 | Techninio darbo projekto parengimas | (suma skaičiais) |
| 3 | Projekto vykdymo priežiūra | (suma skaičiais) |
| 4 | Bendra kaina be PVM (1+2+3 eilutės) | (suma skaičiais) |
| 5 | PVM 21% | (suma skaičiais) |
| 6 | Viso kaina su PVM (4+5 eilutės) | (suma skaičiais) |

5. Sutarčiai taikomi fiksuotos kainos kainodara ir jos principai.

6. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurais.

7. Sutartyje numatyta paslaugų kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrima ir perskaičiuojama Sutarties 7.1 ir 7.2 papunkčiuose numatytais atvejais:

7.1. kai paslaugų kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu paslaugų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties kainos perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui paslaugų kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas nuo kurio įsigalioja perskaičiuota kaina – perskaičiuota kaina pradedama taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos.

7.2. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu, pradinė Pirkimo sutarties kaina peržiūrimi (didinami ar mažinami) šiais atvejais ir tokia tvarka:

7.2.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos Pirkimo sutarties kainos (perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos dalis, kuri neapmokėta Paslaugų teikėjui) perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 4 keturių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos). Sutarties kaina privalo būti perskaičiuota gavus bet kurios Sutarties šalies prašymą, jeigu  kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 7.2.4 punkte, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Sutarties šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

7.2.2. Kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių pasirašomu dvišaliu susitarimu, kuriame užfiksuojama kaina ir kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Susitarimas dėl kainos perskaičiavimo pasirašoma ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo perskaičiuoti kainą gavimo dienos. Sutarties šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytḭ (k), perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

7.2.3. Perskaičiuota kaina taikoma neapmokėtai Sutarties kainos daliai ir užsakymams, pateiktiems po to, kai Sutarties šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo.

7.2.4. Nauja kaina apskaičiuojama pagal formulę:

a1 = a + ((k / 100) * a), kur

a – kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a1– perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)

k – Pagal paslaugų ḭmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų kainų grupės „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla: techninis tikrinimas ir analizė“ indeksą apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%) „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k = (IndNaujausias / IndPradžia) * 100 - 100, (proc.) kur

IndNaujausias  –  kreipimosi  dėl  kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datai naujausias paskelbtas paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų grupės „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ kainų indeksas.

IndPradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) paslaugų ḭmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų grupės „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo diena. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimo atvejų laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

7.2.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kableliu.

7.2.6. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

8. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurais. Paslaugų teikėjas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja, naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

9. Už Paslaugų teikėjo tinkamai ir faktiškai Užsakovui suteiktas Paslaugų teikimo grafike nurodytas Paslaugas/ paslaugų etapą (-us) apmokama pagal pateiktą elektroniniais parašais pasirašytus Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą, pažymą apie suteiktas Paslaugas (forma F3). Paslaugų suteikimo data laikoma data, kai Užsakovas pasirašo dvišalį Paslaugų priėmimo - perdavimo aktą. Paslaugų priėmimo-perdavimo akte Paslaugų teikėjas turi nurodyti visų suteiktų Paslaugų pavadinimą ir jų kainą. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, pažymą apie suteiktas Paslaugas (forma F3) Paslaugų teikėjas privalo pateikti Užsakovui iki mėnesio 20 dienos.

10. Paslaugos teikėjas, gavęs Užsakovo pasirašytus atsiskaitymo dokumentus (Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, pažymą apie suteiktas Paslaugas (forma F3), nedelsiant pateikia sąskaitą  faktūrą mokėtinai sumai, nurodytai pažymoje apie suteiktų Paslaugų vertę. Sąskaita faktūra neišrašoma, kol nepasirašytas Sutarties 9 punkte nurodytas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas.

11. Užsakovas sumoka už tinkamai suteiktas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Paslaugų teikėjui po atsiskaitymo dokumentų, nurodytų Sutarties 9 punkte, pasirašymo ir pagal Paslaugų teikėjo pateiktą Užsakovui sąskaitą faktūrą. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Vėluojat finansavimui iš trečiųjų šalių, Užsakovas delspinigių nemoka.

12. Už projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas apmokama ne daugiau kaip 50 proc. šiai paslaugai Paslaugų teikėjo pasiūlytos kainos. Likusi už šias paslaugas mokėtina suma apmokama Paslaugos teikėjui tinkamai suteikus visas Sutarties 1.1-1.7 punktuose numatytas paslaugas.

13. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

14. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Paslaugų teikėjo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Paslaugų teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Paslaugų teikėjo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Paslaugų teikėją.

15. Užsakovas turi teisę raštu pranešęs Paslaugų teikėjui sustabdyti Paslaugų teikėjui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Paslaugų teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties XI skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Privalomas civilinės atsakomybės draudimas.“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

III. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS

16. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1 – 1.7 papunkčiuose suteikti per 10 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

17. Paslaugų teikėjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.8 papunktyje pradeda vykdyti paskelbus viešąjį pirkimą dėl rangos darbų, o 1.9 papunktyje - įsigaliojus rangos darbų pagal Projektą Sutarčiai, ir vykdo visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo dienos.

18. Į Sutarties 16 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties 19 punkte nurodytų aplinkybių.

19. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti sustabdytas dėl:

19.1. dėl atsiradusių nenumatytų papildomų darbų ar paslaugų, turinčių reikšmingos įtakos Paslaugų teikimui tinkamai ir laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį; arba

19.2. būtinybės atlikti tyrinėjimus ar bandymus, kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje; arba

19.3. dėl aplinkybių, sudarančių kliūtis Užsakovui vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus; arba

19.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Paslaugų teikėjui trukdo laiku suteikti Paslaugas; arba

19.5. ḭsigyjamos papildomos paslaugos be kurių negalima užbaigti Sutarties; arba

19.6. statybą leidžiančio dokumento gavimo ir atitinkamo Projekto ekspertizės atlikimo laikotarpiui:

19.6.1. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo Projekto ekspertizės atlikimo trukmė į Paslaugų trukmę neįskaičiuojamos.

19.6.2.  Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė apskaičiuojama nuo dienos, kai savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio objektą tikrinusių subjektų nepritarimų statinio projektui, nepritarimų/pastabų taisymas ir pakartotinis teikimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvidešimt) dienų, jei nepritarimai/pastabos yra dėl statinio objekto techninio projekto netikslumų. Jei nepritarimai kilę dėl trūkumų Užsakovo pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi būti atliktas per 3 (tris) darbo dienas Užsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus Paslaugų teikėjui.

19.6.3. Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai Paslaugų teikėjas perdavė parengtą pilną Projektą, kurio sprendiniams Užsakovo pritarta, Užsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizės išvados, kad Projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo dienos. Projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas ir ekspertizės išvados, kad Projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvidešimt) dienų.

20. Apie Sutarties 19.1 ir (ar) 19.2 papunkčiuose nurodytas aplinkybes Paslaugų teikėjas nedelsiant privalo informuoti Užsakovą ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo pagrįsti dokumentais. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų išnagrinėja Paslaugų teikėjo pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Apie Sutarties 19.3 -19.5 papunktyje numatytas aplinkybes ir sprendimą sustabdyti Sutarties vykdymą Užsakovas Paslaugų teikėją informuoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo. Sutarties vykdymas gali būti nesustabdytas, o sustabdytas Sutarties vykdymas gali būti atnaujintas nesibaigus Sutarties 20 punkte nurodytoms aplinkybėms, jeigu paaiškėja, kad Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Paslaugų teikėjas teikė Paslaugas.

21. Išnykus Sutarties 19 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdymą, Paslaugos teikiamos per joms likusį terminą.

22. Sutarties sustabdymas įforminamas Sutarties šalių pasirašomu dvišaliu susitarimu, kuriame užfiksuojama sustabdymo laikotarpis ir kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

23. Paslaugų teikimo Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius sutartį ir Paslaugų teikėjui pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

IV. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS IR PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMAS

24. Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo užpildyti projektavimo paslaugų grafiką (toliau – Paslaugų grafikas) bei suderinti jį su Užsakovu. Paslaugų grafike turi būti aiškiai išskirti Paslaugų, numatytų Sutarties  1.1 – 1.7 papunkčiuose, etapai ir jų atlikimo terminai.

25. Paslaugų teikėjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties III skyriuje ir Paslaugų grafike nustatytų terminų. Tinkamą patvirtinto Paslaugų grafiko vykdymą kontroliuoja Užsakovo atstovas.

26. Paslaugų grafiko pakeitimas yra galimas tik pritarus Užsakovo atstovui. Atnaujintas Paslaugų grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis.

27. Esant 1 (vieno) mėnesio nuokrypiui nuo Paslaugų grafiko, Paslaugų teikėjas privalo pateikti Užsakovui atnaujintą Paslaugų grafiką. Šis atnaujintas dokumentas nesuteikia Paslaugų teikėjui teisės į Sutarties III skyriuje ir pirminiame grafike nustatytų terminų pratęsimą.

28. Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą pagal Užsakovo pateiktas technines specifikacijas (techninę užduotį) per Paslaugų grafike nurodytą terminą, laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Kartu su Projektu privalo būti pateiktas statybos darbų kiekių žiniaraštis.

29. Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo sąskaita per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pagal Projektą derinančių subjektų pastabų gavimo dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 14 (keturiolika) dienų nuo ekspertizės akto gavimo dienos pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti Užsakovui. Šis Paslaugų teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Paslaugų teikėjo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos Sutarties 51 punkte, taip pat pareigos atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas papildomiems statybos darbams apmokėti, nurodytos Sutarties 49 punkte.

30. Jeigu dėl Paslaugų teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos išskaičiuojamos iš Paslaugų teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų.

31. Suteikęs Sutarties 1.1 – 1.7. papunkčiuose nurodytas Paslaugas, Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Sutarties 1.8 papunktyje nurodytas Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

32. Užsakovas įsipareigoja informuoti Paslaugų teikėją apie rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą procedūras, o Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui patikslintą Projekto dokumentaciją (išleistą naują Projekto laidą), atsižvelgiant į rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą metu Užsakovo tiekėjams pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo kreipimosi.

33. Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties 43.7 papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl Projekto vykdymo priežiūros vadovo paskyrimo (vadovo vardas, pavardė, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Paslaugų teikėjo pateikto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintas kopijas.

34. Parengto Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

35. Paslaugų teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Užsakovu suderintą terminą) iki Paslaugų, numatytų Sutarties 1.9 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti Užsakovui naujos laidos Projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu, atitinkantį techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

36. Paslaugų teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, kiek tai būtina siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d, įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje, dalyvauti Projekto statybos dalyvių (projektuotojo, užsakovo, rangovo ir prižiūrėtojo) rengiamuose susirinkimuose. Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas gali inicijuoti Projekto statybos dalyvių susirinkimą, per protingą terminą informuodamas kitus statybos dalyvius.

37. Paslaugų teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir papildomą dokumentaciją į Projekto rangovo ir Užsakovo paklausimus.

38. Projekto vykdymo priežiūra priimama ir įvertinama vadovaujantis techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu įvykdytų darbų kokybe.

39. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Paslaugų teikėjo Paslaugų rezultatus, atitinkančius technines specifikacijas, projektavimo sąlygas, teritorijų planavimo dokumentus, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų reikalavimus, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

40. Paslaugų rezultatus Paslaugų teikėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima, pasirašydami suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Paslaugų teikėjas –perdavęs suteiktų Paslaugų rezultatus. Užsakovas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo kreipimosi pasirašo arba raštu pateikia atsisakymo pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą priežastis ir nustato protingą terminą neatitikimams ir trūkumams pašalinti, nepratęsiant Sutarties 16 punkte nustatyto termino. Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka informavus apie atsisakymą pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir nurodžius priežastis, Paslaugų teikėjas neturi teisės vienašališkai pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto ir privalo ištaisyti Užsakovo nurodytus neatitikimus ir trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja visą dokumentaciją, nurodytą šiame Sutarties punkte, teikti Užsakovui elektroniniu formatu, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu.

41. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas nepasirašomas ir Paslaugos, nurodytos Sutarties 1.1 – 1.7 papunkčiuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol nėra gautas teigiamas ekspertizės aktas.

42. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo atsakomybės už nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir pareigos ištaisyti nustatytus suteiktų Paslaugų trūkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

43. Užsakovas įsipareigoja:

43.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Paslaugų teikėjui dėl prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimo, dėl Projekto viešinimo procedūrų, dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo, dėl kitų veiksmų, reikalingų Sutarčiai įvykdyti, atlikimo;

43.2. suteikti Paslaugų teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarčiai vykdyti arba pavesti Paslaugų teikėjui gauti dokumentaciją;

43.3. nedelsiant pašalinti Paslaugų teikėjo nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

43.4. bendradarbiauti su Paslaugų teikėju vykdant Sutartį;

43.5. priimti techninėje projektavimo užduotyje reikalavimus atitinkančias ir kokybiškai (tinkamai ir laiku) suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

43.6. apmokėti Paslaugų teikėjui už tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka.

43.7. informuoti Paslaugų teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po minėtos sutarties pasirašymo.

44. Užsakovas turi teisę:

44.1. tikrinti Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Paslaugų teikėjo ūkinę komercinę veiklą;

44.2. organizuoti Užsakovo ir Paslaugų teikėjo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;

44.3. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Paslaugų teikimą;

44.4. nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trūkumų ar netikslumų, sustabdyti Paslaugų teikimą, kol trūkumai ar netikslumai bus pašalinti;

44.5. Užsakovas turi visas Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

45.  Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

45.1. visą Paslaugų teikimo laikotarpį kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Paslaugų teikėjo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Paslaugos teikėjas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Paslaugos teikėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti Užsakovui dėl to kilusius nuostolius;

45.2. suteikti Paslaugas sutartyje ir Paslaugų grafike nustatytais terminais ir pagal techninėje projektavimo užduotyje ir jos prieduose, kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis, nurodytus reikalavimus;

45.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus statinio projekto vadovą ir statinio projekto dalies vadovą, bei užtikrinti jų dalyvavimą Projekto rengimo ir įgyvendinimo metu visą Sutarties vykdymo laikotarpį;

45.4. raštu nedelsiant informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo pateikti dokumentus, pagrindžiančius Paslaugų teikėjo nurodytas aplinkybes;

45.5. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia informacija ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų;

45.6. vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Paslaugų teikėjas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

45.7. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte;

45.8. neskelbti duomenų apie atliktus statybinius inžinerinius, ekonominius ir kitus tyrinėjimus, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, statinio statybos projektavimą (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims.

45.9. užtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus;

45.10. Užsakovui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju‒statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu;

45.11. visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo paklausimo gavimo dienos raštu Užsakovui pateikti atsakymus į klausimus, susijusius su Projektu;

45.12. Užsakovui pareikalavus, dalyvauti Užsakovo organizuojamuose susitikimuose, kuriuose Paslaugų teikėjas privalo lietuvių kalba pateikti išsamią ataskaitą apie Paslaugų teikimo procesą, su Sutarties vykdymu susijusias problemas ir galimas jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus.

45.13. teikti paslaugas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.1 papunkčiu (toliau – Tvarkos aprašas). Paslaugos turi atitikti visus patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 26.2.1 ir 26.2.3 papunkčiuose ir 27-28 punktuose patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

46. Paslaugos teikėjas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Paslaugos teikėjas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba paslaugoms. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Paslaugos teikėjo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam paslaugų teikimui.

47. Paslaugų teikėjas turi teisę:

47.1. gauti sutartyje nurodyto dydžio užmokestį už laiku, tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas;

47.2. prašyti, kad Užsakovas pateiktų su tinkamu Sutarties vykdymu susijusią informaciją ar dokumentus, kurių būtinybė atsirado Sutarties vykdymo metu;

47.3. Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1 – 1.7 papunkčiuose, suteikti ankščiau nustatyto termino;

47.4. organizuoti Užsakovo ir Paslaugų teikėjo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;

47.5. Paslaugų teikėjas turi visas Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

48. Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Teikėjo Projekte nurodyti šiame Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir technologijos laikomi Projekto trūkumais.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

49. Paslaugų teikėjui yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatos, kad Paslaugų teikėjas atsako už netinkamą Projekto parengimą, Paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto Projekto bei už Projekto ir Paslaugų trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų pagal Paslaugų teikėjo parengtą Projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, Paslaugų teikėjas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugų suteikimu, rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal Paslaugų teikėjo parengtą Projektą.

50. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos savo sąskaita ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus. Šis Paslaugų teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Paslaugų teikėjo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 49 punkte.

51. Paslaugų teikėjas, pavėlavęs suteikti Paslaugas per Sutarties 16 papunktyje numatytą terminą, taip pat nesilaikęs Paslaugų grafike nurodytų terminų moka Užsakovui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM) ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Paslaugų teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM).

52. Paslaugų teikėjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 1.8 ir (ar) 1.9 papunkčiuose numatytas Paslaugas, už kiekvieną pažeidimo atvejį Paslaugų teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100 (vieno šimto) eurų dydžio baudą, kuri bus išskaičiuota iš Paslaugų teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM).

53. Paslaugų teikėjui neištaisius Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos, Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos, o Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:

53.1. be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems Projekto trūkumams ir (ar) netikslumams ištaisyti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Paslaugų teikėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, o jeigu mokėtinų sumų ir delspinigių (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms išlaidoms, reikalauti atlyginti patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius;

53.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

53.3. vienašališkai nutraukti Sutartį.

54. Paslaugų teikėjas, pasitelkęs papildomus subteikėjus, atsisakęs Sutartyje numatytų subteikėjų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subteikėjus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 59 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 500 Eur (penkių šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Paslaugų teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM).

55. Paslaugų teikėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Paslaugų teikėjas atsako už subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

56. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių negalėjo Paslaugų suteikti ir (ar) Paslaugų rezultato perduoti Užsakovui sutartyje numatytu laiku, jeigu apie šias aplinkybes Paslaugų teikėjas nedelsdamas informavo Užsakovą ir ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo pateikė jas pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. Paslaugų teikėjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo skaičiuojamas dienomis.

57. Sutarties 56 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Paslaugų teikėjo pareigos teikti Paslaugas pagal Sutartį ir perduoti Paslaugų rezultatą Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką ir kurioms neturi įtakos Sutarties 56 punkte nurodytos aplinkybės.

58. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną.

VII. SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

59. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Paslaugų teikėjas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

60. Sutarties vykdymo metu, kai kiti ūkio subjektai (subteikėjai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Paslaugų teikėjui, taip pat tuo atveju, kai subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Paslaugų teikėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, ar siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą, Paslaugų teikėjas gali pakeisti subteikėjus tokia tvarka:

a) apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subteikėjo pakeitimo priežastis bei turi pateikti dokumentus, patvirtinančius neskelbiamų derybų dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (pagal jam ketinamą pavesti darbų sritį), subteikėjo užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra subteikėjo pašalinimų pagrindų bei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Užsakovas netikrina subteikėjų, kurių pajėgumais Paslaugų teikėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų;

b) gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, patikrinęs naujo subteikėjo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, EBVPD bei EBVPD pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, parengia susitarimą dėl subteikėjo pakeitimo arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių pakeitimas nėra galimas.

61. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: (surašyti pasiūlyme nurodytus subteikėjus, jeigu tokių nėra, parašyti žodį „nėra“):

| Eil. Nr. | Subteikėjo (ų) pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos suteikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |
| Subteikėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |

62. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais už jų suteiktas paslaugas. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subteikėjus per 3 darbo dienas po informacijos apie subteikėjus gavimo. Subteikėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Paslaugų teikėjo ir jo subteikėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subteikėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

VIII. KONFIDENCIALUMAS

63. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

64. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

IX. NENUGALIMA JĖGA

65. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

66. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

67. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl  nenugalimos jėgos (force majeure).

X. TEIKĖJO prievolės per garantinį terminą

68. Paslaugų teikėjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Paslaugų teikėjas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

69. Garantinio termino metu atsiradus defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

XI. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. PRIVALOMAS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

70. Paslaugų teikėjas per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei 5 proc. nuo sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos, po Sutarties 1.1 – 1.7 punktuose numatytų visų įsipareigojimų įvykdymo. Jei Paslaugų teikėjas per 10 darbo dienų nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Paslaugų teikėjas atsisakė sudaryti sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

71. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Paslaugų teikėjo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Paslaugų teikėjas nurodytu atveju nepasirūpina pateikti užtikrinimą, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, o Paslaugų teikėjui tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą Užsakovui Sutarties neįvykdymo (nutraukimo) dėl Paslaugų teikėjo kaltės atveju.

72. Jei Paslaugų teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

73. Paslaugų teikėjas, siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą, turi teisę Sutartyje numatytais terminais į Užsakovo sąskaitą LT87 4010 0418 0003 0144 banke Luminor Bank AS, kodas 40100, pervesti sumą, ne mažesnę nei Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė. Ši suma Paslaugų teikėjo prašymu per 5 (penkias) darbo dienas grąžinama tik tinkamai įvykdžius Sutartį arba užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. Iš šios sumos, esant pagrindui, gali būti išskaičiuotos Paslaugų teikėjui pritaikytos netesybos ir Užsakovo patirti nuostoliai. Paslaugų teikėjui neįvykdžius įsipareigojimų ar Sutartį nutraukus ne dėl Užsakovo kaltės, visa šiame papunktyje nurodyta į Užsakovo sąskaita pervesta suma yra negrąžinama.

74. Paslaugų teikėjui Sutartyje numatytomis sąlygomis nepratęsiant/nepateikiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo ar vietoje užtikrinimo į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke nepervedus ne mažesnės kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimas sumos, Užsakovas įgyja teisę reikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kadangi Paslaugų teikėjas laikomas neįvykdžiusiu šiame papunktyje nurodyto savo įsipareigojimo ir turi teisę nutraukti Sutartį.

75. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

75.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui, ne vėliau, kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą Sutarties 70 punkte nustatytomis sąlygomis.

75.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą Sutarties 70 punkte nustatytomis sąlygomis.

75.3. Užsakovui pasirašius statybos rangos darbų pagal Projektą sutartį, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą Sutarties 70 punkte nustatytomis sąlygomis. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų nepertraukiamai.

76. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą;

77. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad privalomo civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo projektavimo pradžios iki Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymo pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visų nuostolių, Paslaugų teikėjas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį.

78. Paslaugų teikėjas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.

XII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

79. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Paslaugų teikėjas:

79.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

79.2. bet kuriame iš Paslaugų grafike nurodytų etapų Paslaugas vėluoja teikti daugiau nei 2 (du) mėnesius;

79.3. pažeidžia Sutarties 16 punkte numatytą Paslaugų suteikimo terminą;

79.4. Paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki Sutarties 16 punkte nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

79.5. Paslaugas teikia nekokybiškai, arba Paslaugų teikėjas nepašalina Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Paslaugų teikėjas nepajėgus suteikti Paslaugų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

79.6. nevykdo Sutarties XI skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Privalomas civilinės atsakomybės draudimas“ nustatytų reikalavimų;

79.7. kitais teisės aktų numatytais atvejais.

80. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

80.1. Paslaugų Teikėjas daugiau kaip tris kartus nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 1.8 papunktyje;

80.2. Paslaugas vėluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) mėnesius;

80.3. Paslaugų teikėjui iškeliama nemokumo byla ir nėra pateikiama įrodymų, kad Paslaugų teikėjas sugebės toliau įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį;

80.4. Paslaugų teikėjas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

80.5. Paaiškėja, kad Paslaugų teikėjas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;

80.6. Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;

80.7. Užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;

80.8. Paslaugų teikėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo.

81. Sutartis laikoma nutraukta, jei per 3 (trejus) metus nuo Projekto parengimo ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo Užsakovas nepasirašo rangos darbų pagal Projektą sutarties ir neteikiamos Sutarties 1.9 papunktyje nurodytos Paslaugos.

82. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 79-80 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu, o Paslaugos teikėjas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

83. Paaiškėjus, kad Projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka.

84. Paslaugų Teikėjas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Paslaugų Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

85.  Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka.

XIII. Intelektinės nuosavybės teisės

86. Paslaugų teikėjas Užsakovui kartu su projektinių pasiūlymų / techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo priežiūros Paslaugų teikimo atveju, su galutiniu Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu, perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota Paslaugų teikėjo Užsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugų teikėjas nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti Paslaugų teikėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir pavienes jos dalis). Šiame punkte nurodytas turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

XIV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

87. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Paslaugų teikėjo pasiūlymu.

88. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

89. Užsakovo atsakingi asmenys:

89.1. už sutarties vykdymą –  __________________________________________________;

89.2. už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – ___________________________________.

90. Paslaugų teikėjo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą – _____________________.

91. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminami raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais adresais, elektroninio pašto adresais, išskyrus mokėjimo dokumentus.

92. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

93. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

94. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

95. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.

96. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutartį pasirašo elektroniniais parašais arba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, kai sutartis pasirašoma fiziniais parašais.

97. Sutarties priedai:

97.1. Projektavimo užduotis ir jos priedai (Sutarties 1 priedas);

97.2. Paslaugų teikėjo pasiūlymas (Sutarties 2 priedas);

97.3. Paslaugų teikimo grafikas (Sutarties 3 priedas);

97.4. Specialistų sąrašas (Sutarties 4 priedas).

| UŽSAKOVAS Kretingos rajono savivaldybės administracija Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga Juridinio asmens kodas 188715222 Sąskaitos Nr. LT73 4010 0418 0000 0035 Luminor Bank AS, kodas 40100 Tel.: +370 445 53 141 el. p.: savivaldybe@kretinga.lt | PASLAUGŲ TEIKĖJAS |
| --- | --- |

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO