## Spausdinimo variantas
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
167621.91
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė: |  | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | [8 empty] | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys: |  | 1 etapas | [8 empty] | 1 etapas
Žiniaraštis: |  | Lauko vandentiekio tinklai | [8 empty] | Lauko vandentiekio tinklai
[7 empty] | Iš viso: |  | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur |  |  | Kaina, Eur
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius Žemės darbai | [7 empty] | Skyrius Žemės darbai
1 |  | Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600 mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 3,0 m | km | 0.273
2 |  | Grunto kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II* darbo duobės | 100 m3 | 0.24
3 |  | II gr. grunto kasimas rank.būdu | 100 m3 | 0.01
4 |  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25 m3 | 100 m3 | 0.25
5 |  | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 100 m3 | 0.25
6 |  | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II | 100 m3 | 2.93
7 |  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40 m3 | 100 m3 | 2.93
8 |  | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 100 m3 | 2.93
9 |  | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė II | 100 m3 | 2.11
10 |  | Grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II | 100 m3 | 2.11
11 |  | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 8,5 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II. (Pridėti 9 km) | 100 m3 | 2.11
|  | Iš viso už skyrių Žemės darbai | [7 empty] | Iš viso už skyrių Žemės darbai
|  | Skyrius Montavimas | [7 empty] | Skyrius Montavimas
12 |  | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas | m3 | 28
13 |  | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 75-110 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) | m | 11.04
14 |  | Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių | m | 257
15 |  | PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 63x3.8mm (vand.) | m | 223
16 |  | PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 110x6.6mm (vand.) | m | 45
17 |  | Vamzdynai iš polietileninių D nuo 125mm iki 200mm vamzdžių | m | 16
18 |  | PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 200x11.9mm (vand.) | m | 16
19 |  | Apvalūs surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai šlapiuose gruntuose* 4 kompl. (d1500mm 1vnt; d2000 mm 3kompl.) | m3 | 10
20 |  | Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas | 10 vnt. | 0.4
21 |  | Protarpinės | vnt | 4
22 |  | Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas | vnt. | 4
23 |  | Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas (smėlio / kranu) | m3 | 37.8
24 |  | Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu* armatūros kiekis 3,5 t | m3 | 70
25 |  | Inkarų įrengimas įrenginiams (inkaras). Įrenginiai horizontalūs | vnt. | 12
26 |  | Horizontalaus rezervuaro montavimas | vnt. | 2
27 |  | Plieninis spirališkai gofruotas priešgaisrinis rezervuaras 60m3 (sukomplektuotas) | kompl. | 2
28 |  | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 100 mm pastatymas | vnt. | 5
29 |  | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (ilgos) | vnt. | 5
30 |  | Vamzdynų iki 80 mm skersmens bendros paskirties flanšinės armatūros su elektrine pavara montavimas | vnt. | 1
31 |  | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 65 (ilgos) su elektrine pavara | vnt. | 1
32 |  | Iki 100 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas | vnt. | 2
33 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 100x100 | vnt. | 1
34 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai su DN 100x65 | vnt. | 1
35 |  | Iki 100 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas | vnt. | 6
36 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1) tempimui atsparūs | vnt. | 5
37 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 65 (išor. vamzdžių d 72.2-85.0) tempimui atsparūs | vnt. | 1
38 |  | 200 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas | vnt. | 2
39 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 200 (išor. vamzdžių d 218.1-235.0) tempimui atsparūs | vnt. | 2
40 |  | Vamzdžių jungčių betoninių atramų iki 0,25 m3 įrengimas*šuliniuose | m3 | 0.25
41 |  | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 200mm pastatymas | vnt. | 1
42 |  | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 200 (ilgos) | vnt | 1
43 |  | Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas | vnt | 1
44 |  | Ketinės kapos | vnt. | 1
45 |  | Sklendžių prailginimo velenų montavimas | vnt. | 1
46 |  | Prailginimo velenas | vnt | 1
47 |  | Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija | km | 0.223
48 |  | Vamzdynų D 100mm praplovimas su dezinfekcija | km | 0.045
49 |  | Vamzdynų D 200mm praplovimas su dezinfekcija | km | 0.016
50 |  | Įsipjovimas į veikiantį vamzdyną | vnt. | 1
51 |  | Vamzdynų D iki 100mm vamzdžių*demontavimas | m | 268
52 |  | Vamzdynų D nuo 125mm iki 200mm vamzdžių*demontavimas | m | 16
53 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 2
54 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti. (Pridėti 10 km) | t | 2
|  | Iš viso už skyrių Montavimas | [7 empty] | Iš viso už skyrių Montavimas
|  | Skyrius Dangų ardymas - atstatymas | [7 empty] | Skyrius Dangų ardymas - atstatymas
55 |  | Asfaltbetonio dangos 120 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba* esamų kietų dangų išardymas | 100 m3 | 0.0072
56 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 1.8
57 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti. (Pridėti 10 km) | t | 1.8
58 |  | Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio* 580mm | 100 m3 | 0.0522
59 |  | Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos* 200mm | 100 m3 | 0.018
60 |  | 5 cm storio apatinio dangos sl. iš 0/22-a ar 0/22s-a asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h | 100 m2 | 0.09
61 |  | Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-311, N27-312, N27-313 pridėti. (Pridėti 3 cm) | 100 m2 | 0.09
62 |  | 3 cm storio virš.dangos sl. iš 0/11-v asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h | 100 m2 | 0.09
63 |  | Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl.pasikeitimui prie normatyvų N27-291, N27-292, N27-293 pridėti. (Pridėti 1 cm) | 100 m2 | 0.09
64 |  | Kelkraščio sustiprinimas smėlio-žvyro mišinio 10 cm storio sluoksniu | 100 m2 | 0.03
|  | Iš viso už skyrių Dangų ardymas - atstatymas | [7 empty] | Iš viso už skyrių Dangų ardymas - atstatymas
| Iš viso be PVM: | [7 empty] | 0
| PVM: | [7 empty] | 0
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 0
Sudarė: