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	DĖL PIRKIMO ID 1428203 ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS


CVP IS priemonėmis 2025-03-07/13 gauti tiekėjų klausimai, į kuriuos komisija atsako taip, kaip nurodyta 1 lentelės tekste „Atsakymai“:

					1 lentelė
	[bookmark: _Hlk169004015]Eil. Nr.
	Klausimai
	Atsakymai

	4. 
	Sutarties projekto 11.3 punkte nurodytos aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai. Akivaizdu, kad visos minėtame punkte nurodytos aplinkybės priskirtinos Užsakovo atsakomybei ir dėl darbų sustabdymo rangovas gali patirti darbų sustabdymo kaštus ar nuostolius. Atsižvelgiant į tai, prašome papildyti Sutarties projekto XI skyrių “SUTARTIES SUSTABDYMAS” ir numatyti, kad „Užsakovas atlygina Rangovo tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl darbų stabdymo pagal Sutarties 11.3 p. sąlygas.“
Nesutinkant Sutarties papildyti sąlygomis dėl Rangovo teisės į išlaidų atlyginimą stabdymo metu, prašome tokį sprendimą pagrįsti.
	Atsižvelgiant į tiekėjo pastabas, Sutarties projektas papildytas 11.11 punktu, kuris išdėstomas taip:
11.11. Užsakovas atlygina Rangovui tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Darbų stabdymo pagal Sutarties 11.3.2 – 11.3.5 papunkčių sąlygas tik Rangovui pateikus dokumentus, įrodančius jo patirtų išlaidų dydį.
Taip pat panaikinamas sutarties projekto 11.3.11 punktas (nes jis dubliuojasi).

Pridedamas Pirkimo sąlygų 8 priedas – Sutarties projekto nauja redakcija.

	5.
	Ar reikia įsivertinti medžių atkuriamąją vertę? Jeigu taip, tada nurodykite sumą ir eilutę įsivertinimui.
	Medžių atkuriamosios vertės įsivertinti nereikia.

	6.
	Prašome išaiškinti, ar reikia įvertinti šalinamų medžių atkuriamąją vertę. Jei taip, prašome nurodyti/patikslinti kokią vertę reikėtų įskaičiuoti.
	Nereikia.
(žiūrėti į 5 klausimo atsakymą).

	7.
	Prašome patikslinti Susisiekimo dalies žiniaraščio poziciją, 
	1.1.
	Ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje
	km
	0,777


nes rekonstruojamos Deltuvos gatvės ruožas viso gaunasi 967 m (777+190).
	Tikslinama Susisiekimo dalies žiniaraščio pozicija Nr. 1.1. 
Pridedamas patikslintas kiekių žiniaraštis.

	8.
	Prašome išaiškinti situaciją pažymėtą plane, ar žiniaraštyje yra įvertinti šie darbai, 
,[image: A blueprint of a building
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	Tikslinama Susisiekimo dalies žiniaraščio pozicija Nr. 8.9., pridedant esamos trinkelių dangos atstatymo darbus. 
Pridedamas patikslintas kiekių žiniaraštis.

	9.
	Prašome išaiškinti, ar teisingai nurodomas greičio mažinimo kalnelių ir iškilios sankryžos įrengimo plotas – 358 m2. Pateiktame dangų plane matome, kad turės būti įrengti du kalneliai – Pk 0+50 bei Pk 6+70 -  5,5x8,0 m, tai gaunasi 88 m2 ir iškili sankryža apie 306 m2, viso gaunasi 392 m2.
	Patikslintas greičio mažinimo kalnelių ir iškilios sankryžos įrengimo plotas. Perskaičiavus, gauname 402,6 m2. 
Pridedamas patikslintas kiekių žiniaraštis.

	10.
	Prašome patikslinti/ pakeisti VN dalies žiniaraštyje poz. 14 ir 15 teikiamą mato vnt. bei kiekį, vietoj m3 nurodant kompl., nes dabar pateikiamame variante 14 poz. 3 kompl. šulinių yra 1 m3 (t. y. vienam šuliniui skaičiuota 0,333 m3) tuomet 15 poz. vertinant analogiškai 45x0,333 = 15 m3, o žiniaraštyje pateikta 10 m3. Nurodant šulinius kompl., nekils problemų dėl šulinių kubatūros.
	Pridedamas patikslintas kiekių žiniaraštis.

	11.
	Prašome išaiškinti situaciją su esamų hidrantų perkėlimu, pateiktuose brėžiniuose matome kad hidrantai: GH1 perkeliamas 1,1m atstumu, GH2 – 1,0m, GH4 – 2,7m; o GH3 iškeliamas, tačiau nenurodoma nauja vieta, ar šis tik naikinamas.
	GH3 perkeliamo hidranto vieta:
x=6123658.21;
y=547615.15;

PS22-14-TDP-NŠ.B-01 (4/6)

	[bookmark: _Hlk192754594]12.
	Projekte „Nuotekų šalinimo dalyje“ yra numatyti archeologiniai tyrinėjimai (110 m2), prie sąlygų pridėtame darbų kiekių žiniaraštyje šių darbų nėra. Prašome patikslinti, ar skaičiuojant pasiūlymą reikia vertintis šiuos darbus?
	Tiekėjams archeologinių žvalgomųjų darbų kainos įsivertinti nereikia. Šiuos tyrinėjimus Užsakovas užsakys pats. Ši nuostata įvardinta Pirkimo sąlygų 3 priede - Techninių specifikacijų 6 punktas.

	13.
	Projekto „Nuotekų šalinimo dalis“ vandentiekio tinklai žiniaraščio 9 eilutė „Esamų požeminių sklendžių ir šulinių liukų sukėlimas iki projektinio lygio“ ar šioje eilutėje reikia vertintis esamų liukų (dangčių) pakeitimą naujais?
	Taip, reikia.

	14.
	Pirkimo PS22-14-TDP-E-AR dalyje: „Visi gatvės elementai dažomi tokia pat spalva kaip ir esamos atramos Žiedo g. - Deltuvos g. sankryžoje.“ 
Ar reikalinga prieš montavimo darbus nudažyti demontuotas/perkeliamas cinkuotas atramas ir gembes?
Jei reikalinga, kurioje pasiūlymo montavimo darbų eilutėje įvertinti atramų ir gembių dažymą?
	Vykdant II etapo darbus, apšvietimo atramos nebuvo perdažomos, todėl jos nebus perdažomos ir vykdant šiuo metu perkamus I etapo darbus. 

	15.
	Projekto techninėse specifikacijose numatyta
Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus
[image: ]
Prašome patvirtinti, kad nebus reikalavimo atitikti TRA ASFALTAS 24, kuriame AC 16 AS rišiklis turi būti PMB 45/80-65.
	Projektas parengtas vadovaujantis iki statybos leidimo išdavimo galiojusiais standartais, tačiau prie pirkimo sąlygų pridėtos techninės specifikacijos 10 punkte nurodyta, kad „Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis) bei techniniu projektu, t. y. asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus, o asfaltbetonio danga įrengiama pagal IT ASFALTAS 24 reikalavimus.

	16.
	Prašome išaiškinti situaciją su bordiūrų įrengimu: dangų plane pagal žymėjimą bei pateiktą pjūvį 2-2 matome, kad nužemintas betoninis gatvės bortas yra įgilintas iki dangos paviršiaus bordiūras 
100.30.15
[image: A diagram of a structure
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Ar analokiškai turės būti įrengiami bordiūrai ir visose nuovažose.
[image: A close up of a blueprint
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Tuomet prašome nurodyti/ pažymėti brėžiniuose, kurioje vietoje turės būti įrengiami, nurodomi žiniaraštyje, pereinamieji (100.15.30-22 cm) ir įvažiavimo (100.15.22 cm) bordiūrai – 4+9 viso 13 m.
	Taip, nuovažose bortai įrengiami analogiškai. 

[image: cid:image001.png@01DB93F1.B7DE6B50]
Bortai pažymėti atskiru žymėjimu, jie bus naudojami įvažiuoti į sklypą adresu Kauno g. 19.

	17.
	Prašome pateikti dangų įrengimo skersinį pjūvį pikete PK 7+70
[image: A drawing of a road
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Arba išaiškinti kokie bordiūrai numatomi tarp asfalto ir trinkelių danga.
	Numatyti įprasti betoniniai gatvės bortai su šviesos atšvaitais. 


	18.
	Deltuvos gatvė patenka į kultūros paveldo zoną. Prašome nurodyti, ar Tiekėjams reikia įsivertinti archeologinių žvalgomųjų darbų kainą. Jei taip, kurioje vietoje, nes žiniaraščiuose tokios eilutės nėra.
	Vertinti nereikia 
(žiūrėti į 12 klausimo atsakymą).

	19.
	Ar šiame pirkime netaikomi reikalavimai dėl nacionalinio saugumo?
	Netaikomi.

	20.
	Dėl lietaus nuotekų:
1. Prašome pateikti lietaus nuotekų D 200 išilginius pjūvius.

2. Nurodykite, kiek šioje atkarpoje yra naujai statomų trapų D 700? Arba kiek m3 skaičiuota vienam D 700 šulinėliui? Žiniaraštyje duota 11 m3 - neaiškus tikslus skaičius. 

3. Ar komunikacijų žymėjimo ženklai 48 vnt. skirti lietaus surinkimo šulinėliams nužymėti? (pastaba - Vilniaus mieste surinkimo šulinėliams nereikalaujama ženklų).

4. Žiniaraštyje prie vamzdyno D 200 įrengimo nurodyta, kad reikia vertinti dangų ardymą /atstatymą. Prašome nurodyti kiekius pagal dangų rūšis.
	1. Vadovautis detalizacija NŠ.B-06 ir STR 2.07.01:2003 p. 455 ( Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo šulinėlių (trapų) jungiamuosius vamzdžius tiesti ne mažesniu, kaip i=0,02 (2%) nuolydžiu).
 
2. Vadovautis Darbų kiekų žiniaraščiu. NŠ dalyje numatyta naujai įrengti:
Deltuvos gatvė (tarp Kauno ir Žiedo gatvių)
Ø700 mm (gatvės trapas) - 3 vnt.;
Ø700 mm (bortinis trapas) - 45 vnt.
 
3.Vadovautis Darbų kiekų žiniaraščiu.

4. Atstatomų dangų kiekiai įvertinti PS22-14-TDP-SMG Susisiekimo. Miesto gatvių dalyje.

	21.
	Dėl vandentiekio tinklų:
1. Pateikite išilginius pjūvius vandentiekio trasai.
2. Žiniaraštyje nurodyta perkelti esamus hidrantus. Jei bus nustatyta, kad kažkuris iš esamų hidrantų nekokybiškas/ neveikiantis – ar bus apmokėta už pakeitimą nauju?
	1.Vadovautis aiškinamuoju raštu (NŠ.AR 6.p.) Vandentiekio vamzdynų įgilinimas pagal STR 2.07.01 turi būti ≥ 0,5 m įšalo gylio, t.y. pagal RSN 156-94 Statybinę klimatologija (arčiausias stebėjimo punktas) maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas vieną kartą per 50 metų yra 1,40 m. Remiantis šia informacija vandentiekio vamzdynų įgilinimas turi būti ≥ 1,90 m (1,40+0,50) iki vamzdžio viršaus, įvertinus esamą žemės/gatvių paviršių.

2. Jeigu atsiras būtinybė esamą hidrantą keisti nauju, Tiekėjui bus apmokama už šią naują nenumatytą prekę (pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos sutarties keitimo sąlygas, taikomas fiksuoto įkainio kainodarai).

	22.
	Rangovas, siekdamas pateikti konkurencingą pasiūlymą, atitinkantį pirkimo sąlygas, projektinę dokumentaciją, bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, įtvirtintomis 35 str. 4 dalyje, kad „Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia“, prašo Perkančiosios organizacijos pateikti Techninį / Technini darbo projektą DWG formatu. Perkančiajai organizacijai atsisakius pateikti projektą DWG formatu, kylanti rizika dėl neatitikimų Projekte tarp Projekto brėžinių, techninių specifikacijų ir žiniaraščių, turės būti priskirta Užsakovui. Tiekėjas pabrėžia, kad dėl ribotų techninių galimybių, kai reikšminga pasiūlymo sudarymui informacija nepateikiama DWG formatu, o tik PDF formatu, Tiekėjai neturi objektyvių galimybių įsivertinti riziką dėl galimų neatitikimų projektinėje dokumentacijoje, dėl ko yra ribojama jų galimybė tinkamai įsivertinti rizikas vienodai ir pateikti vienodai konkurencingą pasiūlymą.
	Perkančioji organizacija Techninio darbo projekto DWG formatu neteiks, nes visa informacija pateikta PDF formatu, kurios pakanka pasiūlymui parengti.
DWG formatu Techninis darbo projektas bus pateiktas pirkimo laimėtojui.

	23.
	Prašome patvirtinti, jog vykdant objekto statybos darbus Rangovams, susiderinus su Ukmergės RSA ir kitomis atsakingomis institucijomis, bus galima keisti projekto SO dalyje numatytus sprendinius, t. y. esant poreikiui eismą organizuoti apylankomis ar taikyti individualias eismo schemas.
	Patvirtiname.


	24.
	Žiniaraščio susisiekimo dalis 14 skyriaus pozicija 14.3 „Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm“ kiekis 595 m." Brėžiniuose nerandame kabelių apsauginių vamzdžių įrengimo, ir prašome nurodyti kieno tai kabeliai (elektros ar ryšių).
	Prašome dar kartą peržiūrėti brėžinius, ypač suvestinį inžinerinių tinklų planą. Apsauginiai kabelių vamzdžiai sužymėti magenta spalva, linijos tipas – brūkšniuota. 
 
[image: ]
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PRIDEDAMA: 
1. Sąlygų 5 priedas – Darbų kiekių žiniaraščiai. 2025-03-14 Redakcija.
2. Sąlygų 8 priedas – Sutarties projektas. 2025-03-14 redakcija.
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- projektuojamas vejos bortas;

- projektuojamas uzapvalintas 4cm iSkeltas bortas;
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X - demontuojamas sulinelis;

- projektuojamas iSardomas HDPE kabelio
apsauginis vamzdis;
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