STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrąsias sąlygas)

Pastaba – pildo Užsakovas

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | ROZALIMO MSTL. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ ATLIKIMAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  | Nr.1 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas |  | UAB „Pakruojo vandentiekis“ |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 167922698 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT679226917 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT47 4010 0456 0003 0308 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Pramonės g. 1 LT-83163 Pakruojo m. |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | (0 421) 61 229, el.paštas : info@vandentiekis.com |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Dainius Jurgaitis dainius.jurgaitis@vandentiekis.com |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  | Laima Bernotienė |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Steigimo šalis |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Generalinis rangovas (1.1.281 p.) | - Generalinio rangovo rekvizitai (jei Rangovas ir Generalinis rangovas yra skirtingi subjektai) |  | Ūkio subjekto pavadinimas |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | ROZALIMO MSTL. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ ATLIKIMAS |  |
|  | - Adresas |  | Pakruojo r. sav., Rozalimo mstl., Dobilų g. |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (NUOTEKŲ VALYKLA) |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Adresas |  | Pakruojo r. sav., Rozalimo mstl., Dobilų g. |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |  |
| - TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  | Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | darbo dienomis 8-17 val. |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.21 p.) |  |  |  |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuoto įkainio su peržiūra ☒ – fiksuotos kainos ☐ – fiksuotos kainos su peržiūra |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.) |  |  |  |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius |  |  | Nenumatomas |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | 30% |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  |  | 30 % |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  |  | - |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | 18 mėnesių |  |
| - Projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo terminas (1.1.11 p.) |  |  | 8 mėnesiai |  |
| - Darbų terminų pratęsimas (11.2.1) |  |  | Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas neribotą kiekį kartų, tačiau visi pratęsimai bendrai negali viršyti 3 (trijų) mėnesių. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma |  | 43400 EUR |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | 1000 EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Objekto atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | 500 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | 43400 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | 1000 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 5000 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 300 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 300 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | [0,03]% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 10000 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 20% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) | ☒ – banko garantija arba ☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) | 10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) | 5% nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Užsakovo užduotis); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas; (Netaikoma, Rangovas rengia) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Įkainotas veiklų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  | [įterpti nuorodą į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Bendrąsias sąlygas ir priedus] |  |

| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Projekto specifikos): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Papildyti nauju punktu 1.1.271 |  | Papildyti nauju punktu 1.1.271 : 1.1.271Projektiniai pasiūlymai- statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatomą statinių projektavimą. - |
| - Papildyti nauju punktu 1.1.281 |  | Papildyti nauju punktu 1.1.281 : 1.1.281 Generalinis rangovas- statytojo (Užsakovo) paskirtas vienas už visų statinių statybą atsakingas Rangovas, kuris turi atitikti Statybos įstatyme ir pirkimo Specialiosiose sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir vykdyti šiame straipsnyje nustatytas rangovo pareigas. Jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Rangovas (generalinis rangovas) savo prievolėms įvykdyti turi teisę pasitekti kitus rangovus (subrangovus). Bendruoju atveju, jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Rangovas skiriamas Generaliniu rangovu. |
| - 11.2.Darbų terminų pratęsimas 11.2.1.5. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę Rangovui reikalauti pratęsti Darbų terminus |  | Pakeisti punktą: 11.2.1.5. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę Rangovui reikalauti pratęsti Darbų terminus: - archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; - papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; - vėluojama perduoti dalį statybvietės; - sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; - laiku neatlaisvinta Darbų vieta; - būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; - laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; - bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis. Punktas taikomas dėl išskirtinai nepalankių klimato sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų (pavyzdžiui, mėnesinis kritulių kiekis, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų dokumentais, 200 % viršijantis standartines to mėnesio klimato normas SKN); - fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; - bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; - kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas; - dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos |
| Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai: |  |  |
| - Keičiant Bendrąsias sąlygas, turi būti nurodomi keičiamų Bendrųjų sąlygų straipsnių ir (arba) punktų numeriai. - Darant pakeitimus, negali būti keičiama Bendrųjų sąlygų numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sąlygos yra papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendrųjų sąlygų straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi būti suteikiamas naujas eilės numeris. Tuo atveju, jeigu įterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu. - Tuo atveju, jeigu yra išbraukiamas Bendrųjų sąlygų straipsnis arba p., turi būti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas, straipsnio ar punkto eilės numeris ir įrašomas žodis „Netaikoma“. - Tuo atveju, kai keičiama, papildoma arba išbraukiama konkreti Bendrųjų sąlygų nuostata, visais atvejais turi būti nurodomas atitinkamo Bendrųjų sąlygų straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilės numeris ir pavadinimas. - Tuo atveju, jeigu keičiamas Bendrųjų sąlygų p. arba jis papildomas naujomis sąlygomis, toks p. turi būti išdėstomas nauja redakcija. |  |  |

Šalių atstovų parašai