SPEKTAKLIO DARŽELINUKAMS IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS SUKŪRIMO IR JO GASTROLIŲ PO LIETUVĄ PASLAUGOS

Įvertinimui, kuris atliekamas vadovaujantis konkurso sąlygų  ... skyriuje pateikta pasiūlymų ekonominio vertinimo metodika, tiekėjas turi pateikti:

1.	spektaklio sukūrimo ir jo gastrolių po Lietuvą koncepciją, apimančią preliminarų spektaklio sukūrimo ir jo gastrolių po Lietuvą organizavimo ir įgyvendinimo (veiksmų plano) aprašymą, siūlomo spektaklio koncepcijos aprašymą su spektaklio pasirinkimo pagrindimu.

2.	paslaugų valdymo ir kokybės užtikrinimo mechanizmo aprašymą. Pasiūlyme teikėjas pateikia paslaugų teikimo organizavimo ir valdymo aprašymą, siūlomų specialistų funkcijas ir atsakomybes, įvertina bei aprašo rizikas, susijusias su paslaugos įgyvendinimu, pateikti rizikų valdymo priemonių planą.

Kartu su Pasiūlymo B dalimis tiekėjas turi pateikti priedą - detalų biudžeto paskirstymą pagal tiekėjo pasiūlytą spektaklio sukūrimo ir jo gastrolių po Lietuvą koncepciją detalizuojant 1 (vieno) renginio lėšas pagal pasirinktą renginių formatą, priemones, veiklas, specialistus ir t.t.; Į paslaugos kainą turi įeiti visos sudėtinės dalys, tinkamam paslaugų teikimui.

| VERTINIMO KRITERIJAI |  |  | Funkcinio parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Kaina (C) |  |  |  | X=40 |
| 2. Kokybė, kūrybiškumas, efektyvumas (T) |  |  | Ls | Y=60 |
| 2.1. | Spektaklio sukūrimo ir jo gastrolių po Lietuvą koncepcijos ir jos įgyvendinimo (veiksmų plano) aprašymas (T1) (iki 12 lapų apimties): P1.1. Spektaklio sukūrimo ir jo gastrolių po Lietuvą organizavimo ir preliminaraus įgyvendinimo (veiksmų plano) aprašymas (priemonės, įgyvendinimo etapai (preliminarus grafikas). P1.2. siūlomo spektaklio koncepcijos aprašymas su pagrindimu. | max – 6 | L2=0,7 |  |
| 2.2. | Paslaugų valdymo ir kokybės užtikrinimo aprašymas (T2) (iki 8 lapų apimties): P2.1. Paslaugų teikimo organizavimo ir valdymo aprašymas, P2.2. Siūlomų specialistų funkcijos ir atsakomybės, P2.3 Paslaugų teikimo rizikų ir jų valdymo būdų aprašymas. | max – 9 | L1=0,3 |  |

  - Jei tiekėjas nepateikia bent vieno parametro aprašymo, toks pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis konkurso sąlygų.

- Spektaklio sukūrimo ir jo gastrolių po Lietuvą koncepcijos ir jos įgyvendinimo (veiksmų plano) aprašymas (T1 (iki 12 lapų apimties; tekstas, viršijantis šią apimtį, nebus vertinamas):

|  |  | Blogai - 0 | Patenkinamai – 1 balas | Gerai – 2 balai | Puikiai – 3 balai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | Spektaklio sukūrimo ir jo gastrolių po Lietuvą organizavimo ir įgyvendinimo / veiksmų plano aprašymas (priemonės, įgyvendinimo etapai (preliminarus grafikas). | Nepateikta | Pasiūlyme pateiktas renginio organizavimo ir įgyvendinimo / veiksmų plano aprašymas, tačiau jis nenuoseklus, nekonkretus, paviršutiniškas, neatsižvelgta į spektaklio darželinukams ir pradinių klasių moksleiviams gastrolių po Lietuvą specifiką (neatsižvelgta į vasaros atostogas ir mokslo metų atostogas mokiniams). | Pateiktas glaustas renginio organizavimo ir įgyvendinimo / veiksmų planas, preliminarus plano įgyvendinimo grafikas, tačiau vietomis jam trūksta nuoseklumo, konkretumo, dalinai atsižvelgta į spektaklio darželinukams ir pradinių klasių moksleiviams gastrolių po Lietuvą specifiką (dalinai atsižvelgta į vasaros atostogas ir mokslo metų atostogas mokiniams). | Pateiktas aiškiai ir tiksliai išdėstytas renginio organizavimo ir įgyvendinimo / veiksmų plano aprašymas. Jis yra nuoseklus, konkretus, logiškas, įgyvendinamas, atsižvelgta į spektaklio darželinukams ir pradinių klasių moksleiviams gastrolių po Lietuvą specifiką (atsižvelgta į vasaros atostogas ir mokslo metų atostogas mokiniams). |
| P1.2. | Spektaklio koncepcijos aprašymas su pagrindimu | Nepateikta | Pateiktas bendro pobūdžio spektaklio koncepcijos aprašymas, jis formaliai atitinka pirkimo tikslą ir uždavinius. Koncepcijos įgyvendinimo priemonės klišinės, nepaveikios, fragmentiškos; pasirinktos temos ir žinutės yra neįtaigios, neįtraukiančios, neatitinka tikslinių grupių specifikos. Nepagrįsta, kaip šiomis priemonėmis bus pasiekta tikslinė auditorija. Trūksta stiliaus vientisumo, vizualaus estetiškumo. | Pateiktas glaustas spektaklio koncepcijos aprašymas, ji iš esmės atitinka pirkimo tikslą ir uždavinius. Koncepcijos įgyvendinimo priemonės sudominančios, pasirinktos temos ir žinutės yra įtaigios, tačiau neįtraukia žiūrovų, pasitaiko klišių, teminio nenuoseklumo, stilius vientisas, atpažįstamas, tačiau trūksta vizualinio ir stilistinio išbaigtumo. Spektaklio koncepcija turi trūkumų, neleidžiančių jai skirti aukščiausio balo. | Pateiktas išsamus spektaklio koncepcijos aprašymas, ji pilnai atitinka pirkimo tikslą ir uždavinius. Koncepcijos įgyvendinimo priemonės paveikios, pasirinktos temos ir žinutės yra įtaigios, įtraukiančios žiūrovus. Argumentuotai pagrįsta kaip siūlomos priemonės veiks tikslinių grupių informacijos priėmimą ir supratimą; stilius vientisas ir atpažįstamas. |

- Paslaugų valdymo ir kokybės užtikrinimo aprašymas (T2) (iki 8 lapų apimties; tekstas, viršijantis šią apimtį, nebus vertinamas):

|  |  | Blogai - 0 | Patenkinamai – 1 balas | Gerai – 2 balai | Puikiai – 3 balai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2.1. | Paslaugų teikimo organizavimo ir valdymo aprašymas | Nepateikta | Pateiktas paviršutiniškas, bendro pobūdžio paslaugų teikimo organizavimo ir valdymo aprašymas. | Pateiktas glaustas paslaugų teikimo organizavimo ir valdymo aprašymas, tačiau yra netikslumų, trūksta nuoseklumo, argumentavimo. | Pateiktas aiškus, detalus ir pagrįstas paslaugų teikimo organizavimo ir valdymo aprašymas. |
| P2.2. | Specialistų funkcijos ir atsakomybės | Nepateikta | Pasitelkiamų specialistų funkcijos ir atsakomybės aprašomos paviršutiniškai, trūksta detalumo, pagrindimo. | Suprantamai aprašomos specialistų funkcijos ir atsakomybės už konkrečius darbus ir darbų rezultatus, tačiau yra netikslumų, trūksta nuoseklumo, argumentavimo. | Tiksliai ir detaliai aprašomos, lanksčiai ir racionaliai paskirstytos specialistų funkcijos ir atsakomybės, kurios yra susietos su tikslų ir rezultatų įgyvendinimu. Esant reikalui numatyta galimybė pasitelkti papildomus išteklius. |
| P2.3 | Paslaugų teikimo rizikų ir jų valdymo būdų aprašymas | Nepateikta | Paslaugų teikimo rizikos aprašytos paviršutiniškai, jos yra bendro pobūdžio, nepritaikytos pirkimo objektui. | Siūlomi gana aiškūs rizikų valdymo sprendimai, tačiau nepagrįstas rizikų valdymo priemonių aprašymas. | Pateikiama aiški ir detali sutarties vykdymo rizikų analizė ir jų valdymo priemonės. Siūlomi aiškūs rizikų valdymo sprendimai, pagrįstas rizikų valdymo priemonių aprašymas. |

Jei dalyvio pateiktas pasiūlymas pagal T1 vertinimo kriterijaus parametrą bus įvertintas 3,5 ir balo, toks pasiūlymas bus atmestas.