Priedas Nr. 2

BŪSTO PRIEINAMUMO DIDINIMO GALIMYBIŲ VERTINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAS)

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

Siekiant sėkmingai ir nuosekliai įgyvendinti  nacionalinę būsto politiką bei didinti būsto prieinamumą Lietuvoje, būtina parengti ilgalaikį nacionalinį būsto prieinamumo didinimo strateginį dokumentą (nacionalinę dienotvarkę / strategiją). Tam reikalinga atlikti Būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinimą.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR REIKALAVIMAI VERTINIMO PASLAUGŲ TEIKIMUI

  - Pirkimo apimtis:

| Eil. Nr. | Apimties dalys | Detalizacija |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektas | Būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinimo paslaugos (toliau – Paslaugos). |
|  | Paslaugų paskirtis | Išsamiai įvertinti būsto prieinamumo situaciją Lietuvoje ir pasiūlyti tikslus, uždavinius ir priemones jam didinti, kurios galėtų būti numatytos atitinkamuose nacionaliniuose dokumentuose. |
|  | Paslaugų įsigijimo pagrindimas | Būsto politikos įgyvendinimui trūksta išsamios duomenų analizės, kuria vadovaujantis galima būtų: - panaikinti būsto politikos fragmentaciją ir iškelti ją į politinius prioritetus (strateginis aspektas); - gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą (tarpinstitucinis bendradarbiavimas); - stiprinti savivaldybių kompetenciją ir įgalinimą veikti (regioninis bendradarbiavimas); - tobulinti esamas paramos schemas (socialinis aspektas); - nustatyti tvarias intervencijas pagal išskirtas tikslines grupes (imties aspektas); - išskirti intervencijų vykdymo būdus ir tikėtiną jų poveikį trumpalaikiam ir ilgalaikiam laikotarpiui (galimos poveikio priemonės) bei išanalizuoti intervencijų į būsto prieinamumą veiksmingumą ir efektyvumą, siekiant tobulinti būsto politiką (poveikio priemonių įgyvendinimas); - pasiūlyti privačios ir viešosios (socialinio, savivaldybių, tarnybinio ir kito būsto) nuomos, panaudos reguliavimo pokyčius (teisinis reguliavimas); - užtikrinti būsto fondo kokybės ir energijos vartojimo efektyvumo augimą (finansavimo aspektas); - ilgalaikius tikslus pasiekti neiškraipant rinkos (ekonominio poveikio aspektas); - nusimatyti politiniais tikslais grįstus integruotus ir tvarius finansavimo mechanizmus, skirtus investicijoms į būsto prieinamumo didinimą (taikytinos konkrečios priemonės / veiksmai ir jiems reikalingi įrankiai). |
| 2.1.4. | Paslaugų siekis | Atliktos paslaugos turi: - apibrėžti vieningą būsto politiką, - paskirstyti tarpinstitucines, savivaldos atsakomybes, - nustatyti ilgos trukmės tikslus, uždavinius ir priemones, - identifikuoti prioritetines veiklas, - nustatyti ilgalaikius būsto finansavimo mechanizmus, - suformuoti įrankius tęstinei būsto prieinamumo duomenų stebėsenai, - turėti įrodymais grįsto būsto prieinamumo politikos formavimo dokumentą. |
| 2.1.5. | Paslaugų sudėtis | - Vertinimo ataskaita (3 vnt.: įvadinė, tarpinė, galutinė su santrauka ir su pasiūlymais strateginiam nacionalinės būsto politikos dokumentui (toliau – Strateginis dokumentas); - Integralaus aktualių duomenų modelis, kurį naudojant strateginis dokumentas rengiamas bei būtų galimas aktualizuoti; - Renginiai (3 vnt.; dokumentų parengimui ir rezultatų pristatymui). |
| 2.1.6. | Paslaugų rezultatas | Parengta Būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinimo ataskaita su strateginiu dokumentu ir integraliu aktualių duomenų modeliu |

  - Vertinimo sudėtis:

| Eil. Nr. | Sudėtis | Detalizacija |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Vertinimo tikslas | Nustatyti intervencijų į būsto prieinamumą veiksmingumą ir efektyvumą, siekiant tobulinti būsto politiką. |
| 2.2.2. | Vertinimo poreikio pagrindimas | Siekiama pašalinti įrodymų, reikalingų sprendimams priimti, stoką, įvertinti, ar pasiteisino intervencijos, parinkti tinkamus intervencijų vykdymo būdus ir nustatyti tikėtiną intervencijų poveikį trumpuoju ir ilguoju laikotarpiais, tobulinti būsto politiką. |
| 2.2.3. | Vertinimo objektas | Būsto sektorius |
| 2.2.4. | Vertinimo finansavimas | 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos techninės paramos lėšos |
| 2.2.5. | Vertinimo laikotarpiai | Strateginis dokumentas turi apimti laikotarpius iki 2030, 2040, 2050 m. Vertinimas turi apimti duomenų analizę nuo 2010 m. iki 2024 m. |
| 2.2.6. | Vertinimo uždaviniai | 1. Įvertinti esamą būsto sektoriaus ir tikslinių grupių situaciją bei tendencijas ir taikomų intervencijų būsto prieinamumui didinti veiksmingumą; 2. Įvertinti esamos būsto politikos, taikomų ir siūlomų intervencijų būsto prieinamumo didinimui efektyvumą; 3. Įvertinti pasiūlytų būsto politikos strateginių krypčių ir intervencijų į būsto prieinamumo didinimą tikėtiną poveikį. |
| 2.2.7. | Vertinimo kriterijai | Veiksmingumas, efektyvumas, poveikis |
| 2.2.8. | Vertinimui duomenys | Vertinimui naudojami antriniai šaltiniai: - 2024 m. Lietuvos banko teminis straipsnis „Būsto įperkamumo tyrimas“; - 2023 m. EBPO studija „Politikos priemonės, skirtos būsto prieinamumui Lietuvoje didinti“ (anglų kalba); - 2021 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos užsakymu atliktas „Būsto prieinamumo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinis vertinimas“; - 2020 m. „Socialinio būsto ir būsto už prieinamą kainą programos Lietuvoje galimybių studija“ atlikta Europos Tarybos vystymo banko užsakymu; - 2017 m. Valstybės kontrolės veiklos auditas „Ar užtikrinamas būsto prieinamumas mažas pajamas gaunantiems gyventojams“ Nr. VA-P-30-1-4; - 2019 m. „Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti (GABu)“; - 2022 m. „Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms veiksmingumo vertinimas“. Vyriausybės strateginės analizės centras, STRATA; - 2021 m. Lietuvos ilgalaikė renovacijos strategija; - 2024 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu atlikta studija „Daugiabučių namų transformacĳos modelis“; - 2020 m. Valstybės kontrolės valstybinio veiklos auditas „Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)“ Nr. VAE-1. |
| 2.2.9. | Vertinimo metodai (plačiau TS 5 skyrius) | Duomenų rinkimas, pirminių šaltinių analizė, antrinių šaltinių (teisės aktų, anksčiau atliktų studijų, kitų šalių praktika) analizė, duomenų bazių sudarymas, fokusuota grupė, interviu; duomenų palyginamoji analizė, kaštų naudos analizė, ekonominis modeliavimas. Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti ir kitus metodus. Vertinimas turi būti atliekamas pagal Vertinimo metodinių gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1K-227 „Dėl strateginio valdymo metodikos taikymo“ , 6 priedo ir LR Strateginio valdymo įstatymo nuostatas. |

  - Reikalavimai paslaugų teikimui:

| Eil. Nr. | Vertinimo klausimai/ užduotys/detalizuojantys klausimai |
| --- | --- |
| 2.3.1. | Pagrindinis vertinimo klausimas: 1. Kokia yra tikslinių grupių demografija, teritorinis pasiskirstymas, būsto poreikiai, finansinės galimybės ir dinamika ilgalaikėje perspektyvoje? |
|  | Užduotis: Išskirti tikslines grupes, jas apibrėžti ir suklasifikuoti pagal žemiau nurodytą A, B ir C tikslinių grupių tipą, įvertinti jų demografiją, teritorinį pasiskirstymą, būsto poreikius, finansines galimybes, dinamiką ilgalaikėje perspektyvoje – sąsajose su būstu. Siūlomi tikslinių grupių tipai: - A tikslinė grupė – neturintys nuosavo būsto gyventojai, siekiantys jį įsigyti ar išsinuomoti; - B tikslinė grupė – neturintys nuosavo būsto gyventojai, kuriems reikalinga valstybės / savivaldybės / darbdavio / ugdymo institucijos pagalba (valstybės, savivaldybės, socialinis, tarnybinis būstas, parama būstui išsinuomoti, butpinigiai, kitaip remiami); - C tikslinė grupė – turintys nuosavą būstą gyventojai ir /ar besinuomojantys, kurie dėl tam tikrų priežasčių turi jį pakeisti / atnaujinti. |
|  | Detalizuojantys klausimai: 1.1. Kas būtų priskiriama konkrečiai tikslinei grupei? Kokiais kriterijais remiantis tikslinės grupės (A, B, C) skiriamos viena nuo kitos? Kokios socio-ekonominės ir demografinės savybės (pajamos, amžius, užimtumas, šeimos sudėtis) būdingos kiekvienai grupei? Ar esami teisės aktai tinkamai apibrėžia šias grupes? Jei ne, kokių pakeitimų reikia, kad apibrėžimas geriau atspindėtų realią situaciją? 1.2. Kokia šių grupių demografinė ir geografinė dinamika? Kuriuose regionuose ar miestuose koncentruojasi kiekviena tikslinė grupė? Kokie veiksniai (migracija, urbanizacija, regioninė plėtra) lemia tikslinių grupių pasiskirstymą? Kokie regioniniai ar socialiniai skirtumai tarp skirtingų grupių būsto prieinamumo atžvilgiu? 1.3. Kokios šių grupių pokyčių tendencijos 10–25 metų perspektyvoje? Kaip demografiniai veiksniai (senėjimas, jaunų šeimų skaičiaus pokyčiai, vidinė ir tarptautinė migracija) paveiks būsto poreikius? Kokios ekonominės tendencijos (infliacija, darbo rinkos pokyčiai, pajamų nelygybė) labiausiai paveiks tikslines grupes? 1.4. Koks būsto tipas aktualiausias kiekvienai tikslinei grupei? Kokie būsto tipai (nuomojamas, socialinis, tarnybinis, perkamas) reikalingiausi skirtingoms grupėms? Kokie papildomi aspektai svarbūs kiekvienai grupei (pvz., energinis efektyvumas, pritaikymas asmenims su negalia, transporto prieinamumas, atstumas iki darbo vietų)? Ar būsto pasiūla pakankama skirtingoms grupėms? 1.5. Kokios būsto prieinamumo politikai svarbiausios grupės ir kaip jas reikėtų apibrėžti teisės aktais? Kurios grupės susiduria su didžiausiomis būsto prieinamumo problemomis ir kodėl? Kokių priemonių (pvz., subsidijos, socialinio būsto plėtra, reguliavimo pokyčiai) reikėtų pirmiausia siekiant pagerinti būsto prieinamumą šioms grupėms? 1.6. Kokios kiekvienos grupės finansinės galimybės įsigyti, nuomotis ar kitaip apsirūpinti būstu? Kokie yra pagrindiniai finansiniai iššūkiai skirtingoms tikslinėms grupėms? Kokiomis būsto finansavimo priemonėmis (pvz., paskolos, subsidijos, nuomos kompensacijos) dažniausiai naudojasi šios grupės? Ar šios priemonės yra pakankamos, ar reikalingi nauji mechanizmai siekiant gerinti apsirūpinimo būstu sąlygas? |
|  | Pagrindinis vertinimo klausimas: 2. Kokia yra būsto rinkos situacija ir tendencijos Lietuvoje? |
|  | Užduotis: Suklasifikuoti būstą bei įvertinti atitinkamo būsto pasiūlą, paklausą, kainą, teritorinį pasiskirstymą, susiejant su tikslinėmis grupėmis |
|  | Detalizuojantys klausimai: 2.1. Kokia būsto pasiūla ir paklausa pagal teritorinius vienetus? Kokios pokyčių tendencijos? 2.2. Kokia prieinamo ir tinkamo būsto paklausa ir pasiūla? Ar pasiūlos ir paklausos santykis yra tinkamas, jei ne – kodėl? 2.3. Kokie veiksniai įtakoja tam tikrų būstų koncentraciją? Ar tam tikrų būstų pasiskirstymas sukelia segregaciją ar stigmatizaciją? 2.4. Kaip būsto rinka atitinka specialius tikslinių grupių poreikius? Kokių priemonių imtis, kad mažintume neigiamą poveikį būsto prieinamumui? 2.5. Kokie veiksniai skatina ar stabdo tikslinės grupės galimybes įsigyti, nuomotis ar kitaip apsirūpinti būstu? 2.6. Kokie veiksniai skatina ar stabdo tikslinės grupės galimybes išlaikyti būstą? Kokios pagrindinės būsto išlaikymo problemos ir jų tendencijos? 2.7. Kokie pagrindiniai būsto rinkos pokyčiai ir priemonės, kurių reikėtų imtis norint išvengti neigiamų tendencijų ar jas skatinti? |
|  | Pagrindinis vertinimo klausimas: 3. Kokia yra valstybės / savivaldybių situacija užtikrinant būsto prieinamumo paslaugas ir galimas potencialas? |
|  | Užduotis: Įvertinti esamas būsto reguliavimo priemones, valstybės / savivaldybių finansines biudžeto galimybes ir potencialą teikti ir vystyti būsto prieinamumo didinimo paslaugas, įskaitant papildomus pajamų šaltinius, galimybes juos panaudoti išlaidoms dengti, esamus įsipareigojimus, skolinius įsipareigojimus, priemones būsto prieinamumo paslaugoms taikomas šiuo laikotarpiu. |
|  | Detalizuojantys klausimai: - Kokia šiuo metu yra valstybės ir savivaldybės politika bei įsipareigojimai dėl būsto prieinamumo didinimo kiekvienai tikslinei grupei? Kaip ši politika atitinka ilgalaikes būsto rinkos tendencijas ir gyventojų poreikius? - Kiek šiuo metu valstybė ir savivaldybės skiria lėšų būsto prieinamumo politikai? Kiek jos atitinka realų poreikį ir kaip galėtų būti optimizuojamos? - Kokie taikomi paramos instrumentai būsto prieinamumui užtikrinti? Kokios jų taikymo sąlygos, tikslingumas ir efektyvumas? Ar jos pakankamos atsižvelgiant į būsto rinkos situaciją ir socialinių grupių poreikius? 3.4. Kokie gali būti papildomi finansavimo šaltiniai būsto prieinamumui gerinti? Kaip būtų galima efektyviau diversifikuoti finansavimą? 3.5. Kokie yra veiksmingiausi socialinio, savivaldybių, privačios ir mišrios nuosavybės būsto plėtros modeliai? Kaip jie galėtų būti pritaikomi Lietuvoje? |
|  | Pagrindinis vertinimo klausimas: 4. Koks veiksmingiausias būsto prieinamumo didinimo politikos įgyvendinimo mechanizmas? |
|  | Užduotis: 2.3.4.1. Įvertinti valstybės / savivaldybių finansines biudžeto galimybes ir potencialą teikti ir vystyti būsto prieinamumo didinimo paslaugas, įskaitant papildomus pajamų šaltinius, galimybes juos panaudoti išlaidoms dengti, būsimus įsipareigojimus ir galimybes juos didinti, skolinius įsipareigojimus, priemones būsto prieinamumo paslaugoms teikti perspektyvoje. 2.3.4.2. Įvertinti kitų šalių (ne mažiau kaip trijų Europos šalių) praktikoje naudojamas prieinamo kokybiško būsto už prieinamą kainą plėtros ekonomines schemas, jų finansavimo šaltinius, valstybės ir valstybių institucijų, nekilnojamojo turto vystytojų bei gyventojų dalyvavimo mechanizmus, bei galimybes naudoti panašias schemas Lietuvoje. |
|  | Detalizuojantys klausimai: 4.1. Kaip galima efektyviau naudoti valstybės ir savivaldybių lėšas būsto prieinamumo plėtrai? Kokios finansavimo optimizavimo priemonės galėtų būti taikomos? 4.2. Kaip būtų galima sumažinti su būstu susijusias išlaidas tiek gyventojams, tiek valstybei ir savivaldybėms? Kokie ekonominiai ir teisiniai instrumentai galėtų padėti pasiekti šį tikslą? 4.3. Kokios yra alternatyvios būsto prieinamumo didinimo priemonės, kurios nereikalautų didesnio valstybės ir savivaldybių finansavimo? 4.4. Kokie būsto politikos modeliai ir finansavimo schemos yra taikomos Europos šalyse? Kokie jų privalumai ir trūkumai bei pritaikymo galimybės Lietuvoje? 4.5. Kaip galima pagerinti valstybės ir savivaldybių investicijų į būsto prieinamumo politiką efektyvumą? Koks optimalus išlaidų ir naudos santykis? 4.6. Kokia yra atsakingų institucijų ir organizacijų, dalyvaujančių būsto prieinamumo politikoje, institucinė schema Lietuvoje? Kaip būtų galima pagerinti koordinavimą tarp skirtingų valdžios lygių (nacionalinės, regioninės, savivaldybių) bei privačių ir nevyriausybinių subjektų? 4.7. Koks turėtų būti ilgalaikis būsto prieinamumo politikos balansas tarp pagrindinio būsto užtikrinimo ir papildomų tvarumo priemonių skatinimo? Ar verta investuoti į energinio efektyvumo ir tvarių technologijų integravimą? |
|  | Pagrindinis vertinimo klausimas: 5. Kokios efektyviausios ilgalaikės būsto prieinamumo strateginės kryptys ir kokia efektyviausia intervencijų schema? |
|  | Užduotis: 1. Pateikti pasiūlymus / rekomendacijas / priemonių planus ilgalaikei būsto prieinamumo politikai gerinti ir tai įgyvendinti, atsižvelgiant į politinius, tarpinstitucinio / savivaldos bendradarbiavimo, ekonominius, socialinius, teisinius aspektus. 2. Pasiūlyti būsto politikos strateginius tikslus, uždavinius, siekiamus rodiklius, reguliacines ir investicines priemones rodikliams pasiekti iki 2030 m., 2040 m., 2050 m., atsakingas institucijas |
|  | 5.1. Kokie yra efektyviausi būsto įsigijimo ir nuomos modeliai prieinamumui didinti? Kokių priemonių reikia, kad šie modeliai būtų sėkmingai įgyvendinti Lietuvoje, atsižvelgiant į teisinę ir ekonominę aplinką? 5.2. Kaip efektyviausiai reguliuoti ir skatinti investicijas į prieinamą būstą? Kokie finansiniai instrumentai galėtų pritraukti daugiau privačių investicijų į prieinamą būsto sektorių? Kokie reguliaciniai pokyčiai padėtų užtikrinti didesnį investuotojų įsitraukimą, nekeičiant rinkos pusiausvyros? 5.3. Kaip optimizuoti valstybės ir savivaldybių turto valdymą prieinamo būsto plėtrai? Kokios savivaldybių valdomos teritorijos ar pastatai galėtų būti konvertuoti į prieinamą būstą? Koks būtų efektyviausias mechanizmas, užtikrinantis ilgalaikį šio turto panaudojimą socialinėms reikmėms? 5.4. Kuriose teritorijose ir kokiu mastu valstybė / savivaldybės turėtų prisidėti prie naujo būsto statybos? Kaip užtikrinti, kad būsto prieinamumo didinimas vyktų strategiškai, išvengiant rinkos iškraipymų? Kokių priemonių reikėtų, siekiant subalansuoti būsto pasiūlą tarp didmiesčių, regionų ir priemiesčių zonų? 5.5. Kaip užtikrinti veiksmingą tarpsektorinį bendradarbiavimą įgyvendinant būsto prieinamumo strategiją? Kaip efektyviausiai paskirstyti atsakomybes tarp valstybės, savivaldybių, privačių investuotojų ir nevyriausybinių organizacijų? Kokios gerosios praktikos iš Europos šalių galėtų būti pritaikytos Lietuvoje, siekiant užtikrinti efektyvesnį institucijų bendradarbiavimą? 5.6. Kaip strategiškai skatinti inovacijas ir tvarumo priemones būsto politikoje? Kokie mechanizmai padėtų integruoti energinio efektyvumo, tvarumo ir kokybės standartus prieinamo būsto projektuose? Kaip užtikrinti, kad inovatyvūs sprendimai prisidėtų prie ilgalaikio būsto prieinamumo didinimo, išlaikant socialinį ir ekonominį tvarumą? |
|  | Užduotis: 6. Aprašyti integralų aktualių duomenų modelį – analitinį įrankį, pagal kurį būtų galima nuolat stebėti ir vertinti išskirtų tikslinių grupių būsto poreikių dinamiką ir tų poreikių tenkinimo galimybes, būsto rinkos situaciją ir valstybės intervencijų į būsto prieinamumą poveikį ir efektyvumą, taip pat esamo būsto išlaikymo kaštus. |
|  | Veiksmai užduočiai atlikti: - identifikuoti aktualius duomenis / rodiklius / informacines sistemas, talpinančias visų susijusių tikslinių grupių duomenis; - identifikuoti aktualius duomenis / rodiklius / informacines sistemas, talpinančias visų susijusių tikslinių būstų duomenis; - nustatyti šių sistemų / duomenų / rodiklių šaltinius, aktualizavimo reguliarumą, institucijų / įstaigų / organizacijų atsakomybę už jų rinkimą bei galimybes dalintis turima informacija; - įvertinti Valstybės duomenų agentūros, Registrų centro, kitų institucijų turimų duomenų pakankamumą ir galimybę formuoti platesnį būsto prieinamumo vertinimo rinkinį, galimybes jį pritaikyti; - pateikti pasiūlymus / rekomendacijas / galimybes dėl integralaus duomenų modelio sukūrimo, panaudojimo, pritaikomumo (prie esamų ir būtinų sukurti) duomenų rinkinių / informacinių sistemų būsto politikos vertinimui; - sukurti bandomąjį įrankį, su kuriuo pagal parengtas / patobulintas ir (ar) esamas metodikas būtų atliktas atrinktų 2-5 sričių kategorijų / rodiklių vertinimas / peržiūra, prieš formuojant galutines šio vertinimo rekomendacijas. bei vizualiai / grafiškai atvaizduojamas; - pravesti konsultacijas / aptarimą suinteresuotoms šalims, kokia būtų šio įrankio imtis, kaip reiktų juo naudotis bei pateikti trumpą, aiškią įrankio specifikaciją. |

- PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS

  - Paslaugos turi būti suteiktos per 9 (devynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos:

    - Vertinimo ataskaitos su Strateginiu dokumentu ne rečiau kaip kartą į 3 (tris) mėnesius: 3 (trys) etapai – įžanginis, tarpinis, galutinis;

    - Renginiai suorganizuoti ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą į 3 (tris) mėnesius;

    - Strateginis dokumentas – projektas (galutinis) parengiamas ir teikiamas pritarimui ne vėliau kaip 1 (vienas) mėn. iki Sutarties termino pabaigos.

  - Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu šalių susitarimu ne ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio terminui kiekvienu atveju, bet ne ilgiau nei 3 (trys) mėn., esant šioms aplinkybėms:

    - Perkančiosios organizacijos tiekėjui pateikiami papildomi nurodymai / pastabos turi įtakos paslaugų teikimo terminui;

    - bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdymai priskirtini Perkančiajai organizacijai;

    - bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdymai sukelti tiekėjui trečiųjų asmenų, jei šios aplinkybės susidarė ne dėl tiekėjo netinkamai pagal sutarties sąlygas teikiamų paslaugų.

  - Esant šios techninės specifikacijos 3.2 p. nurodytoms aplinkybėms, tiekėjas turi kreiptis į Perkančiąją organizaciją raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) d. d. nuo šių aplinkybių fakto paaiškėjimo ir pateikti duomenis apie aplinkybes, lemiančias paslaugų teikimo termino pratęsimą. Perkančiajai organizacijai pripažinus tiekėjo nurodytas aplinkybes objektyviai pateisinamomis, nepriklausančiomis nuo tiekėjo neveiklumo, paslaugų teikimo termino pratęsimas įforminamas šalių susitarimu.

  - Konsultacines paslaugas turi suteikti ekspertai nurodyti pirkimo dokumentuose, tai yra jie visi privalo dalyvauti tos srities susitikimuose, vadovauti tos grupės veiklai, atsakyti į užduodamus klausimus bei teikti paaiškinimus raštu ir gyvai diskutuojamais klausimais, nebent kitaip sutariama su Užsakovu.

- LAUKIAMI REZULTATAI IR SUTARTIES VYKDYMO EIGA

  - Galutinis rezultatas – Būsto prieinamumo didinimo galimybių vertinimas su Strateginiu dokumentu.

  - Teikiant paslaugas turi būti suteikti tokie Paslaugų rezultatai:

    - Vertinimo ataskaita (3 vnt.: įvadinė, tarpinė, galutinė su santrauka, su Strateginiu dokumentu (politiką formuojančio dokumento projektu, apimančiu priemonių / veiksmų planą politikai įgyvendinti);

    - Integralus aktualių duomenų modelis – rengiamas kartu su vertinimo ataskaitomis (pristatant 3 etapais: įvadinis, tarpinis, galutinis su specifikacija vystymui, žr. plačiau žemiau) kaip integralus makroekonominių rodiklių / duomenų sąrašas ir su jo atitinkama vizualizacija;

    - Renginiai (3 vnt. dokumentų parengimui ir rezultatų pristatymui).

  - Sutarties paslaugų vykdymo pradžia: Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, organizuoja Paslaugų rengimo pradžios pasitarimą su Perkančiąja organizacija ir vertinimo priežiūros grupe, kuriame tiekėjas pateikia paslaugų planą, kuriame aptariama būsima eiga.

  - Paslaugos vykdomos šia tvarka:

| Laikotarpis | 1 etapas (3 mėn.) | 2 etapas (3 mėn.) | 3 etapas (3 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 mėn. | Pirminės analizės dokumentai / įžanginės įžvalgos PG* | Tarpinės analizės dokumentai / įžvalgos PG* | Galutinės analizės dokumentai / įžvalgos PG* |
| 2 mėn. | Per 5 d. d. santrauka pastabų / bendras aptarimas | Per 5 d. d. santrauka pastabų / bendras aptarimas | Per 5 d. d. santrauka pastabų / bendras aptarimas |
|  | 4.12.1. numatytas susitikimas | 4.12.1. numatytas susitikimas | 14.2.2. konferencija su diskusija |
| 3 mėn. | Per 10 d. d. pirminė vertinimo ataskaita su Strateginiu dokumentu | Per 10 d. d. tarpinė vertinimo ataskaita su Strateginiu dokumentu | Per 5 d. d. galutinė vertinimo ataskaita su Strateginiu dokumentu |
|  | Integralaus duomenų modelio pirminės įžvalgos | Integralaus duomenų modelio tarpinės įžvalgos | Integralaus duomenų modelio galutinis įrankis su vizualizacija |

*10 d. d. Priežiūros grupei pastaboms pateikti.

  - Ataskaitų ir Strateginio dokumento rengimo, derinimo ir tvirtinimo eiga:

    - per pirmą etapo mėnesį Tiekėjas pateikia dokumentus Perkančiosios organizacijos patvirtintai Būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinimo priežiūros grupei (toliau – Priežiūros grupė ar PG); Priežiūros grupė per 10 (dešimt) d. d. nuo dokumentų projekto iš Tiekėjo gavimo dienos pateikia pastabas Tiekėjui;

    - Tiekėjas per 5 (penkias) d. d. pateikia pastabų santrauką į kurias atsižvelgta, neatsižvelgta, dalinai atsižvelgta ir su Priežiūros grupe, suorganizavęs atskirą susitikimą, aptaria visas pastabas į kurias neatsižvelgta ir (ar) dalinai atsižvelgta bei pateikia pagrindžiančius pagrindinius argumentus, išklauso Priežiūros grupės narių argumentus;

    - per konkretaus etapo (įžanginio, tarpinio, galutinio) 10 (dešimt) d. d., su Perkančiąja organizacija ir (ar) Priežiūros grupe po pastabų aptarimo dėl dokumentų projekto gavimo dienos, pataisoma ir pateikiama (įžanginė, tarpinė, galutinė versija) Perkančiajai organizacijai ir (ar) Priežiūros grupei pritarti ir priimti.

  - Dokumentų projektas:

    - Parengiamas ir pateikiamas derinti per atskirus etapus atitinkamo išpildymo (įžanginio, tarpinio, galutinio) dokumentas, atsakantis į visus vertinimo detalizuojančius klausimus;

    - per 1 (pirmą) etapo mėnesį turi būti išanalizuota visa nurodyta ir kita prieinama informacija pirminių įžvalgų, vertinimo atlikimui / aktualizuota po pirminių pastabų gavimo;

    - per 2 (antrą) etapo mėnesį turi būti organizuotas renginys įžvalgų, vertinimų pristatymui ir pristatomos strateginės idėjos, krypčių, tikslų, įžvalgų, pastebėjimų iš suinteresuotų grupių, organizacijų, institucijų, kitų subjektų pasitikrinimui; renginys turi būti tiekėjo tinkamai moderuojamas ir pravedamos atskirų grupių ir bendrai diskusijos, aptarimai; turi būti suderinama jog maksimaliai visos suinteresuotos, susijusios su būsto politika grupės būtų informuotos apie renginį ir išreikštų savo nuomonę (raštu ir (ar) diskusijų būdu);

    - per 3 (trečią) etapo mėnesį Priežiūros grupė pritaria galutiniams dokumentams;

    - Ataskaitos privalo turėti turinį, įvadą, išvadas, vartojamų sąvokų santraukų žodynėlį, šaltinių sąrašą, paveikslėlių ir lentelių aprašą, puslapių su skyriaus pavadinimu numeraciją ir atitikti panašius reikalavimus;

    - Strateginis dokumentas turi atitikti techninės specifikacijoje nurodytus reikalavimus bei parengtas strateginio lygmens planavimo dokumento forma.

  - Dokumentų galutinei versijai (per galutinį etapą) protokolu pritaria Perkančioji organizacija ir (ar) Priežiūros grupė (jei / kai būna atsižvelgta ir pritarta visoms pastaboms, atitinkamai pakoreguota ar pagrįstai / su argumentais paaiškinta – sutarta kodėl neatsižvelgta).

  - Teikėjas atlikdamas vertinimą / rengdamas dokumentus turi aprašyti atsakymus pagal užduotus klausimus, pateikti strategines įžvalgas („žinok tai“) ir pasiūlymus / rekomendacijas („daryk tai“) sistematizuotai. Pastarosios turi būti surašomos ir pateikiamos mažėjančio reikšmingumo būdu (pirmiau svarbiausios, žemiau ne tokios reikšmingos) bei turi būti atitinkamai sugrupuotos. Priemonės / veiksmai pateikiami plane turi būti galimi įgyvendinti, tai yra „realūs“ ir pasiekiami per nurodytą laikotarpį. Esant rizikai jų nepasiekti / neįgyvendinti, turi būti aprašytos ir įvertintos esminės aplinkybės, kurios gali tai nulemti.

  - Paslaugų rezultatas:

    - Pateikiama galutinė vertinimo ataskaita:

4.6.1.1. lietuvių kalba;

4.6.1.2. elektronine forma USB laikmenose („word“ ir „pdf“ formatais, su QR kodu), 2 vnt.;

4.6.1.3. popieriniu leidiniu su tarptautinio standartinio numerio knygos (ISBN) registruotu numeriu bei QR kodu, 10 vnt.;

4.6.1.4. kurioje turi būti pateikti galutiniai vertinimo duomenys, atliktos visos veiklos, išnagrinėti numatyti uždaviniai, pateikta nagrinėjamų klausimų analizė. Faktai, kuriais vadovaujantis daromos išvados, rekomendacijos ir strateginiai siūlymai turi būti aiškūs ir identifikuojami vertinimo ataskaitos tekste.

    - Pateikiama galutinės vertinimo ataskaitos santrauka:

4.6.2.1. lietuvių (ir atskirai anglų) kalba;

4.6.2.2. popieriniame leidinyje lietuvių kalba (iki 20-30 lapų) parengtame su grafiniu dizainu, suderintu su Perkančiosios organizacijos atstovais, ir su QR kodu, kuriame sutalpinama santraukos, ataskaita ir sukurtos modelis / įrankis su vizualizacija).

4.6.2.3. prezentacijos forma, kuri turi būti struktūruota ir parengta naudojant grafinį dizainą; ataskaitos pristatymo apimtis – iki 20 skaidrių („ppt“ formatu);

4.6.2.4. glausta galutinės vertinimo ataskaitos santrauka (lietuvių ir anglų kalbomis) turi apimti projekto tikslą, uždavinius, trumpą aprašymą, esmines išvadas, svarbiausias rekomendacijas, strateginius siūlymus bei vertinimo naudos pagrindimą ir esminius siūlomus pokyčius.

    - Strateginis dokumentas pateikiamas:

      - elektronine forma USB laikmenose („word“ ir „pdf“ formatais, su QR kodu), 2 vnt.;

      - parengtas strateginio lygmens planavimo dokumento projekto forma;

      - likus ne mažiau kaip mėnesiui (per 5 d. d. iki Paslaugų teikimo termino pabaigos) pristatomas Strateginis dokumentas, kuriam priimamas sprendimas dėl jo tvirtinimo / jam pritarimo.

  - Integralus aktualių duomenų modelis:

    - modelis parengiamas ekonometrinės analizės pagrindu su Ataskaitų ir Strateginiu dokumentu kaip atskiras informacinis įrankis / kintamųjų modelis, rengiant jį ir pristatant 3 (trimis) etapais: įvadinis, tarpinis, galutinis su technine specifikacija vystymui – viešojo pirkimo atlikimui;

    - modelio sukūrimo ir naudojimosi teisės visos kuriamos atvirų standartų ir atviro kodo programine įranga bei perduodama USB jungtyje užsakovui; perduodamos ne tik galutinės, bet ir darbinės išbaigtos versijos originaliais formatais; kartu organizuojant susitikimus / apmokymus / demonstracijas (ne mažiau kaip 3 vnt.) kaip jais naudotis;

    - makroekonominiai viešojo sektoriaus duomenys surenkami ir sugrupuojami parengiant jį pagal reikšmingumą ir prieinamumą ir galimybę būti atnaujintiems bei tam reikiamas sąnaudas (laiko, išteklių);

    - iš duomenų sąrašo sukuriamas modelis / įrankis įvertinant reikiamus ekonometrinius analitinius aspektus (pvz., paprastas vertinimo metodo / įrankio pavadinimas,	įrankio taikymo reglamentavimas, įrankio taikymo privalomumas ir duomenų atnaujinimo gavimas, koks įrankio taikymo / atnaujinimo periodiškumas, kokioms institucijoms, organizacijoms, įstaigoms ar kitiems juridiniams asmenims įrankis būtų taikomas, koks įrankio nagrinėjamas objektas, koks įrankio tikslas, kokia įrankio nauda, kokie įrankio panaudojimo trūkumai, įrankio aktualumas ir kokybė, įrankio priežiūros ir (ar) atnaujinimo, išplėtimo, duomenų surinkimo sąnaudos, kokios galimybės vykdyti šio įrankio panaudojimo kontrolę);

    - modelis turi būti parengtas su galutine vizualizacija, pateikiama per interaktyvų Lietuvos žemėlapį atvaizduojant esamus regionus, savivaldybes, didžiuosius miestus ir kitais galimais pjūviais;

    - papildomai įtraukti mokslo institucijos, organizacijos ir (ar) tarptautinio lygio eksperto pritraukimą kiekybinių metodų ir modeliavimo viešojo sektoriaus ekonomikos srityje;

    - modelis / įrankis turi būti prieinamas „online“ režimu viešai ir pateikiamas su tiekėjų sukurtu QR kodu.

  - Renginiai (3 vnt. dokumentų parengimui padėti, įžvalgas gauti, pateiktas idėjas, rekomendacijas pasitikrinti; su moderavimu ir atitinkamai paruoštomis prezentacijomis, organizuojamas ateities įžvalgų metodu; suorganizuotos diskusijos su suinteresuotomis grupėms, institucijomis, organizacijomis ir kt. asmenimis – derinant kviečiamų juridinių / fizinių asmenų sąrašus):

    - 2 vnt. renginių – susitikimų preliminariai iki 50 dalyvių, 4 val.;

    - 1 vnt. renginių – konferencijos tipo su panelinėmis diskusijomis, preliminariai iki 100 dalyvių, 8 val.;

    - renginio vieta turi būti parenkama ne toliau kaip 30 min. pėsčiomis spinduliu nuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos;

    - renginiai turi turėti tarp akademinių valandų pertraukas;

    - prieš renginį, po akademinės valandos, pasibaigus renginiui, turi būti gėrimai ir užkandžiai:

      - kava / arbata / vanduo / sultys bei prie jų tinkantis saldus ir nesaldus desertas;

      - pietų pertraukoje sriuba ir po du karštus / šaltus užkandžius (viena iš jų opcija vegetariška).

  - Visas susijusias išlaidas Tiekėjas turi įsivertinti ir įsiskaičiuoti į teikiamo pasiūlymo kainą.

- VERTINIMO METODIKA

  - Atlikdamas vertinimą, paslaugų teikėjas turi pagrįsti teikiamas išvadas, rekomendacijas, pastebėjimus (intervencijų logika ir jos rekonstravimu, priežastinių ryšių nustatymu, priežasčių ir pasekmių analize), taip pat pritaikyti įvairius, labiausiai vertinimo uždaviniams ir klausimams tinkamus kokybinius ir kiekybinius duomenų rinkimo ir analizės metodus (stebėsenos ir statistinių duomenų analizę, antrinių šaltinių analizę, atvejo studijas, apklausas, interviu, atlikti teorija grįstą poveikio vertinimą ir pritaikyti kitus šiam vertinimui reikalingus metodus). Pagrindiniai privalomi taikyti yra duomenų rinkimo ir analizės metodai: antrinių duomenų (stebėsenos, statistinių) analizė, teisės aktų ir dokumentų analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos, fokusuotos grupinės diskusijos, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė ir kiti šiam vertinimui atlikti būtini metodai.

  - Teikėjas pasiūlyme turi detaliai aprašyti vertinimo teorinį pagrindą ir siūlomus vertinimo metodus bei juos susieti su vertinimo uždaviniais ir klausimais. Taikomi metodai turi užtikrinti reikalingų duomenų patikimumą ir kokybę, vertinimo išvadų ir rekomendacijų pagrįstumą, nuoseklumą ir praktinį pritaikomumą. Vertinimo metodų visuma turi užtikrinti nuoseklų vertinimo pagrindą, naudojami vertinimo metodai turi būti tarpusavyje suderinti. Pasiūlyme turi būti nurodyti pagrindiniai informacijos šaltiniai, kuriais ketina naudotis paslaugų teikėjas, atlikdamas vertinimą, paaiškintas šių duomenų reikalingumas, patikimumas ir aktualumas. Vertinimas turi būti atliekamas sistemiškai ir atitinkamai išdėstomi argumentai, pastraipos, tematinės sritys, kryptys. Vertinimo rezultatai turi būti konkretūs ir išreikšti konkrečių priemonių / veiksmų trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje visuma.

  - Integralus duomenų modelis (kaip pilotinis projektinis, idėjinis, vizijos modelis) turi būti susietas su egzistuojančiomis informacinėmis sistemomis, maksimaliai pritaikytas šiuolaikinėms techninėms priemonėms, galimas naudoti tiek kompiuteryje, tiek planšetėje, tiek mobiliame įrenginyje. Duomenys šiame modelyje turi būti numatyti atnaujinti ne rečiau kaip kartą į metus, taip pat turėti vizualią grafinę („online“ ir QR pasiekiamą) išraišką, būti interaktyvus. Taip pat kartu pateikiamas konkretus priemonių / veiksmų planas ir techninis aprašymas (kaip techninė specifikacija, tinkanti viešųjų pirkimų procesui), kaip šį modelį vystyti, tobulinti bei instrukcija, kaip juo naudotis ir prižiūrėti, perduodant visą galimą, su autorinėmis teisėmis susijusią informaciją, bei darbinius šio modelio kūrimo failus atvirojo kodo (angl. open sourse) formatu.

  - Renginių organizavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2023 m. „Rekomendacijas renginių organizavimo paslaugoms“.

  - Teikėjui bus suteikta galimybė vertinimui naudoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir kitų susijusių institucijų turimus duomenis ir informaciją apie įgyvendintus / įgyvendinamus projektus. Duomenys ir informacija galės būti naudojami tik šio vertinimo uždaviniams atlikti. Bet kokia viešinimo, sklaidos žiniasklaidoje ar socialiniuose tinkluose informacija, duomenys, turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

_____________________

https://www.lb.lt/lt/leidiniai/busto-iperkamumo-tyrimas

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/policy-actions-for-affordable-housing-in-lithuania_ca16ff6d-en

https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-kitos-investicijos/skatinamojo-finansavimo-poreikio-vertinimai/

https://coebank.org/en/partnering-with-donors/donors-activity-database/feasibility-study-social-and-affordable-housing-lithuania/

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.valstybeskontrole.lt%2FLT%2FProduct%2FDownload%2F3501&psig=AOvVaw0AoHTyK1I0ZB4eeEt5Mdc8&ust=1738931464442000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQr5oMahcKEwigurTShq-LAxUAAAAAHQAAAAAQBA

Lietuvos energetikos institutas ir Kauno technologijos universitetas; https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/GABu_Studija_20190130.pdf

https://strata.gov.lt/wp-content/uploads/2024/01/Finansines-paskatos-pirmaji-busta-isigyjancioms-jaunoms-seimoms-veiksmingumo-vertinimas.pdf

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/statybos-ir-bustas/statyba-ir-bustas/ilgalaike-renovacijos-strategija/

https://am.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/6/15xoJeO94pA.pdf

https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Product/23898

Sietini pavyzdžiui su skurdo mažinimu, būsto kokybės gerinimu, vienbučių, dvibučių ir daugiabučių pastatų atnaujinimo skatinimu, gimstamumo skatinimu, tam tikrų darbo profesijų migrantų atvykimu, investuotojų poreikiu kuriant darbo vietas aprūpinti naujus darbuotojus prieinamu kokybišku būstu, socialinių ir/ar tarnybinių būstų suteikimu, laikinu studijų / komandiruočių metu  apgyvendinimu, kt.

Europos Sąjungos ir Islandijos, Lichtenšteiną ir Norvegiją, Šveicariją imtinai. Analizuojant kitų šalių praktiką, turėtų būti imamos kitos šalys, TS aprašo studijose, tyrimuose, ataskaitose nenurodytos / nenagrinėtos per pastaruosius 3 metus.

Kitas pavyzdys: https://cpva.lt/naujienos/italu-sukurtas-irankis-pades-tobulinti-lietuvos-viesuju-finansu-valdyma

Parengti dokumentai turi atitikti Lietuvos Respublikos strateginio valdymo ir poįstatyminių teisė aktų  nuostatas.

Strateginio galutinio dokumento pavyzdys: https://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/vandenilio-technologijos-2/vandenilio-pletros-gaires/ (nebent kita forma strategijai būtų suderinta su Perkančiąją organizacija).

Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu.

Ataskaitos formos ir rengimo metodikos (gerosios praktikos) pavyzdys: https://strata.gov.lt/wp-content/uploads/2024/01/Demografiniu-issukiu-sprendimo-galimybiu-studija.pdf

https://am.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2023/11/0oyMnrSaPC8.pdf