VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALDOMŲ IR BEŠEIMININKIŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO, REKONSTRAVIMO IR (AR) REMONTO

RANGOS DARBŲ SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

Reg. data 20__-__-__, Nr. ____________

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio/-ios pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – „Perkantysis subjektas“), veikiantis pagal (įgaliojimo data) įgaliojimą Nr. __,

ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, buveinės adresas Konstitucijos pr. 3, Vilnius, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio /-ios pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir

iš vienos pusės, ir

[Pavadinimas], juridinio asmens kodas [įrašyti], registruotos buveinės adresas [įrašyti], Lietuvos Respublika, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio /-ios pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė:

| 1. Sutarties objektas | 1.1.Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valdomų ir bešeimininkių vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų projektavimo, rekonstravimo ir (ar) remonto darbus (įskaitant ir jų rezultato perdavimą) (toliau – Darbai), kurie detalizuoti ir atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (Sutarties 1 priedas). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka | - Pradinės Sutarties vertė yra 160 000,00 EUR be PVM. - Maksimali Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 200 000,00 EUR; (2) PVM 42 000,00 EUR; (3) Darbų kaina su PVM 242 000,00 EUR. - Darbų kaina yra maksimali suma už kurią Užsakovas pirks Darbus. - Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas (taikomas ir galimiems Sutarties keitimo atvejams): - fiksuotas įkainis (dėl Sutarties SD 1 priede Techninės specifikacijos 1 priedo, darbų įkainiai nurodyti Sutarties 2 priede „Darbų įkainiai ir terminai“) (Maksimali pagal fiksuotą įkainį skirta lėšų suma 160 000,00 Eur be PVM); - kintamas įkainis (dėl Sutarties SD 1 priedo Techninės specifikacijos 3.1.5 punkto) (Maksimali pagal kintamą įkainį skirta lėšų suma 40 000,00 Eur be PVM). - Nenumatytų darbų įkainiai apskaičiuojami kaip nurodyta Techninės specifikacijos 3.1.5 punkte. |  |  |
|  | - Sutarties įkainio peržiūra: taikoma. - Sutarties įkainio peržiūra vykdoma ne anksčiau nei praėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir ne dažniau nei kas 6 (šešis) mėnesius.Darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 5 ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamoje Statybos sąnaudų elementų indeksų grupėje indeksas – „Inžineriniai statiniai“. |  |  |
|  | - Avansas nėra mokamas. |  |  |
|  | - Atsiskaitymas: pagal Sutarties SD 2 priede „Darbų įkainiai ir terminai” nurodytus darbų įkainius ir (arba) Sutarties SD 1 priedo Techninės specifikacijos 3.1.5 punkte nurodytą tvarką. - Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas ir Aktus. Rangovas elektronines Sąskaitas faktūras kartu su pasirašytais Šalių Aktais teikia Sąskaitų administravimo bendrojoje informacinėje sistemoje (SABIS). - Rangovo tinkamai patvirtinto ir fiziniais ar elektroniniais parašais pasirašyto Akto pateikimo Perkančiajam subjektui suderinimui terminas iki einamojo mėnesio 25 Dienos. Išrašomoje sąskaitoje faktūroje Rangovas turi nurodyti Užsakovo Sutarčiai suteiktą numerį. - Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas pasirašo Aktą ir gauna Sąskaitą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų (ar jų dalies) atlikimo dienos. |  |  |
| 3. Darbų atlikimo terminai, Darbų vieta | - Darbų atlikimo pradžia: kaip nurodyta Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 4.2 punkte. - Darbų atlikimo terminas: 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe abiejų Šalių sutarimu pratęsti darbų atlikimo terminą ne daugiau kaip 1 kartą 12 (dvylikai) mėnesių neviršijant bendros Sutarties kainos EUR be PVM. - Darbai bus atliekami: Vilniaus mieste. - Darbai atliekami pagal atskirus Perkančiojo subjekto Užsakymus. Užsakymai teikiami ir tvirtinami (laikomi suderintais) el. paštu Sutartyje nurodytais atsakingų asmenų kontaktais. Užsakymų vykdymo tvarka nurodyta Sutarties 1 priedas „Techninė specifikacija“ 4.2 p. Atskirų Užsakymų įvykdymo terminai nurodomi Techninės specifikacijos 1 priedo (2 lape). Užsakymas Perkančiojo subjekto vienašališkai gali būti keičiamas (tikslinimas) ir (ar) atšaukiamas per 14 d. nuo Užsakymo pateikimo (išsiuntimo) Rangovui dienos. Rangovas neturi teisės vienašališkai keisti (tikslinti) ir (ar) atšaukti Užsakymo ar atsisakyti jį vykdyti. Užsakymas taip pat gali būti keičiamas (tikslinamas) abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu. |  |  |
| 4. Darbų perdavimas–priėmimas | - Atliktų darbų aktavimo būdas: atlikus konkretaus Užsakymo darbus. Darbai bus laikomi užbaigtais įvykdžius visus Užsakyme numatytus darbus, parengus ir pateikus Užsakovui visus reikiamus (pagal Techninės specifikacijos reikalavimus) dokumentus. |  |  |
| 5. Asmenys (atstovai, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovai, jungtinė veikla) | - Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis: |  |  |
|  | Perkančiojo subjekto atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: [pareigos, vardas, pavardė], [telefonas, e. paštas]. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: [pareigos, vardas, pavardė], [telefonas, e. paštas]. |  |  |
|  | - Darbų atlikimui Rangovas Pasirinkti Ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi / Subrangovą: (jeigu pasitelkiami): „[Pavadinimas]“, juridinio asmens kodas [įrašyti]. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi / Subrangovo atstovas (jeigu žinoma): [įrašyti]. - Darbai atliekami jungtinės veiklos pagrindu šios tiekėjų grupės (jungtinės veiklos partnerių): [įrašyti]. |  |  |
| 6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, draudimas, garantija, trūkumų šalinimo terminas | - Sutarties įvykdymo užtikrinimas: netesybos. |  |  |
|  | - Draudimas (Rangovo / projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas, Darbų (atskirai kiekvienam statiniui) pagal Sutarties BD 14 dalies nuostatas): netaikomas. |  |  |
|  | - Trūkumų šalinimo terminas: nurodytas Techninės specifikacijos 5 skyriuje. |  |  |
| 7. Atsakomybė | - Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka: 7.1.1 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Užsakymo vertės (EUR be PVM), bet ne mažiau kaip 10,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną (pasibaigus Darbų baigimo laikui pagal Užsakymą), kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal Techninės specifikacijos 4.2.4 punktą ir (arba) už kiekvieną uždelstą dieną vėluojant pašalinti Darbų trūkumus (Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams reikalavimams, Darbų ir (ar) jų rezultatų gedimai, deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos) per Techninės specifikacijos 5.1 p. nurodytą terminą;7.1.2. 150 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį, kai Rangovas nesilaiko kitų Techninės specifikacijos punktuose (Techninės specifikacijos 4.2.2, 4.2.6 punktų) nurodytų terminų. - Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Užsakovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Užsakovas Rangovui moka: - Už vėlavimą apmokėti Rangovo pateiktą Sąskaitą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Užsakovas Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc. vėluojamos apmokėti Sąskaitos (EUR be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. - Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma atsakinga kitai Šaliai dėl pelno praradimo, dėl nuostolių naudojantis Sutarties objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią Šalis sudarė su trečiuoju asmeniu, arba dėl bet kurių kitų netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi. - Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis. - Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas. |  |  |
| 8. Sutarties galiojimas, pratęsimas, vykdymas | - Sutartis įsigalioja nuo visų Šalių Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. - Sutarties SD sudaryta 3 (trim) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai, išskyrus atvejus, kai Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu. |  |  |
| 9. Specialiosios sąlygos | - Bendradarbiavimas tarp Šalių vyksta (įskaitant pagal Techninę specifikaciją teiktinus dokumentus, informaciją, konsultacijas), tik lietuvių kalba, jei Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. |  |  |
| 10. Priedai | 10.1. Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių: - Techninė specifikacija (Perkančiojo subjekto techniniai dokumentai nepasirašomi, laikoma, kad juos turi visos sutarties Šalys); - Darbų įkainiai ir terminai; - Rangovo pasiūlymas (Rangovo techniniai dokumentai nepasirašomi, laikoma, kad juos turi visos sutarties Šalys); - Rangos darbų sutarties bendroji dalis. |  |  |
| 11. Šalių rekvizitai ir parašai | Perkantysis subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ Adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius Juridinio asmens kodas 120545849 PVM mok. kodas LT205458414 Tel. 19118 El. paštas info@vv.lt A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833 Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 [pareigos] [vardas, pavardė] ___________________________ (parašas | Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Adresas Konstitucijos pr. 3, Vilnius Adresas korespondencijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius Juridinio asmens kodas 188710061 PVM mok. kodas LT887100610 Tel. +370 5 211 2000 El. paštas savivaldybe@vilnius.lt A. s. Nr. LT95 4010 0424 0363 2773 Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100 Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos skyriaus vedėjas Dalius Krinickas ___________________________ (parašas) | Rangovas: [pavadinimas] Adresas [įrašyti] Adresas korespondencijai [įrašyti] Juridinio asmens kodas [įrašyti] PVM mok. kodas [įrašyti] Tel. [įrašyti] El. paštas [įrašyti] A. s. Nr. [įrašyti] Bankas [įrašyti], banko kodas [įrašyti] [pareigos] [vardas, pavardė] ___________________________ (parašas) |