EKSPERTŲ PASLAUGOS ATASKAITŲ EK APIE BUVEINIŲ DIREKTYVOS ĮGYVENDINIMĄ 2019-2024 METAIS LR TERITORIJOJE DALIES PARENGIMUI - 1d.

VSTT  > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ATASKAITOS EUROPOS KOMISIJAI APIE BUVEINIŲ DIREKTYVOS ĮGYVENDINIMĄ 2019-2024 METAIS LR TERITORIJOJE DALIES APIE VARLIAGYVIŲ RŪŠIS PARENGIMAS

1. Paslaugos trumpas aprašymas.

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 92/43/EEB (toliau – Buveinių direktyva) 17 straipsnis numato, kad Valstybės narės kas 6 metai teikia ataskaitas (toliau – Ataskaita) Europos Komisijai apie Buveinių direktyvos įgyvendinimą šalyje. Ataskaita turi būtų parengta už 2019-2024 metų periodą.

2. Paslaugos tikslas

Įgyvendinant Buveinių direktyvos 17 straipsnį parengti ataskaitos Europos Komisijai apie Buveinių direktyvos įgyvendinimą 2019–2024 metais Lietuvos Respublikos teritorijoje dalį, skirtą įvertinti 11 varliagyvių rūšių būklę šalies mastu: užpildyti Ataskaitos formas, kuriose pateikiama informacija apie rūšių paplitimą, arealą, populiaciją, tinkamas rūšies buveines, pagrindines rūšims kylančias grėsmes, taikomas apsaugos priemones ir ateities perspektyvas.

3. Reikalavimai paslaugos atlikimui:

3.1. Vykdytojas turi užpildyti Užsakovo pateiktą Ataskaitos formos B dalį („Reporting format“) kuri yra sudaryta iš tokių skirsnių: Bendra informacija apie rūšį visoje šalies teritorijoje; Paplitimo šalyje žemėlapis visoje šalies teritorijoje (pateikti žemėlapį kaip GIS dokumentą su metaduomenimis pagal metodiniame vadove pateiktas technines specifikacijas); Informacija apie Buveinių direktyvos V priedo rūšis visoje šalies teritorijoje (Direktyvos 92/43/EEC 14 str.) (pagal Techninės specifikacijos 1 priede pateiktą rūšių sąrašą); Biogeografiniai ir jūriniai regionai; Arealo dydis visoje šalies teritorijoje; Informacija apie rūšies populiacijos dydį visoje šalies teritorijoje; Rūšies buveinė visoje šalies teritorijoje; Pagrindinės grėsmės ir neigiamas poveikis visoje šalies teritorijoje; Apsaugos priemonės; Ateities perspektyvos visoje šalies teritorijoje; Išvados; Rūšių būklė „Natura 2000“ tinklo viduje (pildoma tik Buveinių direktyvos II priedo rūšims); Papildoma informacija. Ataskaita turi būti pildoma vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis rekomendacijomis1 „Explanatory Notes in support to the reporting format referred to in Article 17 of Directive 92/43/EEC (Habitats Directive)“, „Guidelines on concepts and definitions, Article 17 of Directive 92/43/EEC, Reporting period 2019–2024“.

3.2. Vykdytojas rengiant Ataskaitą turi be kita ko įvertinti Buveinių direktyvos saugomų rūšių valstybinio monitoringo, Saugomų rūšių informacinės sistemos, BAST planavimo dokumentų, rūšių apsaugos planų ir veiksmų planų informaciją.

3.3. Vykdytojas rengiant Ataskaitą surinktus duomenis, kurių nėra Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (toliau – SRIS), turi suvesti į SRIS arba pateikiami .xlsx, arba kitu sutartu formatu.

3.4. Vykdytojas rengiant Ataskaitą turi pateikti metodiką, kuria buvo atlikta duomenų analizė.

3.5. Vykdytojas turi pateikti surinktus duomenis kuriais naudojantis buvo atliktas vertinimas.

4. Paslaugos įgyvendinimo trukmė:

4.1. Vykdytojas, paslaugas teikia pagal paslaugų teikimo grafiką. (Techninės specifikacijos  2 priedas).

4.2. Vykdytojas rengia Ataskaitas Europos Komisijos elektroninėje sistemoje REPORTNET 3.0 arba rengia ataskaitas .xlsx, arba .docx formatu ir jas pateikia Užsakovui.

4.3. Vykdytojas užsakovui teikia rezultatus ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d. tokiais etapais:

4.3.1. Parengtas Ataskaitos projektas užpildomas Europos Komisijos elektroninėje sistemoje (esant tinkamam sistemos funkcionavimui) REPORTNET 3.0 arba pateikiamas Užsakovui skaitmeninėje laikmenoje iki 2025 m. gegužės 31 d., pateikdamas kasmėnesinius rezultatus Užsakovui.

4.3.2. Užsakovas per Techninės specifikacijos priede Nr. 2 nurodytą terminą pateikia pastabas Ataskaitos projektui ir pasiūlymus ją koreguoti. Užsakovas pasilieka sau teisę Ataskaitos įvertinimui pasitelkti kitus ekspertus.

4.3.3. Vykdytojas pakoreguoja Ataskaitos projektą per Techninės specifikacijos priede Nr. 2 nurodytą terminą po Užsakovo pastabų gavimo ir galutinį jos variantą pateikia Užsakovui, kuris per Techninės specifikacijos priede Nr. 2 nurodytą terminą pateikia įvertinimą ar atsižvelgta į pastabas.

4.3.4. Užsakovas, patvirtinęs, kad į pastabas atsižvelgta (pritaręs Ataskaitai), ją integruoja (esant tinkamam sistemos funkcionalumui) į bendrą Ataskaitą Europos Komisijai apie Buveinių direktyvos įgyvendinimą 2019–2024 metais Lietuvos Respublikos teritorijoje iki Techninės specifikacijos priede Nr. 2 nurodyto termino.

4.4. Užsakovas pasilieka teisę parengtą Ataskaitą paskelbti savo ir (ar) Aplinkos ministerijos interneto svetainėje viešam naudojimui, nurodydamas autorių ir nustatydamas sąlygą kitiems naudotojams, kurie remsis šia Ataskaita, pateikti nuorodą į informacijos šaltinį ir Ataskaitos autorių.

PRIEDAI:

1. Laukinės faunos rūšių, apie kurias reikia pateikti informaciją, sąrašas, 1 lapas.

2. Ataskaitų rengimo etapų ir darbų įvykdymo terminai, 1 lapas.

_________

https://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17