Pirkimo sąlygų 3 priedas

RIETAVO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ASFALTO DANGA PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2025 m. balandžio __ d. Nr.

Rietavo savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188747184, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 3, 90316 Rietavas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Dičiūno, veikiančio pagal Rietavo savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Rietavo savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-41 ,,Rietavo savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas), ir (Rangovas), juridinio asmens kodas (nurodomas kodas), kurio registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal įstaigos (................)  (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Rangos darbų viešojo pirkimo ir pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

# 1. SUTARTIES OBJEKTAS

  - Sutarties objektas – Rietavo savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros ir remonto darbai (toliau – Darbai). Darbų aprašymai, savybės pateikiamos techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1), kuri yra neatskiriama sutarties dalis.

  - Rangovas įsipareigoja atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

1.3. Objekto vieta – Rietavo savivaldybės Daugėdų, Medingėnų, Rietavo, Rietavo miesto ir Tverų seniūnijos.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį faktiškai atliktų Darbų apimties, tačiau už atliktus Darbus bus apmokama neviršijant pradinės Sutarties vertės, nustatytos visai Sutarties galiojimo trukmei t. y. 36 mėn., kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM – ............ Eur, PVM sudaro ............... Eur. Bendra suma su PVM – ............... Eur. Į Darbų įkainį įeina darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos išlaidos, kurios Rangovui priklauso pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šios Sutarties nuostatas.

2.2. Darbų įkainiai.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas (sustambinti darbai) | Mato vnt. | Kiekis | Įkainis Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ## Išdaužų (duobių) užtaisymas asfalto dangose, kai frezuojamas plotas − iki 1 kv. m. | m2 | 1 |  |
| 2. | ## Išdaužų (duobių) užtaisymas asfalto dangose, kai remontuojamas plotas − nuo 1 kv. m. iki 5 kv. m. | m2 | 1 |  |
| 3. | Išdaužų (duobių) užtaisymas asfalto dangose, kai remontuojamas plotas – daugiau negu 5 kv. m. | m2 | 1 |  |
| 4. | Išdaužų (duobių) užtaisymas asfalto dangose šaltu asfaltu | m2 | 1 |  |
| 5. | Išlyginamojo dangos sluoksnio iki 4 cm storio atstatymas (įrengimas) iš AC 11 AN asfaltbetonio | t | 1 |  |
| 6. | Viršutinio dangos sluoksnio 4 cm storio atstatymas (įrengimas) iš AC 11 VN asfaltbetonio | m2 | 1 |  |
| 7. | Viršutinio dangos sluoksnio 6 cm storio atstatymas (įrengimas) iš AC 16 PD asfaltbetonio | m2 | 1 |  |
| 8. | Viršutinio dangos sluoksnio 8 cm storio atstatymas (įrengimas) iš AC 16 PD asfaltbetonio | m2 | 1 |  |
| 9. | Ištisinis paviršiaus apdirbimas granitine skaldele (šiurkštinimas) | m2 | 1 |  |
| 10 | Asfalto dangos frezavimas | m2 | 1 |  |
| 11. | Smėlio pagrindų įrengimas, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą | m3 | 1 |  |
| 12. | Žvyro pagrindų įrengimas, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą | m3 | 1 |  |
| 13. | Skaldos fr 0/45 (dolomitinės) pagrindų įrengimas, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą | m3 | 1 |  |
| 14. | Skaldos fr 0/22 (dolomitinės) pagrindų įrengimas, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą | m3 | 1 |  |
| 15. | Šulinio angos iki D700 paaukštinimas gelžbetoniniais žiedais ir liuko perstatymas | vnt. | 1 |  |
| 16. | Šulinio angos iki D700 paaukštinimas gelžbetoniniais žiedais ir liuko perstatymas valstybinės reikšmės kelyje | vnt. | 1 |  |
| 17. | Kelkraščių atnaujinimas įrengiant žvyro 0/22 mišinio sluoksnį (sluoksnio storis 10 cm) | m2 | 1 |  |
| 18. | Paprastojo remonto aprašo parengimas | vnt. | 1 |  |
| 19. | Paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija | m2 | 1 |  |
| 20. | Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas (maksimaliu 20 km atstumu) | t | 1 |  |
| 21. | Betoninių trinkelių remontas (įskaitant trinkeles) kai trinkelės 200x100x60 mm (pilkos spalvos) | m2 | 1 |  |
| 22. | Betoninių trinkelių remontas (neįskaitant trinkelių) | m2 | 1 |  |
| 23. | Betoninių trinkelių įrengimas, įskaitant naujas trinkeles, kai trinkelės 200x100x60 mm (pilkos spalvos) | m2 | 1 |  |
| 24. | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių įrengimas, užpilant siūles atsijomis, kai trinkelės 200x100x60 mm (spalvotos) | m2 | 1 |  |
| 25. | Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio (įskaitant plyteles), kai plytelės 500x500x60 mm | m2 | 1 |  |
| 26. | Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio (neįskaitant plytelių) | m2 | 1 |  |
| 27. | Šaligatvių įrengimas ant smėlio ir skaldos pagrindo (smėlis, skalda, plytelės), įskaitant naujas plyteles, kai plytelės 500x500x60 mm | m2 | 1 |  |
| 28. | Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus) | m | 1 |  |
| 29. | Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrų) | m | 1 |  |
| 30. | Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, įskaitant naujus bordiūrus | m | 1 |  |
| 31. | Vejų bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus) | m | 1 |  |
| 32. | Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrų) | m | 1 |  |
| 33. | Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo, įskaitant naujus bordiūrus | m | 1 |  |

2.3. Avansas nemokamas. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už faktiškai atliktus darbus, pateikus įrodančius dokumentus: darbų priėmimo ir perdavimo aktą (2 egz.), atliktų darbų išlaidų apmokėjimo pažymą – F-3 (2 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) seniūnijos seniūno, techninio prižiūrėtojo, ir PVM sąskaitą faktūrą, pateiktą per SABIS. Atsiskaitymas vykdomas per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovui pateikti ankščiau minėti dokumentai. Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas, kadangi darbų finansavimas planuojamas iš valstybės biudžeto (Kelių priežiūros ir plėtros programos).

2.4. Vykdant sutartis, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „SABIS“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis „SABIS“.

2.5. Sutarties 2.2. punkte nurodyti Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrimi nustatytais atvejais:

2.5.1. kai teisės aktais pakeičiamas Darbams taikomas PVM tarifo dydis, Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Darbų įkainio (-ių) pasikeitimas, susietas su PVM pasikeitimu, įforminamas papildomu dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu susitarimu ir taikomas atliktiems Darbams apmokėti po susitarimo pasirašymo dienos. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo teisės akto, kuriuo keičiamas PVM dydis, įsigaliojimo dienos Sutarties įkainio perskaičiavimo formulė, pasikeitus PVM tarifui:

- Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

- Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

- senas PVM tarifas (procentais)

- naujas PVM tarifas (procentais)

2.5.2. dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties galiojimo metu Sutarties Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje numatyto Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Darbų įkainį (-ius) gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (Statinių pagal tipą klasifikatorius ((kelių ir gatvių)), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05, t. y. kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05.

2.5.2.1. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb/IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.5.2.2. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.5.2.3. Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainį (-ius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Darbų įkainį, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) (jeigu draudimas privalomas pagal teisės aktus) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

2.5.2.4. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimo, perskaičiuotas Darbų įkainis (-iai) taikomas (-i) darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainį (-ius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotu Darbų įkainiu (-iais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotas Darbų įkainis (-iai).

2.5.2.5. Darbų įkainio (-ių) peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.5.2.6. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstiems darbams Darbų įkainis (-iai) neperskaičiuojamas (-i) dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojamas (-i) dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

4. SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

4.1.  Sutartis įsigalioja, kai sutarties šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

4.2. Sutarties trukmė - 12 mėn. su galimybe ją pratęsti. Sutartis pratęsiama abiejų Šalių sutarimu, jei Rangovas vykdė visus Sutarties įsipareigojimus, Darbai buvo atliekami pagal pateiktas Darbų sąmatas, laikomasi Darbų atlikimo grafikų ir terminų, Darbai buvo vykdomi pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, Darbai buvo atliekami vadovaujantis teisės aktais. Jei Sutarties įsipareigojimai buvo vykdomi pažeidžiant išvardintus kriterijus, Užsakovas turi teisę Sutarties nepratęsti. Sutartis gali būti pratęsiama 2 kartus po 12 mėnesių, Sutarties pratęsimą įforminant papildomu susitarimu prie pagrindinės Sutarties. Sutartis pasibaigia suėjus Sutarties terminui arba faktiškai išnaudojus Sutarties maksimalią vertę.

4.3. Darbų atlikimo trukmė - 10 mėn. su galimybe pratęsti Darbų atlikimo terminą 2 kartus po 10 mėnesių. Konkretūs darbai, jų atlikimo eiliškumas ir vieta derinama su seniūnijų seniūnais – pagal pateiktus užsakymus.

4.3.1. Darbų atlikimo terminai:

4.3.1.1. Duobių remontas, šaligatvių dangos įrengimas – darbus pradėti per 5 darbo dienas nuo užsakymo (elektroniniu laišku) gavimo. Darbus atlikti per 20 darbo dienas.

4.3.1.2.  Asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas ir paviršiaus apdirbimas, pagrindų įrengimas, kiti darbai – darbus pradėti per 10 darbo dienų nuo užsakymo gavimo (elektroniniu laišku). Darbus atlikti per 20 darbo dienų.

4.3.1.3. Esant ypatingai blogoms oro sąlygoms kai pažeidžiama kelio (gatvės) danga dėl kurių kelias (gatvė) tampa neeksploatuojamas (pvz. išplaunama kelio (gatvės) danga ir ribojamas kelio pravažiavimas), darbus pradėti ne vėliau kaip per 12 val. nuo užsakymo gavimo.

4.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka. Sutarties keitimas galioja tik tuo atveju, jeigu jis yra sudaromas rašytiniu Sutarties šalių susitarimu. Šalių susitarimai dėl Sutarties keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

4.5. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Pirkimo sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti, jeigu jų negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnį vykdymą neįmanomą.

4.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu, LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.

4.7. Dėl esminių Sutartis sąlygų pažeidimų ir (ar) dėl atvejų, nurodytų LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje, Sutartis nutraukiama vienašališkai, pranešus apie Sutarties nutraukimą kitai šaliai raštu prieš 14 kalendorinių dienų.

4.8. Esminis sutarties pažeidimas laikomas, jeigu:

4.8.1. Darbai atliekami netinkamai ir (ar) nekokybiškai ir (ar) neatitinka Sutartyje ir  (ar) Techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso trūkumų per Užsakovo nurodytą terminą;

4.8.2. Rangovas ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų iš eilės vėluoja atlikti Sutarties reikalavimus atitinkančius Darbus;

4.8.3. Rangovas dėl savo kaltės negali ir (ar) atsisako vykdyti  Sutartyje numatytus įsipareigojimus ar bet kurią jų dalį, nepriklausomai nuo tokios dalies vertės;

4.8.4. Rangovas tretiesiems asmenims perleidžia pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus;

4.8.5. Nepratęsia arba nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

4.8.6. Rangovas vienašališkai pakeičia arba pasitelkia naujus Subrangovus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir nesudaręs susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, arba vienašališkai pakeičia už Sutarties vykdymą atsakingus specialistus, negavęs rašytinio Užsakovo pritarimo;

4.8.7. Rangovas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo;

4.8.8. Kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais. Nustatydamos, ar Sutarties pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.

4.9. Nutraukus Sutartį, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

4.10. Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl sutarties nutraukimo atlyginimo.

4.11. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų. Taip pat Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

4.12. Šalys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

4.13. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Sutarties nutraukimo.

5. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas numato pasitelkti šiuos subrangovus:

5.1.1.Subrangovo įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, Darbų, pavestų atlikti pagal šią Sutartį, aprašymas.

5.2. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

5.4. Jeigu pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus bei subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

5.5. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.6. Jeigu Rangovas pirkimo procedūrų metu nesirėmė subrangovo pajėgumais, siekdamas įtraukti naujus subrangovus į sutarties vykdymą, Rangovas turi pateikti būsimojo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančius dokumentus bei dokumentus patvirtinančius naujai pasitelkiamo subrangovo teisę atlikti darbus, kuriems jis pasitelkiamas. Jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

5.7. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl pirkimo sutarties įvykdymo.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 6.1. Rangovas per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo draudimą, kurio vertė – 5 proc. nuo Sutarties kainos be PVM arba užstatą, kuris pervedamas į Rietavo savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT267300010151128595, esančią banke AB „Swedbank“.

- 6.2. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

6.3. Jeigu Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

6.4. Sutarties įvykdymo  užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną ir turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

6.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Rangovui neįvykdžius visų sutartinių įsipareigojimų, įvykdžius juos netinkamai ar nutraukus šią Sutartį, Užsakovui bus išmokėta sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta pinigų suma pilna apimtimi.

6.4. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 darbo dienų privalo Užsakovui pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Rangovui, pasirinkus Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdą – piniginį užstatą ir Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 darbo dienų privalo Užsakovui pervesti panaudoto piniginio užstato skirtumo dalį į Rietavo savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą.

6.5. Jeigu Rangovas nepateikia naujo banko ar kredito unijos garanto ar draudimo bendrovės laidavimo rašto, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį be atskiro raštiško rangovo įspėjimo apie numatomą Sutarties nutraukimą.

7. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovas įsipareigoja:

7.1.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą. Atlikti naudojamų medžiagų sudėties ir  kokybės savikontrolės laboratorinius bandymus;

7.1.2. Užsakovui nurodžius priėmimo–perdavimo akte atliktų darbų trūkumus / neatitikimus / pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Užsakovo nurodytą protingą terminą;

7.1.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

7.1.4. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

7.1.5. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;

7.1.6. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą;

7.1.7. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 15 d. pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus, sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų aktus su techninio prižiūrėtojo parašais;

7.1.8. Rangovas privalo visą Sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti kvalifikacijos atitiktį, nustatytą pirkimo metu kvalifikaciniuose reikalavimuose ir Aplinkos apsaugos reikalavimus. Po kvalifikacinių dokumentų atnaujinimo ar dokumentų galiojimo pratęsimo informuoti Užsakovą ir pateikti atnaujintų dokumentų kopijas.

7.1.9. atlikti visus numatytus Darbus naudojant savo medžiagas ir gaminius, kurie sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, bei darbo priemones, kurios yra kokybiškos ir atitinka Užsakovo reikalavimus;

7.1.10. vykdant Sutartį privalo užtikrinti, kad darbai būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001:2015 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones;

7.1.11. Užsakovui prašant, nedelsiant pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas vykdydamas darbus taiko 7.1.11.  punkte  nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001:2015 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus.

7.2. Užsakovas įsipareigoja:

7.2.1 organizuoti darbų techninę priežiūrą, kontroliuoti jų apimtis ir kokybę. Konkurso būdu parinktas techninis prižiūrėtojas, vadovaudamasis Sutartimi, vykdys techninio prižiūrėtojo pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas darbus atlieka laiku ir tinkamai;

7.2.2. priimti iš Rangovo baigtus darbus ir už juos atsiskaityti;

7.2.3. sumokėti Rangovui už atliktus darbus šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

7.2.4. vykdyti kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

8. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

8.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 24. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

8.2.	 Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo - pardavimo sutartyje.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

9.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

9.2. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

9.3. Užsakovui, nesumokėjus už atliktus Darbus per Sutartyje nustatytus terminus, moka Rangovui 0,02 proc. delspinigius nuo neapmokėtos sumos dydžio už kiekvieną uždelstą dieną.

9.4. Jeigu Rangovas neatlieka darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

9.5. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja pradėti ar atlikti Darbus Sutarties 4.3.1. punkte nurodytu terminu, Užsakovas surašo vienašalį Darbų atlikimo vėlavimo aktą, o Rangovas moka baudą, lygią 50 Eur už kiekvieną vėlavimo darbo dieną.

9.6. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties 7.1.11. punkte nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų, Užsakovas surašo vienašalį aktą, o Rangovas moka baudą, lygią 500 Eur, už kiekvieną atvejį.

9.7. Rangovui nepašalinus trūkumų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo  įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius.

9.8. Šalys susitaria, kad jei dėl Rangovo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Užsakovui bet kuris trečiasis asmuo (valstybės institucijos ar organizacijos ir pan.) pritaiko netesybas (baudas, delspinigius) ar Užsakovas patiria nuostolių, Rangovas privalo juos atlyginti Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo gavimo dienos (galimi priešpriešinių reikalavimų įskaitymai).

9.9. Šalys susitaria ir patvirtina, kad šioje Sutartyje numatytos sankcijos ir kitos pasekmės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą yra pagrįstos, protingos ir teisingos bei nustatytos atsižvelgiant į Sutarties dalyką, Sutarties tikslus, Šalių Sutartinius įsipareigojimus bei įsipareigojimus tretiesiems asmenims ir kitas svarbias aplinkybes ir todėl Šalių susitarimu yra vertintinos kaip minimalūs ir neįrodinėtini nuostoliai, kuriuos Užsakovas patyrė dėl netinkamo Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

10. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (force majeure)

10.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, atsiradusių po Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos aplinkybių faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

10.2. Sutarties šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą šalį. Nepranešimas arba nesavalaikis pranešimas atima Šalies teisę remtis bet kuria iš nurodytų aplinkybių kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingo valdžios organo. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 1 (vienerius) metus, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti šią Sutartį, pateikdama rašytinį pranešimą kitai Šaliai.

10.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

11. KITOS SĄLYGOS

11.1. Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina, kad ją perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

11.2. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11.3. Šalys susitaria, kad visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

11.4. Visus Užsakovo ir Rangovo ginčus, kylančius iš Sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Sutarties Šalių Sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data. Šalims nepavykus susitarti per 14 dienų nuo pirmo raštiško pranešimo apie kilusį ginčą dienos, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami teisme.

11.5. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

11.6. Šalis neturi teisės atskleisti, perduoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims kitos Šalies raštu, žodžiu, komunikacijos priemonėmis ar informacijos laikmenomis perduotos informacijos bei informacijos, susijusios su Sutartimi ar jos vykdymu, išskyrus Sutarties ir įstatymo nustatytus atvejus.

11.7. Šaliai pakeitus šioje Sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitą šalį.

11.8. Užsakovas, vadovaudamasis LR viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant Sutartį skiria atsakingus asmenis:

už Sutarties vykdymą – Indrė Valavičienė, Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus specialistė, tel. (8 448) 73 225, el. paštas indre.valaviciene@rietavas.lt

už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Jurgita Smilgevičienė, Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus specialistė, tel. (8 448) 73 225, el. paštas jurgita.smilgeviciene@rietavas.lt

11.9. Rangovo  už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo –

11.10. Sutartis sudaroma lietuvių kalba ir pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena Šalis turi Sutarties egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris laikomas Sutarties originalu.

11.11. Priedai:

11.11.1. Techninė specifikacija.

Užsakovas                                                                               Rangovas

Rietavo savivaldybės administracija

Kodas 188747184

Laisvės a. 3, 90316 Rietavas

Telefonas (8 448) 73 200

El. paštas savivaldybe@rietavas.lt

A. s. LT437300010002563186

AB bankas „Swedbank“

banko kodas 73000

Rietavo savivaldybės administracijos

direktorius Vytautas Dičiūnas