# PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Siunčiama per CVP IS

2025-03-27

Nr. IS – 1521 (26.1)

DĖL SUPAPRASTINTO PIRKIMO „Tilto per Nevėžio upę Nemuno gatvėje, Panevėžio mieste, kapitalinio remonto darbai“, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), atsakydama į pirkimo dalyvių paklausimus dėl supaprastinto pirkimo „Tilto per Nevėžio upę Nemuno gatvėje, Panevėžio mieste, kapitalinio remonto darbai“, vykdomo atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas), sąlygų, paaiškina:

1 Klausimas. „Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodoma, kad įrengiama 14 vnt. pereinamųjų plokščių. Brėžinyje SK.BR-06 pavaizduota 28 vnt. pereinamųjų plokščių. Prašome patikslinti įrengiamų pereinamųjų plokščių kiekį.“

Atsakymas. Informuojame, kad sąnaudų kiekių žiniaraštyje (CPO273922)-00-TDP-SK.SKŽ 3.11 eil. patikslintas pereinamųjų plokščių kiekis (pridedama).

2 Klausimas. „Techniniame darbo projekto Statinio konstrukcijų dalyje numatytas sijų pakėlimas keičiant atraminius guolius. Brėžinyje SK.BR- 11.3 (pjūvis 6-6) monolitinio ruožo, išardyto prieš sijų pakėlimą, atstatymas numatytas tik nuo atramos Nr. 8 iki atramos Nr. 9. Prašome patikslinti ar yra įvertintas monolitinių ruožų tarp atramų Nr. 1 ir Nr. 2; tarp atramų Nr. 4 ir Nr. 5 bei tarp atramų Nr. 5 ir Nr. 6. išardymas ir atstatymas.“

Atsakymas. Tiksliname, kad yra įvertintas monolitinio ruožo, esančio tarp 1-2 atramų išardymas ir atstatymas, tarp 1-2 atramos monolitinis ruožas atstatomas pagal mazgą 6-6 ( brėžinys (CPO273922)–00-TDP-SK.BR-11.3 papildytas išnaša). Tarp atramų 4-5 ir tarp atramų 5-6 nėra reikalinga demontuoti ruožo tarp sijų, nes ties 5 tarpine atrama yra demontuojamos tarpinės atramos, taip pat numatyta nuardyti sijų galus, dėl to yra įmanoma įrengti atraminius guolius, nekeliant sijų.

3 Klausimas. „Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies brėžinyje SK.BR- 11.4 numatyta, kad sijos keičiamos kairėje tilto pusėje (pirmu remonto etapu). Brėžinyje SK.BR-11.5 pavaizduota, kad sija   S-1 keičiama dešinėje tilto pusėje (antrame remonto etape). Prašome patikslinti numatytos pakeisti sijos S-1 padėtį brėžiniuose.“

Atsakymas. Sijų remonto pobūdis (ar keitimas) yra nurodytas brėžinyje (CPO273922)–00-TDP-SK.BR-11.4, prašome juo ir vadovautis. Brėžinyje (CPO273922)–00-TDP-SK.BR-11.5 yra detalizuojamas domkratinių sijų įrengimas. Kad nekiltų dviprasmybių vaizde ,,Skersinių sijų įrengimas“ patikslintos išnašos neprisirišant prie statybos etapo (pridedama).

4 Klausimas. „SK. dalis. 5.15 p. Anglies pluošto audinio klijavimas ant betoninio pagrindo 27m². Prašome patikrinti šį darbų kiekį ir patvirtinti, kad jis yra teisingas.“

Atsakymas. Informuojame, kad anglies pluošto audinio kiekis patikslintas ankstesniuose atsakymuose į pirkimo klausimu.

5 Klausimas. „Prašome pateikti galutinius DKŽ su visais patikslintais darbais ir jų kiekiais.“

Atsakymas. Informuojame, kad sąnaudų žiniaraštis patikslintas po ankščiau pateiktų atsakymų į klausimus 2025-03-19 raštas Nr. 1397 (26.1) su priedais. Taip pat patikslintas dokumentas įkeltas prie pirkimo dokumentų CVP IS (pridedama).

6 Klausimas. „SK dalis. Prašome paaiškinti, kam reikalingas papildomas žmonių su negalia porankis, esantis ant laiptų turėklų, jei nėra panduso ir laiptų nuolydis neatitinka pėsčiųjų su negalia reikalavimams.“

Atsakymas. Rangovas laiptų turėklus turi įrengti pagal projekte pateiktus brėžinius.

7 Klausimas. „SK dalis. Ar galima monolitinius turėklinius blokus keisti į surenkamus su iš anksto paliktomis tuštumomis turėklų montavimui?“

Atsakymas. Turėklai prie turėklinių bortų turi būti jungiami taip, kaip numatyta projekte. Jeigu rangovas mato, kad yra įmanoma įrengti surenkamus turėklinius bortus, gali keisti monolitinius turėklinius bortus į surenkamus, prieš tai susiderinus ir gavus pritarimą iš užsakovo ir įsivertinęs visus iš to kylančius kaštus (brėžinių naujos laidos parengimą ir pan.)

8 Klausimas. „Ar pagal numatomą ar planuojamą finansavimą Rangovas galės visus darbus vykdyti nepertraukiamai? Tai yra Darbai nebus skirstomi į etapus su pertraukomis?“

Atsakymas. Patvirtiname, kad rangovas galės visus darbus vykdyti nepertraukiamai.

9 Klausimas. „Kada Rangovas turi planuotis darbų pradžią? 3 metų laikotarpio šiems darbams atlikti tikrai nereikia, o rizikos ir kainos dydis darbus vykdant 2025 metais arba 2027 yra labai skirtingos ir įtakoja pasiūlymo vertę.“

Atsakymas. Rangovas darbų pradžią turi planuotis pasirašant rangos darbų sutartį, nes vadovaujantis sutarties projekto 4.1.1. punktu darbų pradžia numatoma Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike, kuris bus Sutarties priedas. Kalendorinis Darbų vykdymo grafikas sudaromas atsižvelgiant į skirtą finansavimą. 2025 m. planuojama skirti apie 2,2 mln. Eur.

10 Klausimas. „Pagal projekto SK dalies techninės specifikacijos TS 8 BETONINIŲ PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS, REMONTAS IR APSAUGA lentelę esančią SK.TS 28 psl.  standartas 14.1 yra skirtas ne betono konstrukcijoms, prašome patvirtinti, kad juo vadovautis nereikia.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad lentelėje 14.1 apima statybinius dažus (taip pat ir betono), pvz. betono apsauginių dažų vandens pralaidumas nustatomas pagal standartą LST EN 1062-3, vandens garų pralaidumas pagal LST EN ISO 7783 standartą, kaip kad ir pateikti standartai minimoje lentelėje.

11 Klausimas. „Dėl 5-os atramos kolonų įrengimo. Pagal SK.AR 7.4 skyrių „Penktos tarpinės atramos kolonos turi būti išardomos taip, kad esami iš rostverkų išlindę pagrindinės armatūros strypai būtų išsaugoti (kolonas numatyta išardyti iki rostverko viršaus)“ Prašome nurodyti kokio ilgio kolonos armatūros strypai turi būti paliekami?“

Atsakymas. Paaiškiname, kad strypų ilgiai turėtų būti skaičiuojami pagal formulę: esamo išlindusio strypo diametras × 40.

12 Klausimas. „Prašome atsakyti ar Rangovas gali keisti projektinį sprendinį ir 5-os atramos kolonas įrengti lizdiniu būdu – pilnai iškapoti betoną antpolio lizduose, įrengti kolonų armatūros karkasus ir išbetonuoti kolonas?“

Atsakymas. Jei atsikasus tarpinių atramų rostverkus bus matyti, kad ir esamos kolonos yra įrengtos lizdiniuose pamatuose, tokiu atveju rangovas susiderinęs su užsakovu ir prisiėmęs su tuo keitimu kylančius kaštus, gali įgyvendinti keitimą. Kitu atveju ( jei kolonos su rostverku yra sujungtos standžiu mazgu) lizdų formavimas nėra galimas.

13 Klausimas. „Pagal projektą ir pirkimo sąlygas tiltas remontuojamas dalimis – viena pusė remontuojama, per kitą vyksta eismas. Vadovaujanti SK dalies brėžiniu BR-09.3 pirmo etapo metu reikia nuardyti penktos atramą dalį iki 11-os perdangos sijos – t. y. nuardoma rygelio dalis ir trys kolonos. Tuomet lieka dvi kolonos laikančios likutinį rygelį ir per šią atramos dalį (į kurią atremta dešimt perdangos sijų) turi būti vykdomas automobilių eismas (žr. schemą žemiau). Iš schemos matyti, kad trys sijos remiasi ant rygelio gembinės dalies kuri niekaip neatremta (pažymėta raudona rodykle) bus necentriškai apkrautos likusios dvi atramos kolonos ir kyla pavojus, kad atrama suirs. Atsižvelgiant į išdėstytą ir esamą avarinę atramos būklę, bei siekiant išvengti tilto griūties kol bus vykdomas tilto remonto darbai prašome pateikti skaičiavimais pagrįsta 5-os atramos rygelio išramstymo konstrukciją ir šiais darbais papildyti darbo kiekių žiniaraščius.

Atsakymas. Projekte (brėžinys (CPO273922)–00-TDP-SO.BR-PSO) yra numatyta, kad darbų metu turi būti išramstytos visos sijos bei rėmsijės, nepriklausomai nuo įrengimo etapo. Tai reiškia, kad ardant rėmsijos dalį pirmu etapu, antrame etape esanti rėmsijė turi būti išramstyta ir, įrengus pirmo etapo rėmsiję, ji turi būti išramstyta, prieš paleidžiant eismą (nepaliekant gembių kabančių). Tas pats principas turi būti taikomas ir sijų išramstymui.

Tikslūs naudojami pastoliai turi būti detalizuojami technologinio projekto metu. Taip pat technologiniame projekte turi būti išdetalizuota sunkiųjų pastolių padėtis kiekviename darbų žingsnyje.

14 Klausimas. „Projekte yra numatyta, kad viršutiniame važiuojamosios dalies asfalto sluoksnyje yra 71m2 MA 11 S asfalto mišinio, tai yra 35,5 m2 prie kiekvieno tilto šalitilčio. Tokie maži specializuoto asfalto kiekiai asfalto bazėse nebus gaminami ir tai yra užprogramuota problema. Prašome suderinti, kad bus galima visą asfalto viršutinį sluoksnį pakloti iš SMA 11 S mišinio“

Atsakymas. Rangovas, susiderinęs su užsakovu ir įrodęs, kad MA asfalto mišinys nebus gaminamas ir gavęs užsakovo pritarimą, galės prie šalitilčio pakloti SMA 11S.

15 Klausimas. „Kaip jungiama domkratinės sijos ir perdangos plokštės armatūra, kur yra plokštės nuardymo riba?

Atsakymas. Perdangos plokštės nuardymo riba yra numatyta per domkratinės sijos plotį, t. y. 0,3 + 0,3 = 0,6 m, nuardoma per plokštės storį. Pridedamas brėžinys (CPO273922)–00-TDP-SK.BR-11.5 papildytas pastabomis, kad esama iš plokščių išlendanti armatūra paliekama.

16 Klausimas. „Atsakyme į klausimą Nr. 1 dėl rytiniame šalitiltyje įrengtos aukštos įtampos (10 kV) elektros linijos iškėlimo projektuotojai nurodė, kad pirmuoju tilto remonto etapu rangovas gali vykdyti darbus toje  pusėje (kairėje), kurioje nėra įrengta aukštos įtampos elektros linija. Tačiau kairėje tilto pusėje dėl blogos tilto sijų būklės, eismas yra apribotas ir vyksta tik viena juosta (arčiau tilto vidurio), todėl nėra galimybės pradėti vykdyti darbus dešinėje tilto pusėje, nukreipiant eismą į kairę tilto pusę. Pakartotinai prašome nurodyti, kada bus iškelta AB „ESO“ elektros linija iš tilto kairiojo šalitilčio, kad tiekėjas žinotų kada bus galima pradėti tilto remonto darbus.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad pirmiausia bus remontuojama vakarinė pusė (ta pusė, kurioje šiuo metu ribojamas eismas). Šiuo metu organizuojamas aukštos įtampos (10 kV) elektros linijos iškėlimo sutarties pasirašymas su AB „ESO“.

17 Klausimas. „Atsakyme į klausimą Nr. 4 dėl polimerbetonio plokščių įrengimo nurodoma, kad įrengus polimerbetonio plokštes pagal brėžinyje (CPO273922)–00-TDP-SK.BR-12.2 pateiktą mazgą A.1 – A.1, polimerbetonio plokščių kilpos nesikirs. Tačiau šiame brėžinyje nėra pavaizduota turėklinio bloko armatūra, todėl nėra galimybės įvertinti, ar turėklinių blokų ir polimerbetonio plokščių armatūra nesusikirs. Taip pat neatsakyta į klausimą dėl polimerbetonio plokščių įrengimo ties šviestuvų tvirtinimo mazgais. Brėžiniuose nėra detalės, kurioje būtų pavaizduota polimerbetonio plokščių įbetonavimas ties šviestuvų tvirtinimo mazgu, todėl negalima įvertinti ar šiame mazge nesusikerta polimerbetonio plokščių ir turėklinių blokų armatūra. Pakartotinai prašome brėžiniuose pateikti polimerbetonio plokščių įrengimo detales, įskaitant ties šviestuvų įrengimo mazgais.“

Atsakymas. Projekto rengėjai patvirtina, kad polimerbetonio plokštės išlindusi armatūra ir turėklinio borto, įskaitant ir šviestuvo gembės, armatūra nesikerta. Jeigu laimėjusiam rangovui kils klausimų dėl gembės įrengimo ir armatūros kirtimosi statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas pateiks dominantį mazgą.

18 Klausimas. „Atsakyme į klausimą Nr. 8 dėl domkratinių sijų įrengimui lizdų gręžimo vietų nurodyta, kad gręžiant lizdus negalima pažeisti armatūros ir lizdai turi būti gręžiami 100 mm atstumu nuo esamų ir projektinių sijų apačios. Tačiau iš brėžinio matyti, kad 100 mm atstume nuo sijų apačios yra armatūra (50 mm apsauginis betono sluoksnis, 10 mm sankabų armatūra, 2 vnt. 32 mm išilginė sijų armatūra, įvertinus armatūros riflius, viso ne mažiau 130 mm). Pakartotinai prašome patikslinti skersinės domkratinės sijos išdėstymo armatūrą.“

Atsakymas. Apsauginis betono sluoksnis 50 mm+ 10 mm (apkabos) + 32 mm (vienas 32 mm diametro strypas) = 92 mm. Kad būtų daugiau laisvės, atstumas nuo apačios priimamas 110 mm.

19 Klausimas. „Atsakyme į klausimą Nr. 9 dėl tilto pakloto ardymo kiekių nepatikslinti ardymo kiekiai, įvertinant esamo tilto betono apsauginį sluoksnį. Taip pat nurodoma, kad kernai nebuvo daryti ir ardymo darbų kiekiai tikslinami darbų metu nustačius faktinius storius. Tačiau projekto Bendrojoje dalyje esančiojoje Vilnius Tech atliktoje tilto ekspertizės išvadoje pagrindiniuose tilto techniniuose rodikliuose nurodoma, kad esamo tilto važiuojamoji dalis susideda iš: asfaltbetonio dangos, apsauginio sluoksnio, hidroizoliacijos, išlyginamojo sluoksnio, bendras storis 200 mm. O pagal Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies Sąnaudų kiekių žiniaraščio eilutes 2.06: asfaltbetonio danga 10 cm, hidroizoliacija 1 cm ir išlyginamasis sluoksnis 5 cm, viso 16 cm (160 mm). Pakartotinai prašome patikslinti tilto pakloto ardymo darbų kiekius, įvertinant betono apsauginio sluoksnio ardymą.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad Vilniaus Gedimino technikos universiteto atliktoje ekspertizėje, taip pat nebuvo darytas kernas per konstrukciją. Patikslintas išlyginamojo sluoksnio kiekis iki 9 cm, kad sutaptų dangos sluoksnių suminis storis su pateikta ekspertizėje (pridedamas patikslintas sąnaudų žiniaraštis). Rangovas bet kokiu atveju ardymo darbus, įskaitant ir išlyginamąjį betono sluoksnį, turi aktuotis pagal faktinius kiekius.

20 Klausimas. „Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies aiškinamojo rašto skyriuje 7.10 Gelžbetoninės sijos ir brėžinyje SK.BR-03 detalėje Statinio skersinis pjūvis nurodoma, kad sijų paviršiai nuplaunami aukšto slėgio vandens srove, gruntuojami, glaistomi ir padengiami elastiniais betono dažais. O sąnaudų kiekių žiniaraštyje eilutė 5.38 nurodomas likusio betono paviršiaus plovimas aukšto slėgio vandens srove, gruntavimas ir padengimas elastingais betono dažais – 6607 m2. Prašome patikslinti ar reikalingas sijų paviršiaus (6607 m2) glaistymas prieš padengiant elastiniais betono dažais.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad projekte yra numatytas sijų paviršių glaistymas 5.38  punktas papildomas, glaistymu (pridedamas patikslintas sąnaudų žiniaraštis).

21 Klausimas. „Dėl sutarties 2.3. p. Darbų atlikimo terminai. Darbų pradžia bus numatyta Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike. Darbų pabaiga – ne vėlesnė kaip 2027 m. spalio 30 d. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašyti visi darbų perdavimo–priėmimo aktai ir, atlikus statybos užbaigimo procedūras, pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių statybos užbaigimą, reikalavimais.

Darbų atlikimo pratęsimo termino galimybė nenumatoma.

Ar perkančiosios organizacijos nustatyta konkreti darbų pabaigos data be galimybės pratęsti terminą nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 17 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų principų?

Būtent:

• Sąžiningos konkurencijos užtikrinimo – visi tiekėjai turi turėti vienodas galimybes dalyvauti konkurse ir pateikti pagrįstus pasiūlymus. Jei pirkimo sąlygos nustato terminus, kurie neatsižvelgia į objektyvias aplinkybes (pvz., galimus vėlavimus dėl institucijų veiksmų ar force majeure aplinkybių), tai gali suteikti nepagrįstą pranašumą tam tikriems rinkos dalyviams ir riboti konkurenciją.

• Lygiateisiškumo principo – tiekėjai negali būti diskriminuojami ar dirbtinai ribojami dalyvauti pirkime dėl nepagrįstai griežtų sąlygų. Jei rangovas privalo užtikrinti ne tik darbų atlikimą, bet ir statybos užbaigimo dokumentų gavimą, kurio terminai priklauso nuo trečiųjų šalių (pvz., Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Registrų centro), tai gali sukurti neproporcingą naštą tiekėjams ir neatitikti sąžiningų pirkimo sąlygų.

Kitaip tariant, klausimas kelia problemą, kad jeigu sutartyje nėra numatyta galimybė pratęsti terminą net ir objektyvių priežasčių atveju, tai gali tapti dirbtiniu konkurencijos ribojimu, nes ne visi tiekėjai gali prisiimti tokią riziką ar užtikrinti, kad visos trečiosios šalys (valstybinės institucijos) veiks laiku. Tai gali būti laikoma neteisėta sąlyga. Atsižvelgiant į tai, turi būti suteikta teisė į darbų pratęsimą esant objektyvioms ir teisės aktuose numatytoms sąlygoms.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad Sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas –  „Darbų pabaiga – ne vėlesnė kaip 2027 m. spalio 30 d.“ yra pakankamas Sutartyje numatytiems visiems darbams atlikti, įskaitant ir dokumentų gavimą iš trečiųjų šalių. Be to, Sutartyje yra numatyta galimybė pratęsti darbų pabaigos terminą atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms (Sutarties 14 punktas), taip pat galimybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą dėl trečiųjų šalių įtakos ir kt. (Sutarties 18 punktas).

Atsižvelgiant į paminėtą, manytina, kad Perkančioji organizacija Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų principų nepažeidžia – konkurencija nėra dirbtinai sumažinama, nėra sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams.

22 Klausimas. „Dėl sutarties 10.2. p., kuriame numatoma, kad Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių pradėti skaičiuoti 0,05 % delspinigius nuo Sutarties 3.1 punkte nurodytos Bendros Darbų kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas priskaičiuotų delspinigių sumą turi teisę, prieš tai pranešdamas Rangovui, išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.

22.1. Kodėl delspinigiai skaičiuojami nuo visos sutarties sumos, o ne nuo neatliktų darbų vertės, nors Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) byloje Nr. e3K-3-114-969/2019 išaiškino, kad toks skaičiavimas yra neteisėtas ir prieštarauja protingumo bei sąžiningumo principams (CK 1.5 str.)?

22.2. Kaip perkančioji organizacija užtikrina, kad ši sąlyga atitinka CK 6.73 str. 2 d. reikalavimus, pagal kuriuos neproporcingos netesybos gali būti mažinamos, jei jos aiškiai per didelės ir neatitinka realių nuostolių?“

Atsakymas. Paaiškiname, kad šios Sutarties tikslas – tilto per Nevėžio upę Nemuno gatvėje, Panevėžio mieste, kapitalinis remontas. Šis tikslas bus pasiektas tik tuomet, kai Rangovas laiku užbaigs visus Sutartyje numatytus darbus, juos perduos Užsakovui ir bus atliktos statybos užbaigimo procedūros. Pasiekus tarpinį Sutarties rezultatą, t. y. įvykdžius vieną iš darbų etapą pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką, Užsakovo interesai ir siekiai nebus patenkinti. Be to, Sutarties tikslas yra susijęs su visuomenės poreikių tenkinimu, viešuoju interesu. Todėl atsižvelgiant į Sutarties esmę, Sutartyje numatytų Sutarties šalių pareigų apimtį, manytina, kad delspinigių skaičiavimas nuo bendros darbų kainos užtikrina Sutarties šalių interesų pusiausvyrą ir nepažeidžia protingumo, sąžiningumo, proporcingumo principų.

Be to, manytina, kad delspinigių skaičiavimas nuo bendros darbų kainos, Rangovą labiau skatins laiku ir tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.“

Taip pat Komisija, vadovaujantis pirkimo sąlygų 8.3. punktu, nutarė patikslinti Pirkimo sąlygas:

- patikslinti pirkimo sąlygų 5.5. punktą ir jį išdėstyti taip:

„5.5. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasiūlymą CVP IS priemonėmis pateikti iki 2025-04-03 14 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku). <...>.“

- patikslinti pirkimo sąlygų 5.8. punktą ir jį išdėstyti taip:

„5.8. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2025-07-03. <...>.“

- patikslinti pirkimo sąlygų 9.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.1 Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais vyks 2025 m. balandžio 3 d. 14 val. 30 min. CVP IS priemonėmis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patalpose, 316 kab., Laisvės a. 20, Panevėžyje.“

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas sąnaudų žiniaraštis 03_SŽ_SK_2025-03-24, 7 lapai;

2. Brėžinys (CPO273922)–00---11.3, 1 lapas;

3. (CPO273922)–00---11.5, 1 lapas.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja						Jolanta Valužienė

Originalas nebus siunčiamas

Milda Snieškienė, tel. +370 45 501 213, el. p. milda.snieskiene@panevezys.lt