Laba diena,

Informuoju dėl pakeitimų sutarties projekte.

Perkančiajai organizacijai buvo pateiktas prašymas.

Laba diena,

sąlygose darbų terminas nurodytas 12 mėn., o sutartyje punkte 3.1.4. terminas nurodytas 90 kalendorinių dienų. Prašome pakoreguoti terminą.

Informuoju, kad sutarties projekto 3.1.4 punkte nurodytas terminas NETEISINGAS, jis turėtų būti toks : Sutartyje numatytas Paslaugas pradėti teikti iš karto po Sutarties įsigaliojimo dienos ir jas suteikti per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Pataisytas sutarties projekto 2 variantas pridedamas prie pirkimo dokumentų