## Klausimai atsakymai
Projektas: Kultūros paskirties pastato, Gedimino g. 69, Kaišiadorys, statybos projektas
Adresas: Gedimino g. 69, Kaišiadorys
Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
RANGOVŲ KLAUSIMŲ / ATSAKYMŲ SĄRAŠAS
KLAUSIMAI NR. 1
Nr. | Projekto dalis | Klausimo pateikimo data | Konkurso dalyvio klausimai / neatitikimai / | Užsakovo atsakymas | Atsakymo data
1 | IN2329-01-TP-SA | 2025 03 31 | Projekto sąnaudų žiniaraštyje psl. 101 sanitariniai prietaisai p. 69 yra nurodomas 1 dušo trapas. Prašome patikslinti ar bus įrenginėjami trapai pagal BR IN2329-01-TP-SA-01 - 9 vnt. ? | Trapas iš žiniaraščio išimtas, žr. VN dalį.
2 | IN2329-01-TP-SA | 2025 03 31 | Projekto sąnaudų žiniaraštyje psl. 100 sanitariniai prietaisai p. 63 yra nurodomas 2 vnt. pisuarai. Prašome patikslinti ar bus įrenginėjamipisuarai pagal BR IN2329-01-TP-SA-01 - 3 vnt. ? | Kiekis 3 vnt., patikslinta SŽ
3 | IN2329-01-TP-SA | 2025 03 31 | Projekto sąnaudų žiniaraštyje psl. 101 sanitariniai prietaisai p. 70 yra nurodomas 4 vnt. pakabinami unitazai. Prašome patikslinti ar bus įrenginėjamipisuarai pagal BR IN2329-01-TP-SA-01 - 5 vnt. ? | Kiekis 5 vnt., patikslinta SŽ
4 | IN2329-01-TP-SA (LUBOS) | 2025 03 31 | Projekte yra neatitikimų: foto su paslėpta briauna įkelta vatos gaminio, bet aprašyme rašo, kad gipsas su PVC plėvele, bei A garso sugerties klase, tai gipsinės lubos su PVC negali būti nei su paslėpta briauna, nei A sugerties klase. Prašome pasitikslinti, NES kol kas neaišku kokius produktus vertinti. PASTABA TIEKĖJŲ: "Lubos: medžiagos tipas Gipsas, PVC plėvelė, garso sugerties klasė- A, Išmatavimai 1200x600x40 NEEGZISTOJA" | Patikslinta, lubų tipas mineralinė vata
5 | IN2329-01-TP-SA (Lauko Durys, Vitrina) | 2025 03 31 | Durys DL-1k* - lauko durys (EI260-C3) yra lauko vitrinoje VL-2. GS projekte taikomas reikalavimas visai VL-2 vitrinai, tačiau SA projekte vitrinai VL-2 tokio reikalavimo nėra. Vadovaujantis GS projektu visas fasadas VL-2 taip pat turi būti priešgaisrinis. Prašome patiksllinti vitrinai VL-2 taikomus reikalavimus. PASTABA: Lauko durų žiniaraščio pavadinimas: "Vidaus durų žiniaraštis" | Patikslintas lauko vitrinų žiniaraštis, nurodytas lauko vitrinos gaisrinis atsparumas.
6 | IN2329-01-TP-SA (Stogas); | 2025 03 31 | SA projekto Kiekių žiniaraštyje "Lietaus surinkimo įlajos"- 4 vnt. Tačiau Stogo plane sužymėtos -6vnt. Inžinieringos VN liekių žiniaraštyje -6 vnt. Prašome patikslinti įlajų kiekį ir prie kokio skyriaus (SA ar VN) vertinti įlajos pasiūlyme | Panaikinta iš SA žiniaraščio, vertinti pagal VN dalį.
7 |  | 2025 03 31 |  | Panaikinta iš SA žiniaraščio, vertinti pagal VN dalį.
8 | IN2329-01-TP-SA (San prietaisai) | 2025 03 31 | Sanitariniai prietaisai. Prie kokio skyriaus pagal veiklos sąrašą vertinti sanitarinius prietaisus. Prie SA , ar prie VN? | Vertinti pagal SA.
9 | SP | 2025 03 31 | SP žiniaraštyje nenurodyti Teritorijos apšvietimo kiekiai, prašome patikslinti ar reikia vertinti ? Jei taip - patikslinkite kiekį? | Tikslinama DP
10 | SP | 2025 03 31 | Prašome patikslinti - į kurią veiklos sąrašo darbų grupę įtraukti Teritorijos apšvietimą: 9;14;15 ? | Elektra
| E | 2025 03 31 | Prašome patikslinti ar pateiktoje elektrotechnikos byloje yra įtraukti darbų ir medžiagų kiekiai reikalingi teritorijos apšvietimo įrengimui (vamzdžiai, kabeliai ir kita)? Jeigu ne - pateikti kiekius, bei specifikacijas. Jeigu taip - nurodyti į kurią pozicija pagal veiklos sąrašo grupę šie darbai turėtų būti įtraukti: SP ar E
12 | SA | 2025 03 31 | BALDAI. SA projekto techninėje specifikacijoe yra "Kėdės kamerinių renginių salei " (TS 14.3). Ar turime vertinti pasiūlyme? Koks tokių kiedžių kiekis? | Pasiūlyme nereikia vertinti, kadangi bus perkama atskiru projektu
13 | SA | 2025 03 31 | SA projekto plane "IN2329-01-TP-SA-01" pavaizduoti baldai (apvalus stalas su kėdėmis, darbo stalai, darbo kiedės, spintos, muzikinis instrumentas) Ar turime vertinti baldus? . Jei "Taip" , prašome pateikti kiekius ir techninės specifikacijos. | Pasiūlyme nereikia vertinti, kadangi bus perkama atskiru projektu
14 | SA | 2025 03 31 | SA projekto plane "IN2329-01-TP-SA-01" yra neaiškių žymėjimų Prašome paaiškinti kas tai ir ar reikia vertinti pasiūlyme | Pasiūlyme nereikia vertinti, kadangi bus perkama atskiru projektu
15 | SA | 2025 03 31 | SA projekto kiekių žiniaraštyje nėra" Dušo pertvaru" . Ar jos nebus įrengiamos. Jei tokios bus reikalingos, prašome, norodyti jų medžiagiškumą (TS) ir kiekius | Patikslinta TS ir SŽ (žr. 71 p. SŽ)
16 | SA | 2025 03 31 | SA projekto plane "IN2329-01-TP-SA-01" pavaizduotos pertvaros (pažymėjome "geltona" spalava. Prašome nurodyti jų kiekius ir medžiagiškumą (TS) | Patikslinta, žr. SŽ 58 ir 72 p.
17 | SA | 2025 03 31 | SA projekte numatytas Metaliniu konstrukcijų priešgaisrinis reikalvimas " Dažoma priešgaisriniais dažais R180". Su dažais toks reikalavimas neišgaunamas. Pagal specialistų pastabas R180 bus pasiekiamas su Priešgaisrine vata, ar kalcio-silikato plokštėmis. Prašome patikslinti kokį sprendinį vertinti kainos pasiūlyme? | SA dalyje nenumatyta dažyti prišgaisriniais dažais metalinių konstrukcijų.
18 | SK | 2025 03 31 | SK projekto plano "IN2329-01-TP- SK.GB-02" specifikacijoje "Priedangos mūro kiekių žiniaraštis" Mūro kiekis nurodytas "VNT". Prašome paaiškinti, kas yra tas "VNT"? | Kiekius vertinti pagal suvestinį Medžiagų kiekių žiniaraštį
19 |  | 2025 03 31 | SK projekto plano "IN2329-01-TP- SK.GB-04" specifikacijoje "Parapeto mūro žiniaraštis" Parapeto mūro kiekis nurodytas "VNT". Prašome paaiškinti, kas yra tas "VNT"? | Kiekius vertinti pagal suvestinį Medžiagų kiekių žiniaraštį
20 |  | 2025 03 31 | Prašome atskirti ir pateikti "Priedangos mūro", "1a mūro" ir "Parapeto mūro" kiekius "m2" , arba "m3". SK projekto kiekių žiniaraštyje Silikatinių plytų mūras pateiktas "m3" viena eilute, bet Sienų ir Parapetų darbų kainos yra skirtingos | Tiksliama DP
21 | SK | 2025 03 31 | SK Projekto Kiekių Žiniaraštis (IN2329-01-TP-SK-SŽ) : "Surenkamos GB perdangos HCS", Projekto plane "IN2329-01-TP-SK.GB-04" ir to plano specifikacijoje, perdangos žymo ya "PP" . Ar teisingai suprantame, kad surenkama g/b perdangos KIAURYMĖTOS, nes įprastai "PP" žymiamos pilnavidurės surenkamos perdangos | Numatytos surenkamos kaiurymėtos perdangos plokštės
22 | SK | 2025 03 31 | SK projekto plano "IN2329-01-TP- SK.GB-01" specifikacijoje "Polių žiniaraštis" Polio "P-4" pateiktose duomenyse yra nesutapimai. Prašome patikslinti kurie duomenys yra teisingi | Polių ilgį vertinti pagal skirtumą tarp poliaus viršaus ir apačios alt.
23 | SK | 2025 03 31 | SK projekto plano "IN2329-01-TP- SK.GB-01" specifikacijoje "Rostverkų žiniaraštis" Rostverko "R-3" pateiktuose duomenyse yra nesutapimai. Prašome patikslinti kurie duomenys teisingi | R-3 vertinti kaip monolitinę sieną su nurodytomis viršaus ir apačios alt.
24 | SK | 2025 03 31 | Prašome pateikti "Polių", "Rostverkų" betono ir armavimo kiekius pagal "Tipus", nes projekto plano (IN2329-01-TP- SK.GB-01) specifikacijoje poliu: P-1...P-4, PS-1, AP-1; AP-2 ir rostverkų PR-1, PR-2; R-1...R-3" armavimas visai nenurodytas, betonavimo kiekiai pateikti "VNT". Prašome armavimus pateikti prie kiekvienos pozicijos atkirai. | Polių, rostverkų armavimo kiekis kg/m3 pateiktas suvestinime Medžiagų kiekių žiniaraštyje.
25 | SK | 2025 03 31 | SK projekto plano "IN2329-01-TP- SK.GB-04" specifikacijoje "Parapeto mūro žiniaraštis" Parapeto mūro kiekis nurodytas "VNT". Prašome paaiškinti, kas yra tas "VNT". Prašome pateikti Prapeto mūro kiekį "m2" , arba "m3" | Kiekius vertinti pagal suvestinį Medžiagų kiekių žiniaraštį
26 |  | 2025 03 31 | SK projekto plane (IN2329-01-TP- SK.GB-02) yra specifikacija "Priedangos monolitinė GB siena" Kiekis pateiktas "VNT" . Projekto Kiekių žiniaraštyje (IN2329-01-TP-SK-SŽ) jos nėra. Prašome pateikti "Priedangos monolitinės sienos betonavimo kiekius "m3" ir armavimo kiekius "t " arba "kg" | Kiekius vertinti pagal suvestinį Medžiagų kiekių žiniaraštį
27 | SK | 2025 03 31 | SK projekto Kiekių žiniaraštyje "IN2329-01-TP- SK-SZ" yra "Pertvarinės sienos iš ARKO blokekių" -9m3. Tačiau brėžiniuose, nei prie SK projekto, nei prie SA projekto konstrukcijų iį ARKO blokelių nerandame. Prašome patikslinti, kur nomatytos pertvaros iš ARKO blokelių. Nurodyti blokelių metmenys ir pertvarų storį | Vertinti silikatinių blokelių mūrą.
28 | SK | 2025 03 31 | SK projekto pamatų plane "IN2329-01-TP- SK.GB-01" Pavaizduotas apibetonavimas (pažymėjome "geltonai") be žymėjimo. Prašome nurodyti apibetonavimo "AP" TIPĄ , jo betonavimo kiekius ir armavimo kiekius bei sprendinius. | Apibetonavimo kiekis kg/m3 pateiktas suvestinime Medžiagų kiekių žiniaraštyje (poz.3.); armavimo sprendiniai detalizuojami DP
29 | SK | 2025 03 31 | SK projekto kiekų žiniaraštyje (IN2329-01-TP- SK-SZ )"Apibetonavimo betonas C30/37 XC2 W10 F100 " -30,2m3. Prašome patikslinti, ar tai yra kiekiai "Polių sienos apibetonavimo" AP-1" ir " AP-2 " | Taip
30 | SK | 2025 03 31 | SK projekto kiekų žiniaraštyje (IN2329-01-TP- SK-SZ ) duotas bendras armavimo kiekis Priedangos poliam ir apibetonavimui. Prašome atskyrti POLIŲ ir APIBETONAVIMO armavimą, nes tai skirtingi darbai. | Tiksliama DP
31 | SK | 2025 03 31 | Prašome pateikti Rostverkų "PR-1"; "PR-2"; "R-3" betonavimo ir armavimo kiekius. To atvėjų jeigų jų kiekiai pateikti kartu su "Priedobės polių sienos apibetonavimu, prašome atskyrti Apibetonavimo "AP" pagal tipus ir Rostverkų "PR-1"; "PR-2"; "P-3", taip pat atskyrai nurodyti išvardintų pozicijų armavimą | Kiekius vertinti pagal suvestinį Medžiagų kiekių žiniaraštį
32 | SK | 2025 03 31 | SK projekto plane "IN2329-01-TP- SK.GB-02" plano specifikacijoje yra Monolitinė GB siena "GB-30. Specifikacijoje jos kiekis "1 VNT". Prašome pateikti jos betonavimo kiekius (m3) ir armavimo kiekius ("kg"/arba "t" ) | Kiekius vertinti pagal suvestinį Medžiagų kiekių žiniaraštį
33 | SK | 2025 03 31 | SK projekto plane "IN2329-01-TP- SK.GB-02" yra žymėjimas "GB-20". Tokios konstrukcijos nėrandame nei SK projekto žinniaraštyje, nei plano specifikacijoje. Prašome pateikti konstrukcijos GB-20 betonavimo kiekius (m3) ir armavimo kiekius ("kg"/arba "t" ) | Betono kiekis 0.4m3, armavimas armavimas 40kg.
34 | SK | 2025 03 31 | SK projekto plane "IN2329-01-TP- SK.GB-02" plano specifikacijoje yra Monolitinė GB siena "GB-30. Specifikacijoje jos kiekis "1 VNT". Projekto Kiekių žiniaraštyje "GB-30" nėra. Prašome pateikti jos betonavimo kiekius (m3) ir armavimo kiekius ("kg"/arba "t" ) | Sienos kiekiai įtraukti į rostverkų kiekius.
35 | SK | 2025 03 31 | SK projekto plane "IN2329-01-TP- SK.GB-01" pavaizduoti poliai (pažymėjome "geltona" spalva), tačiau Plane nėra jų žymėjimo "P-?" ir nėra specifikacijos. Prašome nurodyti kokia tai konsrtrukcija, pateikti numatytos konstrukcijos altitudės, jos betonavimo kiekius (m3) ir armavimo kiekius ("kg"/arba "t" ). Vizualiai šitų žymėjimų diametras neatitinka Polių "P-4" ir "P-1" diametrams | Pažymėti poliai yra P-4 kaip ir nurodyta brėžinyje.
36 | SK | 2025 03 31 | SK projekto plane "IN2329-01-TP- SK.GB-03" Monolitinės sijos atltitudės A.a. +2,89; V.a. +3,19; Plano specifikacijoje Monolitinė sija "MS-3" 250x300mm. Tačiau Brėžinyje "IN2329-01-TP- SK.GB-06" "MS-3" pjūvis 250x600mm. Prašome patikslinti Monolitinės sijos "MS-3" matmenys | Tikslinama DP. Kiekius vertinti pagal suvestinį kiekių žiniaraštį.
37 | SP | 2025 03 31 | Prašome pateikti vejos detalę parkingo salelėse | Tikslinama DP metu.
38 | SP | 2025 03 31 | Brežinyje matome Proj.šiukšliadežė - 4vnt, o kiekių žiniaraštyje 3 vnt, prašome patikslinti kiekius | Vertinti 4 vnt. (patikslinta SŽ.)
39 | SP | 2025 03 31 | Brežinyje matome Proj. akmenelių nuogrinda 26,27 m2, o kiekių žiniaraštyje 9 m2, prašome patikslinti kiekius | Patikslinta SŽ, vertinti 26m2
40 | ŠVOK | 2025 03 31 | ŠVOK projekto aiškinamajame rašte yra minima, kad ant stogo vamzdynai bei ortakiai yra skardinami. Projekto sąnaudų žiniaraštyje šiems darbams atlikti nėra nurodyti kiekiai. Prašome patikslinti ar bus skardinami ant stogo vamzdžiai bei ortakiai? Jeigu taip, nurodyti kiekį. | Bus skardinami, tikslinama DP metu, kai bus numatyta tiksli įranga
41 | ŠVOK | 2025 03 31 | ŠVOK projekto dalyje psl. 81 p. 8-9 ir kt. yra nurodoma pozicijoje "Pastabos" gaminių analogai. Ar galime projekte teikti gaminių analogus? | Teirautis užsakovo
42 | LVN | 2025 03 31 | LVN projekto dalyje yra nurodoma, jog buitinis vandentiekis prisijungia prie jau esamo vandens tinklo, įvadas į šalia esantį pastatą yra projektuojamas perkloti dėl naujo pastato patalpų. Prašome patikslinti ar butinio vandentiekio įrengimo metu reikės užtikrinti šalia esančiam pastatui laikiną vandens tiekimą? | Atsakymas bus aiškus statybų metu, teirautis užsakovo
43 | SK | 2025 03 31 | Prašome patikslinti ar GR-1, GR-2 ir GR-3 detalėje pateiktas šiltinamasis EPS sluoksnis 200mm įrengiamas kaip 1 sluoksnis ar kaip 2 sluoksniai( tai yra 2x100mm)? | Tiksliama DP
44 | SK | 2025 03 31 | Prašome patiklsinti dyzelgeneratoriaus pamatų sprendinį, pateiktama techniniame projekte sprendinių nėra. | Tiksliama DP
45 | SK | 2025 03 31 | Prašome patiklsinti elektromobilių pakrovimo stotelių pamatų sprendinį, pateiktama techniniame projekte sprendinių nėra. | Tiksliama DP
45 | SK | 2025 03 31 | Projekte nėra pateiktų pamatų priedangos laiptams. Patikslinkite brėžinį, pjūvį ir kiekius | Pamatai nenumatomi, laiptai inkaruojami prie laiptų šonuose esančų sienų.