## Klausimai atsakymai
Projektas: Kultūros paskirties pastato, Gedimino g. 69, Kaišiadorys, statybos projektas
Adresas: Gedimino g. 69, Kaišiadorys
Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
RANGOVŲ KLAUSIMŲ / ATSAKYMŲ SĄRAŠAS
PAKLAUSIMAS NR. 2
Nr. | Projekto dalis | Klausimo pateikimo data | Konkurso dalyvio klausimai / neatitikimai / | Užsakovo atsakymas | Atsakymo data
1 | SK | 2025 04 01 | SK Projekte pateiktos Cokolio detalės CK-1 (2329-01-TP-SK.B- 09) ; CK-2 (2329-01-TP-SK.B- 10; CK-3 (2329-01-TP-SK.B-11). Prašome pateikti Planus, pjūvius su cokolio detalių žymėjimais | Detalių kiekiai pateikti SK suvestiniame Sąnaudų kiekių žiniaraštyje Sprendinaiai detalizuojami DP.
2 | SK | 2025 04 01 | Prašome patikslinti, prie SK, ar prie SP pasiūlyme reikia įvertinti išvežimą perteklinio grinto po polių/pamatų įrengimo ; grunto iškasimą "katlavanui". | Vertinti SP dalyje.
3 | SK | 2025 04 01 | Ar rangovas turi įsivertinti papildomus geologinius tyrimus? | Papildomi tyrimai nenumatomi.
4 | SK | 2025 04 01 | Prašome pateikti planą kuriame būtų požymėtos grindų detalės | Detalių kiekiai pateikti SK suvestiniame Sąnaudų kiekių žiniaraštyje Sprendinaiai detalizuojami DP.
5 | SP | 2025 04 01 | Prašome patikslinti del vejos įrengimo panaudojant esamą nukastą dirvožemio sluoksnio. Pagal pateiktą geologiją augalinį sluoksnio sudaro 10-20 cm,tame tarpe velena. Pagal situaciją matome,kad esamo grunto panaudoti nepavyks, todėl manome,kad kainoje reikia įsiskaičiuoti atvežtinį gruntą | Vadovautis SŽ
6 | SP | 2025 04 01 | Prašome pateikti SP dalies 8.2 žiniaraščio geotekstilės specifikaciją | Medžiaga: PP (polipropilenas), apsaugo nuo piktžolių, blokuodama jų augimą. Ji stabilizuoja ir sutvirtina dirvą, ir veikia kaip filtras. Vanduo ir oras prasiskverbia pro geotekstilę
7 | SP | 2025 04 01 | Prašome pateikti geotinklo specifikaciją | Nenumatyta projekte
8 | SP | 2025 04 01 | Prašome pateikti SP dalies ardomų dangų planą ir kiekius,šalinamų medžių,bortų kiekį | Tikslinama DP metu, ardoma esama betoninių trinkelių danga 520m2, 110 m vejos bortas.
9 | SP | 2025 04 01 | Prašome patikslinti ar rangovas turi įsivertinti medžių atstatomają vertę? Jei taip - prašome nurodyti sumą | Neturi
10 | SK | 2025 04 01 | SK Projekto Kiekių Žiniaraštyje poz. 22 "Vedinamo fasado siena IS-1" Priešvėjinė akmens vatos plokštė s(λD = 0,033 W/m⋅K) storis t = 30 mm . Tačiau Detalėje "IS-1" (2329-01-TP-SK.B- 05) Priešvėjinė akmens vatos plokštė (λD = 0,033 W/m⋅K) t = 20 mm. Prašome patikslinti šitos vatos storį | 20mm
11 | SA | 2025 04 01 | SA FASADAI. Prašome pateikti Keraminės fasado plokštės matmenys, storį, tai įtakoja darbų kainai. | Tikslinama DP metu, pasirinkus tikslų gaminį
12 | SK/SA | 2025 04 01 | SK/SA FASADAI. Ar teisingai suprantame iš brėžinių: SK "Vedinama fasado siena IS-1.1" (2329-01-TP-SK.B- 06) ; "Išorinio kampo mazgas F-1" (2329-01-TP-SK.B- 15) ir SA "Fasadai" (2329-01-TP-SA - 05), kad Keraminės fasado plokštės montuojamos "VERTIKALIAI"? Daugiau projekte informacijos dėl ploksčių montavimo būdo neradome. Prašome patikslinti keraminės fasado plokštės montavimo kriptį. | Vetikaliai
13 | SK | 2025 04 01 | SK Kiekių žiniaraštyje p. 24 "IS-1.1 Skardos lankstinio omega formos , t-1,5m " kiekia pateikti "vnt" ir "m". Prašome pateikti skardos lankstinių (2329-01-TP-SK.B- 06); (2329-01-TP-SK.B- 15) plotį ir/ar plotą. Lankstinio išklotinė | Lansktinio plotis 1m
14 | ST | 2025 04 01 | ST projekto dalyje rašome patikslinti ŠT dalies poz. 107 Vamzdyno DN50 izoliacijos kiekį. Iš brėžinių matome, kad izoliuoti reikės tik įpjovos vietą. | DP metu. Bus aišku, kai parinkti tikslūs gaminiai
15 | ST | 2025 04 01 | ST projekto dalyje nurodoma sąnaudų žiniaraštyje pramoniniu būdu izoliuotos sklendės D60,3/140, bet brėžiniuose jų neradome. Prašome patikslinti ar sklendes reikia vertinti? | Jei nenurodyta, nevertinti
16 | SP | 2025 04 01 | Prašome patikslinti ar pažymėti bortai lieka esami ir jų įrengimas nėra numatytas | Lieka
17 | SP | 2025 04 01 | Pagal jūsų pateiktą atsakymą iškasto grunto kiekis 600 m3, tokį kiekį gauname be priedangos dalies, prašome patikslinti kiekį | 1656m3
18 | SK | 2025 04 01 | Stogo detalė ST-2 (2329-01-TP-SK.B- 08). Detalėje Akmens vatos plokštės viduriniam sluoksniui numatytas storis t=120mm. Tai yra nestandartinis gaminys. Minimalus užsakymo kiekis privalomas 45m3. Gaunasi didelė įšeiga. Ar galimi kiti storio sprendymai (PVZ: 150mm+75mm=225mm)? Prašome pateikti kitus spendinius | Sprendiniai gali būti tikslinami DP metu.