## Klausimai atsakymai
Projektas: Kultūros paskirties pastato, Gedimino g. 69, Kaišiadorys, statybos projektas
Adresas: Gedimino g. 69, Kaišiadorys
Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
RANGOVŲ KLAUSIMŲ / ATSAKYMŲ SĄRAŠAS
PAKLAUSIMAS NR. 5
Nr. | Projekto dalis | Klausimo pateikimo data | Konkurso dalyvio klausimai / neatitikimai / | Užsakovo atsakymas | Atsakymo data
1 | SA/GS | 2025 04 07 | "Dumams šalininti skirtas stoglangis ST-5" . SA projekto Stoglangių žiniaraštyje ( IN2329-01-TP-SA-12) Gaisrinė klasė nurodyta EW 20-C3. Tačiau Stogo GS plane ( IN2329-01-TP-GS-02) reikalvimas EI260. Ar nėra klaidingai įrašytas GS reikalavimas SA projekto žyniaraštyje ( IN2329-01-TP-SA-12)? Gamintojai informuoja, kad Lietuvoje nėra rasti sartifikuoto dumų šalinimo stoglangio su reikalavimu EW20.... ir prašo patikslinti , ar reikalingas sartifikuotas Dūmų šallinimo stoglangis, ar Priešgaisrinis stoglangis. Taip pat Dūmų šalinimo stoglangis TUTI BŪTI PATRAUKTAS iš zonos su priešgaisrinių reikalavimu pagal GS projektą. Prašome patikslinti "Stoglangio dūmų šalinimui ST-2" Techninę Specifikaciją ir stogo planą su naujai sužymėtais Dūmų šalinimo stoglangiais | Pakoreguota, žr. SA br. žiniaraščius | 2025-04-09
2 | SA | 2025 04 07 | Prašome patikslinti pakabinamų klozetų apsiuvimo gipso kartonu kiekius , arba pateikti aukštį iki kurio turi būti apsiuvama | 1.3 m3, h-1,2m | 2025-04-09
3 | SA | 2025 04 07 | Prašome pateikti iki kokio aukščio klijuojasi akmens plytelės patalpose kuriose nurodyta plytelių įrengimas | 2,1m | 2025-04-09
4 | SA | 2025 04 07 | Prašome patikslinti ar reikia vertinti 9.1.2. Pakabinamos akustinės lubos (administracijos patalpose) plokščių dažymą, jei taip - prašome pateikti spalvos kodą | Patikslinti, rengiant techninį - darbo projektą. Spalvas derintis su pastato naudotoju | 2025-04-09
5 | SA | 2025 04 07 | Prašome patikslinti stoglangių vidinių paviršių apdailos sprendinius | Patikslinti, rengiant techninį - darbo projektą. Spalvas derintis su pastato naudotoju | 2025-04-09
6 | SA | 2025 04 07 | Prašome patikslinti dėl Poliruoto betono dangos - ar reikia vertinti betono poliravimą ir impregnavimą, ar poliravimą ir dekoratyvinės cementinės dangos įrengimą? | Paskoreguota, žr. SA TS | 2025-04-09
7 | SA | 2025 04 07 | Prašome patikslinti vidaus gipso pertvaros tipą virš stiklo pertvarų | Gk - 150 pagal SA br. | 2025-04-09
8 | Sąlygos | 2025 04 07 | SĄLYGOS MUZIEJUS 2025-03-31 nurodyta, kad "2.5.Rangovas pagal statytojo įgaliojimą ir išduotas technines sąlygas organizuoja ir finansuoja ESO kabelių projektavimą, paklojimą, objekto prijungimą prie ESO infrastruktūros. " tuo tarpu 09_IN2329-TP-E byloje nurodoma, kad :"Projektuojama nauja apskaita pagal išduotas ESO sąlygas. Projekto dalį ruošia AB ESO pagal prisijungimo sąlygas..". Prašome patiklsinti ESO dalies įrengimo darbų apimtis, bei kieno apimtyje yra nurodyti darbai. | Vadovautis Statybos įstatymo 24 straipsnio 14 punktu. (Iki apskaitos prietaiso darbus atlieka ESO arba jo rangovas, Vidaus tinlą iki apskaitos prietaiso - statytojas arba jo rangovas. | 2025-04-09
9 | E | 2025 04 07 | 09_IN2329-TP-E byloje nurodytos elektros prisijungimo sąlygos yra jau negaliojančios. Prašome pateikti galiojančias ESO dalies sąlygas. | Gautas SLD su esamomis arba žr. BD dalį
10 | Sutartis | 2025 04 07 | Specialioje dalyje nurodytas darbų finansavimas 2025 metams skirti 800 000eur lėšų sumą. Prašome patikslinti ar yra numatyti konkretūs darbai kurie turės būti atlkti? | Nustato rangovas rengdamas SDTP ir suderinęs su statytoju.
11 | Kiti | 2025 04 07 | Prašome patikslinti ar rangovas turės suteikti buitinių patalpų vagonėlį techninei priežiūrai? | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai.Statinio statybos priežiūra. 36.24. | 2025-04-09
12 | Kiti | 2025 04 07 | Prašome patikslinti statybvietės aptvėrimo įrengimo reikalavimus | Privalote pasirengti Statybos darbų technologijos projektą (statybos įstatymo 18 str. 7 dalis 3 punktas). Šie klausimai sprendžiami SDTP. | 2025-04-09
13 | Kiti | 2025 04 07 | Prašome patikslinti statybos objekto apsaugai keliamus reikalavimus | Privalote pasirengti Statybos darbų technologijos projektą (statybos įstatymo 18 str. 7 dalis 3 punktas). Šie klausimai sprendžiami SDTP. | 2025-04-09
14 | Kiti | 2025 04 07 | Prašome patikslinti ar reikia vertinti pastato energetinio sertifikato parengimą | Vadovautis STR 1.05.01.2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių ir šalinimas“ 60 ir 61 punktais. | 2025-04-09
15 | Kiti | 2025 04 07 | Prašome patikslinti ar reikia vertinti pastato techninio paso parengimą | Vadovautis STR 1.05.01.2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių ir šalinimas“ 60 ir 61 punktais. | 2025-04-09