| Technical specification for Feasibility Study of “Nordic-Baltic Hydrogen Corridor” – a hydrogen corridor from Finland to Germany via Estonia, Latvia, LITHUANIA, and Poland. Detail Lithuanian national hydrogen pipeline Technical and Environmental feasibility study | Techninė specifikacija "Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus" – vandenilio koridoriaus iš Suomijos į Vokietija per Estiją, Latviją, LIETUVĄ ir Lenkiją. Detalioji Lietuvos nacionalinio vandenilio vamzdyno Techninė ir Aplinkosauginė galimybių studija |
| --- | --- |

| - Context (EN) | 1. KONTEKSTAS (LT) |
| --- | --- |
| This document describes the Lithuanian National hydrogen pipeline project Technical and Environmental Feasibility Study for the Nordic-Baltic Hydrogen Corridor initiative (hereafter referred to as the NBHC consortium). The NBHC consortium aims to establish a cross-border hydrogen pipeline connecting Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and Germany. Jointly managed by a consortium of six transmission system operators (TSO): Gasgrid (Finland), Elering (Estonia), Conexus (Latvia), Amber Grid (Lithuania), GAZ-SYSTEM (Poland), and Ontras (Germany). The Nordic-Baltic Hydrogen Corridor (NBHC) Project is a significant contributor to the EU’s strategic goals. As a Project of Common Interest (PCI) within the EU's BEMIP Hydrogen TEN-E priority corridor, NBHC is central to achieving the EU’s energy policy objectives. It supports Europe’s broader strategic goals by fostering sustainable innovation and economic growth, strengthening Europe’s global competitiveness, enhancing energy security, and building resilience. According to the project’s pre-feasibility study, the NBHC pipeline could reach an annual throughput of 2.7 Mt (91 TWh) by 2040, greatly aiding Europe and its regions in decarbonizing hard-to-abate sectors and fostering sustainable growth. Additionally, the Project advances hydrogen network integration across the region. The NBHC corridor enhances EU energy security by reducing supply disruption risks. By connecting multiple suppliers, markets, and energy transmission options, supporting substantial expansion of renewable energy and hydrogen production within the EU. Figure 1 Preliminary hydrogen pipeline map The pre-feasibility study was conducted to establish initial project estimations for the Nordic-Baltic Hydrogen Corridor (NBHC). This phase provided a preliminary understanding of the infrastructure requirements, such as pipeline length, diameter, pressure levels, and compressor stations needed to achieve projected hydrogen throughput. The pre-feasibility phase has outlined the initial design of the Nordic-Baltic Hydrogen Corridor (NBHC): - The main pipeline is approximately 2,500 km long, spanning six countries (≈555 km through Finland, ~96 km subsea, ~319 km through Estonia, ~274 km through Latvia, ~346 km through Lithuania, ~822 km through Poland, and ~80 km in Germany). It connects key production and demand sites identified by Transmission System Operators (TSOs). - The main trunkline is designed with a ≈48inch (1200 mm) diameter pipe, | Šiame dokumente pateikiami reikalavimai Lietuvos nacionalinei vandenilio vamzdyno ir jo priklausinių techninei ir aplinkosauginei galimybių studijai, atliekamai kaip Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus iniciatyvos (toliau – NBHC konsorciumas) daliai. NBHC konsorciumo tikslas – sukurti tarpvalstybinį vandenilio vamzdyną, jungiantį Suomiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir Vokietiją. Projektą bendrai vykdo šeši perdavimo sistemos operatoriai (TSO): „Gasgrid“ (Suomija), „Elering“ (Estija), „Conexus“ (Latvija), „Amber Grid“ (Lietuva), „GAZ-SYSTEM“ (Lenkija) ir „Ontras“ (Vokietija). Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus (NBHC) projektas yra svarbus indėlis į strateginius ES tikslus. Būdamas Bendro intereso projektu (PCI) pagal ES BEMIP vandenilio TEN-E prioritetinį koridorių, NBHC yra svarbus siekiant ES energetikos politikos tikslų. Jis prisideda prie platesnių Europos strateginių siekių skatinant tvarią inovaciją ir ekonomikos augimą, stiprinant Europos konkurencingumą pasauliniu mastu, didinant energetinį saugumą ir atsparumą. Pagal atliktą projekto išankstinę galimybių studiją, NBHC vamzdyno metinis pralaidumas iki 2040 m. galėtų siekti 2,7 mln. tonų (91 TWh), ženkliai prisidedant prie sunkiai dekarbonizuojamų sektorių pertvarkos Europoje ir regionuose bei skatinant tvarų augimą. Be to, projektas skatina regioninę vandenilio tinklų integraciją. NBHC koridorius stiprina ES energetinį saugumą, mažindamas tiekimo sutrikimų riziką. Jis sujungia įvairius tiekėjus, rinkas ir energijos perdavimo galimybes, taip pat remia reikšmingą atsinaujinančios energijos ir vandenilio gamybos plėtrą ES viduje. 1 pav. Preliminarus vandenilio vamzdyno žemėlapis Išankstinė galimybių studija buvo atlikta siekiant nustatyti pradines Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus (NBHC) projekto prielaidas. Šiame etape buvo suformuotas preliminarus supratimas apie infrastruktūros poreikius – tokius kaip vamzdyno ilgis, skersmuo, slėgio lygiai ir kompresorių stotys, reikalingos prognozuojamam vandenilio srautui užtikrinti. Išankstinės galimybių studijos metu buvo nustatyti pradiniai Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus (NBHC) projektiniai sprendiniai: - Pagrindinis vamzdynas yra maždaug 2500 km ilgio ir drieksis per šešias šalis (≈555 km Suomijoje, ~96 km po jūra, ~319 km Estijoje, ~274 km Latvijoje, ~346 km Lietuvoje, ~822 km Lenkijoje ir ~80 km Vokietijoje). Jis sujungs pagrindines gamybos ir paklausos vietas, nustatytas perdavimo sistemos operatorių (TSO). - Pagrindinė magistralė projektuojama su ≈ 48 colių (1200 mm) skersmens vamzdžiu. |
| - Objectives | 2. Tikslai |
| The feasibility study for the Nordic-Baltic Hydrogen Corridor (NBHC) will be carried out in several stages to ensure that the overall project is technically feasible, economically viable, and environmentally sustainable, while also aligning with both national and European strategic objectives. The first stage will consist of the NBHC Cross-Border Technical Feasibility Study, led by Gasgrid (Finland). This study will provide the initial technical data and design assumptions for the subsequent national-level studies, including this Lithuanian National Hydrogen Pipeline Technical and Environmental Feasibility Study. The data and values generated by the cross-border study will serve as initial design inputs for this national study. During the execution of this study, the Service Provider of the Lithuanian Feasibility Study must, in accordance with the schedule outlined in this document, deliver the results obtained to the NBHC Cross-Border Technical Feasibility Study to ensure alignment and coherence across the entire corridor. Additionally, the outcomes of this study will serve as a foundation for the subsequent Lithuanian national commercial studies. | Šiaurės ir Baltijos vandenilio koridoriaus (NBHC) galimybių studija bus vykdoma keliais etapais, siekiant užtikrinti, kad visas projektas būtų techniškai įgyvendinamas, ekonomiškai pagrįstas ir aplinkosauginiu požiūriu tvarus, taip pat atitiktų tiek nacionalinius, tiek Europos strateginius tikslus. Pirmasis etapas apims NBHC tarpvalstybinę techninę galimybių studiją, kuriai vadovaus „Gasgrid“ (Suomija). Ši studija pateiks pradinius techninius duomenis ir projektavimo prielaidas tolesnėms nacionalinio lygmens studijoms, įskaitant šią Lietuvos nacionalinę vandenilio vamzdyno techninę ir aplinkosauginę galimybių studiją. Tarpvalstybinės studijos metu surinkti duomenys ir vertės bus naudojami kaip pradiniai projektavimo duomenys šiai nacionalinei studijai. Vykdant šią studiją, Lietuvos galimybių studijos Paslaugų teikėjas privalo, laikydamasis šiame dokumente nustatyto grafiko, perduoti gautus rezultatus NBHC tarpvalstybinei techninei galimybių studijai, siekiant užtikrinti suderinamumą ir nuoseklumą visame koridoriuje. Be to, šios studijos rezultatai taps pagrindu tolesnėms Lietuvos nacionalinėms komercinėms studijoms. |

| - Lithuania national technical and environmental feasibility study All objectives will undergo thorough analysis in the feasibility study, with particular emphasis on Lithuania's specific needs, conditions, and contributions to the corridor. Given Lithuania’s strategic role within the Nordic-Baltic Hydrogen Corridor, the study will assess Lithuania’s permitting landscape, regulatory environment, and infrastructure readiness to ensure seamless integration with the cross – border network. This will involve a focused examination of Lithuania’s potential for renewable hydrogen production, demand projections, and the feasibility of national infrastructure upgrades necessary for efficient participation in the corridor. | 2.1. Lietuvos nacionalinė techninė ir aplinkosauginė galimybių studija Šioje studijoje bus išsamiai analizuojami galimybių studijoje, ypatingą dėmesį skiriant Lietuvos specifiniams poreikiams, sąlygoms ir indėliui į vandenilio koridorių. Atsižvelgiant į strateginį Lietuvos vaidmenį Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriuje, studijoje bus vertinama leidimų išdavimo aplinka, teisinis reguliavimas ir infrastruktūros pasirengimas, siekiant užtikrinti sklandų integravimą į tarpvalstybinį tinklą. Tai apims tikslingą Lietuvos atsinaujinančio vandenilio gamybos potencialo, paklausos prognozių bei nacionalinės infrastruktūros modernizavimo galimybių, reikalingų efektyviam dalyvavimui koridoriuje, analizę. |
| --- | --- |

| 3. Technical assumptions | 3. TECHNINĖS PRIELAIDOS |
| --- | --- |
| The objective of this feasibility study is to carry out a comprehensive assessment of all technical parameters of the hydrogen pipeline. This includes the selection of hydrogen quality criteria, pipe dimensions, and operating pressures to accommodate expected flow rates over the coming decades. All necessary pre-engineering activities – such as the development of process flow diagrams and equipment lists – must be performed to define the final pipeline configuration, with a particular focus on material selection, operational parameters, and cost considerations. The study must also include the selection of suitable compressor technology, supported by an in-depth analysis of technical specifications and strategic planning for the locations of compressor stations to ensure efficient operation. Special attention must be given to the electrical integration of compressor stations with the Lithuanian power grid to guarantee a reliable and sufficient power supply. Environmental and safety considerations are integral to this feasibility study and must be thoroughly considered by the Service Provider during its execution, to ensure compliance with applicable regulations and alignment with best practices. These activities include initiating environmental studies with desktop analyses, followed by detailed consequence assessments to evaluate potential impacts, along with site visits and visual inspections. Geotechnical and topographical desktop surveys must also be conducted to support site suitability evaluations and provide essential data for the engineering and design phases. Protection zones – including those required under the Hazard of Explosive Atmospheres (ATEX) directive, must be defined and analyzed to minimize operational risks. A preliminary Hazard Identification (HAZID) report all system should be prepared in parallel with a Health, Safety, and Environment (HSE) plan. This plan must address the identified risks and incorporate safety measures into project planning, ensuring compliance with both national legislation and European Union (EU) requirements. | Šios galimybių studijos tikslas – atlikti išsamų visų techninių vandenilio vamzdyno parametrų vertinimą. Tai apima vandenilio kokybės kriterijų parinkimą, vamzdžių matmenų ir darbinio slėgio nustatymą, siekiant užtikrinti numatomus srautus per ateinančius dešimtmečius. Visi būtini išankstiniai inžineriniai darbai – tokie kaip technologinių srautų schemų ir įrangos sąrašų parengimas – turi būti atlikti siekiant nustatyti galutinę vamzdyno konfigūraciją, ypatingą dėmesį skiriant medžiagų pasirinkimui, eksploatacinėms sąlygoms ir sąnaudų vertinimui. Studijoje taip pat turi būti įtrauktas tinkamos kompresorių technologijos pasirinkimas, pagrįstas išsamia techninių specifikacijų analize ir strategiškai suplanuotu kompresorių stočių išdėstymu, kad būtų užtikrintas efektyvus veikimas. Ypatingas dėmesys turi būti skirtas kompresorių stočių elektros integravimui į Lietuvos elektros tinklą, siekiant garantuoti patikimą ir pakankamą elektros tiekimą. Aplinkosaugos ir saugos aspektai yra neatsiejama šios galimybių studijos dalis ir turi būti išsamiai įvertinti Paslaugų teikėjo studijos rengimo metu, siekiant užtikrinti atitiktį galiojantiems teisės aktams ir suderinamumą su gerąja praktika. Šie veiksmai apima aplinkosauginių studijų inicijavimą, pradedant analizėmis pagal esamus duomenis (angl. desktop analyses), o vėliau atliekant detalius pasekmių vertinimus galimam poveikiui įvertinti, kartu su vietos apžiūromis ir vizualinėmis patikromis. Taip pat turi būti atlikti geotechniniai ir topografiniai tyrimai, remiantis esamais duomenimis, siekiant įvertinti vietų tinkamumą bei pateikti svarbią informaciją inžinerinio projektavimo etapui. Turi būti apibrėžtos ir išanalizuotos apsaugos zonos – įskaitant tas, kurios numatytos pagal Sprogios aplinkos grėsmių (ATEX) direktyvą, – siekiant sumažinti veiklos rizikas. Lygiagrečiai turi būti parengta preliminari pavojų identifikavimo (HAZID) ataskaita visai sistemai bei sveikatos, saugos ir aplinkos (HSE) planas. Šis planas turi apimti identifikuotų rizikų valdymą ir saugos priemonių integravimą į projekto planavimą, užtikrinant atitiktį tiek nacionaliniams teisės aktams, tiek Europos Sąjungos (ES) reikalavimams. |

| 3.1. Hydrogen flow assumptions The Lithuanian national feasibility study will be based on the results of a client survey provided by Amber Grid, as well as hydrogen flow projections from other Transmission System Operators (TSOs). The Service Provider must take these assumptions into account when carrying out the study. The potential for hydrogen market development will be assessed for the years 2030, 2040, and 2050 (or other), using study assumptions across different scenarios, including: - Base scenario (modest estimate): TWh/year - Derisked scenario (low estimate): TWh/year - Ambitious scenario (high estimate): TWh/year The exact hydrogen flow values and timeline for each scenario will be provided to the Service Provider as initial design inputs, in line with the time schedule outlined in this document. | 3.1. Vandenilio srautų prielaidos Lietuvos nacionalinė galimybių studija bus grindžiama kliento apklausos, pateiktos „Amber Grid“, rezultatais bei kitų perdavimo sistemos operatorių (TSO) pateiktomis vandenilio srautų prognozėmis. Paslaugų teikėjas privalo atsižvelgti į šias prielaidas vykdydamas studiją. Vandenilio rinkos plėtros potencialas bus vertinamas 2030, 2040 ir 2050 (ar kitų) metų laikotarpiais, remiantis studijos prielaidomis skirtinguose scenarijuose, įskaitant: - Pagrindinis scenarijus (nuosaikus vertinimas): TWh/metus - Rizikų sumažinimo scenarijus (žemas vertinimas): TWh/metus - Ambicingas scenarijus (aukštas vertinimas): TWh/metus Tikslūs vandenilio srautų kiekiai ir laiko planas pagal kiekvieną scenarijų bus pateikti Paslaugų teikėjui kaip pradiniai projektavimo duomenys, vadovaujantis šiame dokumente nustatytu grafiku. |
| --- | --- |

| 3.2 Engineering assumptions The primary hydrogen pipeline engineering conditions are provided in Table 1. These values are based on currently available information and may change depending on the results of the NBHC Cross-Border Technical Feasibility Study. Exact values will be provided to the Service Provider as initial design inputs according to the schedule outlined in this document. However, these values may also be adjusted by the Service Provider during the execution of this feasibility study, if justified by the findings and technical analysis. In addition to the technical parameters, the Service Provider must consider the recommended distances to buildings and critical infrastructure – such as transportation routes, electricity networks (including planned infrastructure and objects of state importance), and other relevant facilities. The width of the protection zone, including areas for compressor station territories and associated infrastructure, must also be considered in this feasibility study. | 3.2 Inžinerinės prielaidos Pagrindinės vandenilio vamzdyno inžinerinės prielaidos pateikiamos 1 lentelėje. Šios vertės yra grindžiamos šiuo metu turima informacija ir gali keistis, atsižvelgiant į NBHC tarpvalstybinės techninės galimybių studijos rezultatus. Tikslios vertės bus pateiktos Paslaugų teikėjui kaip pradiniai projektavimo duomenys pagal šiame dokumente nustatytą grafiką. Tačiau šios vertės taip pat gali būti koreguojamos Paslaugų teikėjo galimybių studijos vykdymo metu, jei tokie pakeitimai bus pagrįsti skaičiavimo rezultatais ir technine analize. Be techninių parametrų, Paslaugų teikėjas privalo atsižvelgti į rekomenduojamus atstumus iki pastatų ir svarbios infrastruktūros – tokios kaip transporto koridoriai, elektros tinklai (įskaitant planuojamą infrastruktūrą ir valstybei svarbius objektus) bei kiti susiję objektai. Šioje galimybių studijoje taip pat turi būti įvertintas apsaugos zonos plotis, įskaitant teritorijas kompresorių stotims ir su jomis susijusiai infrastruktūrai. |
| --- | --- |

Table 1 Pipeline design assumptions (EN text)

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Design temperature: | -40 to 110°C |
| Design pressure: | 80 bar(g) |
| Operating pressure: | ≈40-75 bar(g) |
| Maximum gas velocity: | ≈40 m/s (could be changed by service provided – suggesting another value) |
| Main pipeline diameter: | ≈48in/DN1200mm (as inside diameter, could be changed by NBHC Cross-Border Technical Feasibility Study). The Service provider does not require to calculate this – as this is the NBHC Cross-Border Technical Feasibility Study scope. |
| Lithuanian national hydrogen pipeline (branch) diameter: | ≈36in (depending on the initial design assumptions provided by Amber Grid in accordance with the schedule, the values may be revised by the Service Provider – if justified by the design calculations, these calculation in The Service Provider scope.) |
| Compressors: | electrical, operating at 75% efficiency or higher |
| Design Lifetime: | ≈40 years, the design life of each compressor is ≈25 years |
| Isolation valves placement | Every ≈16 km (suggested by prefeasibility study according IGEM/TD/13 supplement 2. This value could be changed by Service provided – suggesting another value according to the design works.) |

1 lentelė Vamzdyno projektavimo prielaidos (1 lentelės vertimas į LT kalbą)

| Parametras | Vertė |
| --- | --- |
| Projektinė temperatūra: | -40 to 110°C |
| Projektinis slėgis: | 80 bar(g) |
| Darbinis slėgis: | ≈40-75 bar(g) |
| Didžiausias dujų greitis: | ≈40 m/s (gali būti keičiama Paslaugų teikėjo – pasiūlant kitą vertę) |
| Pagrindinio vamzdyno skersmuo: | ≈48in/ DN 1200mm (kaip vidinis skersmuo, gali būti pakeistas NBHC tarpvalstybinės techninės galimybių studijos metu). Paslaugų teikėjui nereikia atlikti šio skaičiavimo – tai patenka į NBHC tarpvalstybinės techninės galimybių studijos apimtį.) |
| Lietuvos nacionalinio vandenilinio vamzdyno (atšakos) skersmuo: | ≈36in (priklausomai nuo pradinių projektavimo prielaidų, kurias pagal grafiką pateiks „Amber Grid“, nurodytų verčių, jos gali būti peržiūrėtos Paslaugų teikėjo – jei tai bus pagrįsta projektiniais skaičiavimais, šie skaičiavimai patenka į Paslaugų teikėjo veiklos apimtį.) |
| Kompresoriai: | Elektrinis, veikiantis ne mažesniu kaip 75 % naudingumo koeficientu |
| Projektinis vamzdyno eksploatavimo laikas: | ≈40 metų, kiekvieno kompresoriaus ≈25 metus. |
| Čiaupų aikštelių išdėstymas | Kas ≈16 km (pagal išankstinės galimybių studijos rezultatus ir IGEM/TD/13 standarto 2-ąjį priedą. Ši vertė gali būti keičiama Paslaugų teikėjo – pasiūlant kitą vertę atsižvengiant projektinius sprendinius). |

| 3.3 Pipeline materials It is recommended to follow established industry standards that provide guidance on materials suitable for hydrogen service. The Service Provider is responsible for selecting appropriate materials based on the technical requirements of hydrogen pipeline applications. (The selection of pipe materials falls within the scope of the Service Provider for the 48-inch and 36-inch pipelines in Lithuania.) | 3.3 Vamzdyno medžiagos Rekomenduojama vadovautis pramonėje nustatytais standartais, kurie pateikia gaires dėl vandenilio transportavimui tinkamų medžiagų. Paslaugų teikėjas atsako už tinkamų medžiagų parinkimą, atsižvelgdamas į techninius reikalavimus, taikomus vandenilio vamzdynams. (Vamzdžių medžiagų parinkimas patenka į Paslaugų teikėjo veiklos apimtį 48 ir 36 colių vamzdynams Lietuvoje.) |
| --- | --- |

| 3.4 Compressors Compressor stations will be required along the hydrogen pipeline and should be assessed in this feasibility study based on industry standards and expected operating conditions. | 3.4 Kompresoriai Išilgai vandenilio vamzdyno bus numatytos kompresorių stotys, kurios turi būti įvertintos galimybių studijoje remiantis pramonės standartais ir numatomomis eksploatacinėmis sąlygomis. |
| --- | --- |

| 4. scOPE | 4. Darbų apimtYs |
| --- | --- |
| The Service Provider is required to prepare a detailed technical and environmental feasibility study consisting of Technical Feasibility, Environmental Survey and Safety Management. This study must adhere to the project timeline, incorporate findings from the NBHC pre-feasibility study (the aggregated results of this study will be provided to the selected Service provider) and account for potential and established assumptions under: Base, Derisked and Ambitious scenarios. The Technical feasibility study should identify infrastructure requirements, feasible compressor station locations, and include comprehensive engineering work, alongside a procurement plan and a detailed project schedule. The Environmental Survey and Safety Management study must conduct thorough environmental, geotechnical, and topological surveys, refine route options, assess environmental impacts, and define safety zones dimentions. The Service Provider must ensure each area is analysed to support the successful national implementation of the NBHC. Amber Grid will supply an initial technical design assumptions on hydrogen quality, pipe diameter, and technical capacity, which includes maximum and minimum flows, staging in alignment with projected flow rates for 2030, 2040, and 2050 (or other timelines) – this assumption will be generated as outcome from the NBHC Cross-Border Technical Feasibility Study. | Paslaugų teikėjas privalo parengti išsamią techninę ir aplinkosauginę galimybių studiją, sudarytą iš šių dalių: Techninė galimybių studija, Aplinkosauginis vertinimas ir Saugos užtikrinimas. Ši studija turi būti įgyvendinama laikantis projekto grafiko, įtraukiant NBHC išankstinės galimybių studijos rezultatus (šios studijos apibendrinti rezultatai bus pateikti atrinktam Paslaugų teikėjui), taip pat atsižvelgiant į galimas ir nustatytas prielaidas pagal šiuos scenarijus: pagrindinį, rizikų sumažinimo ir ambicingą. Techninė galimybių studija turi identifikuoti infrastruktūros poreikius, nustatyti galimas kompresorių stočių vietas, apimti išsamius inžinerinius darbus, parengti pirkimų planą ir detalų projekto įgyvendinimo grafiką. Aplinkosauginis vertinimas ir Saugos užtikrinimas turi apimti išsamius aplinkosauginius, geotechninius ir topografinius tyrimus, maršrutų alternatyvų optimizavimą, poveikio aplinkai vertinimą bei apsaugos zonų dydžius. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad kiekvienas šių aspektų būtų išnagrinėtas, siekiant sėkmingo NBHC įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu. „Amber Grid“ pateiks pradinius techninius projektavimo duomenis apie vandenilio kokybę, vamzdžių skersmenį ir techninį pralaidumą, įskaitant maksimalius ir minimalius srautus bei etapavimą, atitinkantį prognozuojamus srautus 2030, 2040 ir 2050 m. (ar kitu laikotarpiu). Šios prielaidos bus parengtos kaip NBHC tarpvalstybinės techninės galimybių studijos rezultatas. |

| 4.1 Route selection The Service Provider is responsible for carrying out a set of tasks to select and refine the national Lithuanian pipeline – evaluate its alternatives, and address all relevant geographical, environmental, technical, economic, and social factors. As part of the National Lithuanian Hydrogen Pipeline included in the North Baltic Hydrogen Corridor (NBHC), a hydrogen pipeline is planned to cross Lithuania, with alternatives and a branch extending to the western part of Lithuania. The injection and hydrogen extraction points also must be considered – these points will be provided separately by Amber Grid together with initial design assumptions. These values will be prepared by NBHC Cross border technical feasibility study and sent to Service Provider according to the schedule of deliverables. | 4.1 Maršruto parinkimas Paslaugų teikėjas yra atsakingas už užduočių vykdymą, skirtą Lietuvos nacionalinio vandenilio vamzdyno maršruto parinkimui ir optimizavimui – įvertinant alternatyvas bei atsižvelgiant į visus aktualius geografinius, aplinkosauginius, techninius, ekonominius ir socialinius veiksnius. Kaip Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus (NBHC) dalis, planuojama, kad vandenilio vamzdynas drieksis per Lietuvą, su alternatyvomis bei atšaka į vakarų Lietuvą. Taip pat turi būti įvertinti vandenilio įleidimo ir išleidimo taškai – šie duomenys bus pateikti atskirai „Amber Grid“, kartu su pradinėmis projektavimo prielaidomis. Šios vertės bus parengtos NBHC tarpvalstybinėje techninėje galimybių studijoje ir perduotos Paslaugų teikėjui pagal nustatytą grafiką. |
| --- | --- |
| 4.1.1 At least one (1) primary and one (1) alternative routing activity must be carried out in accordance with the following requirements, except for the border crossing point (the number of alternative crossing point options is indicated below). | 4.1.1 Turi būti atliktas ne mažiau kaip vienas (1) pagrindinio ir vienas (1) alternatyvaus maršruto parinkimo veiksmas, laikantis toliau pateiktų reikalavimų, išskyrus sienos kirtimo tašką (alternatyvių kirtimo taškų skaičius nurodytas žemiau). |
| 4.1.2 The hydrogen pipeline route selection works must be divided into four main tasks: | 4.1.2 Vandenilio vamzdyno maršruto parinkimo darbai turi būti suskirstyti į keturias pagrindines užduotis: |
| 1. Interconnection border point selection and approval by Amber and neighbour countries. The Latvian – Lithuanian cross border point analysis and selection will be done by JSC „Conexus Baltic Grid”. The Service Provider is responsible for communication between the JSC „Conexus Baltic Grid” and Amber Grid officials. | 1. Sujungimo taško su Latvija parinkimas ir derinimas su „Amber Grid“ ir kaimyninės šalies institucijomis. Latvijos – Lietuvos sienos perėjimo taško analizę ir atranką atliks AS „Conexus Baltic Grid“. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už ryšių palaikymą tarp „Conexus Baltic Grid“ ir „Amber Grid“ atstovų. |
| 2. For the Polish – Lithuanian interconnection Service Provider is responsible for analysis and selection of border crossing point. As mentioned before Service Provider must select 1 primary and 1 alternative border crossing. The Service Provider is responsible for communication between the Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A and Amber Grid officials. The selection of this border crossing point must be done according to the routing selection criteria and the existing EU regulations. Moreover, the Service Provider must visit the site and prepare report of these crossing point indicating the terrain and other obstacles. | 2. Sujungimo taško su Lenkija analizė ir parinkimas priklauso Paslaugų teikėjo atsakomybei. Kaip nurodyta anksčiau, turi būti atrinktas 1 pirminis ir 1 alternatyvus sienos kirtimo taškas. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už komunikaciją tarp Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A ir „Amber Grid“ atstovų. Atranka turi būti vykdoma vadovaujantis maršruto parinkimo kriterijais bei galiojančiais ES teisės aktais. Be to, Paslaugų teikėjas privalo aplankyti vietą ir parengti ataskaitą apie šiuos kirtimo taškus, nurodant vietovės sąlygas ir galimus kliuvinius. |
| 3. Preparation of preliminary route report in GIS or similar format – these works must indicate the route according to the selection criteria and made as desktop study but also include selected border crossing points, and preliminary places for compressor site (the number of compressors will be provided by Amber Grid). This report will be used by NBHC Cross border technical feasibility study hydraulic calculations and prepared according to the schedule provided in next chapters. | 3. Preliminaraus maršruto ataskaitos parengimas GIS arba panašiu formatu. Šioje ataskaitoje turi būti pateiktas maršrutas pagal atrankos kriterijus ir atliktas kaip (angl. desktop study), tačiau taip pat turi būti įtraukti sienos kirtimo taškai bei preliminarios kompresorių stočių vietos (kompresorių skaičių pateiks „Amber Grid“). Ši ataskaita bus naudojama NBHC tarpvalstybinės techninės galimybių studijos hidrauliniams skaičiavimams, ir turi būti parengta pagal šiame dokumente nurodytą grafiką. |
| 4. Detailed pipeline routing selection works – after preparing the “preliminary routing report” the more detail routing selection works should be prepared including the exact compressors number (provided by NBHC Cross border technical feasibility study), detail analysis of terrain including photogrammetry and technology for the detail 3D terrain analysis. | 4. Detalaus vamzdyno maršruto parinkimo darbai. Parengus „preliminaraus maršruto ataskaitą“, turi būti atliekami detalesni maršruto parinkimo darbai, įskaitant tikslų kompresorių skaičių (jį pateiks NBHC tarpvalstybinė techninė galimybių studija), detalią reljefo analizę, naudojant fotogrametriją ir 3D analizės technologijas. |
| 4.1.3 The service provider must perform photogrammetry (photogrammetric photographs) for one selected route alternative by Amber Grid, including the state border crossing point. The area of the analyzed territory along the planned hydrogen pipeline axis must be at least 500 meters wide (with no less than 250 meters on each side of the axis). The resolution of these images (Ground Sample Distance – GSD – representing the ground area covered by one pixel in the image) must be not greater than 3 cm per pixel. | 4.1.3 Paslaugų teikėjas privalo atlikti fotogrametrija (fotogrametrines nuotraukas), vienai pasirinktai maršruto alternatyva, įskaitant valstybinės sienos kirtimo taškus, kurią pasirinks „Amber Grid“. Analizuojamos teritorijos juosta išilgai planuojamo vandenilio vamzdyno ašies turi būti ne mažesnė kaip 500 m pločio (po ne mažiau kaip 250 metrų į kiekvieną ašies pusę). Šių nuotraukų raiška (Atstumas žemės paviršiuje, kurį atitinka vienas pikselis nuotraukoje – GSD), turi būti ne daugiau kaip 3 cm 1 pikseliui. |
| 4.2 Preliminary pipeline infrastructure assessment As part of the feasibility study, the Service Provider shall conduct a high-level conceptual assessment of the Lithuanian section of the NBHC pipeline, including the planned branch extending to the western part of Lithuania. | 4.2 Preliminarusis vamzdyno infrastruktūros vertinimas Kaip galimybių studijos dalį, Paslaugų teikėjas turi atlikti preliminarųjį NBHC vamzdyno Lietuvos dalies vertinimą, įskaitant planuojamą atšaką į vakarinę Lietuvos dalį. |
| 4.2.1 The Service Provider must develop preliminary, standardized process diagrams for the Lithuanian NBHC pipeline section and its western branch. This includes: - Block Flow Diagram (BFD). - Process Flow Diagrams (PFDs). - Piping and Instrumentation Diagrams (P&IDs). | 4.2.1 Paslaugų teikėjas turi parengti preliminarias, standartizuotas technologinio proceso schemas Lietuvos NBHC vamzdyno daliai ir jo vakarų atšakai. Tai apima: - Blokinę srautų schemą (BFD). - Technologinių procesų srautų diagramas (PFDs). - Vamzdynų, įrenginių ir matavimo prietaisų diagramas (P&IDs). |
| 4.2.2 The Service Provider must conduct a thorough evaluation of material options for the pipeline, prioritizing: - Durability and long-term performance. - Compatibility with hydrogen. - Resistance to hydrogen embrittlement and permeability. - Wall thickness calculation. | 4.2.2 Paslaugų teikėjas privalo atlikti išsamų vamzdynui skirtų medžiagų pasirinkimo vertinimą, teikiant pirmenybę šiems kriterijams: - Patvarumas ir ilgalaikis veikimas. - Suderinamumas su vandeniliu. - Atsparumas vandenilio sukeltam trapėjimui ir pralaidumui. - Sienelės storio skaičiavimas. |
| 4.2.3 The Service Provider must conduct average pipe wall thickness calculations for the hydrogen gas pipeline according to findings in 4.2.2 section and provided design pressures. | 4.2.3 Paslaugų teikėjas privalo atlikti vidutinio vamzdžio sienelių storio skaičiavimus vandenilio dujų vamzdynui pagal 4.2.2 punkto išvadas ir pateikti projektinį slėgį. |
| 4.2.4 The Service Provider must determine the required number of gas metering stations to measure volumetric, mass, energy flow and composition. Each station must comply with the applicable requirements (IGEM/GM/4, BS EN 1776 or other equivalent standards applicable to hydrogen). Metering stations are expected to be located at national borders and on the branch to the Lithuanian seaside. For each metering station, the Service Provider shall: - Define design and operational parameters. - Prepare a simplified technical specification (data sheet) to support further design, procurement, and CAPEX estimation. | 4.2.4 Paslaugų teikėjas turi nustatyti reikalingą dujų matavimo stočių skaičių tūrio, masės, energijos srautams ir sudėties matuoti. Kiekviena stotis turi atitikti galiojančius reikalavimus (IGEM/GM/4, BS EN 1776 arba kitus lygiaverčius vandeniliui taikomus standartus). Matavimo stotys numatomos ties valstybių sienomis ir atšakoje link Lietuvos pajūrio. Kiekvienai matavimo stočiai Paslaugų teikėjas turi: - Apibrėžti projektavimo ir eksploatavimo parametrus. - Parengti supaprastintą techninę specifikaciją (duomenų lapus), skirtą tolesniam projektavimui, pirkimui ir CAPEX vertinimui. |
| 4.2.5 The Service Provider must perform a high-level assessment of the pipeline’s operating conditions with a particular focus on: - Pressure and temperature ranges. - Hydrogen-specific operational risks. - Long-term system integrity and reliability under hydrogen exposure. | 4.2.5 Paslaugų teikėjas privalo atlikti aukšto lygio (preliminarųjį) vamzdyno eksploatacinių sąlygų vertinimą, ypatingą dėmesį skiriant: - Slėgio ir temperatūros diapazonams. - Vandeniliui būdingoms eksploatavimo rizikoms. - Ilgalaikiam sistemos vientisumui ir patikimumui veikiant vandeniliui. |
| 4.2.6 The Service Provider must conduct Lithuanian NBHC branch (going to western part of Lithuania) hydrogen pipeline hydraulic modeling. This analysis must be carried out using recognized industry software tools (e.g., Aspen, Simone, or equivalent), covering the necessary operating range and ensuring robust technical outputs. | 4.2.6 Paslaugų teikėjas privalo atlikti Lietuvos NBHC atšakos (einančios į vakarinę Lietuvos dalį) vandenilio vamzdyno hidraulinį modeliavimą. Šie skaičiavimai turi būti vykdomi naudojant pramonėje pripažintus programinius įrankius (pvz., Aspen, Simone ar lygiaverčius), apimant reikiamą eksploatacinių parametrų diapazoną ir užtikrinant patikimus techninius rezultatus |
| 4.2.7 The Service Provider shall carry out essential process engineering tasks and indicative sizing of pipelines and primary equipment – for the Lithuanian part of the NBHC pipeline and its branch toward western Lithuania. This task will result in a preliminary list of main equipment required. This list will be used as a key input for CAPEX calculations. | 4.2.7 Paslaugų teikėjas turi atlikti pagrindinius technologinės (procesų) inžinerijos darbus ir nustatyti pagrindinės įrangos techninių parametrus – NBHC vamzdyno Lietuvos daliai ir jo atšakai link vakarinės Lietuvos dalies. Šio uždavinio rezultatas – preliminarus pagrindinės reikalingos įrangos sąrašas. Šis sąrašas bus esminė įvestis kapitalo investicijų (CAPEX) skaičiavimams. |

| 4.3 Compressor stations engineering and design The Service Provider must select appropriate locations for compressor stations based on the initial design assumptions, which will be provided according to the schedule outlined in this document. The feasibility study should include the following considerations for the compressors: - Compression Technology: Evaluate high-efficiency hydrogen compression technologies. - Capacity Control: Include options for capacity control to enable efficient operation under part-load conditions. - Bidirectional Flow: Consider piping configurations and valve routing that would support bidirectional flow, if required by the system. | 4.3 Kompresorių stočių inžinerija ir projektavimas Paslaugų teikėjas turi parinkti tinkamas kompresorių stočių vietas, remdamasis pradinėmis projektavimo prielaidomis, kurios bus pateiktos pagal šiame dokumente nurodytą grafiką. Galimybių studijoje turi būti įvertinti šie kompresorių aspektai: - Kompresorių technologija: Įvertinti aukšto naudingumo vandenilio kompresorių technologijas. - Galingumo reguliavimas: Įtraukti galimybes reguliuoti našumą, kad būtų užtikrintas efektyvus veikimas esant daliniam apkrovimui. - Dvipusis srautas: Apsvarstyti vamzdynų konfigūracijas ir vožtuvų sprendinius, kurie leistų užtikrinti dvipusį srautą, jei tokio reikalautų sistema. |
| --- | --- |
| 4.3.1 The final number of compressor stations will be determined and provided later through the NBHC Cross-Border Technical Feasibility Study. | 4.3.1 Galutinis kompresorių stočių skaičius bus nustatytas ir pateiktas vėliau kartu NBHC tarpvalstybinės techninės galimybių studijos rezultatais. |
| 4.3.2 The Service Provider must analyze the conceptual design and layout of compressor stations, considering key factors such as access routes, routine operations and maintenance needs, venting requirements, existing aboveground and underground structures. | 4.3.2 Paslaugų teikėjas privalo įvertinti kompresorių stočių tipą ir jų išdėstymą, atsižvelgdamas į pagrindinius veiksnius, tokius kaip privažiavimo keliai, įprasti eksploatavimo ir techninės priežiūros poreikiai, išleidimo (angl. venting) reikalavimai, esami antžeminiai ir požeminiai objektai. |
| 4.3.3 The Service Provider shall carry out a detailed analysis of the electrical connection requirements to ensure that the proposed locations of the compressor stations are aligned with the availability and capacity of existing power lines within the Lithuanian electricity grid. | 4.3.3 Paslaugų teikėjas privalo atlikti išsamią elektros prijungimo reikalavimų analizę, siekiant užtikrinti, kad siūlomos kompresorių stočių vietos būtų suderintos su esamų elektros linijų prieinamumu ir galia Lietuvos elektros tinkle. |
| 4.3.4 The Service Provider must prepare simplified data sheets for each projected compressor station. These data sheets will be used for market screening purposes to investigate capital expenditure (CAPEX). The data sheets should include key specifications, projected capacity, operating conditions, and other relevant technical details to support an accurate CAPEX evaluation. | 4.3.4 Paslaugų teikėjas privalo parengti supaprastintas duomenų lapus kiekvienai planuojamai kompresorių stočiai. Šie duomenų lapai bus naudojamos rinkos analizės tikslais, siekiant įvertinti kapitalo sąnaudas (CAPEX). Duomenų lapai turi būti pateiktos pagrindinės techninės specifikacijos, numatoma galia, eksploatacinės sąlygos ir kita svarbi techninė informacija, reikalinga tiksliam CAPEX vertinimui. |

| ### 4.4 Project planning, procurement, and material sourcing The Service Provider is responsible for preparing a comprehensive project implementation plan covering all key phases of the hydrogen pipeline project from feasibility to execution. This plan must include a project schedule outlining major activities, milestones, interdependencies, and critical paths to ensure timely delivery. The project plan and procurement strategy must be fully coordinated and provide a clear roadmap for permitting, design, procurement, and construction activities. | 4.4 Projekto planavimas, pirkimai ir medžiagų tiekimas Paslaugų teikėjas yra atsakingas už išsamaus projekto įgyvendinimo plano parengimą, apimančio visus pagrindinius vandenilio vamzdyno projekto etapus – nuo galimybių studijos iki įgyvendinimo. Šiame plane turi būti pateiktas projekto grafikas, kuriame būtų nurodytos pagrindinės veiklos, etapai, tarpusavio priklausomybės ir kritiniai keliai, siekiant užtikrinti laiku įgyvendinamą projektą. Projekto planas ir pirkimų strategija turi būti visiškai suderinti ir pateikti aiškų veiksmų planą leidimų gavimui, projektavimui, pirkimams ir statybos darbams. |
| --- | --- |
| 4.4.1 The Service Provider must prepare a detailed Project Plan covering all phases of the hydrogen pipeline project – from feasibility to execution. The plan must outline key actions, timelines, responsibilities, and dependencies, serving as a roadmap for AB Amber Grid and its stakeholders. | 4.4.1 Paslaugų teikėjas privalo parengti detalų Projekto planą, apimantį visus vandenilio vamzdyno projekto etapus – nuo galimybių studijos iki įgyvendinimo. Plane turi būti aiškiai apibrėžti pagrindiniai veiksmai, terminai, atsakomybės ir tarpusavio priklausomybės – jis turi tarnauti kaip veiksmų gairės AB „Amber Grid“ ir suinteresuotosioms šalims. |
| 4.4.2 The procurement plan must provide a complete inventory of materials and services required for both the construction and operation phases of the pipeline infrastructure, including pipe materials, valve stations, and compressor station components. The procurement plan must include: - Data sheets for critical components such as pipelines, compressors, and valves, based on the technical parameters. | 4.4.3 Pirkimų plane turi būti pateiktas išsamus medžiagų ir paslaugų, reikalingų tiek statybos, tiek eksploatacijos etapams, sąrašas, apimantis vamzdžių medžiagas, vožtuvų stotis ir kompresorių stočių komponentus. Pirkimų plane turi būti įtraukti šie elementai: - Duomenų lapus pagrindiniams komponentams, tokiems kaip vamzdynai, kompresoriai ir vožtuvai, parengtos pagal techninius parametrus. |
| - A complete inventory of materials and services required for both the construction and operation phases of the hydrogen pipeline infrastructure, including: - Pipe materials and diameters. - Valve stations and compressor station components. - Associated auxiliary equipment. | - Išsamus medžiagų ir paslaugų inventorius, reikalingas vandenilio vamzdyno infrastruktūros statybos ir eksploatavimo etapams, įskaitant: - Vamzdžių medžiagas ir skersmenis; - Vožtuvų stotis ir kompresorių stočių komponentus; - Susijusią pagalbinę įrangą. |

| ### 4.5 Pipeline construction cost estimation The Service Provider shall prepare detailed national capital expenditure (CAPEX) estimates for the planned hydrogen pipeline construction project. These cost estimates will serve as the foundational input for the Financial and Economic Feasibility Study and accompanying documentation, which will be developed by another service provider appointed by AB Amber Grid. The cost estimation must include: - A comprehensive breakdown of all cost components related to the construction of the hydrogen pipeline infrastructure as listed in Table 2 “Hydrogen infrastructure pricing breakdown”. - Consistent application of current national market prices for materials, services, and labor. - Clear documentation of assumptions, unit rates, and pricing sources used in the estimation. | 4.5 Vamzdyno statybos sąnaudų įvertinimas Paslaugų teikėjas privalo parengti detalius nacionalinius kapitalo investicijų (CAPEX) įverčius planuojamam vandenilio vamzdyno statybos projektui. Šie sąnaudų įverčiai bus esminė įvestis Finansinei ir Ekonominei galimybių studijai bei susijusiems dokumentams, kuriuos rengs kitas AB „Amber Grid“ paskirtas paslaugų teikėjas. Sąnaudų vertinime turi būti įtraukti šie elementai: - Išsamus visų sąnaudų komponentų suskirstymas, susijęs su vandenilio vamzdyno infrastruktūros statyba, kaip nurodyta 2 lentelėje „Vandenilio infrastruktūros kainų suskirstymas“. - Nuoseklus taikymas esamų nacionalinės rinkos kainų medžiagoms, paslaugoms ir darbo jėgai. - Aiškiai dokumentuotos prielaidos, vienetiniai įkainiai ir naudojami kainodaros šaltiniai, naudoti sąnaudų skaičiavimui. |
| --- | --- |

Table 2 Hydrogen infrastructure pricing breakdown (EN text):

| № | Price component | Price component subdivision |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materials and Equipment | - Pipes - Valves (regulating, safety shutoff, and others) - Compressors - Construction equipment - Custody meters - Automation and measurement instruments - Corrosion protection |
| 2. | Engineering Services | - Basic and detailed engineering (during the execution phase) in compliance with Lithuanian national regulations. - Technical consultancy and supervision of engineering works (basic and detail). |
| 3. | Pipeline Construction Works | - In arable land (including land reclamation works and temporary access roads) - In marshy or waterlogged areas (including temporary access roads on unstable ground) - In forested areas (clearing of undergrowth and moderately dense forest) - In reclaimed (meliorated) lands - Crossing major highways - Crossing water obstacles (rivers wider than 100 meters) |
| 4. | Installation of line valve stations | Including fencing, power supply, lightning protection, and SCADA integration. |
| 5. | Testing of the main gas pipeline | Hydrotesting, flushing, drying. |
| 6. | Custody meters | Gas Metering Stations (GMS) to be installed at the Poland–Lithuania and Lithuania–Latvia borders. |
| 7. | Compressor stations | Gas Compressor Stations (GCS) - pricing for the compressor station itself. |
| 8. | Mandatory Documentation and Permits | - Geological, geodetic, and archaeological surveys - Preparation of special and detailed plans - Environmental Impact Assessment (EIA) - Strategic Environmental Assessment (SEA) - and Plot Formation and Reorganisation Project |
| 9. | Land Use Compensation | - Compensation for temporary lands use during construction. - Compensation for permanent lands acquisition. |

2 lentelėje Vandenilio infrastruktūros kainų suskirstymas (2 lentelės vertimas į LT kalbą).

| № | Kainos komponentas | Kainos komponento detalizacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medžiagos ir įranga | - Vamzdžiai - Vožtuvai (reguliavimo, saugos uždarymo ir kt.) - Kompresoriai - Statybinė įranga - Dujų apskaita - Automatikos ir matavimo prietaisai - Apsauga nuo korozijos |
| 2. | Inžinerinės paslaugos | - Pagrindinė ir detalioji inžinerija (vykdymo etape) pagal Lietuvos nacionalinius teisės aktus. - Techninės konsultacijos ir inžinerinių darbų priežiūra (pagrindiniai ir detalūs). |
| 3. | Vamzdynų tiesimo darbai | - Ariamojoje žemėje (įskaitant melioracijos darbus ir laikinus privažiavimo kelius) - pelkėtose ar užmirkusiose vietovėse (įskaitant laikinus privažiavimo kelius ant nestabilios žemės) - Miškingose vietovėse (pomiškio ir vidutiniškai tankaus miško valymas) - Atgautose (melioruotose) žemėse - Pagrindinių greitkelių kirtimas - Vandens kliūčių (upių, platesnių nei 100 metrų) kirtimas |
| 4. | Čiaupų aikštelių įrengimas | Įskaitant tvoras, maitinimo šaltinius, apsaugą nuo žaibo ir SCADA. |
| 5. | Pagrindinio dujotiekio bandymai | Bandymas slėgiu, praplovimas, džiovinimas. |
| 6. | Apskaitos prietaisai | Dujų apskaitos stotys (GMS) turi būti įrengtos Lenkijos ir Lietuvos bei Lietuvos ir Latvijos pasienyje. |
| 7. | Kompresorių stotys | Dujų kompresorių stotys (GCS) - pačios kompresoriaus stoties kaina. |
| 8. | Privalomi dokumentai ir leidimai | - Geologiniai, geodeziniai ir archeologiniai tyrimai - Specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas - Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) - Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) - ir sklypų formavimo ir reorganizavimo projektas |
| 9. | Kompensacija už žemės naudojimą | - Kompensacija už laikiną žemės naudojimą statybos metu. - Kompensacija už žemės sklypus. |

| 4.6 Environmental survey and Safety management The Service Provider must carry out Environmental Survey and Safety Management activities including Geotechnical and Topological surveys to assess the physical characteristics of the potential hydrogen pipeline infrastructure sites. | 4.6 Poveikio aplinkai analize ir saugos užtikrinimas Paslaugų teikėjas privalo vykdyti aplinkosauginės analizės ir saugos valdymo veiklas, įskaitant geotechninius ir topografinius tyrimus, siekiant įvertinti potencialių vandenilio vamzdyno infrastruktūros vietų fizines charakteristikas. |
| --- | --- |
| While these activities are closely related to an Environmental Impact Assessment (EIA) and current legislation does not yet provide a defined regulatory framework for hydrogen - based infrastructure, the Service Provider must conduct EIA – related activities without formal coordination with the relevant Lithuanian state authorities. | Nors šios veiklos glaudžiai susijusios su poveikio aplinkai vertinimu (PAV), šiuo metu galiojantys teisės aktai dar nenustato aiškaus reguliacinio pagrindo vandenilio infrastruktūrai. Todėl Paslaugų teikėjas turi vykdyti su PAV susijusias veiklas be oficialaus derinimo su atitinkamomis Lietuvos valstybės institucijomis. |
| For this reason, and as reflected in the tender documentation, these activities are referred to as “Environmental Survey.” | Dėl šios priežasties ir kaip nurodyta pirkimo dokumentuose, šios veiklos vadinamos „poveikio aplinkai analize“ (angl. Environmental Survey). |
| The Environmental survey activities mentioned in this section are directly related to the hydrogen pipeline route selection activities described in the previous sections of this document. | Šiame skyriuje paminėtos poveikio aplinkai analizės (angl.. Environmental Survey) veiklos yra tiesiogiai su sijusios su vandenilio vamzdyno maršruto parinkimo veiklomis paminėtomis ankstesniuose šio dokumento skyriuose |
| 4.6.1 The hydrogen pipeline routing should, where feasible, avoid sensitive and constrained areas such as Natura 2000 sites, national parks, nature reserves, forested areas, major roads, main rivers, railway tracks, and water reservoirs. The routing must also adhere to the criteria listed in Table 2: "Main criteria for routing selection and EIA survey report structure." Where possible, it is recommended to align the pipeline route along or near existing natural gas pipeline corridors, maintaining a safe distance to be determined by the Service Provider. However, the routing must also consider the locations of hydrogen injection and extraction points to ensure technical feasibility and operational efficiency. | 4.6.1 Vandenilio vamzdyno maršrutas, kiek įmanoma, turėtų vengti jautrių ir apribotų teritorijų, tokių kaip „Natura 2000“ teritorijos, nacionaliniai parkai, gamtos rezervatai, miškingos vietovės, pagrindiniai keliai, didžiosios upės, geležinkelio linijos ir vandens telkiniai. Maršrutas taip pat turi atitikti 2 lentelėje pateiktus kriterijus: „Pagrindiniai maršruto parinkimo kriterijai“. Kur įmanoma, rekomenduojama vamzdyno maršrutą parengti greta esamų gamtinių dujų vamzdynų, laikantis saugaus atstumo, kurį nustatys Paslaugų teikėjas. Tačiau maršrute taip pat turi būti įvertintos vandenilio įleidimo ir išleidimo taškų vietos, siekiant užtikrinti techninį įgyvendinamumą ir efektyvų veikimą. |
| 4.6.2 The Service Provider must carry out a comparative analysis of the proposed main route and its viable one (1) alternative. This analysis should assess the advantages and disadvantages of each option and result in an Environmental survey covering both the preferred and alternative route. As part of threport, the Service Provider must: - Determine minimum safety distances and identify any required crossings or intersections with buildings and engineering infrastructure to ensure a safe and technically efficient pipeline layout. Identify potential sites for compressor stations, considering relevant technical, environmental, and geographical factors. | 4.6.2 Paslaugų teikėjas privalo atlikti pagrindinio siūlomo maršruto ir vienos (1) alternatyvos palyginamąją analizę. Šioje analizėje turi būti įvertinti kiekvienos alternatyvos privalumai ir trūkumai, o jos rezultatas – poveikio aplinkai vertinimo analizė apimanti tiek pasirinktą maršrutą, tiek jo alternatyva. Ataskaitoje Paslaugų teikėjas privalo: - Nustatyti minimalius saugos atstumus ir identifikuoti visus reikalingus pastatų bei inžinerinės infrastruktūros kirtimo taškus, užtikrinant saugų ir techniškai efektyvų vamzdyno išdėstymą. Identifikuoti galimas kompresorių stočių vietas, atsižvelgiant į atitinkamus techninius, aplinkosauginius ir geografinius veiksnius. |
| 4.6.3 The Service Provider must prepare a comprehensive report detailing all protected areas along the hydrogen pipeline route. The report must be comprehensive, accurate, and submitted to the “Amber Grid” for review. This report will be used as guidance for the Environmental Impact Assessment (EIA) process during pipeline construction phase. The report must include investigation of routing criteria listed in table 3: “Main criteria for routing selection and EIA survey report structure” | 4.6.3 Paslaugų teikėjas privalo parengti išsamią ataskaitą, kurioje būtų detaliai aprašytos visos saugomos teritorijos, esančios palei vandenilio vamzdyno maršrutą. Ataskaita turi būti išsami, tiksli ir pateikta peržiūrai bendrovei „Amber Grid“. Ši ataskaita bus naudojama kaip gairės poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procesui vamzdyno statybos etape. Ataskaitoje turi būti įtrauktas maršruto parinkimo kriterijų tyrimas pagal 3 lentelę: „Pagrindiniai maršruto parinkimo kriterijai ir poveikio aplinkai analizės ataskaitos struktūra“: |

Table 3 Main criteria for routing selection and EIA survey report structure (EN text)

| № |  | Routing criteria | Explanations |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Report composition | Segmentation of the Pipeline Axis | The Service Supplier must divide the pipeline into distinct sections based on geographical, or environmental, or administrative (municipalities) boundaries. |
| 2. |  | Visual and Tabular Representations | The Service Supplier must include high-resolution maps and charts to visually represent the pipeline sections, protected areas, and obstacles. Provide a tabular summary of findings for quick reference |
| 3. |  | Recommendations | Propose potential adjustments to the pipeline route or mitigation measures to minimize environmental impacts in high-risk zones. |
| 4. | Activities that must be analysed | Assessment of Environmental Sensitivity | The Service provider must identify and map environmentally sensitive and protected areas along the potential pipeline routes, including state-protected territories and Natura 2000 sites. Provide a detailed list of all protected areas within a 3 km radius of the pipeline axis, including but not limited to: - National parks - Natura 2000 sites - State-protected territories - Other environmentally sensitive areas |
| 5. |  | Minimization of Land Use Impact | The Service provider must evaluate and propose pipeline route alternatives that minimize the occupation of new areas, ensuring the least disruption to ecosystems and existing land use. The Service provider must avoid of Protected Areas: prioritize routing that avoids environmentally sensitive and protected territories, particularly Natura 2000 sites, to comply with sustainable development principles. |
| 6. |  | Forest Clearing Analysis | The Service provider must assess the impact of forest clearing along proposed routes and develop strategies to minimize deforestation and restore cleared areas post-construction. |
| 7. |  | Water resources protection | The Service provider must identify and assess water bodies, rivers and other water resources along the pipeline route to ensure their protection and minimal impact on aquatic ecosystems. |
| 8. |  | Socioeconomic considerations | The Service provider must identify potential restrictions or expropriation of private property and propose measures to mitigate impacts on landowners and local communities. |
| 9. |  | Cultural heritage protection | The Service provider must identify and evaluate heritage sites, such as archaeological sites, historical buildings and other cultural heritage objects to ensure their protection and preservation. |
| 10. |  | Stakeholder Engagement | The Service provider must prepare plan for consultations with stakeholders, including local communities, environmental organizations, and authorities, to incorporate their input into route selection and mitigation measures. |
| 11. |  | Geological conditions assessment | The Service provider must identify and evaluate geological conditions such as soil types, seismic activity and other geological factors that may impact pipeline stability and safety. |
| 12. |  | Climate conditions analysis | The Service provider must assess the climate conditions along the pipeline route, including temperature fluctuations, precipitation levels and other meteorological factors that may affect pipeline operation and maintenance. |
| 13. |  | Assessment of planned objects | Evaluate planned infrastructure projects such as new roads, buildings, industrial facilities and other development projects that may impact the pipeline route ant its safety. Information about planned objects can be obtained from: - Municipal and local government planning documents; - National and regional development strategies; - Publicly available databases ang GIS (Geographic Information System) tools; Consultations with local government authorities and planning agencies. |

3 lentelę Pagrindiniai maršruto parinkimo kriterijai ir poveikio aplinkai analizės ataskaitos struktūra (3 lentelės vertimas į LT kalbą)

| № |  | Maršruto parinkimo kriterijai | Paaiškinimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ataskaitos sudėtis | Vamzdyno ašies segmentavimas | Paslaugų teikėjas privalo suskirstyti vamzdyną į atskiras atkarpas pagal geografines, aplinkosaugines ar administracines (savivaldybių) ribas. |
| 2. |  | Vizualinis pateikimas | Paslaugų teikėjas privalo pateikti didelės raiškos žemėlapius ir schemas, vizualiai atvaizduojančius vamzdyno atkarpas, saugomas teritorijas ir kliūtis. Taip pat turi būti pateikta santrauka lentelėje, skirta greitam rezultatų peržiūrėjimui. |
| 3. |  | Rekomendacijos | Pasiūlyti galimus vamzdyno maršruto koregavimus arba poveikio mažinimo priemones, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai didelės rizikos zonose. |
| 4. | Veiklos, kurios turi būti analizuojamos | Aplinkos jautrumo vertinimas | Paslaugų teikėjas privalo identifikuoti ir pažymėti aplinkos požiūriu jautrias bei saugomas teritorijas palei galimus vamzdyno maršrutus, įskaitant valstybės saugomas teritorijas ir „Natura 2000“ tinklo vietoves. Turi būti pateiktas išsamus visų saugomų teritorijų, esančių 3 km spinduliu nuo vamzdyno ašies, sąrašas, įskaitant, bet neapsiribojant: - Nacionaliniais parkais - „Natura 2000“ vietovėmis - Valstybės saugomomis teritorijomis - Kitomis aplinkai jautriomis teritorijomis |
| 5. |  | Žemės naudojimo poveikio mažinimas | Paslaugų teikėjas privalo įvertinti ir pasiūlyti vamzdyno maršruto alternatyvas, kurios kuo labiau sumažintų naujų teritorijų užėmimą, užtikrinant kuo mažesnį poveikį ekosistemoms ir esamam žemės naudojimui. Paslaugų teikėjas privalo vengti saugomų teritorijų – prioritetas turi būti teikiamas tokiam maršrutui, kuris išvengia aplinkai jautrių ir saugomų vietovių, ypač „Natura 2000“ teritorijų, laikantis darnaus vystymosi principų. |
| 6. |  | Miškų kirtimo analizė | Paslaugų teikėjas privalo įvertinti miškų kirtimo poveikį planuojamuose maršrutuose ir parengti strategijas, kaip sumažinti miško kirtimą bei atkurti iškirstas teritorijas po statybų. |
| 7. |  | Vandens išteklių apsauga | Paslaugų teikėjas privalo identifikuoti ir įvertinti vandens telkinius, upes bei kitus vandens išteklius, esančius palei vamzdyno maršrutą, siekiant užtikrinti jų apsaugą ir kuo mažesnį poveikį vandens ekosistemoms. |
| 8. |  | Socialiniai ir ekonominiai aspektai | Paslaugų teikėjas privalo nustatyti galimus privačios nuosavybės apribojimus ar paėmimo atvejus bei pasiūlyti priemones, mažinančias poveikį žemės savininkams ir vietos bendruomenėms. |
| 9. |  | Kultūros paveldo apsauga | Paslaugų teikėjas privalo identifikuoti ir įvertinti paveldo objektus, tokius kaip archeologinės vietovės, istoriniai pastatai ir kiti kultūros paveldo objektai, siekiant užtikrinti jų apsaugą ir išsaugojimą. |
| 10. |  | Suinteresuotųjų šalių įtraukimas | Paslaugų teikėjas privalo parengti konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis planą, į kurį įeitų vietos bendruomenės, aplinkosaugos organizacijos ir valdžios institucijos, siekiant įtraukti jų pastabas į maršruto parinkimą ir poveikio mažinimo priemones. |
| 11. |  | Geologinių sąlygų vertinimas | Paslaugų teikėjas privalo identifikuoti ir įvertinti geologines sąlygas, tokias kaip dirvožemio tipai, seisminis aktyvumas ir kiti geologiniai veiksniai, galintys turėti įtakos vamzdyno stabilumui ir saugumui. |
| 12. |  | Klimato sąlygų analizė | Paslaugų teikėjas privalo įvertinti klimato sąlygas palei vamzdyno maršrutą, įskaitant temperatūros svyravimus, kritulių lygius ir kitus meteorologinius veiksnius, kurie gali turėti įtakos vamzdyno eksploatacijai ir priežiūrai. |
| 13. |  | Planuojamų objektų vertinimas | Paslaugų teikėjas privalo įvertinti planuojamus infrastruktūros projektus, tokius kaip nauji keliai, pastatai, pramonės objektai ir kiti plėtros projektai, kurie gali turėti įtakos vamzdyno maršrutui ir jo saugumui. Informaciją apie planuojamus objektus galima gauti iš šaltinių: - Savivaldybių ir vietos valdžios planavimo dokumentų; - Nacionalinių ir regioninių plėtros strategijų; - Viešai prieinamų duomenų bazių ir GIS (geografinės informacijos sistemos) įrankių; - Konsultacijų su vietos valdžios institucijomis ir planavimo agentūromis. |

| 4.6.4 Safety Distance Assessment The Service Provider is required to investigate and recommend optimal safety distances including the “Location class areas” (according to the similar ASME B31.8 standard for natural gas) relevant to hydrogen gas pipelines. These recommendations must be strongly supported by recognized international standards and guidelines relevant to hydrogen safety and gas transmission infrastructure. | 4.6.4 Saugos atstumų vertinimas Paslaugų teikėjas privalo ištirti ir pateikti rekomendacijas dėl optimalių saugos atstumų, įskaitant „vietovės klasių zonas“ (Location class areas, pagal analogišką ASME B31.8 standartą, taikomą gamtinių dujų vamzdynams), aktualias vandenilio dujų vamzdynams. Šios rekomendacijos turi būti pagrįstos pripažintais tarptautiniais standartais ir gairėmis, susijusiomis su vandenilio sauga ir dujų perdavimo infrastruktūra. |
| --- | --- |
| 4.6.4.1 The special conditions and restrictions for the use of land (within the “Location class areas”) based on relevant standards additionally must be verified with modelling and/or calculations of explosion damage area for the selected pipeline sections and for the selected one (1) compressor station. | 4.6.4.1 Specialios žemės naudojimo sąlygos ir apribojimai (vietovės klasių zonose), remiantis atitinkamais standartais, turi būti papildomai pagrįsti modeliavimu ir (arba) sprogimo poveikio zonos skaičiavimais, atliekamais pasirinktiems vamzdyno ruožams bei vienai (1) pasirinktai kompresorių stočiai. |
| 4.6.4.2 Based on assessment mentioned above the Service provider is required to propose what restrictions on economic activities should be imposed in hydrogen pipeline safety zones and in “Location class areas” - ensuring a balance between safety and project feasibility. | 4.6.4.2 Remiantis pirmiau minėtu vertinimu, Paslaugų teikėjas privalo pateikti siūlymus, kokie ūkinės veiklos apribojimai turėtų būti taikomi vandenilio vamzdyno saugos zonose ir „vietovės klasių zonose“, siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp saugumo ir projekto įgyvendinamumo. |
| 4.6.4.3 For the initial routing activities, the safety zones may be based on those currently applied to Lithuanian natural gas infrastructure. However, these zones must be re-evaluated and updated at later project stages in accordance with the specific regulatory requirements and technical standards applicable to hydrogen gas pipelines. | 4.6.4.3 Pradiniams maršruto planavimo darbams saugos zonos gali būti nustatomos remiantis šiuo metu taikomomis Lietuvos gamtinių dujų infrastruktūros apsaugos zonomis. Tačiau šios zonos vėlesnėse projekto stadijose turi būti peržiūrėtos ir atnaujintos, atsižvelgiant į konkrečius reglamentavimo reikalavimus ir techninius standartus, taikomus vandenilio dujų vamzdynams |

| 4.7. Safety and Hazard analysis The Service Provider must carry out a comprehensive safety and hazard analysis for the hydrogen pipeline infrastructure. This analysis shall include: - The definition and planning of ATEX zones in accordance with applicable EU directives and standards, to properly address the risks associated with explosive atmospheres throughout the system, particularly around hydrogen handling equipment. - The identification and delineation of protection zones, including those surrounding compressor station territories and other critical infrastructure components. - A justification of all proposed zoning classifications, based on technical calculations, risk assessments, and international best practices for hydrogen systems and outcomes of 4.6.4 Safety Distance Assessment section of this document. - Recommendations for safety measures, construction requirements, and operational restrictions within each defined zone. The deliverable must include detailed zoning layouts, risk analysis documentation, and references to all applicable standards (e.g., ATEX Directive 2014/34/EU, EN IEC 60079 or similar). | 4.7. Saugos ir rizikos veiksnių analizė Paslaugų teikėjas privalo atlikti išsamią vandenilio vamzdyno infrastruktūros saugos ir pavojų analizę. Ši analizė turi apimti: - ATEX zonų apibrėžimą ir planavimą pagal taikytinas ES direktyvas ir standartus, tinkamai įvertinant su sprogiosiomis aplinkomis susijusias rizikas visoje sistemoje, ypač vandenilio tvarkymo įrangos aplinkoje. - Apsaugos zonų identifikavimą ir apibrėžimą, įskaitant teritorijas aplink kompresorių stotis ir kitus svarbius infrastruktūros komponentus. - Visų siūlomų zonavimo klasifikacijų pagrindimą, remiantis techniniais skaičiavimais, rizikos vertinimais ir tarptautine gerąja praktika, taikoma vandenilio sistemoms, taip pat 4.6.4 punkte pateikto „Saugos atstumų vertinimo“ rezultatų analize. - Rekomendacijas dėl saugos priemonių, statybos reikalavimų ir eksploatacijos apribojimų kiekvienoje apibrėžtoje zonoje. Galutinis dokumentas turi apimti detalius zonavimo planus, rizikos analizės dokumentus, nuorodas į visus taikytinus standartus (pvz., ATEX direktyva 2014/34/ES, EN IEC 60079 ar lygiaverčius). |
| --- | --- |
| 4.7.1 A preliminary Hazard Identification (HAZID) report shall be prepared by the Service Provider, outlining the identification of potential hazards associated with the hydrogen pipeline project. | 4.7.1 Paslaugų teikėjas privalo parengti preliminarią pavojų identifikavimo (HAZID) ataskaitą, kurioje būtų apžvelgiami galimi pavojai, susiję su vandenilio vamzdyno projektu. |
| 4.7.2 A comprehensive Health, Safety, and Environmental (HSE) Plan shall be developed to ensure that all identified risks are effectively addressed and managed throughout the entire project lifecycle, covering both construction and operational phases. The HSE Plan must align with applicable EU and national regulations and reflect industry best practices for hydrogen infrastructure projects. | 4.7.2 Paslaugų teikėjas privalo parengti išsamų sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos (HSE) planą, siekiant užtikrinti, kad visi nustatyti pavojai būtų tinkamai įvertinti ir valdoma viso projekto gyvavimo ciklo metu – tiek statybos, tiek eksploatavimo fazėse. HSE planas turi atitikti galiojančius ES ir nacionalinius teisės aktus bei atspindėti gerąją praktiką, taikomą vandenilio infrastruktūros projektams. |
| 4.7.3 The Service Provider must prepare an Operational and Emergency Situation Management Philosophy report and it shall include the following key elements: - Operational Safety Philosophy: - Principles of safe operating for hydrogen pipelines and compressor stations. - System start-up and shut-down procedures, including normal and abnormal operating conditions. - Preventive maintenance and inspection concepts (pipping procedures, etc.. - Hydrogen - specific considerations (purging and venting procedures). | 4.7.3 Paslaugų teikėjas privalo parengti eksploatavimo ir ekstremalių situacijų valdymo principų (angl. Operational and Emergency Situation Management Philosophy) ataskaitą, kurioje turi būti įtraukti šie pagrindiniai elementai: - Eksploatacinės saugos principai: - Saugios eksploatacijos principai vandenilio vamzdynams ir kompresorių stotims. - Sistemos paleidimo ir stabdymo procedūros, įskaitant įprastines ir neįprastines eksploatacijos sąlygas. - Prevencinės priežiūros ir patikrinimų koncepcijos (vamzdynų eksploatavimo procedūros ir kt.); - Su vandeniliu susiję ypatumai (pvz., sistemos prapūtimo (angl. venting) ir išleidimo procedūros). |
| - Emergency Management Philosophy: - Identification of emergency scenarios (e.g. pipeline rupture, leak, fire, explosion). - Identification of emergency shutdown. - Roles and responsibilities of involved stakeholders during emergency situations. The philosophy must align with regulatory requirements and international hydrogen safety standards. It shall be suitable for integration into future operational procedures and regulatory submissions. | - Ekstremalių situacijų valdymo principai: - Galimų ekstremalių situacijų scenarijų identifikavimas (pvz., vamzdyno trūkis, nuotėkis, gaisras, sprogimas); - Avarinio stabdymo galimybių nustatymas; - Suinteresuotų šalių atsakomybės ekstremalių situacijų metu. Parengti principai turi atitikti galiojančius reglamentavimo reikalavimus ir tarptautinius vandenilio saugos standartus. Dokumentas turi būti tinkamas integruoti į būsimas eksploatacines procedūras ir pateikti reguliavimo institucijoms. |
| 4.7.4 All Safety Management activities must be performed in accordance with well-established international standards, including but not limited to ISO, IGEM, and ASME standards, as well as recognized good practices specific to hydrogen pipeline infrastructure. | 4.7.4 Visos saugos užtikrinimo veiklos turi būti vykdomos pagal pripažintus tarptautinius standartus, įskaitant, bet neapsiribojant ISO, IGEM ir ASME standartais, taip pat pagal pripažintą gerąją praktiką, taikomą vandenilio vamzdynų infrastruktūrai. |

| 5. DELIVERABLES and shedule | ### 5. REZULTATAI IR GRAFIKAS |
| --- | --- |
| 5.1 The Service Provider must prepare preliminary routing report according 4.1.2 section of this Technical specification document in GIS (Esri shape GIS) and pdf. files: 2 months after contract signing | 5.1 Paslaugų teikėjas privalo parengti preliminarų vamzdyno maršruto parinkimą pagal šios Techninės specifikacijos dokumento 4.1.2 punktą GIS (Esri shape GIS) ir PDF formatais: Per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo |
| 5.2 The Service Provider must prepare preliminary compressor station places according 4.3 section of this Technical specification document in GIS (Esri shape GIS) and pdf. files: 2 months after contract signing | 5.2 Paslaugų teikėjas privalo parinkti preliminarias kompresorių stočių vietas pagal šios Techninės specifikacijos dokumento 4.3 punktą GIS (Esri shape GIS) ir PDF formatais: Per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo |
| 5.3 The Service Provider must prepare interconnection border point selection according 4.1.2 section of this Technical specification document in GIS (Esri shape GIS) and pdf. files: 2 months after contract signing | 5.3 Paslaugų teikėjas privalo parengti tarpvalstybinio sujungimo taško parinkimą pagal šios Techninės specifikacijos dokumento 4.1.2 punktą GIS (Esri shape GIS) ir PDF formatais: Per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo |
| 5.4 The Service Provider must prepare final routing according and activities 4.1.2, 4.1.3, 4.3 sections of this Technical specification document in GIS (Esri shape GIS), pdf. files and usable format for photogrammetry pictures: 6 months after contract signing | 5.4 Paslaugų teikėjas privalo parengti galutinį vamzdyno maršruto parinkimą pagal šios Techninės specifikacijos dokumento 4.1.2, 4.1.3, 4.3 punktų veiklas GIS (Esri shape GIS), PDF formatais ir formatu, tinkamu fotogrametrijos nuotraukoms peržiūrėti: Per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo |
| 5.5 The Service Provider must prepare technical report detailing the comparison of compressor technologies, the selected solution, data sheets according to activities in 4.3 section of this Technical specification document: 8 months after contract signing | 5.5 Paslaugų teikėjas privalo parengti techninę ataskaitą, kurioje būtų pateikta kompresorių technologijų palyginimo analizė, pasirinktas sprendimas, duomenų lapai pagal 4.3 punkto veiklas šioje Techninėje specifikacijoje: Per 8 mėnesius nuo sutarties pasirašymo |
| 5.6 The Service Provider must prepare comprehensive report detailing the aligned hydrogen quality specifications, pipe diameter, materiality and length according to 4.2 section of this Technical specification: 8 months after contract signing | 5.6 Paslaugų teikėjas privalo parengti išsamią ataskaitą apie suderintus vandenilio kokybės reikalavimus, vamzdyno skersmenį, medžiagiškumą ir ilgį pagal 4.2 punktą šioje Techninėje specifikacijoje: Per 8 mėnesius nuo sutarties pasirašymo |
| 5.7 The Service Provider must prepare detailed project and procurement plan, including a list of materials and works. The schedule must be presented in both “.mpp” and .pdf formats: 10 months after contract signing | 5.7 Paslaugų teikėjas privalo parengti detalų projekto ir pirkimų planą, įskaitant medžiagų ir darbų sąrašą. Grafikas turi būti pateiktas „.mpp“ ir PDF formatais: Per 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo |
| 5.8 The Service Provider must prepare cost analysis report, according to 4.5 section of this Technical specification document: 7 months after contract signing | 5.8 Paslaugų teikėjas privalo parengti kaštų analizės ataskaitą pagal 4.5 punktą šios Techninės specifikacijos dokumente: Per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo |
| 5.9 The Service Provider must prepare Environmental survey and Safety management part according to 4.5 section of this Technical specification: 8 months after contract signing | 5.9 Paslaugų teikėjas privalo parengti Aplinkosaugos tyrimą ir Saugos valdymo dalį pagal 4.5 punktą šioje Techninėje specifikacijoje: Per 8 mėnesius nuo sutarties pasirašymo |
| 5.10 The Service Provider must prepare Hazard Identification (HAZID) report and Health Safety(HSE) plan according to 4.7 section of this Technical specification: 10 months after contract signing | 5.10 Paslaugų teikėjas privalo parengti Pavojų nustatymo (HAZID) ataskaitą ir Sveikatos bei saugos (HSE) planą pagal 4.7 punktą šioje Techninėje specifikacijoje: Per 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo |
| 5.11 The Service Provider must prepare the interim report according to 5.1 to 5.9 sections of this Technical specification: 10 months after contract signing | 5.11 Paslaugų teikėjas privalo parengti tarpinių rezultatų ataskaitą pagal 5.1–5.9 punktus šioje Techninėje specifikacijoje: Per 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo |
| 5.12 The Service Provider must prepare the final report according to 5.1 to 5.10 sections of this Technical specification: 12 months after contract signing | 5.12 Paslaugų teikėjas privalo parengti galutinę ataskaitą pagal 5.1–5.10 punktus šioje Techninėje specifikacijoje: Per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo |
| 5.13 The total term of the provision of services is no more than 14 months from the date of signing the contract. | 5.13 Paslaugų teikimo bendras terminas negali būti ilgesnis nei 14 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. |
| 5.14 The updated design values, for the execution of this feasibility study, for the selected Service Provider will be sent: Within 1 week after contract signing1 1 these values will be prepared by NBHC Cross border Technical feasibility study by another service provider. | 5.14 Atnaujintos projektinės vertės, reikalingos šios galimybių studijos įgyvendinimui, pasirinktam Paslaugų teikėjui bus pateiktos: Per 1 savaitę nuo sutarties pasirašymo¹ 1 šias vertes parengs kitas paslaugų teikėjas, vykdantis NBHC tarpvalstybinę techninę galimybių studiją. |

| 6. Requirements for documentation | 6. Reikalavimai dokumentams |
| --- | --- |
| 6.1 Documentation and reports must be submitted in English. The main language for this document (Technical specification) is English. | 6.1 Dokumentacija ir ataskaitos turi būti pateikta anglų kalba. Pagrindinė šio dokumento kalba (Techninė specifikacija) yra Anglų. |
| 6.2 Where documentation has been translated, a copy in the original language must accompany the translated version in accordance with applicable directives (e.g., Machinery Directive 2006/42/EC or similar). | 6.2 Tuo atveju, kai dokumentai yra versti, prie vertimo turi būti pridėta ir originalo kopija, laikantis taikomų direktyvų (pvz., Mašinų direktyva 2006/42/EB ar panašių). |
| 6.3 Documentation must be provided in a readable format (e.g., PDF) as well as a fully editable “native” version. | 6.3 Dokumentai turi būti pateikti įskaitomu formatu (pvz., PDF), taip pat visiškai redaguojamu „gimtąja“ (originalia) versija. |
| 6.4 If the native file cannot be edited using commonly available office software, any specialized software required must be included in the submission. | 6.4 Jei originalus dokumentas (angl. file) negali būti redaguojama naudojant įprastinę biuro programinę įrangą, bet kokia reikalinga specializuota programinė įranga turi būti pridėta prie pateiktos medžiagos. |
| 6.5 Format and Software Compatibility, Security and Editability: - Documents must not be password-protected. - Documents must remain fully editable. - Scanned documents are not allowed, except when quality or legal requirements (e.g., signatures) necessitate a scan. | 6.5 Formatas, suderinamumas, sauga ir redagavimas: - Dokumentai neturi būti apsaugoti slaptažodžiu. - Dokumentai turi išlikti visiškai redaguojami. - Skenuoti dokumentai neleidžiami, išskyrus atvejus, kai kokybė ar teisiniai reikalavimai (pvz., parašai) reikalauja nuskenuoto formato. |
| 6.6 Green Procurement While implementing this Contract, the Parties commit to reducing paper usage and avoiding unnecessary document copying and printing. All Deliverables under this Contract, as well as all information and/or documents related to the performance of the Contract, shall be submitted and coordinated in electronic format using electronic means and signed with an electronic signature (if required). | 6.6 Žalieji pirkimai Vykdydamos šią Sutartį Šalys įsipareigoja mažinti popieriaus naudojimą, atsisakyti nereikalingo dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Visi Rezultatai pagal šią Sutartį bei visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija ir (arba) dokumentai teikiami ir derinami elektroniniu formatu elektroninėmis priemonėmis ir pasirašomi elektroniniu parašu (jei reikia). |

| 7. OTHER REQUIREMENTS AND DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE INITIAL PROPOSAL | 7. Kiti reikalavimai ir dokumentai pateikiami su pirminiu pasiūlymu |
| --- | --- |
| 7.2. The Service Provider must prepare a schedule that clearly indicates the tasks meeting the technical requirements of this tender, as well as their completion deadlines. The schedule must be presented in .mpp and .pdf formats. The schedule must include: - A brief description of the activity. - The length of time for each task (in days/weeks/months). - The date each task should begin. The date each task should be completed. | 7.2 Paslaugų teikėjas privalo parengti darbų atlikimo grafiką, kuriame būtų aiškiai nurodytos užduotys, atitinkančios šio pirkimo techninius reikalavimus, bei jų įvykdymo terminus. Darbų atlikimo grafikas turi būti pateiktas .mpp ir .pdf formatais. Jame turi būti įtraukta: - Trumpas veiklos aprašymas - Kiekvienos užduoties trukmė (dienomis / savaitėmis / mėnesiais) - Kiekvienos užduoties pradžios data - Kiekvienos užduoties pabaigos data |