| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas– Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Paviršinių nuotekų tinklo Vilniaus g., Vilniaus m., statybos projektinių pasiūlymų parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1 | Paslaugas teikiamos etapais: - Projektinių pasiūlymų parengimas - Statybą leidžiančio dokumento gavimas - Techninio darbo projekto parengimas - Statinio projekto vykdymo priežiūra Pirkimo objekto apimtys pateikiamos priede Nr. 1 „Projektavimo užduotis“ Perkamas visas nurodytas Paslaugų kiekis. Perkančioji organziacija įsipareigoja nupirkti visą Paslaugų kiekį. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui pateikiami priede Nr. 1 „Užduotis projektavimui“ |  |  |
| 6. | Paslaugų teikimo vieta | Vilniaus m. Vilniaus g. |  |
| 7. | Paslaugų suteikimo terminai | Paslaugos pradedamos teikti nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn. Paslaugos teikiamos etapais: 1 etapas - Projektinių pasiūlymų parengimas - per 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 2 etapas - Statybą leidžiančio dokumento gavimas – per 240 (du šimtai keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 3 etapas - Techninio darbo projekto parengimas – per - 330 (tris šimtus trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 4 etapas - Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui kai bus įvykdytas rangos darbų pirkimas dėl paviršinių nuotekų tinklo Vilniaus g., Vilniaus m. Detalūs projektavimo paslaugų teikimo etapų aprašymai ir terminai pateikti 1_1 priede „Užduotis projektavimui“ Paslaugų teikimo terminai gali būti pratęsti iki 6 mėn. (taikoma 1-3 etapams bendrai): kai nėra galimybės Paslaugas teikti dėl Užsakovo ar trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo (pvz.: jei Užsakovas nepateikia Paslaugų teikimui reikalingų dokumentų ir (ar) informacijos, kuriais disponuoja) arba dėl valstybės ar savivaldybės institucijų ar trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo ar netinkamo veikimo); dėl ne nuo Paslaugų tiekėjo priklausančių aplinkybių pratęsus statybos darbus, dėl kurių statinio projekto vykdymo priežiūra užsitęsė; sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, jei tokių aplinkybių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti, ir dėl Sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių. Taip pat galimas sutartyje numatytų Paslaugų teikimo sustabdymas, dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, kurios įtakoja Paslaugų teikimo trukmę. Sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu Paslaugos neteikiamos ir už šį periodą Užsakovas Paslaugų teikėjui nemoka jokių periodinių mokėjimų, baudų ar prastovų. |  |
| 8. | Atsiskaitymo už paslaugas tvarka | Paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas bus apmokama dalimis, nurodytais procentais už kiekvieną atliktą paslaugų etapą: 1 etapas - Projektinių pasiūlymų parengimas – 20 proc. nuo sutarties vertės. 2 etapas - Statybą leidžiantis dokumentas – 30 proc. nuo sutarties vertės. 3 etapas - Techninis darbo projekto parengimas - 40 proc. nuo sutarties vertės. 4 etapas - Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui – 10 proc. nuo sutarties vertės. Už statinio projekto vykdymo priežiūrą Paslaugų tiekėjui bus mokama kiekvieną mėnesį, visą statybos laikotarpį iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumento gavimo dienos, proporcingai įvykdytų rangos darbų apimčiai, pagal žemiau pateikiamą formulę (1): ba∙c=d; (1) čia: a - bendra rangos darbų vertė, Eur; b - per ataskaitinį mėnesį Užsakovo priimtų rangos darbų vertė, Eur; c - bendra projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina, Eur; d - per ataskaitinį mėnesį atliktų projekto vykdymo priežiūros paslaugų dalis, Eur. |  |
| 9. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | - Už nustatytų Paslaugų trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 proc. nuo neįvykdytų įsipareigojimų pagal etapus už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį). |  |
| 10. | Garantija | 10.1. Garantiniai įsipareigojimai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 10.2. Paslaugų trūkumai pastebėti Paslaugų perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 10 darbo dienų nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus. |  |
| 11. | Žalieji reikalavimai | Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2022 gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1D-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.3. punktu „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.“ |  |
| 12. | Priedai | 1_1 Priedas „Užduotis projektavimui“ |  |