## Klausimai - VIEŠOJO PIRKIMO „KA
VIEŠOJO PIRKIMO „KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“ (SKELBTA 2025-03-21 CVP IS, PIRKIMO NR. 1746451) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI
Eil. Nr. | Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas | Klausimo / Pakeitimo kategorija | Klausimas / Pirminė sąlyga | Atsakymas / Pakeista sąlyga | Išsiuntimo tiekėjams data
1 | 2025-03-26 127650 | Techninė specifikacija | Visose TS nurodoma, kad pridedamos atitinkamos UAB „Giraitės vandenys“ projektavimo (prisijungimo) sąlygos, tačiau jos nėra pridėtos. Prašome pateikti šias sąlygas. | Pridedame. Visose gatvėse, išskyrus Kauno raj. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. Kamšos g. reikės projektuoti lietaus nuotekų šalinimo tinklus, todėl visų gatvių, išskyrus Kamšos g. pridėtos UAB „Giraitės vandenys“ projektavimo (prisijungimo) sąlygos. | 2025-04-11
2 | 2025-04-09 148000 | Pirkimo sąlygos | Prašome nurodyti, koks yra kainos (K) ir T (kokybės kriterijų) lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime? T.y. kiek procentaliai pasiūlymo „sėkmės“ lems Tiekėjo pasiūlyta kaina ir kiek proc. lems tiekėjo specialistų turima patirtis? | Galite išsivesti procentą pagal Jūsų pasiūlymą taikant Pirkimo sąlygų priede “Ekonominio naudingumo vertinimo tvarka” nurodytą skaičiavimo tvarką, kuri vadinama “kokybės į kainą” vertinimu. Ekonominis naudingumas skaičiuojamas iš pasiūlymo kainos atimant specialistų patirties reikšmę eurais, kuri priklauso nuo specialistų patirties. Apibendrintai, už vieno specialisto vieną atitinkantį reikalavimus projektą nuo pasiūlymo kainos pasiūlymų palyginimo tikslu atimama 7500 Eur. Todėl, žinodami, kiek Jūsų siūlomi specialistai turi atitinkančių projektų, lengvai galite paskaičiuoti, kokia bus Jūsų pasiūlymo palyginamoji kaina. Detaliau vertinimo tvarką žiūrėkite Pirkimo sąlygų priede. Daugiau informacijos apie “kokybės į kainą” vertinimo tvarką skaitykite Viešųjų pirkimų tarnybos paskelbtose Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėse (žr. https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf). Taip pat analogiškos formulės su vertinimo pavyzdžiais pateiktos Projektavimo paslaugų pirkimų gairių 2 priede: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/projektavimo_gaires.pdf | 2025-04-11
3 | 2025-04-09 148000 | Pirkimo sąlygos | Pirkimo sąlygų priede Nr. 9 „Ekonominio naudingumo vertinimo tvarka“ yra nustatyti tokie specialistų patirties reikalavimai (visoms, t.y. T1-T6 pozicijoms). Prisegame iškarpą žemiau, dėl statinio projekto vadovui keliamų reikalavimų (analogiškai tos pačios vietos aktualios ir kelia perteklinius bei nesusijusius su pirkimo objektu reikalavimui ir T2-T6 pozicijose). Prašome Perkančiosios organizacijos atkreipti dėmesį į aukščiau pažymėtus reikalavimus, kurie yra pertekliniai ir tikėtina, į šį pirkimą įtraukti per klaidą (galimai iš rangos darbų pirkimams taikomų standartinių kvalifikacinių reikalavimų). Pabrėžtina, kad šio pirkimo Objektas yra projektavimo paslaugos, kurios iš esmės yra suteikiamos, kuomet projektas paviešinamas, jam gaunamas statybos leidimas bei (pagal naują, nuo 2024-11-01 d. įsigaliojusią tvarką) teigiamas bendrosios ekspertizės aktas. Atsižvelgiant į tai, suprantama, kad projektavimo paslaugos teikiamos iki tol, kol gaunami reikalingi dokumentai, suteikiantys teisę užsakovui statyti (atlikti rangos darbus) jo užsakytame suprojektuoti Objekte. Pabrėžtina, kad šie veiksmai – dokumentų, suteikiančių teisę projektuojamame Objekte atlikti statybos darbus gavimas, yra nuo projektuotojo veiksmų priklausanti aplinkybė, tačiau patys fiziniai statybos darbai, yra visai ne nuo projektuotojo priklausantis veiksnys, kurio projektuotojas niekaip negali įtakoti. Iš aukščiau pateikto reikalavimo (paspalvintose pozicijose) suprantama, jog projektuotojo patirtis bus užskaitoma (ir už juos suteikiami papildomi balai kokybės kriterijų vertinime) tik tuose suprojektuotuose objektuose, kurie yra jau pastatyti, t.y. kurie yra gavę statybos užbaigimo aktą. Pasikartosime, kad objekto statybos rangos darbų įvykdymo projektuotojas niekaip negali įtakoti. Dažnu atveju būna, kad projektuotojo parengti Objektai yra nestatomi (dėl įvairių priežasčių, pvz.: finansavimo trūkumo ir pan.), tačiau tai nereiškia, kad projektuotojas neturi reikiamos patirties statinio projektavimo srityje, tik dėl to, kad jo suprojektuotas objektas nėra pastatytas (juk statybos leidimą šio objekto statybai projektuotojas yra išėmęs). Šis reikalavimas (t.y. reikalavimas turėti suprojektuotą ir pastatytą objektą) yra perteklinis ir turėtų būti keliamas analogiškuose rangos darbų konkursuose, o ne projektavimo darbų konkursuose. Atsižvelgiant į tai, prašome taikyti proporcingus ir su pirkimo objektu susijusius atrankos kriterijus bei panaikinti reikalavimą projektuotojui kvalifikaciją (patirtį) grįsti tik pastatyto objekto patirtimi. Atsižvelgiant į tai, kas parašyta, prašome visose grafose, kurios paspalvintos (per visas T1-T6 pozicijas), numatyti reikalavimą pateikti ne statybos užbaigimo aktą, o statybą leidžiantį dokumentą ir/ ar teigiamą bendrosios ekspertizės aktą, kurie ir įrodo tinkamą projektavimo darbų (o ne statybos darbų) užbaigimo faktą. | Ekonominio naudingumo vertinimo tvarka keičiama nebus, kadangi, perkančioji organizacija neriboja tiekėjų, kurių suprojektuoti objektai nebuvo pastatyti, dalyvavimą pirkime. Tačiau, perkančioji organizacija vertinama ir perkančiajai organizacijai naudinga patirtimi laiko bendrą projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros patirtį, kuri yra esminė šiame projekte bei sukelia sunkumų įgyvendinant suprojektuotus objektus. Atsižvelgiant į STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo 2.11 p., Projekto vadovas vadovauja projekto vykdymo priežiūrai ir vykdo prievoles, nustatytas projekto vykdymo priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais nuo statinio statybos pradžios iki statybos užbaigimo dokumento išdavimo, vadovaujantis 2.9 p., Projekto dalies vadovas vykdo prievoles, nustatytas projekto vykdymo priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais. | 2025-04-11
4 | 2025-04-09 148000 | Pirkimo sąlygos | Pirkimo sąlygų priede Nr. 9 „Ekonominio naudingumo vertinimo tvarka“ yra nustatyti specialistų patirties reikalavimai (visoms, t.y. T1-T6 pozicijoms), už kuriuos specialistai gali gauti papildomus balus. Prašome paaiškinti/ patikslinti, kokie parengti projektai bus vertinami, kad už juos būtų skiriami papildomi balai? Ar tinka parengti tik techniniai arba techniniai darbo projektai, ar bus vertinami ir parengti aprašai, supaprastinti statybos projektai, darbo projektai ir pan.? Pabrėžtina, kad gatvių darbo projektams nėra gaunami nei statybos leidimai nei teigiami bendrosios ekspertizės aktai (šie dokumentai gaunami techninio arba techninio darbo projekto rengimo metu), tad jei būtų tinkama bei vertinama ir darbo projektų patirtis, prašome paaiškinti, kokie dokumentai tos patirties įrodymui iš projektuotojo pusės turėtų būti pateikiami. | Perkamos paslaugos apima neypatingo statinio rekonstravimo techninio darbo projekto parengimą, statybą leidžiančio dokumento gavimą, projekto vykdymo priežiūrą ir t. t. Kadangi Užsakovui svarbi Tiekėjo patirtis visuose techninio darbo projekto įgyvendinimo etapuose, todėl bus vertinami įgyvendinti techniniai darbo projektai arba projektai parengti dviem etapais (šiuo atveju bus vertinamas kaip vienas projektas), t. y. to paties projektuotojo parengtas gatvės techninis projektas ir darbo projektas, kuriems yra gauti statybos leidimai ir kurie sėkmingai įgyventi bei gauti statybos užbaigimo dokumentai. | 2025-04-11
5 | Pakeitimas | Techninė specifikacija | Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.1 punktas: Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. | Papildomas ir išdėstomas taip: Specialiųjų sąlygų 4.1 punktas: Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas turi pateikti grafiką, kuriame turi būti nurodytos pagrindinės paslaugos, įskaitant Projektinių pasiūlymų parengimas ir viešinimas, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas, topografiniai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai tyrimai, Techninio darbo projekto parengimas ir prisijungimo sąlygas išdavusių subjektų išvadų gavimas. Bendras Projektinių pasiūlymų parengimo ir viešinimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo, topografinių, inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų atlikimo terminas ne ilgesnis nei 5 mėn. Bendras techninio darbo projekto parengimo ir prisijungimo sąlygas išdavusių subjektų išvadų gavimo terminas ne ilgesnis nei 3 mėn. | 2025-04-11
6 | 2025-04-10 150342 | Pirkimo sąlygos | 1. Pirkimo sąlygų priede Nr. 9 „Ekonominio naudingumo vertinimo tvarka“ yra nustatyti specialistų patirties reikalavimai (visoms, t.y. T1-T6 pozicijoms), už kuriuos specialistai gali gauti papildomus balus. Dėl šio vertinimo teikiame žemiau klausimus, kuriems norime gauti paaiškinimus: 1.1. Prašome paaiškinti/ patikslinti, ar teisingai suprantame, kad jeigu tiekėjo specialistai visose pozicijose (t.y. T1-T6 pozicijose) turės po 4 (ar daugiau) tinkamai įvykdytus projektus, tuomet Tiekėjas už kiekvieną T1-T6 poziciją gaus po 30.000 eur Tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros pasiūlymo kainos su PVM (skirtos tik pasiūlymų palyginimui), sumažinimą? 1.2. Jeigu teisingai suprantame balų skaičiavimą, prašome patvirtinti, ar tuo atveju, jeigu tiekėjo specialistai T1-T6 pozicijose surenka maksimalų balų skaičių, tai tuomet Tiekėjo pasiūlyta kaina (skirta pasiūlymo palyginimui) būtų mažinama net 180.000,00 EUR verte? Teikiame PVZ.: tarkime Tiekėjas 1 dalyje pateikia projektavimo darbų kainą 150.000,00 eur su PVM. Tas pats Tiekėjas gauna maksimalius balus ir T1-T6 pozicijose, ko rezultate jo palyginamoji kaina (lyginant su kitais tiekėjais) turėtų būti mažinama 180.000 eur suma? Tuomet kaip suprantame, Tiekėjo palyginamoji kaina būtų -30.000 eur? Ar ji būtų prilyginama 0 eur? 1.3. Ar šios lentelėje minimos vertės (iškarpa žemiau) yra su PVM, ar be PVM? 1.4. Prašome paaiškinti, kodėl aukščiau pridėtoje lentelėje nurodoma, kad daugiau kaip 4 Objektai nevertinami, nors Y1 kriterijus įvardijamas ne 4, o 5? Čia galbūt techninė klaida? 1.5. Prašome nurodyti, koks yra kiekvienos pirkimo Objekto dalies biudžetas? Ar tas biudžetas nebus jog yra net mažesnis, nei kad pagal T kriterijus galima surinkti maksimali balų vertė, kuri įkainojama 180.000 eur suma kiekvienai pirkimo daliai? | Taip. Taip, palyginamoji kaina būtų lygi -30 000 Eur. Su PVM. Atimama nuo tiekėjo pasiūlymo kainos su PVM, kaip nurodyta K formulėje. Tai nėra techninė klaida. Pateiktas pavyzdys, kaip būtų vertinama, jei būtų deklaruoti 5 projektai. Tokiu atveju, būtų skaičiuojami tik 4 ir suteikiama kriterijaus reikšmė vis tiek tik 30 000 Eur. Y yra specialisto objektų skaičius. Pirkimui ir pirkimo dalims skirta lėšų suma nebus skelbiama. Pasiūlymų vertinimui neturi reikšmės, jei pasiūlymo palyginamoji kaina būtų minusinė. Laimėtoju skelbiamas mažiausią palyginamąją kainą pasiūlęs tiekėjas, vadovaujantis pirkimo sąlygų reikalavimais.