TVIRTINU:

Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vedėjas

Darius Jocys

J. BASANAVIČIAUS G. (NR. KMG25) KAIŠIADORIŲ MIESTE

KAPITALINIO REMONTO IR ĄŽUOLYNO G. (NR. KMG3) KAIŠIADORIŲ MIESTE REKONSTRUKCIJOS ĮRENGIANT DVIRAČIŲ TAKĄ TECHNINIŲ DARBO PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI INFORMACIJA

| 1. | Užsakovas (statytojas) | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pirkimo pavadinimas | J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių mieste Kapitalinio remonto ir Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste rekonstrukcijos įrengiant dviračių taką Techninių darbo projektų parengimo paslauga |
| 3. | Projektų pavadinimai (tikslinami projekto vadovo) | J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių mieste kapitalinio remonto techninis darbo projektas; Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste rekonstrukcija įrengiant dviračių taką techninis darbo projektas. |
| 4. | Statybos vieta | J. Basanavičiaus g. Kaišiadorys; Ąžuolyno g. Kaišiadorys. |
| 5. | Statinio kategorija | Pateikta projektavimo užduotyse |
| 6. | Statybos rūšis | Pateikta projektavimo užduotyse |

II. RANGOS DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

| 7. | Projektavimo darbų apimtis ir terminai | Techninių darbo projektų parengimo paslauga atliekama šiems objektams: - J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių mieste kapitalinis remontas; - Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste rekonstrukcija įrengiant dviračių taką. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. |  | Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste rekonstrukcija įrengiant dviračių taką: |  |
|  |  | Būtini atlikti tyrimai: - Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai - Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai - Kiti techninėje užduotyje nenurodyti tyrimai, privalomi pagal teisės aktų reikalavimus | 60 k. d. |
|  |  | Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas: - Projektinių pasiūlymų rengimo metu Paslaugų tiekėjas Užsakovo vardu atlieka visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus procedūras (Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo grafike suplanuoto ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos) | 90 k. d. |
|  |  | Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas | 20 k. d. |
|  |  | Techninio darbo projekto rengimo užsakymas: Būtinų parengti projekto dalių sąrašas: būtinos parengti dalys nurodytos projektavimo užduotyje | 40 k. d. |
|  |  | Statinio projekto vykdymo priežiūros paslauga | 150 k. d. |
|  |  | Bendra techninio darbo projekto rengimo paslaugos (su teigiamo ekspertizės akto ir statybą leidžiančio dokumento gavimu) trukmė - 8 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |  |
| 7.2. |  | J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių mieste kapitalinis remontas: |  |
|  |  | Būtini atlikti tyrimai: - Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai - Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai - Kiti techninėje užduotyje nenurodyti tyrimai, privalomi pagal teisės aktų reikalavimus | 60 k. d. |
|  |  | Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas: - Projektinių pasiūlymų rengimo metu Paslaugų tiekėjas Užsakovo vardu atlieka visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus procedūras (Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo grafike suplanuoto ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos) | 90 k. d. |
|  |  | Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas | 20 k. d. |
|  |  | Techninio darbo projekto rengimo užsakymas: Būtinų parengti projekto dalių sąrašas: būtinos parengti dalys nurodytos projektavimo užduotyje | 40 k. d. |
|  |  | Statinio projekto vykdymo priežiūros paslauga | 150 k. d. |
|  |  | Bendra techninio darbo projekto rengimo paslaugos (su teigiamo ekspertizės akto ir statybą leidžiančio dokumento gavimu) trukmė - 8 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |  |
| 8. | Kitos paslaugos ir nurodymai | Techninių darbo projektai rengiami pagal pridedamas projektavimo technines užduotis. |  |
| 9. | Statytojo (užsakovo) pateikiamų dokumentų sąrašas | J. Basanavičiaus g. (Nr. kmg25) Kaišiadorių mieste kapitalinio remonto aprašo techninių darbo projekto rengimo techninė užduotis; Ąžuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste rekonstrukcija įrengiant dviračių taką techninių darbo projekto rengimo techninė užduotis; |  |

Parengė:

Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė

Justė Kasparavičienė