3.1. priedas „Kalendorinis grafikas“

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Tiekėjas: [įrašyti]

Objektas: Visuomeninės mokslo paskirties pastato Vytauto g. 132, Šiauliuose (unikalus Nr.2996-3010-3011) kapitalinio remonto projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Paslaugų sutartį Nr. SŽ-[numeris] nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

| Eil. Nr. | ##### Darbų gupių (etapų) pavadinimai | Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektui reikalingi tyrimai, prisijungimo sąlygos, specialieji reikalavimai. | 30 | Po Sutarties pasirašymo (2025-mm-dd) | Iki projekto viešinimo visuomenei (2025-mm-dd) | Įrašo tiekėjas |  |
| 2 | Projektiniai pasiūlymai (įskaitant viešinimo procedūras, visus reikiamus pritarimus ir suderinimu, kad būtų gautas statybą leidžiantis dokumentas) | 60* |  |  | Įrašo tiekėjas |  |
| 2.1 | Projektinio pasiūlymo pateikimas parinktam ekspertizės rangovui | Įrašo tiekėjas | Po Sutarties pasirašymo (2025-mm-dd) | Iki teigiamos ekspertizės išvados gavimo ir statytojo projekto patvirtinimo (2025-mm-dd) |  |  |
| 2.2 | Projektinių pasiūlymų viešinimas | Įrašo tiekėjas | Po Sutarties pasirašymo (2025-mm-dd) | Iki pateikimo ekspertizės rangovui Projekto viešinimas visuomenei (2025-mm-dd) |  |  |
| 2.3. | Projektinių pasiūlymų pateikimas statybą leidžiančiam dokumentui gauti | Įrašo tiekėjas | Po Sutarties pasirašymo (2025-mm-dd) | Iki statybą leidžiančio dokumento gavimo (2025-mm-dd) |  |  |
| 3. | Techninio darbo projekto parengimas | 150* | Po Sutarties pasirašymo (2025-mm-dd) | Iki pateikimo Užsakovui (2025-mm-dd) |  |  |
| 4. | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 490 | Rangos darbų sutarties pasirašymo data | Statybos užbaigimo dokumento gavimo data | Įrašo tiekėjas |  |
| Viso be PVM: |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |  |
| PVM [21%]: |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |  |
| Viso su PVM: |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |  |

*Tarpinis Tiekėjo dokumentų pateikimas Užsakovo peržiūrai.

Pastaba: visas raudonai pažymėtas tekstas yra pateiktas, kaip pavyzdys ir privalo būti pakeistas Tiekėjo ir Užsakovo.

| Užsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Kodas 188771865 A. s. Nr. LT857300010091511042 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 tel. 8-41 386452 El. paštas: info@siauliai.lt |  | Tiekėjas [Įmonės pavadinimas] [Adresas] [Įmonės kodas ] [PVM mokėtojo kodas ] [Atsiskaitomosios sąskaitos nr.] [Banko pavadinimas ir banko kodas] [Tel. Nr.] [El. paštas:] |
| --- | --- | --- |
| Užsakovo įgaliotas asmuo |  | Tiekėjo įgaliotas asmuo |
| Pareigos |  | Pareigos |
| Vardas Pavardė |  | Vardas Pavardė |

Užpildytas dokumentas pateikiamas per 7 dienas po sutarties pasirašymo.