## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė SG-4509 Administracinio pastato (un. nr. 4199-8003-4012 ) Vilniaus r. sav. Pasieniečių g. 26 Medininkų sen., Medininkų k., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro) projektas
Statinys 1 Administracinio pastato (un. nr. 4199-8003-4012 ) Vilniaus r. sav. Pasieniečių g. 26 Medininkų sen., Medininkų k., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro) projektas
Žiniaraštis 1 Atstatymo darbai
| 2024.10.28 |  | Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Ardymo darbai
1 | N46-157 | Gegnių išardymas | m3 | 14.1 | 0 | 0
2 | N46-134 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17 | m3 | 10.5 | 0 | 0
3 | R22-2 | Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas | 100m2 | 6.1 | 0 | 0
4 | N46-145 | Gipso ir šlakbetonio plokščių pertvarų išardymas | 100m2 | 6.43 | 0 | 0
5 | N15-49-1 | Fasadinių plokščių demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | m2 | 610 | 0 | 0
6 | R8-97 | Lietvamzdžių ir latakų su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių | m | 78 | 0 | 0
7 | R23-59 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 210 | 0 | 0
8 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 210 | 0 | 0
9 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000 | t | 210 | 0 | 0
10 | N46-181 | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis | 100m2 | 0.3602 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Stogas
1 | N10-67-1 | Gegnių, stygų ir murlotų gamyba ir montavimas | m3 | 20.5 | 0 | 0
2 | N9P-0406 | Plėvelinės izoliacijos įrengimas , naudojant difuzinę plėvelę | 100m2 | 7.3 | 0 | 0
3 | N9P-0406 | Plėvelinės izoliacijos įrengimas , naudojant garo izoliacinę plėvelę | 100m2 | 7.3 | 0 | 0
4 | N12 | .Sudėtingų stogų skardos danga ant įrengtų grebėstų / rūdintas metalas | 100m2 | 6.1 | 0 | 0
5 | N12-140-2 | Stogo elementų skardinimas pramoniniu būdu rūdintu metalu | m2 | 52 | 0 | 0
6 | N12P-0801 | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 42 | 0 | 0
7 | N12P-0801 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 36 | 0 | 0
8 | N12P-0716 | Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas ( sniego užtvara) | 100m | 0.42 | 0 | 0
9 | N9-6 | Padidinto stiprumo varžtų pastatymas k8=1.04 | 100vnt | 0.8 | 0 | 0
10 | N26P-1301 | Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes , klojant iš viršaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm | 100m2 | 6.1 | 0 | 0
11 | N26P-1301 | Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes , klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm | 100m2 | 6.1 | 0 | 0
12 | N26P-1102 | Perdangų šiltinimas iš apačios , klijuojant pagrindo mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm | 100m2 | 6.3 | 0 | 0
13 | F15-1-9 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 6.43 | 0 | 0
14 | N34-72-3 | Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis / papildomas sl. | 100m2 | 6.43 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Fasadai ir sienos
1 | N8P-0107 | Keraminių 88mm storio plytų paprastų sienų mūrijimas , kai mūro storis 250mm k8=1.12,k9=1.15 | m3 | 10.5 | 0 | 0
2 | N9-329 | Pastatų sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais, pritvirtinant sijeles / rūdintas plienas | 100m2 | 1.5712 | 0 | 0
3 | N9-329 | Pastatų sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais, pritvirtinant sijeles / valcuota skarda | 100m2 | 1.379 | 0 | 0
4 | N12-140-2 | Angokraščių skardinimas | m2 | 27.23 | 0 | 0
5 | N26P-1203 | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose , naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 120.00 mm | 100m2 | 2.9505 | 0 | 0
6 | N26P-1203 | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose , naudojant ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm | 100m2 | 2.9505 | 0 | 0
7 | N9P-0318 | Sienų vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant vėjo izoliacinę plėvelę | 100m2 | 2.9505 | 0 | 0
8 | R62P-2205 | Plonasienių montavimo Omega profilių montavimas | 100m | 12.7 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Langai, durys, vitrinos
1 | F10-3-9 | Aliuminio langai su palangėmis (m2 bloko) | m2 | 71.07 | 0 | 0
2 | F9-15-3 | Segmentinių pakeliamų vartų su el. pavara ir automatika įrengimas | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Cokolis
1 | R13-5 | Sienų aptaisymo plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 10 | 0 | 0
2 | N15P-1001 | Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais k9=1.15 | 100m2 | 0.1 | 0 | 0
3 | R62P-0501 | Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas apdailos plytelėmis k9=1.15 | 100m2 | 0.1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Kiti darbai
1 | N10-170 | Stogelių remontas 2x2m | m2 | 4 | 0 | 0
2 | N10-170 | Stogelių įrengimas 2x1,4m su atotampom | m2 | 2.8 | 0 | 0
3 | N10P-0503 | Inžinerinių tinklų aptaisymas gipso kartono plokštėmis | 100m2 | 0.46 | 0 | 0
4 | N20-506 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 | vnt | 8 | 0 | 0
5 | 88001001 | Reviziniai liukai | vnt | 8 | 0 | 0
12 | N13-147 | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10m2 | 20 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/