Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m.

Telšiai

- OBJEKTAS

Janapolės k. v. mel. proj. Nr. 12, griovio V-6-12 ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbai

- Statinio kategorija – neypatingas statinys;

- Statinio statybos rūšis – remontas;

- Statinio vieta – Milvydiškių k., Varnių sen., Telšių r. sav.

- STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, Telšiai.

- BENDRA INFORMACIJA IR REIKALAVIMAI

- Darbų atlikimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo datos iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti. Iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

- Iki darbų pradžios konkurso laimėtojas (Rangovas) turi pateikti  lokalinę sąmatą, parengtą pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį. Remiantis lokaline sąmata parengiamas darbų vykdymo grafikas.

- Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) iki darbų pradžios turi pateikti darbų vykdymo grafiką, kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną etapą. Darbai bus atliekami laikantis šio grafiko.

  - Per  4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo pradžios turi būti atlikta ne mažiau kaip 60 % darbų, skaičiuojant pagal sutartyje ir lokalinėje sąmatoje pateiktą kainą.

  - Iki darbų atlikimo termino pabaigos turi būti atlikta ne mažiau kaip 100% darbų, skaičiuojant pagal sutartyje ir lokalinėje sąmatoje pateiktą kainą.

- Jei Rangovas dėl savo kaltės pažeis darbų atlikimo grafike numatytą terminą, Rangovui laiku neatlikus darbų numatytais terminais, Užsakovas turi teise reikalauti Rangovo sumokėti už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 % delspinigių nuo neatliktų darbų vertės.

- Rangovas prieš pradedant darbus apie jų pradžią informuoja Varnių seniūnijos seniūną, jo nesant – paskirtą atsakingą asmenį bei remonto darbų teritorijoje esančių sklypų savininkus.

- Rangovas iki darbų pradžios aiškiai matomoje ir visiems asmenims prieinamoje vietoje (šalia darbų teritorijos, seniūnijos skelbimų lentoje ir pnš.) pakabina skelbimą apie numatomus vykdyti remonto darbus, pateikdamas atsakingo asmens (įmonės vadovo, statybos darbų vadovo) kontaktinius duomenis, numatomą darbų įgyvendinimo terminą bei technikos judėjimo schemą.

- Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR  2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintu LR žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.3D-2 ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentų reikalavimais, taikant melioracijos kraštotvarkos priemones (vadovaujamasi aktualiomis teisės aktų redakcijomis).

- Rangovas ar jo pasitelkti subrangovai turi užtikrinti, jog atliekant statybos darbus bus laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. punkto. Tiekėjas darbams atlikti taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001, standarto veiklos sritis – melioracijos darbai.

- Rangovas įsipareigoja suremontuoti 2.629 km. griovių, 5 pralaidas ir pakeisti 27 žiotis. Konkretūs darbai pateikiami techniniame darbo projekte.

- Užsakovas pasilieka teisę neleisti pradėti Rangovui vykdyti remonto darbų, kol nėra pateikta lokalinė sąmata, darbų vykdymo grafikas, neinformuotas seniūnas (ar kiti atsakingi asmenys) bei nepateikta technikos judėjimo schema.