3.1. priedas „Kalendorinis grafikas“

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Tiekėjas: [įrašyti]

Objektas: Mokslo paskirties pastato, J. Janonio gimnazijos Tilžės g. 137, Šiauliai, senojo korpuso stogo kapitalinio remonto projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Paslaugų sutartį Nr. SŽ-[numeris] nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

| Eil. Nr. | ##### Darbų gupių (etapų) pavadinimai | Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektui reikalingi tyrimai | 60 | Po Sutarties pasirašymo (2025-mm-dd) | Iki projekto viešinimo visuomenei (2025-mm-dd) | Įrašo tiekėjas |
| 1.1. | Projektinių pasiūlymų peržiūros pateikimas Užsakovui | 80* | Po Sutarties pasirašymo (2025-mm-dd) | Iki projekto viešinimo visuomenei (2025-mm-dd) | nepildoma |
| 2. | Projektinių pasiūlymų pateikimas statybą leidžiančiam dokumentui gauti | 90 | Po Sutarties pasirašymo (2025-mm-dd) | Iki statybą leidžiančio dokumento gavimo (2025-mm-dd) | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Pilnos komplektacijos techninio darbo projekto peržiūros pateikimas Užsakovui | 80* | Po projekto viešinimo procedūros (2025-mm-dd) | Iki pateikimo ekspertizės rangovui (2025-mm-dd) | nepildoma |
| 3.1. | Pilnos komplektacijos techninio darbo projekto pateikimas Užsakovo paringtam ekspertizės rangovui | 90 | Po projekto viešinimo procedūros (2025-mm-dd) | Iki teigiamos ekspertizės išvados gavimo ir statytojo projekto patvirtinimo (2025-mm-dd) | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 420 | Rangos darbų sutarties pasirašymo data | Statybos užbaigimo dokumento gavimo data | Įrašo tiekėjas |
| Viso be PVM: |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |
| PVM [21%]: |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |
| Viso su PVM: |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |

*Tarpinis Tiekėjo dokumentų pateikimas Užsakovo peržiūrai.

Pastaba: visas raudonai pažymėtas tekstas yra pateiktas, kaip pavyzdys ir privalo būti pakeistas Tiekėjo ir Užsakovo.

| Užsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Kodas 188771865 A. s. Nr. LT857300010091511042 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 tel. 8-41 386452 El. paštas: info@siauliai.lt |  | Tiekėjas [Įminės pavadinimas] [Adresas] [Įmonės kodas ] [PVM mokėtojo kodas ] [Atsiskaitomosios sąskaitos nr.] [Banko pavadinimas ir banko kodas] [Tel. Nr.] [El. paštas:] |
| --- | --- | --- |
| Užsakovo įgaliotas asmuo |  | Tiekėjo įgaliotas asmuo |
| Pareigos |  | Pareigos |
| Vardas Pavardė |  | Vardas Pavardė |

Užpildytas dokumentas pateikiamas per 7 dienas po sutarties pasirašymo.