LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS POVEIKIO GAMTINEI APLINKAI, EFEKTYVIAM IŠTEKLIŲ NAUDOJIMUI IR KLIMATO KAITAI VERTINIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# I. VERTINIMO PAGRINDIMAS

- Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos poveikio gamtinei aplinkai, efektyviam išteklių naudojimui ir klimato kaitai vertinimo (toliau – Vertinimas) užsakovas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Užsakovas / Ministerija). Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

- Vertinimas atliekamas vadovaujantis:

  - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos <...> EŽŪFKP <...> taikytinos bendrosios nuostatos <...>, 54 straipsniu;

  - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos EŽŪFKP lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (toliau – Reglamentas Nr. 1305/2013), 76 straipsniu;

  - Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos EP ir Tarybos reglamento Nr. 1305/2013 taikymo taisyklės (toliau – Reglamentas Nr. 808/2014), 14 straipsniu, kuriame apibrėžiama kaimo plėtros programų bendra stebėsenos ir vertinimo sistema (toliau – BSVS);

  - Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 834/2014, kuriuo nustatomos bendros stebėsenos ir vertinimo sistemos taikymo pagal bendrą žemės ūkio politiką taisyklės, priedu;

  - Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Kaimo plėtros programa, Programa, KPP) 9 skyriaus nuostatomis.

  - Programos detaliuoju 2023–2025 metų vertinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 3D-135.

  - Kitais susijusiais reglamentų reikalavimais, Europos Komisijos ar jos užsakymu parengtais aiškinamaisiais dokumentais (gairėmis).

- Vertinimo paslauga bus finansuojama iš Programos priemonės „Techninė pagalba“ pirmos veiklos srities „Programos įgyvendinimas“ lėšų ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (toliau – Strateginis planas) techninės paramos veiklos srities „Strateginio plano administravimas ir įgyvendinimas“ lėšų.

- Užsakovas bus pagrindinis šio vertinimo rezultatų naudotojas. Vertinimo rezultatai bus panaudoti vertinant Kaimo plėtros programos įgyvendinimo rezultatus, įskaitant ex post vertinimą, tobulinant Strateginio plano intervencines priemones ir planuojant būsimo programinio laikotarpio intervencijas.

- Vertinimo rezultatai bus paskelbti Ministerijos interneto svetainėje.

II. VERTINIMO KONTEKSTAS

- Teikiant paramą kaimo plėtrai pagal bendrąją žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP) padedama siekti trijų tikslų: skatinti žemės ūkio konkurencingumą, užtikrinti tvarų gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus bei užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, be kita ko, kurti darbo vietas ir jas išlaikyti. Šių kaimo plėtros (BŽŪP II ramsčio) tikslų, kuriais prisidedama prie pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, siekiama įgyvendinant šešis Europos Sąjungos kaimo plėtros prioritetus. Prioritetai detalizuojami, išskaidomi į smulkesnius tikslus – tikslines sritis. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 (2022) m. programa prisideda prie visų trijų BŽŪP tikslų bei šešių prioritetų įgyvendinimo. Antrojo tikslo – užtikrinti tvarų gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus – siekiama įgyvendinant Kaimo plėtros programos ketvirtą ir penktą prioritetus.

Kaimo plėtros programos ketvirtas prioritetas (toliau – P4) skirtas atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas. Programa prisidedama prie visų trijų P4 tikslinių sričių, kurios skirtos:

  - biologinei įvairovei atkurti, išsaugoti ir didinti, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, gamtiniu požiūriu didelės vertės ūkininkavimui skirtose teritorijose, taip pat Europos kraštovaizdžių būklei (4A tikslinė sritis);

  - vandentvarkai gerinti, įskaitant trąšų ir pesticidų valdymo gerinimą (4B tikslinė sritis);

  - dirvožemio erozijos prevencijai ir dirvožemio valdymui gerinti (4C tikslinė sritis).

Šiam prioritetui įgyvendinti (Programos 18.0 versijoje) skirta 32 proc. Programos lėšų (909,46 mln. Eur, iš jų 605,74 mln. Eur – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) lėšos, 47,74 mln. Eur – EURI lėšos ir 255,98 mln. Eur – bendrojo finansavimo (nacionalinės) bei papildomos nacionalinės lėšos).

Kaimo plėtros programos penktas prioritetas (toliau – P5) skirtas skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose. Programa prisidedama prie trijų (iš 5) P5 tikslinių sričių. kurios skirtos:

  - atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimui ir naudojimui palengvinti bioekonomikos tikslais (5C tikslinė sritis);

  - žemės ūkio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekiui mažinti (5D tikslinė sritis);

  - anglies dioksido išlaikymui ir sekvestracijai žemės ūkyje ir miškininkystėje skatinti (5E tikslinė sritis).

Šiam prioritetui įgyvendinti (Kaimo plėtros programos 18.0 versijoje) skirta 3,8 proc. Kaimo plėtros programos lėšų (107,97 mln. Eur, iš jų 81,89 mln. Eur – EŽŪFKP lėšos ir 26,08 mln. Eur – bendrojo finansavimo (nacionalinės) lėšos).

Ketvirtą prioritetą apimančioms trims tikslinėms sritims (4A, 4B ir 4C) ir penktą prioritetą apimančioms trims tikslinėms sritims (5C, 5D ir 5E) įgyvendinti parinktas atitinkamas Kaimo plėtros programos priemonių, veiklos sričių, numatytų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, ir veiklų derinys bei joms skirtas finansavimas pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Kaimo plėtros programos priemonės, veiklos sritys ir veiklos, tiesiogiai prisidedančios prie P4 ir P5 įgyvendinimo, joms skirtas finansavimas (nurodytas eurais) bei galimas netiesioginis (antrinis) prisidėjimas prie kitų tikslinių sričių (nurodytas „X“) (pagal Programos 18.0 versiją)

| Priem., veiklos sričių, veiklų kodai | Priemonės, veiklos sritys | 4 prioritetas (aplinkosauga) |  |  | 5 prioritetas (klimatas) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4A | 4B | 4C | 5C | 5D | 5E |
| M01 | Žinių perdavimas ir informavimo veikla | 1 998 657 |  | 917 074 |  | 1 024 330 |  |
| 1.1 | Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti | 1 396 604 |  | 465 535 |  |  |  |
| 1.2 | Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai | 602 053 |  | 451 539 |  | 1 024 330 |  |
| M02 | Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos | 1 501 565 |  |  | 26 907 | 1 274 763 | 10 817 |
| 2.1 | Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis | 1 501 565 |  |  | 26 907 | 1 274 763 | 10 817 |
| M04 | Investicijos į materialųjį turtą | 1 514 461 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Parama pelno nesiekiančioms investicijoms | 1 514 461 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas | 482 132 |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų ūkiniams gyvūnams daromą žalą | 1 032 329 |  |  |  |  |  |
| M06 | Ūkio ir verslo plėtra |  |  |  | 6 378 480 |  |  |
| 6.4 | Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti |  |  |  | 6 378 480 |  |  |
| 6.4.2 | Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių |  |  |  | 6 378 480 |  |  |
| M08 | Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą | 13 699 331 |  |  |  |  | 41 656 405 |
| 8.1 | Miško įveisimas ir miškingų plotų kūrimas |  |  |  |  |  | 41 656 405 |
| 8.3-4 | Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių žalos prevencija ir atlyginimas | 2 588 235 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė | 11 111 095 |  |  |  |  |  |
| M10 | Agrarinė aplinkosauga ir klimatas | 46 766 615 | 9 436 996 | 17 116 027 |  | 25 208 212 | 31 961 687 |
| 10.1.1. | Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius | 15 685 992 |  |  |  | X |  |
| 10.1.2. | Specifinių pievų tvarkymas | X |  |  |  | 3 099 200 | X |
| 10.1.3. | Ekstensyvus šlapynių tvarkymas | X | X |  |  | X | 11 300 000 |
| 10.1.4. | Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose | 8 613 672 |  |  |  |  |  |
| 10.1.5. | Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas šlapynėse | 3 817 492 |  |  |  |  |  |
| 10.1.6. | Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje | 1 334 464 |  | X |  | X |  |
| 10.1.7. | Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje |  | 1 550 049 | X | X |  |  |
| 10.1.8. | Melioracijos griovių šlaitų priežiūra | 3 063 391 |  | X |  |  |  |
| 10.1.9. | Programa „Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas“ |  | 6 468 860 | X |  | X |  |
| 10.1.10. | Programa „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ |  |  | 13 386 960 |  | X |  |
| 10.1.11. | Programa „Dirvožemio ir vandens apsauga“ |  |  | 2 310 980 | X | X |  |
| 10.1.12. | Parama nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimui | 7 488 412 |  | X |  |  |  |
| 10.1.13. | Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje |  |  | X |  |  | 19 552 675 |
| 10.1.14. | Ražienų laukai per žiemą | X |  | X |  | 21 000 000 |  |
|  | Tęstiniams KPP 2007–2013 įsipareigojimams | 6 763 193 | 1 418 087 | 1 418 087 |  | 1 109 012 | 1 109 012 |
| M11 | Ekologinis ūkininkavimas | X |  | 294 542 359 |  |  |  |
| M12 | Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos | 32 570 761 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | kompensacinė išmoka už žemės ūkio paskirties žemės hektarą N2000 vietovėse | 18 514 741 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | kompensacinė išmoka už miško hektarą N2000 vietovėse | 14 056 020 |  |  |  |  |  |
| M13 | Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių | 488 236 958 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Kompensacinė išmoka už žemės ūkio paskirties žemės hektarą kitose vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių | 450 797 142 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Kompensacinė išmoka už žemės ūkio paskirties žemės hektarą vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių | 37 439 816 |  |  |  |  |  |
| M15 | Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas (tęstiniai įsipareigojimai) | 1 092 443 |  |  |  |  |  |
| M16 | Bendradarbiavimas | 70 122 |  |  |  | 430 750 |  |
| 16.3 | Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui | 70 122 |  |  |  | 430 750 |  |
| M19 | LEADER programa (galimas prisidėjimas) | X | X | X | X | X | X |
| Iš viso pagal tikslinę sritį |  | 587 450 913 | 9 436 996 | 312 575 460 | 6 405 387 | 27 938 055 | 73 628 909 |
| Iš viso pagal prioritetą |  | 909 463 370 |  |  | 107 972 351 |  |  |

Paminėtina, kad ne mažiau kaip 30 proc. kiekvienos kaimo plėtros programos EŽŪFKP finansavimo turi būti skirta su aplinka ir klimato kaita susijusioms priemonėms, kurių didžioji dalis skiriama per dotacijas ir metines išmokas ūkininkams, kurie pereina prie aplinkai palankesnės praktikos. Kaimo plėtros programoje šioms priemonėms įgyvendinti skirta 36,17 proc. programai skirtų lėšų (iš jų 33,26 proc. – EŽŪFKP lėšos). Atkreiptinas dėmesys, kad prie šios dalies nepriskiriamos M01, M02 ir M06 priemonėms skirtos lėšos, tačiau priskiriamos veiklos srities 8.6, tiesiogiai prisidedančios prie 2C tikslinės srities (antro prioriteto), lėšos.

# III. VERTINIMO TIKSLAS, APIMTIS IR UŽDAVINIAI

- Vertinimo tikslas – apskaičiuoti Kaimo plėtros programos tikslo ir rezultato rodiklius, susijusius su aplinkos apsauga, klimato kaita ir atsinaujinančios energijos gamyba, ir išanalizuoti rezultatus bei apskaičiuoti ir įvertinti Kaimo plėtros programos poveikį aplinkai, klimato kaitai (švelninimui ir prisitaikymui) ir atsinaujinančios energijos gamybai naudojantis BŽŪP poveikio rodikliais, įvertinti Kaimo plėtros programos prisidėjimą siekiant ES tikslų bei pateikti išvadas bei rekomendacijas dėl efektyvaus ir veiksmingo ES paramos panaudojimo įgyvendinant Strateginį planą ir (arba) pritaikant planuojant naująjį programinį laikotarpį (BŽŪP po 2027 m.).

- Vertinimo objektas – Kaimo plėtros programos priemonės, darančios įtaką didelės gamtinės vertės žemės ūkio naudmenų bei miškų plotų kaitai, biologinei įvairovei, vandens ir dirvožemio kokybės gerinimui, vandens erozijai dirvožemyje, klimato kaitai, atsinaujinančios energijos gamybai ir išmetamo ŠESD kiekio mažinimui.

- Vertinimas apims Kaimo plėtros programos įgyvendinimo laikotarpį nuo 2014 m. iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Prireikus aktualūs duomenys turės būti atnaujinti pagal 2025 m. gruodžio 31 d. duomenis.

- Vertinimo uždaviniai ir klausimai:

| Vertinimo uždaviniai | Vertinimo klausimai |
| --- | --- |
| 10.1. Įvertinti Kaimo plėtros programos paramos efektyvumą, veiksmingumą ir poveikį siekiant atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas | Su 4A tiksline sritimi susiję klausimai: 10.1.1 Kiek pagal Kaimo plėtros programą vykdant intervencijas paremtas biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių ar užsiimama didelės gamtinės vertės ūkininkavimu, taip pat Europos kraštovaizdžių būklės atkūrimas, išsaugojimas ir gerinimas? (Reglamento (ES) Nr. 808/2014 V priede nurodytas 8 bendras vertinimo klausimas (BVK). Susijęs su tikslo rodikliais T8 ir T9) Vertinant priemonės M01 veiklos srities 1.2 prisidėjimą, taip pat įvertinti kokia dalis įdiegtų parodomųjų bandymų naudojami ūkiuose ir po projekto įgyvendinimo bei pagal galimybes nustatyti ar / ir kokiu mastu parodomųjų bandymų sklaida turėjo įtakos pristatomų naujovių diegimui kituose ūkiuose, t. y., ne paramos gavėjų ūkiuose. 10.1.2. Kokiu mastu Kaimo plėtros programa prisidėjo prie didelės gamtinės vertės žemės ūkio naudmenų bei miškų (toliau – DGV) plotų išsaugojimo ir plėtojimo? Atsakant į šį klausimą: - apskaičiuoti DGV teritorijų (mažo intensyvumo ūkininkavimo plotai, pusiau natūralios augmenijos plotai ir kt.) kiekybinę kaitą ir apskaičiuoti pokytį didelės gamtinės vertės vietovėse (apskaičiuoti poveikio rodiklį I.9. Šis ir kiti poveikio rodikliai nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 834/2014 priede); - įvertinti kokybinius DGV teritorijų elementus (bioįvairovė, saugomos rūšys, žemės dangos įvairovė, pasėlių išdėstymas ir naudojimo intensyvumas). DGVT pokyčius vertinti remiantis 2010 m. nustatyta DGVT ir jos pokyčių vertinimo metodika, esant duomenims į ją įtraukiant naujus kriterijus, pasiūlytus 2016 m. vertinime „Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos aplinkosauginių poveikio rodiklių identifikavimas ir programos poveikio aplinkai vertinimo galutinė ataskaita”. Su 4B tiksline sritimi susiję klausimai: 10.1.3. Kiek pagal Kaimo plėtros programą vykdant intervencijas paremtas vandentvarkos gerinimas, įskaitant trąšų ir pesticidų valdymo gerinimą? (Reglamento (ES) Nr. 808/2014 V priede 9 BVK. Susijęs su tikslo rodikliu T10) Atsakant į šį klausimą (bet neapsiribojant) nustatyti kurios Kaimo plėtros programos priemonės turi įtaką (tiesioginę ir netiesioginę) vandens bendro maisto medžiagų balanso pokyčiui, nustatyti bei išanalizuoti jų indėlį. 10.1.4. Kokiu mastu Kaimo plėtros programa prisidėjo prie vandens kokybės gerinimo? Atsakant į šį klausimą apskaičiuoti Kaimo plėtros programos poveikio rodiklio „Vandens kokybė“ reikšmes (apskaičiuoti poveikio rodiklį I.11) ir įvertinti rezultatus. Su 4C tiksline sritimi susiję klausimai: 10.1.5. Kiek pagal Kaimo plėtros programą vykdant intervencijas paremta dirvožemio erozijos prevencija ir dirvožemio valdymo gerinimas? (Reglamento (ES) Nr. 808/2014 V priede 10 kl. BVK. Susijęs su tikslo rodikliu T12) Atsakant į šį klausimą (bet neapsiribojant) nustatyti kurios Kaimo plėtros programos priemonės ir kaip prisideda prie dirvožemio organinės medžiagos palaikymo ir vandens sukeliamos dirvožemio erozijos mažinimo (tiesioginė ir netiesioginė įtaka), nustatyti bei išanalizuoti jų indėlį. Vertinant priemonės M01 veiklos srities 1.2 prisidėjimą, taip pat įvertinti kokia dalis įdiegtų parodomųjų bandymų naudojami ūkiuose ir po projekto įgyvendinimo bei pagal galimybes nustatyti ar / ir kokiu mastu parodomųjų bandymų sklaida turėjo įtakos pristatomų naujovių diegimui kituose ūkiuose, t. y. ne paramos gavėjų ūkiuose. 10.1.6. Kokiu mastu Kaimo plėtros programa prisidėjo prie dirvožemio erozijos prevencijos ir dirvožemio valdymo gerinimo? Atsakant į šį klausimą apskaičiuoti Kaimo plėtros programos poveikio rodiklių „Ariamosios žemės organinė dirvožemio medžiaga “ ir „Vandens sukeliama dirvožemio erozija “ reikšmes (apskaičiuoti poveikio rodiklius I.12 ir I.13) ir įvertinti rezultatus. |
| 10.2. Įvertinti Kaimo plėtros programos paramos efektyvumą, veiksmingumą ir poveikį klimato kaitai ir atsinaujinančios energijos gamybai | Su 5C tiksline sritimi susiję klausimai: 10.2.1. Kiek pagal Kaimo plėtros programą vykdant intervencijas prisidėta prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo bioekonomikos tikslais? (Reglamento (ES) Nr. 808/2014 V priede 13 kl. BVK. Susijęs su tikslo rodikliu T16 ir rezultato rodikliu R15) Atsakant į šį klausimą (bet neapsiribojant) nustatyti kurios Kaimo plėtros programos priemonės prisideda (tiesiogiai ir netiesiogiai) prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo bioekonomikos tikslais, nustatyti bei išanalizuoti jų indėlį. Su 5D tiksline sritimi susiję klausimai: 10.2.2. Kiek pagal Kaimo plėtros programą vykdant intervencijas prisidėta prie žemės ūkyje išmetamo ŠESD ir amoniako kiekio mažinimo? (Reglamento (ES) Nr. 808/2014 V priede 14 kl. BVK. Susijęs su tikslo rodikliu T18/R17 ir rezultato rodikliais R18 ir R19) Atsakant į šį klausimą (bet neapsiribojant): - nustatyti kurios Kaimo plėtros programos priemonės turi įtaką išmetamo ŠESD ir (arba) amoniako kiekio mažinimui, išmetamo metano ir azoto oksido mažinimui bei išmetamo amoniako mažinimui (tiesioginė ir netiesioginė įtaka), nustatyti bei išanalizuoti jų indėlį; - apskaičiuoti žemės ūkio paskirties žemės, kurioje vykdomos valdymo sutartys, susijusios su išmetamo ŠESD ir (arba) amoniako kiekio mažinimu, procentinę dalį (rezultato rodiklis R17 / tikslo rodiklis T18); - nustatyti kiek pagal nustatytas priemones vykdant intervencijas sumažėjo išmetamo metano ir azoto oksido (rezultato rodiklis R18); - nustatyti kiek pagal nustatytas priemones vykdant intervencijas sumažėjo išmetamo amoniako (rezultato rodiklis R19); - išanalizuoti kiek vykdant intervencijas prisidėta prie žemės ūkyje išmetamo ŠESD ir amoniako kiekio mažinimo; - įvertinti kokia dalis priemonės M01 veiklos srities 1.2 įdiegtų parodomųjų bandymų naudojami ūkiuose ir po projekto įgyvendinimo bei pagal galimybes nustatyti ar / ir kokiu mastu parodomųjų bandymų sklaida turėjo įtakos pristatomų naujovių diegimui kituose ūkiuose, t. y. ne paramos gavėjų ūkiuose. Su 5E tiksline sritimi susiję klausimai: 10.2.3. Kiek pagal Kaimo plėtros programą vykdant intervencijas paremtas anglies dioksido išlaikymas ir sekvestracija žemės ūkyje ir miškininkystėje? (Reglamento (ES) Nr. 808/2014 V priede 15 kl. BVK. Susijęs su tikslo rodikliu T19/R20) Atsakant į šį klausimą (bet neapsiribojant): - nustatyti kurios Kaimo plėtros programos priemonės turi įtaką anglies dioksido išlaikymui ir sekvestracijai žemės ūkyje ir miškininkystėje (tiesioginė ir netiesioginė įtaka), nustatyti bei išanalizuoti jų indėlį; - apskaičiuoti žemės ūkio ir miško paskirties žemės, kurioje vykdomos Programos priemonės, susijusios su anglies dioksido sekvestracija arba išsaugojimu, procentinę dalį (rezultato rodiklis R20 / tikslo rodiklis T19); - remiantis nustatytais rezultatais ir, prireikus, kita EK metodinėse gairėse siūloma ir (arba) tyrėjų pasitelkta papildoma informacija įvertinti ir išanalizuoti kiek pagal Programą vykdant intervencijas paremtas anglies dioksido išlaikymas ir sekvestracija žemės ūkyje ir miškininkystėje. |
| 10.3. Įvertinti Kaimo plėtros programos indėlį siekiant ES tikslų | 10.3.1. Kiek Kaimo plėtros programa padėjo švelninant klimato kaitą, prisitaikant prie jos ir siekiant pagrindinio 2020 m. ES strategijos tikslo bent 20 proc. arba, jei leis sąlygos, 30 proc. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 m., suvartojamo galutinio energijos kiekio atsinaujinančiosios energijos dalį padidinti iki 20 proc. ir energijos vartojimo efektyvumą padidinti 20 proc.? (Reglamento (ES) Nr. 808/2014 V priede 24 kl. BVK) Atsakant į šį klausimą (bet neapsiribojant): - nustatyti kurios Programos priemonės prisideda (tiesioginė ir netiesioginė įtaka) prie ŠESD kiekio mažinimo, nustatyti ir išanalizuoti jų indėlį; - nustatyti kurios Programos priemonės prisideda (tiesioginė ir netiesioginė įtaka) prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo, nustatyti ir išanalizuoti jų indėlį; - apskaičiuoti ŠESD, metano ir azoto oksido bei amoniako išmetimo žemės ūkyje kiekybinę kaitą (apskaičiuoti poveikio rodiklį I.7) ir apibendrinti gautus rezultatus; - apibendrinti analizes atsakant į klausimą. 10.3.2. Kiek Kaimo plėtros programa padėjo gerinant aplinkos būklę ir siekiant ES biologinės įvairovės strategijos tikslo sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemų funkcijų blogėjimą ir jas atkurti? (Reglamento (ES) Nr. 808/2014 V priede 26 kl. BVK) Atsakant į šį klausimą (bet neapsiribojant): - nustatyti kurios Programos priemonės prisideda (tiesioginė ir netiesioginė įtaka) prie biologinės įvairovės nykimo ir ekosistemų funkcijų blogėjimo stabdymo ir jų atkūrimo, nustatyti ir išanalizuoti jų indėlį; - apskaičiuoti Programos įtaką siekiant biologinės įvairovės išsaugojimo (remiantis atliktų agrarinio kraštovaizdžio paukščių populiacijų tyrimų duomenimis, apskaičiuoti Programos grynąjį prisidėjimą prie nustatyto kaimo paukščių populiacijų indekso (poveikio rodiklį I.8) ir apibendrinti gautus rezultatus. 10.3.3. Kiek Kaimo plėtros programa padėjo siekiant BŽŪP tikslo užtikrinti tvarų gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmų vykdymą? (Reglamento (ES) Nr. 808/2014 V priede 28 kl. BVK) Atsakant į šį klausimą (bet neapsiribojant) nustatyti kurios Programos priemonės prisideda (tiesioginė ir netiesioginė įtaka) prie tvaraus gamtos išteklių valdymo ir klimato politikos veiksmų vykdymo, nustatyti ir išanalizuoti jų indėlį. |
| 10.4. Pateikti išvadas ir pasiūlymus dėl ES paramos lėšų panaudojimo tobulinimo krypčių / aspektų, atsižvelgiant į ilgalaikių ES BŽŪP tikslų siekimą ir efektyvesnį ES paramos valdymą. | Išvados ir rekomendacijos Remiantis vertinimo metu atlikta analize parengti konkrečias, pagrįstas išvadas ir rekomendacijas pagal kiekvieną 10.1, 10.2 ir 10.3 uždavinių vertinimo klausimą atskirai, be kita ko, atsakant į šiuos klausimus: 10.4.1. Ar parama buvo veiksminga ir efektyviai panaudota siekiant išsikeltų tikslų? Į ką reikėtų atsižvelgti, kokie pakeitimai ir patobulinimai prisidėtų prie efektyvesnio ir veiksmingesnio paramos panaudojimo, ypač atsižvelgiant į naujus ES mastu kylančius iššūkius, trumpalaikius (Strateginio plano) ir ilgalaikius (BŽŪP po 2027 m.) tikslus bei besikeičiančią geopolitinę situaciją? 10.4.2. Ar parama padarė teigiamą / neigiamą poveikį siekiant išsikeltų tikslų ir kokiu mastu? Kokių veiksmų reikėtų imtis ir (arba) kokias sąlygas reikėtų nustatyti ar keisti, siekiant didesnio poveikio? Papildomas klausimas dėl duomenų pakankamumo 10.4.3. Kokius papildomus duomenis būtų tikslinga rinkti (pvz., vykdant nacionalinę stebėseną) ir kokius rodiklius būtų tikslinga nustatyti (pvz., paramos pareiškėjų paraiškose ar projektų įgyvendinimo ataskaitose), kurių papildomai reikėtų siekiant įvertinti paramos efektyvumą, veiksmingumą ir poveikį? |

- Paslaugų teikėjas, suderinęs su Užsakovu, galės įtraukti papildomų vertinimo klausimų, kurie padėtų tiksliau ar išsamiau atskleisti vertinimo problematiką ar kitokiu būdu pagerinti jo kokybę.

- Apibendrinęs vertinimo metu surinktus duomenis ir atsakęs į visus vertinimo klausimus, paslaugų teikėjas Galutinėje vertinimo ataskaitoje turės parengti konkrečias išvadas ir rekomendacijas pagal techninės specifikacijos 10 punkte nurodytus vertinimo uždavinius.

- Išvados turi būti pagrįstos atliktos analizės rezultatais (identifikuojamos Galutinėje vertinimo ataskaitoje ir jos projekte).

- Rekomendacijos pagrįstos atliktos analizės rezultatais bei susijusios su pateiktomis išvadomis.

- Galutinėje vertinimo ataskaitoje turi būti pateikta naudotų vertinimo metodų taikymą pagrindžianti informacija.

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja perduoti visas autoriaus turtines teises į Paslaugų teikėjo (įskaitant jo subteikėjų) sukurtus vertinimo rezultatus. Paslaugų teikėjas neturi teisės skelbti ar kitaip viešai platinti Ministerijai perduotų vertinimo rezultatų be išankstinio rašytinio Ministerijos sutikimo.

IV. VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

- Vertinimo trukmė – aštuoni mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

- Rezultatai ir terminai, kuriuos turi įvykdyti paslaugos teikėjas:

  - ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo suorganizuoti įvadinį paslaugų teikėjo ir Ministerijos atstovų susitikimą, kurio metu turės būti aptartos planuojamos vertinimo veiklos ir jų grafikas, vertinimui taikytina vertinimo metodika, aptartos vertinimo prielaidos ir rizikos, išsakyti Ministerijos ir vertintojų lūkesčiai bei poreikiai;

  - ne vėliau kaip per 6 savaites nuo sutarties įsigaliojimo pateikti Įvadinę vertinimo ataskaitą. Įvadinėje vertinimo ataskaitoje turi būti aprašytos vertinimo veiklos, jų atlikimo etapai ir tvarkaraštis, ekspertų priskyrimas vertinimo veikloms, atsižvelgiant į pasiūlyme nurodytas ir kitas jų turimas kompetencijas; nurodyta ir trumpai paaiškinta vertinimui taikytina vertinimo metodika, be kita ko, atlikta teorinės bei empirinės literatūros apžvalga; detalizuoti vertinimo klausimai ir sprendimo kriterijai; nurodyti vertinimo metodai, duomenų ir informacijos šaltiniai, duomenų rinkimui ir vertinimo metodų įgyvendinimui reikalingų priemonių aprašymas (pavyzdžiui, klausimynai, galimų respondentų sąrašai, apklausų tvarkaraščiai ir kt.); kiti su užsakovu įvadinio susitikimo metu aptarti vertinimo organizavimo ir įgyvendinimo klausimai;

  - ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo Užsakovui pateikti Tarpinę vertinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiami apskaičiuoti susiję rezultato ir poveikio rodikliai, preliminarūs analizės rezultatai ir atsakymai į 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytų vertinimo uždavinių vertinimo klausimus. Per 1 savaitę nuo Tarpinės vertinimo ataskaitos pateikimo turi būti suorganizuotas tarpinių vertinimo rezultatų pristatymas. Per 10 darbo dienų nuo Tarpinės ataskaitos pristatymo Užsakovas pateiks pastabas, į kurias turės būti atsižvelgta Galutinėje vertinimo ataskaitoje arba pateiktas pagrindimas kodėl neatsižvelgta;

  - likus ne mažiau kaip mėnesiui iki Galutinei vertinimo ataskaitai pateikti numatyto termino Užsakovui pateikti Galutinės vertinimo ataskaitos projektą. Per 10 darbo dienų nuo Galutinės vertinimo ataskaitos projekto pateikimo Užsakovas pateikia pastabas, į kurias turės būti atsižvelgta Galutinėje vertinimo ataskaitoje arba pateiktas pagrindimas kodėl neatsižvelgta;

  - su Užsakovu suderintu metu turės būti suorganizuoti vertinimo rezultatų pristatymai Užsakovui ir kitų su Programos įgyvendinimu susijusių institucijų atstovams bei Programos įgyvendinimo Stebėsenos komiteto nariams;

  - Galutinė vertinimo ataskaita turi būti pateikta per 8 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Kartu su Galutine vertinimo ataskaita pateikiama jos santrauka lietuvių kalba (iki 7 puslapių) ir anglų kalba (iki 4 puslapių);

  - Dėl objektyvių (pvz., nuo Tiekėjo ir (arba) Užsakovo nepriklausančių) priežasčių vertinimo terminas ir (arba) ataskaitų pateikimo terminai tiekėjo ir užsakovo abipusiu sutarimu gali būti koreguojami, bet vertinimo terminas ir galutinės ataskaitos perdavimo–priėmimo terminas negali viršyti sutarties galiojimo trukmės.

- Galutinės vertinimo ataskaitos orientacinis turinys:

  - įvadas, vertinimo kontekstas;

  - vertinime taikyta vertinimo metodika (vertinime taikomų metodų aprašymas ir pagrindimas, vertinimo kriterijai, duomenų šaltiniai, informacija apie tai, kaip apskaičiuoti rodikliai ir kt.);

  - analizė ir atsakymai į 10 punkte pateiktus vertinimo klausimus (atskiruose skyriuose pagal kiekvieną uždavinį ir atskiruose poskyriuose pagal kiekvieną vertinimo klausimą);

  - išvados ir rekomendacijos pagal kiekvieną vertinimo klausimą atskirai;

  - užpildytos identifikuotų ir apskaičiuotų rezultato ir poveikio rodiklių suvestinės lentelės (lentelių formos pateiktos techninės specifikacijos priede);

  - literatūra ir šaltiniai;

  - santrauka lietuvių ir anglų k.;

  - priedai (jeigu bus).

V. VERTINIMO METODIKA

- Atliekant vertinimą turi būti vadovaujamasi ES bendra stebėsenos ir vertinimo sistema.

Atlikdamas vertinimą, paslaugos teikėjas turi remtis aktualiais konteksto, produkto, rezultato, tikslo, poveikio ir papildomais vertintojų parinktais duomenimis bei rodikliais.

- Vertinime turės būti taikomas teorija grįsto vertinimo būdas. Atliekant vertinimą turės būti naudojami kiekybiniai ir kokybiniai metodai, paslaugų teikėjo atrinkti ir numatyti rengiant įvadinę ataskaitą, pvz., intervencijų logikos analizė, priežasčių ir pasekmių analizė, antrinių informacijos šaltinių analizė, tikslinių grupių analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos, poveikio vertinimo metodai ir kiti metodai.

- Paslaugų teikėjas, rengdamas šio vertinimo metodiką, turės atsižvelgti (vadovautis) į viešai skelbiamas rekomendacijas ES metodiniuose dokumentuose (metodiniai dokumentai ir gairės dėl atsakymų į bendruosius vertinimo klausimus, rodiklių aprašymai, įskaitant jų apskaičiavimo metodikas, ir kita aktuali informacija nurodyta techninės specifikacijos VII skyriuje „Kiti susiję teisės aktai, metodiniai dokumentai, šaltiniai“), ir remtis jomis atliekant vertinimą.

- Vadovaujantis 16 punkte pateikta nuostata, atsakymas į su tiksline sritimi susijusį bendrą vertinimo klausimą (8, 9, 10, 13, 14, 15 BVK) turi būti pagrįstas vertinimo kriterijais, apimantis visus svarbius klausimo aspektus, įskaitant susijusius su paramos efektyvumo ir veiksmingumo įvertinimais, ir pateikiantis sprendimą dėl KPP pasiektų rezultatų. Vertinant su tiksline sritimi susijusio (-ių) tikslo (-ų) efektyvumą nustatyti, ar ir kokiu lygiu panaudotos paramos lėšos yra proporcingos pasiektiems rezultatams, ar pasirinktos priemonės ir joms įgyvendinti skirtos lėšos buvo pakankamos, kad būtų pasiekti nustatyti tikslai. Vertinant su tiksline sritimi susijusio (-ių) tikslo (-ų) veiksmingumą nustatyti, kas lėmė tokį tikslo (-ų) pasiekimo laipsnį (sėkmės veiksniai ir (ar) probleminės sritys).

Atsakymas turėtų apimti bent šiuos elementus: intervencijos logikos apžvelgimą (įskaitant tiesiogiai ir netiesiogiai (antrinis įnašas / prisidėjimas) prisidedančias priemones, kontekstinius pokyčius, susijusius su intervencijos logikos pakeitimais, jei tokių yra; aiškią (-as) nuorodą (-as) į kiekybines BSVS rodiklių vertes ir kitus kiekybinius įrodymus; nuorodas į kokybinius įrodymus, tokius kaip interviu, tikslinės grupės, apklausos ir kt.; nustatytų rezultatų pagrįstumo ir patikimumo apribojimus, jei tokių yra.

- Vadovaujantis 16 punkte pateikta nuostata, atsakymas į su ES tikslais susijusį bendrą vertinimo klausimą (24, 26, 28 BVK) turi būti aiškus, susistemintas pagal vertinimo kriterijus, apimantis visus svarbius klausimo aspektus ir įvertinantis Programos rezultatus ir poveikį (teigiamą / neigiamą).

Atsakymas turėtų apimti bent šiuos elementus: kontekstinius pokyčius, susijusius su intervencijos logikos pakeitimais, jei tokių yra; Programos grynojo indėlio į BŽŪP poveikio rodiklių pokyčius nustatymą ir vertinimą; aiškią (-as) nuorodą (-as) į kiekybines BSVS rodiklių vertes ir kitus kiekybinius įrodymus; nuorodas į kokybinius įrodymus, tokius kaip interviu, tikslinės grupės, apklausos ir kt.; nustatytų rezultatų pagrįstumo ir patikimumo apribojimus, jei tokių yra.

- Duomenų ir informacijos šaltiniai apims, be kita ko, Programos dokumentus (Programą, Programos administravimo taisykles, priemonių įgyvendinimo taisykles ir kitus viešai prieinamus dokumentus), aktualių Programos priemonių įgyvendinimo statistinius duomenis, projektų įgyvendinimo ataskaitas, Programos įgyvendinimo metines ataskaitas, jau atliktų tyrimų ir vertinimų ataskaitas (toliau – teminiai vertinimai), ES ir nacionalinius teisės aktus, studijas ir kitus tyrimus, kitus metodinius dokumentus (žr. VII skyrių „Kiti susiję teisės aktai, metodiniai dokumentai, šaltiniai“) bei kitus informacijos šaltinius. Paslaugų teikėjas atsakingas už duomenų šaltinių numatymą, galimas duomenų spragas ir rizikos, susijusios su jų užpildymu, valdymą.

- Maksimaliai naudai gauti Užsakovas užtikrins, kad paslaugų teikėjui būtų prieinama visa jos ir jai pavaldžių institucijų ar įstaigų turima (viešinama) informacija, duomenys ir dokumentai, reikalingi vertinimui atlikti. Taip pat vertinimui atlikti turi būti naudojami viešai prieinami arba gaunami / perkami antriniai šaltiniai ir vertintojų surinkti duomenys, taikant įvairius duomenų rinkimo būdus. Ministerija tarpininkaus gaunant duomenis iš kitų institucijų, jei būtų išsakytas toks poreikis, tačiau negali iš anksto garantuoti, kad prašomi duomenys bus pateikti.

- Vertinimo Įvadinę, Tarpinę ir Galutinę ataskaitas bei Galutinės ataskaitos projektą vertins už Programos įgyvendinimą atsakingi Užsakovo struktūriniai padaliniai.

- Už vertinimo koordinavimą atsakingas Ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento ES paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyrius.

VI. VIEŠINIMO REIKALAVIMAI

- Paslaugų pirkimo sutarties įgyvendinimo dokumentuose (ataskaitose, renginių programose ir kituose dokumentuose) turės būti naudojami tinkami ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai viešinimo ženklai.

- Vertinimo procese dalyvaujantys asmenys turės būti informuojami, kad paslaugų sutartis finansuojama iš Kaimo plėtros programos ir Strateginio plano lėšų, o paslaugos teikiamos Ministerijos užsakymu.

VII. KITI SUSIJĘ TEISĖS AKTAI, METODINIAI DOKUMENTAI, ŠALTINIAI

- ES reglamentai nurodyti 2 punkte;

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2020/2220 dėl paramos 2021 ir 2022 metų pereinamuoju laikotarpiu nuostatų;

- Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa ir su jos įgyvendinimu susiję dokumentai;

- Daugiau naudingos informacijos apie Kaimo plėtros programų Bendrą stebėsenos ir vertinimo sistemą;

- II ramsčio tikslo ir rezultato rodiklių aprašymai;

- Atnaujinti papildomų rezultato rodiklių R13, R14, R15, R18 ir R19 aprašymai (aktualu dėl rezultato rodiklių R15, R18 ir R19);

- Kaimo plėtros programos rezultatų vertinimas: kaip pasirengti 2017 m. vertinimo ataskaitoms (gairės, kaip atsakyti į 1-21 BVK, aktualu dėl 8-10 ir 13-15 BVK);

- Gairės kaip atsakyti į 11–14 bendruosius vertinimo klausimus (aktualu dėl 13 ir 14 BVK);

- Kaimo plėtros programų poveikio rodiklių aprašymai (aktualu dėl poveikio rodiklių I.07, I.09, I.11, I.12 ir I.13);

- 2019 m. KPP laimėjimų ir poveikio vertinimas (aktualu dėl poveikio rodiklių ir 24, 26 ir 28 BVK);

- ES vertinimų gairės ir kiti dokumentai;

- ES fondų investicijų vertinimo metodinės gairės;

- Kiti Ministerijos užsakymu atlikti tyrimai.

Techninės specifikacijos priedas

APSKAIČIUOTŲ REZULTATO IR TIKSLO BEI POVEIKIO RODIKLIŲ SUVESTINĖS LENTELĖS

1 lentelė. APSKAIČIUOTI REZULTATO IR TIKSLO RODIKLIAI

| Rezultato rodiklis, matavimo vienetas | Pirminis prisidėjimas | Antrinis prisidėjimas | LEADER prisidėjimas | IŠ VISO | Apskaičiuota grynojo prisidėjimo (NET contribution) vertė | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D= A+B+C |  |  |
| R15: Atsinaujinančioji energija, pagaminta įgyvendinus remiamus projektus (TS 5C) (Sukurtas pajėgumas tonų naftos ekvivalentais T.O.E) |  |  |  |  |  |  |
| R15: Atsinaujinančioji energija, pagaminta įgyvendinus remiamus projektus (TS 5C) (Kasmet pagaminama energija tonų naftos ekvivalentais T.O.E) |  |  |  |  |  |  |
| R18: Sumažintas išmetamas metano ir azoto oksido kiekis (TS 5D) (tonos CO2 ekvivalento) |  |  |  |  |  |  |
| R19: Sumažintas išmetamas amoniako kiekis (TS 5D) (amoniako tonos) |  |  |  |  |  |  |

2 lentelė. APSKAIČIUOTI POVEIKIO RODIKLIAI

| Bendro poveikio rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Atnaujinta bendro konteksto rodiklio vertė* | Metai | Grynasis (NET) KPP įnašas | Duomenų šaltinis | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Žemės ūkyje išmetamas ŠESD kiekis / CH4 ir N2O bei dirvožemio išmetimas ir (arba) šalinimas | 1000 t CO2 ekvivalento |  |  |  |  |  |
| 7. Žemės ūkyje išmetamas ŠESD kiekis / ŠESD emisijų dalis | % bendrų grynų emisijų |  |  |  |  |  |
| 7. Žemės ūkyje išmetamas ŠESD kiekis / žemės ūkyje išmetamas amoniako kiekis | 1000 t NH3 |  |  |  |  |  |
| 8. Agrarinio kraštovaizdžio paukščių populiacijos indeksas (FBI) / iš viso (indeksas) | Indeksas 2000 m. = 100 |  |  |  |  |  |
| 9. Ūkininkavimas DGV teritorijose / iš viso | % žemės ūkio paskirties žemės ploto |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / Galimas azoto perteklius žemės ūkio paskirties žemėje | kg N/ha/metus |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / galimas fosforo perteklius žemės ūkio paskirties žemėje | kg P/ha/metus |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / Nitratai gėlame paviršiniame vandenyje: aukšta kokybė | % stebėsenos (monitoringo) vietų |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / Nitratai gėlame paviršiniame vandenyje: vidutinė kokybė | % stebėsenos (monitoringo) vietų |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / Nitratai gėlame paviršiniame vandenyje: prasta kokybė | % stebėsenos (monitoringo) vietų |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / Nitratai gėlame požeminiame vandenyje: aukšta kokybė | % stebėsenos (monitoringo) vietų |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / Nitratai gėlame požeminiame vandenyje: vidutinė kokybė | % stebėsenos (monitoringo) vietų |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / Nitratai gėlame požeminiame vandenyje: prasta kokybė | % stebėsenos (monitoringo) vietų |  |  |  |  |  |
| 12. Ariamosios žemės organinė dirvožemio medžiaga / organinės anglies kiekis iš viso | mega tonos |  |  |  |  |  |
| 12. Ariamosios žemės organinė dirvožemio medžiaga / Vidutinis organinės anglies kiekis | g kg-1 |  |  |  |  |  |
| 13. Vandens sukeliama dirvožemio erozija / dirvožemio praradimų dėl vandens erozijos lygis / greitis | tonos/ha/metus |  |  |  |  |  |
| 13. Vandens sukeliama dirvožemio erozija / paveiktas žemės ūkio paskirties žemės plotas | 1000 ha |  |  |  |  |  |
| 13. Vandens sukeliama dirvožemio erozija / paveikto žemės ūkio paskirties žemės ploto dalis | % žemės ūkio paskirties plotai |  |  |  |  |  |

* – konteksto rodiklių sąrašas su pažymėtais rodikliais, apimančiais BŽŪP poveikio rodiklius, nurodytas reglamento (ES) Nr. 808/2014 IV priede.

EP ir Tarybos reglamento Nr. 1305/2013 5 str.

EP ir Tarybos reglamento Nr. 1305/2013 59 str. 6 d.

Interneto nuoroda http://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Programos_stebesena_ir_vertinimas/Vertinimo_veikla/Tyrimas%20DGVT%20pataisytas%202011.pdf

Interneto nuoroda http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/ankstesnio-laikotarpio-programos-ir-prioritetai/lietuvos-kaimo-pletros-2007-2013-m-programa/vertinimo-veikla

Interneto nuoroda https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa

Interneto nuoroda https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cmef_lt

Interneto nuoroda https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/280fbed4-be3c-48ed-bae1-ecbf44a16be1_en?filename=target-and-result-indicator-fiches-pillar-ii_en.pdf

Interneto nuoroda https://ec.europa.eu/enrd/sites/default/files/twg8_working_package_2_cris_fiches_1.pdf

Interneto nuoroda https://ec.europa.eu/enrd/sites/default/files/twg-01_rdp_results_annex11_master.pdf

Interneto nuoroda https://ec.europa.eu/enrd/sites/default/files/twg8_working_package_2_annex_11_0.pdf

Interneto nuoroda https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/dd735bef-76df-40f7-bafa-353997e585ae_lt?filename=impact-indicator-fiches_en.pdf

Interneto nuoroda https://ec.europa.eu/enrd/evaluation/publications/assessing-rdp-achievements-and-impacts-2019_en.html

Interneto nuoroda https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications_en?page=2, taip pat https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-indicators/impact/2016-impact-indicators-fiches.pdf

Interneto nuoroda ES fondų investicijų vertinimo metodinės gairės | 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje (esinvesticijos.lt)

Interneto nuoroda https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/zuzis-mokslas-mokymas-ir-konsultavimas/mokslas/http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/mokslas-mokymas-ir-konsultavimas/mokslas/moksliniu-tyrimu-ir-taikomoji-veikla.