Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŽIŪROVINIŲ TRIBŪNŲ NUOMA

- Perkančioji organizacija planuoja įsigyti 2025 m. Pasaulio jaunių irklavimo čempionato, kuris vyks Trakuose, Lietuvoje, rugpjūčio 6–10 d. žiūrovinių tribūnų nuomą kartu su įrengimo ir techninės priežiūros paslaugomis.

- Į pasiūlymo bendrą kainą tiekėjai turi įskaičiuoti visas Transportavimo, sumontavimo/ demontavimo, vizualinio projekto pateikimo išlaidas.

- Tiekėjas turės užtikrinti techninės priežiūros vadovo ir techninio personalo buvimą renginio vietoje ir tribūnų techninę priežiūrą varžybų dienomis (2025 08 06 - 08 10).

- Nuomojamos tribūnos susideda iš trijų dalių: žiūrovinė tribūna, VIP tribūna su stogu ir Žiniasklaidos atstovų tribūna su stogu.

- Minimalūs reikalavimai žiūrovinei tribūnai

  - Tribūna skirta žiūrovams 2025 m. Pasaulio jaunių iki 19 metų irklavimo čempionato metu.

  - Naudojimo laikotarpis – nuo 2025-08-06 iki 2025-08-10 imtinai.

  - Tribūna turi būti visiškai sumontuota ir perduota naudoti iki 2025-08-04, 19:00.

  - Tribūna demontuojama ne anksčiau kaip 2025-08-10, 20:00.

  - Montavimo vieta – Karaimų g. 73, Trakai (žr. priedą Nr. 4).

  - Kiekis – 1 kompl.

  - Tribūna surenkama iš pastolinių, metalinių konstrukcijų, pritaikytų laikinam žmonių susibūrimui lauke.

  - Tribūnos konstrukcija išpildoma pagal pridedamą brėžinį Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.

  - Bendras sėdimų vietų skaičius tribūnoje – ne mažiau kaip 1000 vietų.

  - Tribūnos konstrukcija privalo atitikti LST EN 13200-6 (projektavimo, statybos, montavimo, eksploatacijos ir demontavimo reikalavimus laikinoms žiūrovų tribūnoms), LST EN 1991-1-1 (apkrovų skaičiavimui) ir LST EN 1991-1-4 (natūralaus vėjo poveikio) reikalavimus.
Vertikali naudingoji apkrova – ne mažiau kaip 5 kN/m², horizontalioji – ne mažiau kaip 1,0 kN/m². Vėjo apkrova skaičiuojama pagal vėjo greitį ne mažesnį nei 24 m/s, pagal EN 1991-1-4.

  - Konstrukcija stabilizuojama inkaravimu ar balastu, užkertant kelią nuvirtimui ar slydimui.

  - Visi patekimo takai ir laiptai – su neslidžia danga, tribūnos konstrukcijos šonai ir galas su apsauginiais turėklais (aukštis – ne mažesnis kaip 1,1 m).

  - Tarpas tarp tribūnos konstrukcijos priekio ir krantinės ne mažiau nei 4 metrai (tikslinti montavimo metu su Organizatoriais).

  - Žiūrovų tribūnos konstrukcijoje turi būti numatytos vietos reklaminiams tentams – tvirtinamos prie apsauginių turėklų (derinama su Organizatoriais).

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta tribūnos konstrukcijos skaičiavimų ataskaita. Skaičiavimai privalo būti atlikti pagal standartus LST EN 1991-1-1 (naudingoji apkrova) ir LST EN 1991-1-4 (vėjo apkrova), atsižvelgiant į konkrečią tribūnos konfigūraciją, numatomą naudojimo trukmę ir vietos sąlygas. Ataskaita turi būti parengta naudojant gamintojo programinę įrangą arba inžinerinio modeliavimo priemones, nurodant taikytus apkrovų derinius ir konstrukcijos ribinių būsenų analizės rezultatus. Skaičiavimų ataskaitoje turi būti pateikti:

- naudojamų modulių ir elementų techniniai parametrai (aukštis, plotis, skerspjūviai, jungčių tipai);

- naudingosios apkrovos paskirstymas (pvz., stovinčių ir sėdinčių žiūrovų apkrovos, horizontalios apkrovos);

- vėjo poveikio kryptys ir slėgio pasiskirstymas; statinio poslinkių, deformacijų ir išlinkio analizė;

- svarbiausių elementų apkrovimo suvestinė, nurodant konstrukcijos tinkamumą naudoti pagal gamintojo sisteminius sprendinius.

Skaičiavimų ataskaita turi būti patvirtinta inžinieriaus konstruktoriaus, turinčio galiojantį atestatą, suteikiantį teisę projektuoti statinių konstrukcijas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, parašu.

- Minimalūs reikalavimai VIP tribūnai su stogu

  - Tribūna skirta žiūrovams 2025 m. Pasaulio jaunių iki 19 metų irklavimo čempionato metu.

  - Naudojimo laikotarpis – nuo 2025-08-06 iki 2025-08-10 imtinai.

  - Tribūna turi būti visiškai sumontuota ir perduota naudoti iki 2025-08-04, 19:00.

  - Tribūna demontuojama ne anksčiau kaip 2025-08-10, 20:00.

  - Montavimo vieta – Karaimų g. 73, Trakai (žr. priedą Nr. 4).

  - Kiekis – 1 kompl.

  - VIP tribūna surenkama iš pastolinių, metalinių konstrukcijų, pritaikytų laikinam žmonių susibūrimui lauke.

  - VIP tribūnos konstrukcija išpildoma pagal pridedamą brėžinį Techninės specifikacijos priedas Nr. 2.

  - Bendras sėdimų vietų skaičius VIP tribūnoje – ne mažiau kaip 200 vietų.

  - VIP tribūnos gale – ne mažiau kaip 3,4 metro gylio stovimų vietų zona. Šioje zonoje gali būti pastatomi mobilūs baldai (stalai, stovai) (tūri būti įvertinta projektuojant).

  - VIP tribūnos pirmoje eilėje numatyta ne mažiau kaip 5 vnt. ŽN (žmonių su judėjimo negalia (neįgaliojo vežimėliu)) vietų į kurias pateikimas užtikrinamas rampa su ne didesniu kaip 8 % nuolydžiu. Rampos plotis ne mažesnis kaip 1 metras.

  - Visos VIP tribūnos sėdimos vietos ir stovimų vietų zona – dengiamos stogo konstrukcija. Stogas su PVC tentu.

  - VIP tribūnos konstrukcija su stogu privalo atitikti LST EN 13200-6 (projektavimo, statybos, montavimo, eksploatacijos ir demontavimo reikalavimus laikinoms žiūrovų tribūnoms), LST EN 1991-1-1 (apkrovų skaičiavimui) ir LST EN 1991-1-4 (natūralaus vėjo poveikio) reikalavimus.
Vertikali naudingoji apkrova – ne mažiau kaip 5 kN/m², horizontalioji – ne mažiau kaip 1,0 kN/m². Vėjo apkrova skaičiuojama pagal vėjo greitį ne mažesnį nei 24 m/s, pagal EN 1991-1-4.

  - Visi patekimo takai ir laiptai – su neslidžia danga, tribūnos konstrukcijos šonai, priekis ir galas su apsauginiais turėklais (aukštis – ne mažesnis kaip 1,1 m).

  - VIP tribūnos konstrukcijoje (ant stogo konstrukcijos) turi būti galimybė papildomai montuoti garso ir apšvietimo įrangą.

  - VIP tribūnos konstrukcijoje turi būti numatytos vietos reklaminiams tentams – tvirtinamos prie apsauginių turėklų, taip pat stogo konstrukcijos trikampyje (derinama su Organizatoriais).

  - Tarpas tarp VIP tribūnos konstrukcijos priekio ir krantinės ne mažiau nei 4 metrai (tikslinti montavimo metu su Organizatoriais).

- Minimalūs reikalavimai Žiniasklaidos atstovų tribūnai su stogu

  - Tribūna skirta žiūrovams 2025 m. Pasaulio jaunių iki 19 metų irklavimo čempionato metu.

  - Naudojimo laikotarpis – nuo 2025-08-06 iki 2025-08-10 imtinai.

  - Tribūna turi būti visiškai sumontuota ir perduota naudoti iki 2025-08-04, 19:00.

  - Tribūna demontuojama ne anksčiau kaip 2025-08-10, 20:00.

  - Montavimo vieta – Karaimų g. 73, Trakai (žr. priedą Nr. 4).

  - Kiekis – 1 kompl.

  - Žiniasklaidos atstovų tribūna surenkama iš pastolinių, metalinių konstrukcijų, pritaikytų laikinam žmonių susibūrimui lauke.

  - Žiniasklaidos atstovų tribūnos konstrukcija išpildoma pagal pridedamą brėžinį techninės specifikacijos priedas Nr. 3.

  - Bendras darbo vietų skaičius žurnalistams ŽINIASKLAIDOS ATSTOVŲ tribūnoje – ne mažiau kaip 20 vietų.

  - Kiekvienai darbo vietai turi būti įrengtas stalas (0,8 x 1,6 m) su elektros maitinimu ir interneto (LAN arba Wi-Fi) prieiga.

  - Žiniasklaidos atstovų tribūnos konstrukcija su stogu privalo atitikti LST EN 13200-6 (projektavimo, statybos, montavimo, eksploatacijos ir demontavimo reikalavimus laikinoms žiūrovų tribūnoms), LST EN 1991-1-1 (apkrovų skaičiavimui) ir LST EN 1991-1-4 (natūralaus vėjo poveikio) reikalavimus.

  - Visi patekimo takai ir laiptai – su neslidžia danga, tribūnos konstrukcijos šonai, priekis, galas ir vidinių pakopų priekinės dalys su apsauginiais turėklais (aukštis – ne mažesnis kaip 1,1 m).

  - Visos žiniasklaidos atstovų tribūnos darbo vietos – dengiamos stogo konstrukcija. Stogas su PVC tentu.

  - Žiniasklaidos atstovų tribūnos konstrukcijoje (ant stogo konstrukcijos) turi būti galimybė papildomai montuoti garso ir apšvietimo įrangą.

  - Žiniasklaidos atstovų tribūnos konstrukcijoje turi būti numatytos vietos reklaminiams tentams – tvirtinamos prie apsauginių turėklų, taip pat stogo konstrukcijos trikampyje (derinama su Organizatoriais).

  - Tarpas tarp žiniasklaidos atstovų tribūnos konstrukcijos priekio ir krantinės ne mažiau nei 4 metrai (tikslinti montavimo metu su Organizatoriais).