## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė 789 Prienų rajono Išlaužo ir Ašmintos kadastrinės vietovės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija
Statinys 1 Prienų rajono Išlaužo ir Ašmintos kadastrinės vietovės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija
Žiniaraštis 2 Griovių rekonstrukcijos darbai Išlaužo k.v.
| 2025.04.08 |  | Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Griovių rekonstrukcijos darbai Išlaužo k.v.
1 | MN7P-0120 | Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15 | 100m2 | 15.55 | 0 | 0
2 | MN7P-0120 | Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15 | 100m2 | 17 | 0 | 0
3 | MN7P-0120 | Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15 | 100m2 | 330.8 | 0 | 0
4 | MN4-1 | Tankių krūmų kirtimas rankiniu būdu nuo apsauginės juostos technikos pravažiavimui k9=1.15 | ha | 0.1665 | 0 | 0
5 | MN4-31 | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas k9=1.15 | ha | 0.1555 | 0 | 0
6 | MN4-32 | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutinio tankumo k9=1.15 | ha | 0.17 | 0 | 0
7 | MN4-33 | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15 | ha | 3.4745 | 0 | 0
8 | MN7-1 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15 | 100m | 19.53 | 0 | 0
9 | MN7-2 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15 | 100m | 42.45 | 0 | 0
10 | MN7-3 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15 | 100m | 66.42 | 0 | 0
11 | MN1P-0101 | Sąnašų kasimas iš griovio 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15 | t. m3 | 2.151 | 0 | 0
12 | R1-54 | Sąnašų nuo griovio šlaitų (bermų) kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi k9=1.15 | 100m3 | 13.14 | 0 | 0
13 | MN7-20 | Ajerų, meldų, nendrių žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 2.75 | 0 | 0
14 | MN7-8 | Griovių valymas rankiniu būdu k9=1.15 | m3 | 13 | 0 | 0
15 | MN7-8 | Griovių valymas rankiniu būdu, ties žiotimis, vamzdynais, elektros laidais k9=1.15 | m3 | 20.1 | 0 | 0
16 | MN1-46 | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15 | t. m3 | 9.715 | 0 | 0
17 | MN1-46 | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 20 m. k4=2.000,k9=1.15 | t. m3 | 6.28 | 0 | 0
18 | MN7-4 | Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k4=2.000,k9=1.15 | ha | 13.87 | 0 | 0
19 | MN7-4 | Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k4=2.000,k9=1.15 | ha | 2.987 | 0 | 0
20 | N57P-0118 | Šakų, šaknų, akmenų surikinimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15 | 10m3 | 29.436 | 0 | 0
21 | MN1-14 | Dirbtinų kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k4=1.100,k9=1.15 | t. m3 | 0.07 | 0 | 0
22 | N57P-0118 | Šakų, šaknų, surinkimas po dirbtinų kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15 | 10m3 | 1.4 | 0 | 0
23 | MN7-12 | Išardytų šlaitų užpylimas vietiniu gruntu, išlyginimas ir sutankinimas k9=1.15 | 100m2 | 2 | 0 | 0
24 | MN3-174-110 | Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 | vnt | 69 | 0 | 0
25 | MN3-174-160 | .Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 | vnt | 70 | 0 | 0
26 | MN3-174-200 | Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 | vnt | 13 | 0 | 0
27 | MN3-188-110 | Drenažosausintuvų iš PVC skersm.poliet.vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.gruntuose.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0.57 | 0 | 0
28 | MN1-82 | PE sausintuvų užpylimas smėlio-žvyro mišiniu rankiniu būdu k9=1.15 | 10m3 | 1.08 | 0 | 0
29 | MN3-168 | Sausintuvo pajungimas į esamą rinktuvą k9=1.15 | vnt | 1 | 0 | 0
30 | MN3-187-1 | Latako L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui) k9=1.15 | vnt | 3 | 0 | 0
31 | MN7-8 | Valyti velėną nuo kolektoriaus antgalio k9=1.15 | m3 | 0.4 | 0 | 0
32 | MN7P-0111 | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15 | ha | 13.5801 | 0 | 0
33 | MN7-19 | Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 339.5 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/