Pirkimo sąlygų 1 priedas

## TVIRTINU:

## Žemės ūkio ir kaimo reikalų

## skyriaus vedėja Irena Žemaitienė

PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS Gerdžiūnų ir kriūkų KADASTRO VIETOVĖSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“   DARBŲ ATLIKIMO Techninė Specifikacija (užduotis)

# 1. BENDRA INFORMACIJA

1.1 Užsakovas (Statytojas) / Projekto vykdytojas

Šakių rajono savivaldybės administracija

Bažnyčios g. 4, 71115 Šakiai

# 1.2. Rangovas – įmonė, turinti Žemės ūkio ministerijos išduotą  kvalifikacijos atestatą, leidžiantį verstis konkrečia melioracijos veikla – melioracijos statinių statyba ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka laimėjusi supaprastintą atvirą konkursą.

1.3. Pirkimo objektas – projekto „Šakių rajono savivaldybės Gerdžiūnų ir Kriūkų kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimas. Projektą sudaro Šakių rajono savivaldybės Gerdžiūnų ir Kriūkų kadastro vietovių upelių Smilgupis, Dvardaubis, Pocupis, Nyka baseinų griovių ir jų statinių rekonstravimas.

Pirkimas į dalis neskaidomas, pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam darbų kiekiui.

## 1.4. Darbų atlikimo vieta: Šakių rajono savivaldybės Gerdžiūnų ir Kriūkų kadastro vietovės, Paužnykių k., Dubiniškių k., Skardupių k., Kulnių k.,Šalnynės k., Urlikiškės k., Puidokų k.,Zygmantiškės k., Margavos k., Morkų k., Sutkų k., Patašių k., Gerdžiūnų k., Senųjų Vedegiškių k., Eiciūnų k., Rimašiškių k.

## 2.5. Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2026 m. rugpjūčio 5 d.

1.5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu  pateikia objektinę sąmatą (pridedama atskiru failu). Prieš pasirašant viešojo pirkimo sutartį (galimas laimėtojas) Rangovas įsipareigoja pateikti darbų kiekių žiniaraščius. Siekiant išvengti klaidų, rekomenduojame naudoti perkančiosios organizacijos paruoštus darbų kiekių žiniaraščius.

Teikiant pasiūlymus darbų kiekių žiniaraščių pateikti nereikalaujama.

Iki sutarties pasirašymo Rangovas (pirkimo laimėtojas) privalės perkančiajai organizacijai pateikti užpildytus darbų kiekių žiniaraščius, nuoroda į kuriuos pateikta šios techninės užduoties 1.8.3.2 papunktyje.

1.6. Darbų atlikimo laikotarpis – nuo statybos darbų pradžios iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti. Numatoma darbų pradžios data yra sutarties įsigaliojimo data.

## 1.6.1. Visi rekonstravimo darbai turi būti užbaigti iki 2026 m. rugpjūčio 5 d. Statybos darbų baigimo objekte terminu laikoma statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo data.  Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

1.6.2. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) per 10 darbo dienų privalės pateikti Užsakovui darbų vykdymo grafiką (Sutarties 5 priedas). Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko.

Sudarant darbų vykdymo grafiką reikės atsižvelgti į Šakių rajono savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pasirašytą Paramos sutarties mokėjimų grafiką.

1.6.3. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui numato apmokėti dalimis, atliekant 3 (tris) mokėjimus. Apmokėjimo dokumentus – atliktų  darbų perdavimo–priėmimo aktus (F2), atliktų darbų ir išlaidų pažymas (F3), pasirašytus (vizuotus) techninio prižiūrėtojo, ir sąskaitas faktūras – Rangovas turi pateikti ne vėliau kaip:

  - pirmajam mokėjimui – iki 2025-09-22;

  - antrajam mokėjimui – iki 2025-11-20;

  - trečiajam  mokėjimui – iki 2026-08-05.

1.7.  Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų (EŽŪFKP) (pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“) lėšos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

1.8. Bendrieji statinių rodikliai:

1.8.1. statinių paskirtis –hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai.

1.8.2. statinių kategorija: neypatingieji statiniai.

1.8.3. techninis darbo projektas (TDP) ir darbų kiekių žiniaraščiai pridedami pagal nuorodas:

1.8.3.1. https://www.sakiai.lt/bylos/TDP_Gerdziunu_Kriuku.pdf

1.8.3.2. https://www.sakiai.lt/bylos/Zin_Gerdziunu_Kriuku.zip

1.9. Pagrindiniai darbų kiekiai:

1.9.1. Rekonstruojamų griovių ilgis – 17,353 km;

1.9.2. Rekonstruojamų pralaidų kiekis – 19 vnt.;

1.9.3. Rekonstruojamų drenažo žiočių – 226 vnt.

1.9.4. Latakų L-50PE įrengimas – 10 vnt.;

1.9.5. Poveikio aplinkai mažinimo priemonės:

1.9.5.1. Patvankos šulinių įrengimas – 2 vnt.;

1.9.5.2. Šlapynės įrengimas – 2 vnt.;

1.9.5.3. Akmenų metinio įrengimas – 4 vnt.;

1.9.5.4. Drenažo žiočių su BVS sistema įrengimas – 8 vnt.

- DARBŲ APIMTYS

  - Statybos rūšis – rekonstravimas.

  - Reikalavimai statybai

    - Rekonstravimo Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu  reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“,  kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais,  normatyviniais aktais ir taisyklėmis ir techniniu darbo projektu (TDP).

    - Rekonstravimo darbai turi užtikrinti projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą  pagal techninį darbo projektą. Rangovas (Tiekėjas), prieš pateikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti situaciją: visos paslaugos ir darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose.

    - Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų ir projektinėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus. Naudoti sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.

    - Rangovas privalo garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą statybos  teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių ar dirbančių, žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų.

  - Statybos organizavimas

    - Pasirašęs darbų rangos sutartį, Rangovas turi paskirti statybos darbų vadovą ir pradėti statybos darbus tik po to, kai iš Užsakovo (Statytojo) gauna nustatyta tvarka  patvirtintus techninius darbo projektą ir leidimą statybai.

    - Vykdant darbus privaloma vadovautis 2009 m. lapkričio 18 d.  Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) turės sudaryti ir Užsakovui (Perkančiajai organizacijai) pateikti Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).

    - Rangovas privalo informuoti visuomenę apie numatomus melioracijos darbus ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios, paskelbiant rajoninėje spaudoje apie organizuojamus Rangovo ir kiekvienos seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami melioracijos darbai, žemės naudotojų susirinkimus. Gautas pastabas ir žemės naudotojų pasiūlymus Rangovas registruoja žurnale (Sutarties 4 priedas), suderina Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) abiem pusėms priimtinais terminais.

    - Seniūnijos skelbimo lentoje paskelbiami melioracijos statinių projekto planai ir suderintas grafikas. Skelbimuose taip pat nurodoma kur naudotojai gali susitikti su Rangovu dėl grafiko koregavimo bei Rangovo kontaktiniai duomenys.

    - Atlikus projekte numatytus melioracijos darbus, ši dokumentacija perduodama saugoti Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriui.

## 2.3.7. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo, Užsakovo (Statytojo) ir NMA sutikimą. Rangovas turi  pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo.

  - Elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymas

    - Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus   darbus   ESDŽ,   vadovaudamasis   statybos   techninio   reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui.

  - Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas

## 2.5.1. Rekonstruojamų statinių kokybę įvertina ir užtikrina statybos techninės priežiūros vadovas, tikrindamas melioracijos statinių kokybės parametrus ir leistinus nukrypimus, vadovaujantis galiojančiais melioracijos normatyviniais dokumentais.

  - Išpildomieji brėžiniai.

## 2.6.1. Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus ir parengti išpildomuosius brėžinius.

Kartu su Statybos užbaigimo dokumentais Rangovas privalo pateikti įgyvendinto rekonstravimo projekto inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų planą (kontrolinę geodezinę nuotrauką) *.dwg formatu, taip pat Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis įgyvendinto projekto ribomis, griovių rekonstruotomis atkarpomis, rekonstruotų hidrotechninių statinių vietomis *.shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (2 kompl.) (kopija pateikiama VĮ Valstybės žemės fondui). Elektroninis statybos darbų žurnalas po statybos darbų baigimo pilnai perleidžiamas perkančiajai organizacijai.

Pridedama:

- Techninis darbo projektas (Techninės specifikacijos 1.8.3.1. punkto nuoroda).

- Valstybei priklausančių melioracijos statinių (Grioviai) rekonstravimo Gerdžiūnų k. v. darbų kiekių žiniaraštis (Techninės specifikacijos 1.8.3.2. punkto nuoroda).

- Poveikio aplinkai mažinančių priemonių Gerdžiūnų k. v. darbų kiekių žiniaraštis (Techninės specifikacijos 1.8.3.2. punkto nuoroda).

- Valstybei priklausančių melioracijos statinių (Grioviai) rekonstravimo Kriūkų k. v. darbų kiekių žiniaraštis (Techninės specifikacijos 1.8.3.2. punkto nuoroda).

- Poveikio aplinkai mažinančių priemonių Kriūkų k. v. darbų kiekių žiniaraštis (Techninės specifikacijos 1.8.3.2. punkto nuoroda).

#### Parengė Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė

___________________________________