STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

Pastabos: duomenis į laukelius pildo Užsakovas;

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  | Versija Nr. 2 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.49 p.) | - Pavadinimas |  | Vilniaus rajono savivaldybės administracija |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 188708224 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | Ne PVM mokėtoja |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT 96 4010 0510 0180 5099 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | +370 5 275 1990 vrsa@vrsa.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Vytautas Vansavičius Administracijos direktorius |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Jadvyga Paukštė +37065021092 jadvyga.paukste@vrsa.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Rangovas (1.1.29 p.) | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita (16.4.1 p.) |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | vardas, pavardė el. pašto adresas |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  | Martynas Valevičius |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 580624 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | martynas@valevicius.com |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | Martynas Valevičius |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | Martynas Valevičius |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 580624 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | martynas@valevicius.com |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | Martynas Valevičius |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (7.12) -AMBULATORIJOS (UNIK. NR. 4194-0374-6012), VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., RUKAINIŲ K., VILNIAUS G. 39 (KAD. NR. 4180/ 0200 :117) REKONSTRUKCIJOS Į 2-JŲ BUTŲ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (6.4) PROJEKTAS |  |
|  | - Adresas |  | Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Vilniaus g. 39 |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 4194-0374-6012 |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | gyvenamasis pastatas |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  | Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita Naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos |  |
|  | - Adresas |  | Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Vilniaus g. 39 |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 4400-0527-6297 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  | 2023-07-31 – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas |  |
| - STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - I Dalies Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  | - |  |
| - II Dalies Rangovo pasiūlymo kaina , EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  | - |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.22 p.) |  |  | ...% Įrašyti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pelno procentinį dydį, o jeigu Rangovo pasiūlyme Pelno procentinis dydis nenurodytas, įrašyti 5 procentus |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.) |  |  | 0 |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius. |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristačius |  |  | Netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) |  |  | 0 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - TERMINAI (11.1.1 p.): |  |  |  |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | Nuo sutarties įsigaliojimo dienos – 12 mėn. su galimybe pratęsti terminą iki 2 mėn. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | 5 metai; |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma |  | Minimali draudimo suma, apdraudžiant draudėjo civilinę atsakomybę už vieno statinio projektą, turi būti ne mažesnė kaip 43 400 Eur vienam draudžiamajam įvykiui. Minimali draudimo suma, draudžiant atsižvelgus į projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus, turi būti ne mažesnė kaip 289 600 Eur. |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | 2900 EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Statybos darbų / Objekto atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | >500. EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | 43400 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | <2900 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 5000 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 200 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | 200 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 200 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 200 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 200 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | 0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 1000 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda už pirkimo dokumentuose nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų nesilaikymą |  |  | 1000 EUR už kiekviena atvejį Rangovas privalo naudoti statybos produktus, atitinkančius Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ir 25 punktuose nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitinkamus dokumentus, pagrindžiančius statybos produktų atitikimą minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams (Rangovo, gamintojų deklaracijos, sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai), Rangovas turės pateikti kartu su teikiamais atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktais. Jeigu paaiškėja, kad panaudoti statybos produktai neatitinka nurodytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, Užsakovas pritaiko Rangovui baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį Sutarties punktą daugiau nei du kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 13 skyriuje nustatyta tvarka. |  |
| - Bauda už aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų nesilaikymą |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį. Rangovas privalo užtikrinti, kad sertifikatas galiotų per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas neatitinka nustatytų reikalavimų, jis privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties vykdymą, kol bus pašalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo pašalinti neatitikimus per protingą terminą, ne ilgesnį kaip 30 dienų. Jeigu per nustatytą terminą Rangovas neatitikimų nepašalina, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 10% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) |  |  | ☒ – užstatas |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) |  |  | 3 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  |  | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |
| - GINČO KALBA (29.9 p.) |  |  | Lietuvių |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis (Techninė specifikacija); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kainų žiniaraštis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas (netaikoma); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (Įkainotos veiklos sąrašas); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  |  |  |

Šalių atstovų parašai