## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. |  | 71 |  | 69
P R E L I M I N A R U S D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Kompleksas: |  | Apsaugoto būsto kūrimas Kupiškio rajono savivaldybėje
Objektas: |  | Buto esančio A. Purėno g. 6-28, Kupiškis
Žiniaraštis: |  | Remonto darbai |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | kodas | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6
S9-Specifiniai darbai
S10-Sezoniniai darbai
1 |  | Vonių nuėmimas | vnt. | 1
2 |  | PVC grindjuosčių nuardymas | 100 m | 0.68
3 |  | Laminato grindų ardymas | m2 | 60.96
4 |  | Senų tapetų nuplėšimas | 100 m2 | 0.82
5 |  | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių | 100 m2 | 0.88
6 |  | Lubų apdailos ardymas | m2 | 31.05
7 |  | Anksčiau dažytų lubų kalkiniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 0.32
8 |  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 29.3
9 |  | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100 m2 | 0.03
10 |  | 25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas | 100 m2 | 0.03
11 |  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100 vnt. | 0.11
12 |  | Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | 100 vnt. | 0.05
13 |  | Palangės lentos išėmimas | m | 2.1
14 |  | Plastikinių palangių lentų įstatymas | m | 2.1
15 |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100 m | 0.36
16 |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose lubose | 100 m | 0.12
17 |  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100 m | 0.48
18 |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 0.36
19 |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų paviršiuose | 100 m | 0.12
20 |  | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 6.5
21 |  | Pagrindinės medžiagos | m | 6.5
22 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | m | 11.5
23 |  | Vandentiekio sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100 m | 0.05
24 |  | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, buitinių nuotekų | 100 m | 0.05
25 |  | 50 mm storio betono užtepas, atliekamas rankiniu būdu. | 100 m2 | 0.03
26 |  | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klijuojant lipnią ritininę dangą, gruntuojant pagrindą | m2 | 4.5
27 |  | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais | m2 | 2.13
28 |  | Pagrindinės medžiagos | m2 | 2.13
29 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 0.15
30 |  | Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais, kai 12 mm storio sluoksnis, vidinės sienos | 100 m2 | 0.095
31 |  | Vertikalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį Precor 20 | m2 | 14.6
32 |  | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas, m2 iki 0,012 | m2 | 14.6
33 |  | Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija įrengimas | m2 | 63.09
34 |  | Laminuotų grindų įrengimas | m2 | 63.09
35 |  | Grindjuosčių tvirtinimas laminato dangų grindims. Grindjuostės PVC | m | 67.54
36 |  | Uždarų dušų kabinų su dugnais montavimas | vnt. | 1
37 |  | Maišytuvai dušams (chromuoti) | vnt. | 1
38 |  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 1
39 |  | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo) | 100 vnt. | 0.06
40 |  | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, dviejų lizdų | 100 vnt. | 0.11
41 |  | Ventiliacijos kanalų valymas | m | 4.5
42 |  | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 2
43 |  | Ventiliacijos grotelės | vnt. | 2
44 |  | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių, radiatoriai | m2 | 15.8
45 |  | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių, rankšluosčių džiovintuvo | m2 | 2.5
46 |  | Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai 5 mm storio sluoksnis, vidinės sienos | 100 m2 | 0.3
47 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 1.69
48 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 1.69
49 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 1.69
50 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu | 100 m2 | 1.69
51 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu | 100 m2 | 1.69
52 |  | Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) | vnt. | 3
53 |  | Interjerinių kompaktinių liuminescencinių lempų (pakabinamų) šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos-dviejų lempų) | vnt. | 2
54 |  | LED vidaus šviestuvai CP-25A, 25W, 2500 Lm (atitikmuo liuminescenc. lempa 4x18W) | vnt. | 5
55 |  | Karnizo užuolaidoms virš lango montavimas | vnt. | 4
56 |  | Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų | m2 | 10.68
57 |  | Durų rankenų pakeitimas | vnt. | 5
58 |  | Durų uždarymo prietaisų montavimas. Spynos. Iškalant lizdus | vnt. | 5
59 |  | Dūmų detektorius | vnt. | 1
60 |  | Dujų nuotekio daviklis | vnt. | 1
61 |  | Balkonų pagrindo plokščių kraštų sustiprinimas, apibetonuojant | m | 5.3
62 |  | 50 mm storio betono užtepas, atliekamas rankiniu būdu. | 100 m2 | 0.04
63 |  | Kiekvieniems 5 mm betono užtepo, atliekamo rankiniu būdu, storio pokyčio pridėti ar atimti pagal N11-48. | 100 m2 | 0.04
64 |  | Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis (iš vidaus) | m2 | 4.77
65 |  | Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai 5 mm storio sluoksnis, nišos su angokraščiais | 100 m2 | 0.021
66 |  | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių, lubų paviršiai (balkonas) | 100 m2 | 0.04
67 |  | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emulsiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių, sieniniai paviršiai (balkonas) | 100 m2 | 0.095
68 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.85
69 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 0.85
| Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PVM | 21%
Iš viso #2