## Klausimai atsakymai
13040966
Nr. | Projekto dalis | Konkurso dalyvio klausimai / neatitikimai / | Užsakovo atsakymas
1 | SA | Jūsų pateiktame užpildymui darbų kiekių žiniaraštyje SA dalyje poz. 5.32 numatytas įvertinti eksploatuojamas stogas pagal detalę Std-02.2, tačiau nėra atitinkamos pozicijos prie fasado įrengimo, nors pagal šią detalę kitoje stogo pusėje yra fasado apdaila. Prašome patikslinti, kurioje pozicijoje turi būti įvertinti fasado apdailos darbai pagal šią detalę arba pateikti papildytus darbų kiekių žiniaraščius. | Detalę žiūrėti SK dalies apimtyje, Br.61
2 | SA | Jūsų pateiktame užpildymui darbų kiekių žiniaraštyje SA dalyje poz. 5.33 numatytas įvertinti eksploatuojamas stogas pagal detalę Std-02.3, tačiau tokios detalės nėra pateikta projektinėje dokumentacijoje. Prašome pateikti šią detalę. | Detalę žiūrėti SK dalies apimtyje, Br.62. Detalės padėtis nurodyta SA dalies br. nr. 20.
3 | SK | Prašome patikslinkite kurioje pozicijoje vertinti pagrindus po grindimis, skaldos ir smėlio sluoksnius. | Vertinti SA dalyje pagal atitinkamos detalės poziciją SKŽ.
4 | SA | Pateiktame DKŽ SA dalyje pozicijoje 5.16 nuorodyta įvertinti grindų detalę G-07.1. Tačiau SK darbalapyje pozicijoje 44.1 nuordyta įvertinti detalės G-07.1 viršutinį betono sluoksnį, o 3 ir 4 pozocijose nurodyta įvertinti jėgos grindų pasluoksnius. Ar gerai suprantame, kad SA darbalapyje 5.16 pozicijoje įvertinti likusios detalės sluoksnius, t.y. skaldos, smėlio pasluoksniai ir šiltinimas XPS. | Taip, supratote teisingai.
5 | SA | SA . TERASOS. Projekte numatytos betoninės plytelės . Gaminių tiekėjai prašo atkreipti dėmesį, kad nurodytomis betoninėmis plytelėmis terasos kokybiškai nesudėsi, nes jos nėra kalibruotos ir dedant ant pjodestalų, įrengi tiesias linijas nepavys, taip pat jos nėra sutankintos, tad įrengiant tik antramas kampuose, gali skilti. Gaminių tiekėjai siūlo tam nauduoti akmens masės plytelės, 20mm storio ir šiek tiek didesnio gabarito 600x600mm (kalibruotos). Pjedestalų aukštis, kaip ir projekte paminėta, minimalus iki 50mm aukščių pokytis. 20mm storio plytelės puikiai tinka viešoms erdvėms, lengvųjų automobilių neintensyviam eismui. Yra galimybė naudoti ir 30mm storio plyteles esant poreikiui, tuomet jau galimas ir sunkiosios technikos eismas. | Projekto prioritetu yra sklypo dangų ir terasų dangų vientisumas, kas reiškiama per vienodą medžiagiškumą tiek terasose, tiek jų prieigose sklype. Dėl to reikia siūlyti tokias medžiagas, kurios atitiktų užduotą vienodą, vientisą terasų ir sklypo dangos sprendimą. Danga ant reguliuojamų atramų gali būti plonesnė, jei gamintojas užtikrina tinkamumą eksploatacinėje aplinkoje. Kiti gabaritai - tai DP projekto stadijos klausimas.
6 | SA | STOGAS. Projekte pateikta skirtinga informacija dėl Stogo PVC dangos storių. Skirtinguose projekto dokumentuose nurodyti skirtingi storiai: 1,2mm; 1,5mm. Prašome patikslinti | Vadovautis SK dalies TS, storis ≥ 1.5 mm.
|  | 3,5mm Nurodoma eksploatuojamo stogo detalėse. Toks storis galima, jeigu tai klijuojama sistema, kur PVC yra su fleesu (tai yra apačioje PVC yra gamykliškai priklijuotas veltinis), tada bendrą stiro pavyktu manau pasiekti 3,5mm. Bet šiuose mazguose tikrai neverta naudoti tokios storos PVC. MAX 2,00mm | Dėtalėse yra nurodyta ≥3.5 mm - hidroizoliacinė PVC stogo dangos SISTEMA; Bendras storis nurodytas sąlyginai t.y. visos SISTEMOS storis (PVC membrana + klijai + kiti pasluoksniai), pačios PVC dangos viršutinio sluoksnio storis ≥ 1.5 mm, žiūrėti SK dalies TS 90-91 psl.
7 | SA | Stogas. Prašome pateikti Techninę specifikaciją hidroizoliacinės PVC dangos su garų konsolės sliuoksniu , kurios storis ≥3.5 mm, nurodyti gamintoją. Tokia danga numatyta pagal Detalės: StD-02,1; StD-02,2, StD-10 | Dėtalėse yra nurodyta ≥3.5 mm - hidroizoliacinė PVC stogo dangos SISTEMA; Bendras storis nurodytas sąlyginai t.y. visos SISTEMOS storis (PVC membrana + klijai + kiti pasluoksniai), pačios PVC dangos viršutinio sluoksnio storis ≥ 1.5 mm, žiūrėti SK dalies TS 90-91 psl.
8 | SA | VIDAUS PERTVAROS. Brėžinys 07/22-01-TP-SA.B-52. Dėtalės GKP4 storis numatytas 160mm. PagaL pateikta detalę profilis 100mm, mėlina GK plokįtė 12mm, 2sl . Prašome patikslinti detalę. Neteisingai nurodytas arba GK plokštės storis, arba detalės bendras storis | Prašome žiūrėti aktualias brėžinių versijas. SA dalies br. 52 esama GKP-4 detalė yra 125mm, o ne 160mm.
9 | SA | VIDAUS LUBŲ APDAILA. Jūsų pateiktame užpildymui darbų kiekių žiniaraštyje SA dalyje poz. 8.3 "Betono perdangų paviršių valymas, gruntavimas, mineralinio pagrindo nedegios juodos sp. 4cm akustinės dangos įrengimas (darbo pat., bendros erdvės, koridoriai, pan.) (L-06)" ir 8.4 "Betono perdangų paviršių valymas, gruntavimas, mineralinio pagrindo nedegios juodos sp. 4cm akustinės dangos įrengimas (konferencijų salė) (L-04)" dangos storis nurodytas 4cm. Pagal Interjeto projekto Techninę specifikaciją L-06 ir L-04 Akustinė klijuojama lubų danga , storis 50mm. Pagal SA projektą TS-20.3 (projektuojama 50mm). Prašome patikslinti storį. | Žr. aktualią žiniaraščio ir SA SKZ dalies redakciją. Numatyti 50mm lubų dangos storį. Pateikiame atnaujintą žiniaraštį.
10 | SA | VIDAUS LUBŲ APDAILA. Jūsų pateiktame užpildymui darbų kiekių žiniaraštyje SA dalyje poz. 8.9 "Pakabinamų ažūrinių lubų sistema. Ažūrinės lamelės 64x30, tarpas tarp lamelių 80. Spalva juoda RAL9005 (6a vadovo kabinetas ir pasitarimų kambariai) (L-07)". Pagal Interjeto projekto Techninę specifikaciją L-07 "Pakabinamos ažūrinės lubos lamelių pavidalu" ir pagal SA projektą TS-20.6 tarpas tarp lamelių 70mm. Prašome patikslinti | Vertinti tarpą tarp lamelių 70mm (Žr. aktualią žiniaraščio ir SA SKZ dalies redakciją.). Pateikiame atnaujintą žiniaraštį.
11 | SA | VIDAUS LUBŲ APDAILA. Jūsų pateiktame užpildymui darbų kiekių žiniaraštyje SA dalyje poz. 8.2 "Betono perdangų paviršių valymas, gruntavimas, dažymas juodais lubų dažais, 2sl. (L-03, L-11, L-12)"-623m2. Pagal SA TS-04; TS-07; TS-08; TS-09.1 Numatyti darbai - Betono apdailiniai paviršiai. Tinkavimo darbai. Glaistymo darbai. Dažymo darbai. PAGAL INTERJERO PROJEKTĄ TS: L-03 (Pakabinamos ažūrinės sistemos-362m2); L-11 (Klijuoijama akustinė danga-337m2); L-12 (dažymas). Ar tai reiškia, kad pozicijoje 8,2 vertinami darbai :GB lubų impregnavimas, tinkavimas, gruntavimas, dažymas (juoda spalva) Ažūrin4je pakabinamoje sistemoje (L-03) ir reikia nutinkuoti ir nudažyti akustinę klijuojamą plokštę. Bet tokiu atveju nesutampa bendras apdailos kiekis pagal p. 8,.2, nes L-03 (362m2)+ L-11 (337m2). Viso "L-03" + "L-11" =699m2, o ne 623m2 | Pastaba priimta. Taisoma techninė klaida: L-11 turi būti pakeista į L-10. Koreguojama žiniarašio SA dalies poz. 8.2. Pateikiame atnaujintą žiniaraštį.
12 | SA | VIDAUS PERTVARŲ APDAILA. Pozicija 6.1 "Struktūrinio tinko apdaila, dažymas (1/2holas) (VSA-01). Pgal TS Natūralus granitis tinkas , grudelių dydis 1mm, dengiamas 2-3 sluoksniais. Prašome nurodyti gamintoją tokio tinko, nes prekybininkai siūlo granitinį tinką iki 1mm kuris dengiasi vienu sluoksnu. | Prašome žiūrėti plonasluoksnius tinkus, kurių dalelių dydis iki 1mm, kaip nurodyta TS ir kurie atitinka specifikacijoje pateiktą vaizdinį pavyzdį. Tokių rinkoje yra.
13 | SA | Pateiktame Sutarties projekto 1 priede SA dalyje pozicijoje 5.17 nuorodyta įvertinti grindų detalę G-07.2. Tačiau SK darbalapyje pozicijoje 44.1 nuordyta įvertinti detalės G-07.2 viršutinį betono sluoksnį, o 3 ir 4 pozocijose nurodyta įvertinti jėgos grindų pasluoksnius. Ar gerai suprantame, kad SA darbalapyje 5.17 pozicijoje įvertinti likusios detalės sluoksnius, t.y. skaldos, smėlio, žvyro pasluoksniai ir šiltinimas XPS. | Taip, supratote teisingai.
14 | SK | Grindų detalėje G-08 nurodytas 80 mm storio išlyginamasis betono sluoksnis, tačiau SK darbalapyje 44,2 pozicijoje nurodytas 100 ir 180 mm storio betono sluoksnis. Prašome patikslinkite kokį storį vertinti detalėje G-08. | Po pertvaromis vertinti 160 mm, tarp pertvarų - 80 mm, analogiška situacija kaip ir su Detalėmis G-07.1, G-07.2, kartų žiūrėti SK-01 brž. B-60 "SnD-02" detales. SKŽ patikslinome aprašymą. Pateikiame atnaujintą žiniaraštį.
15 | SA | Pateiktame užpildymui darbų kiekių žiniaraštyje SA dalyje poz. 3.4 numatyta įvertinti stogo dangą pagal detalę Std-01 ir nurodomas kiekis 421 m2, tačiau pagal poz. 5.30 paties stogo pagal detalę Std-01 įrengiame tik 257 m2. Prašome patikslinti, kuris kiekis yra teisingas ir pateikti patikslintus darbų kiekių žiniaraščius. | Žiniaraščio SA dalies skiltyje 3.4 poz. kiekis yra 257m2
16 | SA | Pateiktame užpildymui darbų kiekių žiniaraštyje SA dalyje poz. 3.6 numatyta įvertinti stogo dangą pagal detalę Std-05 ir nurodomas kiekis 16 m2, tačiau pagal poz. 5.37 paties stogo pagal detalę Std-05 įrengiame tik 45 m2. Prašome patikslinti, kuris kiekis yra teisingas ir pateikti patikslintus darbų kiekių žiniaraščius. | Duomenys teisingi. Dalis StD-05 detalės nedengiama PVC, dėl to pagrindo apdailai ir pačios apdailos plotai nesutampa.
17 | SA | Pateiktame užpildymui darbų kiekių žiniaraštyje SA dalyje poz. 3.20 numatyta įvertinti stogo dangą pagal detalę Std-04.1, Std-04.2, Std-04.3 ir nurodomas kiekis 916 m2, tačiau pagal poz. 5.34, 5.35, 5.36 paties stogo pagal detalę Std-04.1, Std-04.2, Std-04.3 įrengiame tik 827 m2. Prašome patikslinti, kuris kiekis yra teisingas ir pateikti patikslintus darbų kiekių žiniaraščius. | Prašome remtis aktualia projekto dokumentacija. Minėtos žiniaraščio patikslintos. Pateikiame atnaujintą žiniaraštį.
18 | SA | Pateiktame užpildymui darbų kiekių žiniaraštyje pagal SA dalies poz. 5.42 įrengiame stogo dangą pagal detalę Std-08, tačiau prie stogo dangų skyriaus jokios dangos stogui pagal šią detalę nenumatyta įrengti. Prašome pateikti patikslintus darbų kiekių žiniaraščius įtraukiant naujas pozicijas. | Pastaba priimta. Koreguojama žiniaraščio SA dalies poz. 5.42 (aprašymas); Pridedama poz. 3.33 PVC danga, 147m2. Pateikiame atnaujintą žiniaraštį.
19 | SA | Pateiktame Sutarties projekto 1 priede SA dalyje pozicijoje 5.25 nuorodyta įvertinti grindų detalę G-12 (pakeliamų grindų sistema). Tačiau tos pačios pakeliamos grindys dubliuojasi 7.12 pozicijoje. Prašau patikslinkite kurioje pozicijoje vertinti pakeliamų grindų sistemą pagal detalę G-12. | Kadangi pakeliamų grindų sistema įrengiama tiesiai ant perdangos, neįrengiant kitų sluoksnių po ja. Žiniaraščio 5.25 pozicija yra išbraukiama. 7.12 pozicijoje pateikiamas pačios sistemos kiekis. Pateikiame atnaujintą žiniaraštį.
20 | SA | Pagal brėžinį 07/22-01-TP-SK-01.B-58 matome grindų detales G-10.1; D-10,2, tačiau pateiktame sutarties projekto 1 priede nerandame šių detalių. Prašome patikslinkite kiekį šių detalių ir nurodykite kur jas vertinti. | Ignoruokite detalės G-10.1 ir G-10.2 SK-01 dalyje, šių detalių projekte nebus.
21 | SA | Sa dalies brėžinyje 07/22-01-TP-SK-01.B-61 pateiktoje eksploatuojamo stogo detalėje Std-07.2 Trinkelės numatytos 50 mm storio, kai pateiktame užpildymui darbų kiekių žiniaraščio SA dalies 3.14 ir 3.15 poz., kuriose reikia įvertinti Std-07.1, Std-07.2, numatytos 200x200x80 mm trinkelės. Prašome patikslinti, kokias trinkeles vertinti bei pateikti patikslintus darbų kiekių žiniaraščius. | Vertinti trinkeles 80mm storio, kaip nurodyta žiniaraščio SA dalies žiniaraštyje. DP metu, kur bus faktinis poreikis naudoti 50mm storį, detalės trinkelių danga bus ploninama iki 50mm.
22 | SA | Pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje SA dalyje yra 3.22 ir 5.46 pozicijos, kuriose reikia įvertinti dangos ir pagrindų sluoksnius pagal detalę Std-10.2. Prašome konkrečiai įvardinti, kuriuos darbus reikia įvertinti kuriose pozicijose, kadangi pagal detalę Std-10.2 virš monolitinės perdangos yra tik hidroizoliacija, arba patikslinti darbų kiekių žiniaraščius. | Pagal faktą nėra tarpinių sluoksnių tarp perdangos ir hidroizoliacijos (PVC), dėl to 5.46 eilutė yra išbraukiama žiniaraščio. Pateikiame atnaujintą žiniaraštį.
22 | Sutartis | Administracinio pastato statybos konkurso rangos sutartis tikėtina bus pasirašyta 2025 pirmajame ketvirtyje, tuo tarpu darbų frontą planuojama perduoti 2026 m. balandžio mėnesį (po to kai I etapo rangovas įrengs krantinę). Pradėjus statyti administracinį pastatą 2026 m. pirmajame ketvirtyje, darbai, kurių kaina tikėtina ženkliai brangs (inžinerinės sistemos, apdaila, fasadai ir pan.), bus atliekami 2026 m. gale arba 2027 m. pradžioje. Šiandien įkainojus darbus bei pateikus pasiūlymą, jų kainų lygio užfiksuoti dvejiems metams yra neįmanoma. Pagal konkurse pateiktą rangos sutarties projektą, indeksacija taikoma kas 12 mėn. pagal statybos sąnaudų kainų indekso, vykdant administracinių pastatų statybos darbus pokytį – kai indeksas pakinta daugiau kaip 10 proc. Palyginimui šios dienos duomenimis administracinių pastatų statybos 2023/2024 m. indekso pokytis tėra 1,5%, 2022/2023 m. – 0.76%, todėl labai tikėtina, kad indeksui toliau kylant tokiu tempu, sutartiniu laikotarpiu jis priartės prie 10 % pokyčio, bet jo neviršys. Šiuo atveju iškreipiama konkurencija – iš esmės darbų kainodara būtų paremta spėjimais ir prielaidomis, o ne realiomis kainomis, nes tiekėjai varžydamiesi dėl kainos turi įsivertinti iki 10 % kainos rezervines lėšas. Prašome pakeisti šiuo metu nustatytą indeksacijos apribojimą pagal kuri, kainą perskaičiuojama metiniui indekso pokyčiui esant daugiau kaip 10 %, nustatant, kad bus kaina perskaičiuojama tokia verte, kiek pakinta kainų indeksas t. y. netaikant jokio apribojimo. | Sutartyje numatytos kainos peržiūros dėl kainos lygio pokyčio taisyklės neprieštarauja kainodaros taisyklių nustatymo metodikai, todėl keičiamos nebus.
22 | SA | Pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje SA dalis 6.11 pozicija "Akustinė sienos apdaila (vertikalūs "pagaliukai"). Spalva balta, vid. storis 25mm. (VSA-11)". Paga Interjero projekto TS detalės "VSA-11" Medžiaga : Tašelių plokštė. Tikslus produktas bus tikslinamas DP metu. Paviršius lygus dažyto medžio, dažyto MDF, dažytos faneros arba kitos medžiagos, tašialis apie 27x13mm; Pagal SA projektp TS -09.5 Tašelių šerdis fibrogipsas, apdaila faneruotė uosis/beržas, pagrindas veltinis, tašialis apie 18x30 mm . Kokiomis TS ( Interjero projekto, ar SA projekto) reikia vadovautis skaičiuojant sąmatas, esant neatitikimams tarp TS? | Žiniaraščio SA dalies 6.11 poziciją įkainoti remiantis SA dalies TS-09.5