## Kl
Nr. | Projekto dalis | Specifikacijos Nr./Dokumento žymuo | Konkurso dalyvio klausimai, neatitikimai
1 | SP | Dokumento žymuo 07/22-00-TP-SP.S-SKŽ 13.5 Lauko prieduobių ir batų valymo grotelės | Prašome išskirti, kiek vienetų numatoma įrengti GRT-1 ir kiek BGR-1, kadangi darbų kiekių žiniaraštyje nuodytas bendras kiekis 18 vnt.
Atsakymas: |  | GRT-1 - 4 vnt.; BGR-1 - 14 vnt.
2 |  | Pirkimo dokumentai - administracinio pastato rangos darbų pirkimas; Sutarties projekto 1 priedas; Pirkimo dokumentų 10 priedas - sutarties projektas | Pirkimo dokumentų 6.5; 10.1.2.6 bei sutarties projekto 3.1 punktuose rašoma, kad kainai apskaičuoti yra taikomas fiksuotos kainos būdas. Šios kainodaros atveju rangovas prisiima darbų kiekių svyravimo riziką. Tačiau prie pirkimo dokumentų pridėtame "Sutarties projekto 1 priedas" DKŽ apraše nurodoma, kad pirkimo dalyviai neturi teisės keisti Žiniaraštyje nurodytų darbų aprašymo bei darbų kiekių. Prašome išaiškinti, ar gali konkurso dalyvis keisti kiekį, jei atliko skaičiavimus ir mato jų skirtumus. Kaip bus/ar bus fiksuojami kiekiai projekto vykdymo metu
Atsakymas: |  | Kainos apskaičiavimo būdas (fiksuota kaina) pagal pirkimo objektą ir kainodaros taisyklių nustatymo metodiką parinktas tinkamai. Pirkimo dokumentuose nurodytas tikslus objektas ir aiški darbų apimtis, ir tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, turi realias galimybes numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio pagal pirkimo vykdytojo pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją apie perkamą objektą. Pagal Sutarties 4.3 punktą kiekių pasikeitimas nebus laikomi papildomais darbais ir į Sutarties kaina nebus didinama atsižvelgiant į Sutarties 3.7.3 punkte numatytą procentinį dydį.
3 | SA |  | Prašome nurodyti šių patalpų lubų apdailą
Atsakymas: |  | Minėtose erdvėse planuojamas atviras betonas. Jo išbaigimas nurodytas SA dalies TS-04, skyrius "NURODYMAI PAVIRŠIŲ IŠBAIGIMUI"
4 | SA | Dokumento žymuo 07/22-01-TP-SA-SKŽ Vidaus apdailoskiekiai | Prašome patikslinti kiekius arba darbų aprašymą
Atsakymas: |  | Pastaba priimta. Taisoma techninė klaida: L-11 turi būti pakeista į L-10. Koreguojama žiniaraščio 1 SA dalies poz. 8.2. Pridedame atnaijintą žiniaraštį.
5 | SA | Dokumento žymuo 07/22-01-TP-SA-SKŽ Vidaus apdailos kiekiai | Prašome patikslinti kiekius
Atsakymas: |  | Pastaba priimta. Patikslinta žiniaraščio SA dalies žiniaraščio pozicija 8.4: aprašymas ir kiekis. Pridedame atnaujintą žiniaraštį.
6 | SA;SK | Dokumento žymuo 07/22-01-TP-SA.B-53. Detalė EF-7 | Nerandame erkerio apdailos sprendinio SA dalyje. Ar tai reiškia, kad iš vidaus bus palikta aliuminio skardos 1,2 mm storio apdaila Prieštaravimas tarp detalės ir techninių specifikacijų - TS-01.1 aprašoma, kad iš vidaus aptaisoma cinkuota 1,2 mm storio skarda
Atsakymas: |  | Erkeris iš vidaus užbaigiamas dažyta 2mm aliuminio skarda. Koreguojamas SA dalies br. nr. 53 (pridedame). Cinkuota 1.2 mm skarda gali būti naudojama kaip alternatyva aliuminio 1.2mm skardai vidinėje (šiltojoje, slepiamoje) dalyje. Žiūrėti naujausią br. 53 redakciją, pastabas.
7 | SA;SK | Dokumento žymuo 07/22-01-TP-SA.B-53. Detalė EF-8 | Kokia aliuminio skardos spalva pagal RAL paletę
Atsakymas: |  | Aliuminio skardos spalva projektuojama analogiška, kaip elementinės sistemos rėmo spalva interjere.
8 | SA |  | Prašome nurodyti TS ir vietą stogo plane
Atsakymas: |  | Žr. aktualią žiniaraščio SA dalies SKZ redakciją, poz. 4.19. Pridedame atnaujintą žiniaraštį. Žr. SA dalies br. nr. B-09, nužymėtas atitvaras aplink patalpas 6.30; 6.31. Trūkstamas žymėjimas bus papildytas DP metu.
9 | SA | Dokumento žymuo KVJUD bendras SŽ PIRKIMUI 2024 10 20 2.3 eilutė | Betono konstrukcijos už pakabinamo austo nerūdyjančio plieno tinklo, dažoma juodai. Kiekis 620 m2 Prašome patikslinti kiekį, ne suskaičiuojame mažiau. Ar tai kiekis sienos dažant iš abiejų pusių?
Atsakymas: |  | Prašome vadovautis žiniaraštyje nurodytu kiekiu.
10 | SA; SK |  | Prašome nurodyti daugiasluoksnių sieninių plokščių spalvą.
Atsakymas: |  | Nėra iki galo aišku apie kurią vietą nurodoma klausime. Jei tai žiniaraščio SA dalies pozicija nr. 4.19, tai spalva - balta.
11 | SA; SK |  | Prašome patikslinti informaciją, kuria detale vadovautis G-8 ar G-08.1?
Atsakymas: |  | Vadovautis SK dalies detale G-08.
12 | SA; SK |  | Prašome nurodyti kuria detale vadovautis, kadangi G-16.1 betono storis 100 mm; o G-16.2 - 80 mm
Atsakymas: |  | Patikrinau, SK-01 B-59 brėžinyje yra parodytas vienodas storis - 100 mm.
13 | SP |  | Ar tikslinga įrenginėti net 10 mm storio Corten plieno lakštą, kai jis visas yra užkasamas į žemę? Gal galima Corten plieną pakeistį į tų pačių parametrų medžiagą, bet ne prastesnę.
Atsakymas: |  | Taip.
14 | SK | Dokumento žymuo 07/22-00-TP-SP.S-SKŽ "Surenkamos gelžbetoninės perdangos" SK dalies IFC modelis | Pasitikrinome perdangų kiekius. Ir randame neatitikimų. Pagal DKŽ - 5005 m2; pagal IFC modelį 5248 m2. Kokį kiekį priimti teikiant pasiūlymą?
Atsakymas: |  | Toks koks nurodytas SK-01 SKŽ.
15 | SA; SK | SA dalies pirkimo žiniaraštyje 12.1 pozicija ir SK dalies žiniaraščio punktuose 39-40 artriumo laiptai | Ar šios pozicijos nesidubliuoja? Prašome nurodyti kurioje pasiūlymo formos dalyje (SA ar SK) vertinti artriumo laiptus
Atsakymas: |  | SK dalyje nurodyti betono, armatūros kiekiai. Visa likusi dalis - apdaila ir turėklai įskaitant atriumo turėklus - pagal SA nurodymus
16 | SA; SK | SA dalies pirkimo žiniaraštyje 10.12 pozicija : | Nerandame šių turėklų kiekių SK dalyje, prašome nurodyti poziciją arba pateikite jų kiekius
Atsakymas: |  | Papildyta žiniaraščio SA dalies poz. 10.12. Pridedame atnaujintą žiniaraštį.
17 | SK | SK dalies pirkimo žiniaraštyje 44.1 ir 44.2 pozicijose nurodyta 100mm ir 180mm storio konstrukciniai sluoksniai: | Prašome patikslinti kokio storio konstrukcinį sluoksnį vertinti
Atsakymas: |  | Po pertvaromis vertinti 180 mm, tarp pertvarų - 100 mm, kartų žiūrėti SK-01 brž. B-60 "SnD-01", "SnD-02" detales.
18 | SA; SK | Pirkimo žiniaraščiuose nurodoma, kad visi grindų konstrukciniai sluoksniai iki apdailos pildomi SA dalyje, kur yra ir G-07 ir G-08 grindų detalės: | Prašome patikslinti kur vertinti grindų detalių G-07.1; G-07.2 ir G-08 (nuo smėlio iki apdailos) konstrukcinius sluoksnius - SK dalyje ar SA dalyje
Atsakymas: |  | SK-01 SKŽ įvertinti tik betono pasluoksnį, visą kitą vertinti SA dalyje.
19 | SK |  | Prašome patikslinti matavimo vienetus, arba nurodyti perkamą kiekį kvadratiniais metrais
Atsakymas: |  | SKŽ nurodytas plokštės profilio plotis bxh=1000x240/140 mm. b - plotis. Tai šiuo atveju nėra skirtumo ar tai 32,5 m2 ar 32,5 m'.
20 | SK | Modelyje randame 106 vnt. galvenų nuotekų kaupimo rezervuarui, kurios nėra numatytos pirkimo žiniaraštyje | Prašome patikslinti pirkimo žiniaraštį išskiriant/papildant šiais darbais. Pridėti prie kitų monolitinių sklypo konstrukcijų būtų neteisinga, kadangi darbai mažų apimčių ir reikalaujantys didelio imlumo
Atsakymas: |  | Žiūrėti SKŽ poziciją S6.2 Galvenos 600x600x250...
21 | SK |  | Prašome patikslinti arba mato vienetą, arba kiekį
Atsakymas: |  | Patikslinti matavimo vienetai žiniaraštyje. Pridedame atnaujintą žiniaraštį.
22 | SA | 02. 0722-00-TP-SP.S-01knyga-1_N TS-14 162-176, 195 psl | Tiek techninėje specifikacijoje (TS-14), tiek žiniaraščiuose, durų tipų D1, D2, D4, LD3 durų medžiagiškumas nurodomas "Medžio masyvas, medžio drožlių plokštė arba kitas gaminys. Su standumo briaunomis. Turi atitikti akustinę klasę nurodytą specifikacijoje" Prašome patikslinti, kokių medžiagų šiuos durų tipus vertinti, kadangi medžio masyvo ir medžio drožių plokštės durų kainos skiriasi kelis kartus. Taip pat prašome įvardyti kas yra "kitas gaminys"?
Atsakymas: |  | Gali būti siūlomi visi išvardinti durų medžiagų variantai arba jų kombinacijos skirtingose duryse, vitrinose (centriniame hole). Svarbu, kad visų durų vienoje erdvėje medžiagiškumas, bendras vaizdas būtų maksimaliai vienodas bei būtų išpildyti akustiniai / garso izoliaciniai, gaisrosaugos ir pan. durų reikalavimai. "Kitas gaminys" - tiekėjo siūlomas medžiagos variantas, kuris atitiktų tai, kas aprašyta aukščiau.
23 | SA | 02. 0722-00-TP-SP.S-01knyga-1_N TS-14 169-171 psl | Durų žiniaraštyje, durų tipo D3, medžiaga nurodoma kaip "ąžuolas, HPL, prašome nurodyti kurios dalys numatomos gaminti iš ąžuolo masyvo, kurios iš HPL plokštės
Atsakymas: |  | Prašome žiūrėti aktualiausią pirkimo dokumentų redakciją, įskaitant SA dalies TS-23 reikalavimus. Vardan aiškumo, papildoma SA dalies SKZ-2 durų žiniaraščio dokumentacija, pridedant nuorodą į TS-23 (Pridedame). Atsakant į klausimą, D3 durys gaminamos, pavyzdžiui, iš Compact HPL, ąžuolo rašto, arba lam.plokštės su HPL, ąžuolo rašto ir pan., pagal šių durų naudojimo specifiką ir atitikimą bendrai interjero koncepcijai (galutinis sprendimas DP metu). Tačiau nėra prašoma vertinti ąžuolinių durų į WC kabinas.
24 | SA | 02. 0722-00-TP-SP.S-01knyga-1_N TS-14 177-179 psl | D5 durų žiniaraštyje nurodomas medžiagiškumas "Mediena, aliuminio profiliai, MDF arba kita. Lango ir durų rėmas turi būti vientisas gaminys. Durys be apvadų arba apvadas minimalus paviršiumi lygus su siena". Prašome nurodyti kurie gaminiai iš aliuminio, o kurie iš medienos
Atsakymas: |  | Gali būti siūlomi visi išvardinti durų medžiagų variantai arba jų kombinacijos. Svarbu, kad visų durų vienoje erdvėje medžiagiškumas, bendras vaizdas būtų maksimaliai vienodas bei būtų išpildyti akustiniai / garso izoliaciniai, gaisrosaugos ir pan. durų reikalavimai.
25 | LE |  | LE dalyje neįtrauktos šios medžiagos ir darbai "Laikikliai karšto cinkavimo plieno juostai 40x4mm" (880vnt) ir "Kabelis DALI šviestuvų valdymui" (5380m). Prašome papildyti pildomus kiekių žiniaraščius
Atsakymas: |  | Laikikliai cinkuotai juostai tskirai nevertinti - juos privalo įsivertinti patys konkurso dalyviai, kaip pagalbines medžiagas, pagal 07/22-XX-TP-LE-SŽ, lapas 12, pastaba 2. Kabelis DALI šviestuvų valdymui nevertinamas. Pagal projekto sprendinius LE apšvietmiui DALI valdymas nenaudojamas. Numatyta valdyti per programuojamą loginį valdiklį, magnetiniais kontaktoriais įjungiant, išjungiant atskiras apšvietimo grupes.
26 | E |  | E dalyje neįtrauktos "Paskirstymo dėžutė šviestuvams" (1986vnt). Prašome papildyti pildomus kiekių žiniaraščius
Atsakymas: |  | Įtraukta. MŽ p. 3.11. Pridedame atnaujintą žiniaraštį.
27 | GS | Kartojame klausimą: Dokumento žymuo 07/22-XX-TP-GS-B-05 | Prašome išaiškinti - MA-01 - čia stoglangiai ar kvadratiniai vazonai gėlėms (kaip nurodyta SA dalyje)
Atsakymas: |  | Priešaigsriniai stoglangiai šioje zonoje nenumatomi. Visu plotu perdanga REI 60. Vertinti kaip architektūrinius elementus automobilių eismo atskyrimui nuo pėsčiųjų eismo.