## Sheet1
Darbų kiekių žiniaraštis
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė 1
Statinys 146 Vilkaviškio kultūros centras Vytauto g. 28 Vilkaviškis
Žiniaraštis 1 Pagalbinių patalpų prie scenos remontas
Suma žiniaraščiui
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Šlifuotų grindų įrengimas
1 | R4-20 | Atskirų vietų remontas išmušant | m3 | 0.1
2 | N11-166 | 50-100 mm storio grindų betonavimas siurbliu | 100m2 | 0.309
3 | 600048 | Betono mišiniai C20/25 | m3 | 3.2
4 | N11-64 | Betoninės dangos šlifavimas | 100m2 | 0.308
Skyriuje 1
| 2 | Pakeliamų vartų montavimas
1 | N9-318 | Metalinių vartų demontavimas k1=0.60 | m2 | 12
2 | 88001001 | Pakeliami segmentinių vartai 2200x4150 ir jų montavimas | vnt | 1
Skyriuje 2
| 3 | Metalinės perdangos įrengimas
1 | N9-32 | Metalinis karkasas perdangai, įrengimas | t | 1.25
2 | 260040 | Metalinės karkasų dažytos konstrukcijos | t | 1.25
3 | N10-194 | Ažūrinių aikštelių montavimas (m2 horizont. projekcijos) | m2 | 48
4 | 88001002 | Cinkuotos ažūrinės aikštelės 30x2 34x34 | m2 | 48
5 | N7-229 | Metalinių laiptų turėklų su varteliais įrengimas | 100m | 0.058
Skyriuje 3
| 4 | Metalinės lentynos įrengimas
1 | N9-32 | Metalinis karkasas perdangai įrengimas | t | 0.38
2 | 260040 | Metalinės karkasų dažytos konstrukcijos | t | 0.38
3 | N10-194 | Ažūrinių aikštelių montavimas (m2 horizont. projekcijos) | m2 | 24
4 | 88001002 | Cinkuotos ažūrinės aikštelės 30x2 34x34 | m2 | 24
5 | N7-229 | Metalinių laiptų turėklų su varteliais įrengimas | 100m | 0.058
Skyriuje 4
| 5 | Elektros montavimo darbai
1 | N21-560 | 12 modulių paskirstymo skydeliai, surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 1
2 | N21-141 | Iki 25mm skersmens viniplastiniai vamzdžiai, vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0.5
3 | N21-536 | El. instaliacijos plastikiniai kanalai iki 60x40 mm skersmens, montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 0.2
4 | N21-23 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg | 100m | 0.8
5 | N21-199 | Hermetiniai ir pusiauhermetiniai jungikliai, montavimas | 100vnt | 0.03
6 | N21-206 | Hermetiniės ir pusiauhermetinės rozetės, montavimas | 100vnt | 0.03
7 | N21-227 | Iki 2 lempų LED šviestuvai, montavimas | 100vnt | 0.06
Skyriuje 5
Žiniaraštyje 1
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 1
Sudarė: